## PINAR
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
[6 empty] | Primer Trimestre |  |  |  | Segundo Trimestre
No. | Plan Estratégico (Objetivo Estratégico) | Plan de Acción Iniciativas/Líneas de acción GINA | Nombre del Plan Institucional | Actividad programada | Política de MIPG a la que le aporta | % de Cumplimiento de la actividad | % de Cumplimiento del Plan | Resultado obtenido o avance cualitativo | Evidencias | % de Cumplimiento de la actividad | % de Cumplimiento del Plan | Resultado obtenido o avance cualitativo | Evidencias
1 | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Actualización las Tablas de Retención Documental | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se adelantaron las actividades relacionadas con la recolección y análisis de información mediante memorando 20240000442M del 30 de mayo de 2024, se socilizo el cronograma para la actualziacion de las TRD con cada una de las dependencias. el cual pemritio desarrollar 19 sesiones, con la totalidad de las dependencias, y contar con la asitencia de 51 delegados. | Las evidencias pueden ser conultadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1eTbarxG1AHgZlsUrsZodDlDwd2_A3hKe | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Informe de avance II trimestre Plan de actualziación Tablas de Retención Documental TRD
2 |  |  |  | Implementación Tablas de Valoración Documental | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizó la transferencia documental Secundaria al Archivo general de la Nación, el 29 de abril de 2024, mediante el cual se entregaron 16 cajas X-200 con 144 carpetas fisicas correspondientes al archivo histórico del Fondo Colombiano de investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, con un archivo digital con un total de 3009 archivos con un pesa total de 7,60 GB Adicionalmente se dio inicio a la clasificación de 5910 radicados ubicados en el depositos 14 y la organziacion de las resoluciones de de 1973 a 1983, |  | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Informe de avance II trimestre Plan de Implementacion Tablas de valoración Documental TVD
3 |  |  |  | Implementación del Programa de gestión documental (PGD) | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se desarrollaron actividades en el marco de los proceso de Gestión y Tramite, respecto a la salida a produccion del sistema AZ digital; Organización Documental, Préstamos y consulta de Documentos, Transferencias Documentales, asi como la implememtacion del Sistema de conservacion Documental y preservacion digital. |  | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Informe de avance II trimestre Plan de implementacion Programa de Gestión Documental
4 |  |  |  | Implementación del Plan de preservación Digital | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Durante el segundo trimestre del 2024, las actividades se enfocaron en la Estrategia de Identificación e inventario de documentos electrónicos objeto de preservación, dado que después de una revisión del inventario y extracción de la información contenida en los CDS, se evidencio que faltan algunos criterio para la completitud del inventario de dichas unidades, por lo cual se estableció un plan de trabajo proyectado hasta el 2025, con el fin de abarcar un aproximado de 5420 CDS existentes en el archivo de gestión centralizado. Adicionalmente se desarrollaron actividades de descarga de los radicados de entrada, almacenados en las unidades drive, desde el inicio de la pandemia, con el fin de validar la disponibilidad de información. |  | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Informe de avance II trimestre Plan de implementacion Programa de Gestión Documental Anexo 5
5 |  |  |  | Implementación del Sistema Integrado de Conservación | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se desarrollaron actividades en los siguientes programas de sensibilización y toma de conciencia, Programa de inspección y mantenimiento, programa de saneamiento ambiental, programa de monitoreo y condiciones ambientales. Adicional se desarrollaron actividades en materia de conservación documental correspondientes a la unión de rasgaduras, recuperación de plano y re-almacenamiento en carpetas 4 aletas para documentación valorada de conservación total. |  | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Informe de avance II trimestre Plan de implementacion Programa de Gestión Documental Anexo 4.
6 |  |  |  | Implementación SGDEA | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Con la salida a produccion del sistema AZ digital, el 15 de mayo se desplego una estrategia de acompañamiento y capacitación para la comunidad del Ministerio, la cual para el segundo trimestre, correspodio a 320 acompañamientos por meet y 335 acompañamientos presenciales, Adicionalmente se ofrecieron paso a paso para la mayor comprencion del sistema por parte del personal y lienamientos frente a procesos especificos como la contratacion de prestacion de servicios, POr otra parte se instalo la mesa de servicios para la atencion de casos relativos al sistema AZ digital, en el cual se han atendido 17 casos, se revisaron aspectos técnicos frente al proceso de Migración y la actualización de la misma conforme a lo definido en la vigencia 2023. |  | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Informe avance II trimestre Plan de implementacion SGDEA
7 |  |  |  | Gestión de documentos y expedientes electrónicos | Política de Gestión Documental | 100% | 50% | Para el segundo trimestre de la vigencia se da un alcance a la estructura de la Guía para la Conformación de Expedientes Electrónicos en DRIVE, cuyo propósito es dar a los usuarios de las diferentes dependencias una herramienta que les permita identificar la información y documentos que realmente son de los expedientes de archivo, darles una estructura y hacer la entrega de esta información al Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental. |  | 100% | 50% | Se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre | Guia conformación expedientes electrónicos unidades DRIVE V.2
Porcentaje de avance total de las actividades | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Porcentaje de avance total del plan | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50%