## Portada
25-09-2023 Versión 02
2023
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
2023-2026

## Control de cambios PEI
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
14 de julio de 2023 | Con respecto a lo que corresponde en Alineación políticas de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo en la columna "Transformaciones PND" se modífica por el siguiente texto "Transformaciones y ejes Transversales del PND" lo que complementa las columnas hacia abajo, se agrega un texto nuevo "Ejes Transformaciones" que compreden los ejes que ya se encuentran registrados para cada caso, adicionalmente se registran como novedad "Ejes Transversales: 6.Actores Diferenciales para el Cambio y 7. Paz Total e Integral" | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | Dentro del objetivo estratégico "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" se solicitó la eliminación del indicador "Implementación del centro de I+D+i para la Transición Energética" y la creación del indicador "Proyectos de CteI apoyados para la Transicion energetica, acceso y uso eficiente de la energía", con una meta establecida para el 2023 de 4, para el 2024 de 6, para el 2025 de 8 y para el 2026 de 8 con una meta para el cuatrienio de 26. De igual forma se cambia la unidad de medida pasando de porcentaje a número. Teniendo en cuenta el proceso de concertación del compromiso con MinMinas en PND, no concluyó en las bases del plan, se dtermina efectuar un cambio en el indicador asociado a temas de transición energetica, que fueran incluida en el PEI. Vale resaltar que este indicador no fue priorizado para ser monitoreado a través de SINERGIA. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En el objetivo estratégico "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" se solicitó la creación del indicador "Proyectos de I+D+i apoyados para el desarrollo de biológicos, biotecnológicos, medicamentos, dispositivos, insumos, sistemas y servicios de atención en salud, terapias avanzadas y otras tecnologías en salud" con una meta establecida para el 2023 de 5, para el 2024 de 10, para el 2025 de 15 y para el 2026 de 20 con una meta para el cuatrienio de 50. La unidad de medida es número, el tipo de indicador es producto y el tipo de acumulación es acumulado. Una vez concertadas las metas de cara al indicador de "Proyectos de I+D+i apoyados para el desarrollo de biológicos, biotecnológicos, medicamentos, dispositivos, insumos, sistemas y servicios de atención en salud, terapias avanzadas y otras tecnologías en salud" entre el equipo de salud de la Dirección de Ciencias, la DGR y la OAPII, y en el marco del proceso de negocación de mecanismos para la ejecución de los recursos del FIS 2023, se requiere incluir una iniciativa que permita registrar los avances y gestión relacionada. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En el objetivo estratégico "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" se solicitó la creación del indicador "Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados" con una meta establecida para el 2023 de 400, para el 2024 de 1950, para el 2025 de 950 y para el 2026 de 800 con una meta para el cuatrienio de 4100. La unidad de medida es número, el tipo de indicador es producto y el tipo de acumulación es acumulado. En mesa de trabajo y por solicitud del Viceministro de Talento y Apropiación Social del conocimiento este indicador se incluye en el Plan Estrátegico Institucional visibilizando los alcances esperados por el país para la Formación de Alto Nivel que corresponden a los líneamientos del Gobierno Nacional | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En el objetivo estratégico "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" se solicitó la creación del indicador "Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de maestrías apoyadas por Minciencias y aliados" con una meta establecida para el 2023 de 1642, para el 2024 de 850, para el 2025 de 850 y para el 2026 de 0 con una meta para el cuatrienio de 3342. La unidad de medida es número, el tipo de indicador es producto y el tipo de acumulación es acumulado. En mesa de trabajo y por solicitud del Viceministro de Talento y Apropiación Social del conocimiento este indicador se incluye en el Plan Estrátegico Institucional visibilizando los alcances esperados por el país para la Formación de Alto Nivel que corresponden a los líneamientos del Gobierno Nacional | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En el objetivo estratégico "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" se solicitó la creación del indicador "Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por Minciencias y aliados" con una meta establecida para el 2023 de 250, para el 2024 de 500, para el 2025 de 500 y para el 2026 de 500 con una meta para el cuatrienio de 1750. La unidad de medida es número, el tipo de indicador es producto y el tipo de acumulación es acumulado. En mesa de trabajo y por solicitud del Viceministro de Talento y Apropiación Social del conocimiento este indicador se incluye en el Plan Estrátegico Institucional visibilizando los alcances esperados por el país para la Formación de Alto Nivel que corresponden a los líneamientos del Gobierno Nacional | Comité Ministerial | 01
Junio 09 de 2023 | En el objetivo estratégico "Gestionar recursos para el SNCTI" Se solicita cambio de nombre del indicador Inversión en I+D con relación al PIB por Participación de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) frente al PIB esto en atención a lo que se encuentra descrito en el Plan Nacional de Desarrollo este cambio se realiza para tener coherencia entre los documentos. No hay cambio o ajuste en las metas | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 01
14 de julio de 2023 | Para el objetivo estratégico "Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de las políticas públicas, planes y programas de CTeI" se reemplazó el indicador "Diseño y formulación de la agenda de política y normativa planeada, para fortalecer las capacidades nacionales y regionales de CTeI" por el indicador "Agenda de políticas y Plan de Evaluación de Políticas, planes y programas de CTeI desarrollados"; se conservan las metas establecidas para cada vigencia y para el cuatrienio. Este cambio se presentó considerando que las estrategias deben estar más asociadas al desarrollo de las agendas de políticas e iniciativas regulatorias que al diseño. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | Para el objetivo estratégico "Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de las políticas públicas, planes y programas de CTeI" se eliminó el indicador: "Evaluación de las políticas y normativas planeadas, para fortalecer las capacidades de CTeI" y se creó el indicador "Avance en el seguimiento del desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTeI". Es importante indicar que no se presentaron modificaciones en las metas anuales ni en la meta del cuatrienio. Para este caso, la modificación se efectuó debido a que las funciones de la Oficina Asesora Jurídica estan relacionadas con la asesoría, apoyo, acompañamiento y/o seguimiento a las dependencias del Ministerio, por lo cual se debe ajustar el indicador cuyo proposito debe estar relacionado con estas actividades, lo cual busca avanzar en el desarrollo de las iniciativas normativas que identifican las dependencias del Ministerio y pretenden emitir en el periodo. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En los objetivos "Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI" y "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" para estos objetivos se solicitó la creación del indicador "Proyectos de investigación para el sector agropecuario en marcha" apoyado en la iniciativa: "Avances en la implementación de las acciones Minciencias del Plan Marco de Implementación (PMI)", con unas metas establecidas para el 2023 de 75, 2024 de 80, para el 2025 de 83, para el 2026 de 85 para el cuatrienio de 323. La unidad de medida es número, el tipo de indicador es producto y el tipo de acumulación es acumulado. Se incluye esta iniciativa para dar respuesta desde la gestión del Ministerio frente los compromisos del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz, asociada al fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En los objetivos "Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI" y "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" para estos objetivos se solicitó la creación del indicador "Porcentaje de la adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial para pueblos indigenas" apoyado en la creación de la iniciativa "Adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial – Mesa de Concertación Indígenas" con una meta establecida para el 2023 del 15%, para el 2024 del 30%, para el 2025 del 60% y para el 2026 de 100% con una meta de cuatrienio del 100%. La unidad de medida es porcentaje, el tipo de indicador es resultado y el tipo de acumulación es acumulado. La creación de indicadores en el ministerio como respuesta a las mesas de concertación con los pueblos indígenas es fundamental para garantizar la participación activa de estos grupos en la toma de decisiones, monitorear el progreso en el cumplimiento de sus derechos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y mejorar las políticas y programas implementados en su beneficio. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En los objetivos "Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI" y "Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país" para estos objetivos se solicitó la creación del indicador "Ejecución del presupuesto asignado al cumplimiento del acuerdo, mediante mecanismos de CTeI dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones y otras formas y expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.." apoyado en la creación de la iniciativa "Proyectos de CTeI dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones y otras formas organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras." con una meta establecida para el 2023 del 20%, para el 2024 del 60%, para el 2025 del 80% y para el 2026 de 100% con una meta de cuatrienio del 100%. La unidad de medida es porcentaje, el tipo de indicador es de producto y el tipo de acumulación es acumulado. La creación de indicadores en el ministerio como respuesta a las mesas de concertación es esencial para medir el progreso, fomentar la transparencia, orientarse hacia resultados, tomar decisiones informadas y comunicar de manera efectiva. Los indicadores proporcionan una base sólida para la gestión y el seguimiento de las políticas y retos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y acciones gubernamentales, asegurando que se alcancen los objetivos planteados y se brinde un mejor servicio a la sociedad. | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En cuanto al objetivo "Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública" se solicitó la creación del indicador "Ajuste institucional del Sector de CTeI en el marco de las Misiones de investigación e innovación" asociado a la creación de la iniciativa "Gestión de actividades estratégicas para el fortalecimiento del Sector de CTeI en el marco de las Misiones de investigación e innovación", con una meta para cada una de las vigencias (2023, 2024, 2025 y 206) del 100% y una meta del cuatrienio del 100%. La unidad de medida es porcentaje, el tipo de indicador es de resultado y el tipo de acumilación acumulado. Este indicador se crea, con el fin de dar cuenta el avance de dos compromisos que permitirán fortalecer al ministerio para el cumplimento de los indicadores de la Macrometa. Estos dos componentes son: • Aumento del Marco de Gasto de Mediano plazo para el 2023 • Avance en la generación de insumos para la inscripción del proyecto de ley de la creación de la agencia en la agenda legislativa 2024 del Congreso | Comité Ministerial | 01
14 de julio de 2023 | En cuanto al objetivo "Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública" se solicita ajuste de meta de la siguiente forma Meta actual: 2023 - 10 2024 - 7 2025 - 5 2026 - 3 Meta solicitada 2023 - 7 2024 - 5 2025 - 3 2026 - 3 Los resultados esperados para el MIPG están sujetos a la madurez de los sistemas de información que respaldan los planes de escalado de la calificación obtenida. Por lo tanto, se espera que la meta se logre alcanzar en un plazo más largo | Comité Ministerial | 01

## PEI 2023 - 2026
|  | PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL E INSTITUCIONAL 2023-2026 | [10 empty] | CÓGIGO: D101PR01F01
FECHA: 14-07-2023
VERSIÓN: 01
Nota aclaratoria: El PEI 2023 -2026 se encuentra publicado en un único archivo junto con el PAI 2023, para la última fecha de publicación esté no cuenta con ninguna modificación, por lo que se encuentra en la V1
Alineación políticas de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo |  |  |  | Plan Estratégico Sectorial e Institucional
Pilares del Gobierno | Transformaciones y ejes Transversales del PND | Retos para el direccionamiento de políticas de investigación e innovación orientadas por misiones | Objetivos Estratégicos | Indicadores Estratégicos (PND-PEI) | Unidad de medida | Tipo de indicador | Tipo de acumulación | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta Cuatrienio | Área Responsable
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz total | Ejes Transformaciones: 1.Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6.Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país | Evaluaciones de resultados parciales de la implementación de nuevos enfoques de políticas públicas de investigación e innovación (Hojas de Ruta) | Número | Resultado | Acumulado | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Líder: Despacho del Ministro Corresponsables: Viceministerios Direcciones Técnicas
|  |  |  | Prototipos de tecnologías para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en proceso de validación precomercial o comercial | Número | Producto | Acumulado | 5 | 39 | 39 | 39 | 122 | Líder: Viceministerio de Talento y Apropiación Socal del Conocimiento. Corresponsables: Direcciones técnicas.
|  |  |  | Proyectos de CteI apoyados para la Transicion energetica, acceso y uso eficiente de la energía | Número | Producto | Acumulado | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | Líder: Despacho del Ministerio Corresponsables: Dirección de Ciencia
|  |  |  | Proyectos de I+D+i apoyados para el desarrollo de biológicos, biotecnológicos, medicamentos, dispositivos, insumos, sistemas y servicios de atención en salud, terapias avanzadas y otras tecnologías en salud. | Número | Producto | Acumulado | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | Líder: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Corresponsable: Dirección de Ciencia
|  |  |  | Alianzas apoyadas para el aprovechamiento del conocimiento, la conservación y el uso de la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos | Número | Producto | Acumulado | 4 | 16 | 16 | 16 | 52 | Líder: Despacho Ministerial Corresponsables: Direcciones técnicas
|  |  |  | Territorios en conflicto, transición y /o consolidación con programas o proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que den respuesta a demandas sociales, productivas y/o ambientales desarrollados con actores locales | Número | Producto | Acumulado | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | Líder: Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Corresponsables: Direcciones técnicas.
|  |  |  | Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados | Número | Producto | Acumulado | 400 | 1950 | 950 | 800 | 4100 | Direción de Gestión de Recursos Dirección de Vocaciones y Formación
|  |  |  | Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de maestrías apoyadas por Minciencias y aliados | Número | Producto | Acumulado | 1642 | 850 | 850 | 0 | 3342
|  |  |  | Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por Minciencias y aliados | Número | Producto | Acumulado | 250 | 500 | 500 | 500 | 1750
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz total | Ejes Transformaciones: 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6.Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de las políticas públicas, planes y programas de CTeI | Agenda de políticas y Plan de Evaluación de Políticas, planes y programas de CTeI desarrollados | Porcentaje | Producto | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder: Despacho del Ministerio Corresponsables: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Viceministerio de Talento y Apropiación del Conocimiento Direcciones Técnicas Oficina Asesora Jurídica Despacho del Ministerio (Internacionalización)
|  |  |  | Avance en el seguimiento del desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTeI. | Porcentaje | Producto | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social IV. Paz Total | Ejes Transformaciones: 1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 2. Seguridad humana y justicia social 5. Convergencia regional Ejes Transversales: 6.Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI | Proyectos de investigación para el sector agropecuario en marcha | Número | Producto | Acumulado | 75 | 80 | 83 | 85 | 323 | Líder: Viceministerio de Talento y Apropiación Socal del Conocimiento. Corresponsables: Direcciones técnicas. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento
|  |  |  | Porcentaje de la adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial para pueblos indigenas | Porcentaje | Resultado | Acumulado | 15% | 30% | 60% | 100% | 100%
|  |  |  | Programas y proyectos de CTeI apoyados, orientados a la reducción de las brechas territoriales, étnicas y de género ejecutados o en ejecución | Número | Producto | Acumulado | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
|  |  |  | Ejecución del presupuesto asignado al cumplimiento del acuerdo, mediante mecanismos de CTeI dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones y otras formas y expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. | Porcentaje | Producto | Acumulado | 20% | 60% | 80% | 100% | 100%
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz total | Ejes Transformaciones: 1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática 5. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6.Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Gestionar recursos para el SNCTI | Participación de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) frente al PIB | Porcentaje | Resultado | Flujo | 0.34% | 0.39% | 0.45% | 0.5% | 0.5% | Líder: Dirección de Gestión de Recursos de la CTeI Corresponsables: Direcciones Técnicas Despacho Ministerial
|  |  |  | Recursos gestionados para el SNCTI | Número | Resultado | Acumulado | 107000 | 125000 | 143000 | 161000 | 536000
II. Justicia Social | Ejes Transformaciones: 5. Convergencia Regional | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | Índice de desempeño Institucional | Número | Resultado | Flujo | Estar entre los 10 Primeros Lugares | Estar entre los 7 Primeros Lugares | Estar entre los 5 Primeros Lugares | Estar entre los 3 Primeros Lugares | Estar entre los 3 Primeros Lugares | Líder: Secretaría General Corresponsables: Oficinas Asesoras
|  |  |  | Ajuste institucional del Sector de CTeI en el marco de las Misiones de investigación e innovación | Porcentaje | Resultado | Acumulado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder: Despacho Ministerial Corresponsables: Direcciones técnicas

## Seguimiento PEI OAPII
CÓDIGO: D101PR01F21
FECHA: 2023-04-25
VERSIÓN: 03
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL E INSTITUCIONAL 2022-2026
Plan Estratégico Sectorial e Institucional | [16 empty] | Observaciones de Seguimiento | Análisis / Recomendación
Objetivos Estratégicos | Indicadores Estratégicos (PND-PEI) | Unidad de medida | Tipo de indicador | Tipo de acumulación | Meta 2023 | Avance Trimestral 2023 |  |  |  | Resultado 2023 | % de avance de la meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta Cuatrienio | Avance Meta Cuatrienio
[6 empty] | I | II | III | IV
Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país | Evaluaciones de resultados parciales de la implementación de nuevos enfoques de políticas públicas de investigación e innovación (Hojas de Ruta) | Número | Resultado | Acumulado | 0 | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | 1 | 2 | 2 | 5 | 0% | No aplica | No aplica
| Prototipos de tecnologías para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en proceso de validación precomercial o comercial | Número | Producto | Acumulado | 5 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 100% | 39 | 39 | 39 | 122 | 6.557% | Para 2023, se proyectó apalancar los prototipos de tecnologías en materia de soberanía alimentaria, desde dos frentes: por un lado los mecanismos de CTeI de la vigencia y por el otro un mapeo de proyectos de CTeI de vigencias anteriores, cuyos resultados correspondan a prototipos en focos relacionados con seguridad alimentaria y sistemas productivos sostenibles. A continuación, los avances: 1. Mecanismos 2023 con potencial de generar prototipos para la soberanía alimentaria: 1.1 Invitación para el fortalecimiento de capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. 1.2 Mecanismo en el marco de la Misión de Soberanía Alimentaria en alianza con el SENA: En el marco de este convenio se abrió la convocatoria de “Fomento a la innovación y desarrollo tecnológico para contribuir a resolver los retos asociados con el derecho a la alimentación “SENAINNOVA” por un campo productivo y sostenible”. La convocatoria presenta dos cohortes; la primera abrió el 20 de septiembre y cerró el 05 de octubre con el siguiente balance: •54 propuestas presentadas •47 cumplieron requisitos y que surten a la etapa de evaluación •Estado actual: en evaluación con publicación de preliminar el 30 de octubre de 2023. La segunda corte abrió el 06 de octubre y cerrará 23 de octubre de los corrientes. Entre los resultados esperados, se espera que de los proyectos al cierre se cuenten entre otros los siguientes: •Prototipos funcionales validados a escala de laboratorio y en ambiente relevante. •Productos tecnológicos (bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados, certificados o validados. 2.Mapeo de proyectos con resultados de prototipo Soberanía Alimentaria: La convocatoria a la cual se le realizó el mapeo fue “Ecosistema Científico para la financiación de programas de investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación I+D+i que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior colombianas”. El propósito de la misma era la consolidación de la (I+D+i) en las IES, en estrecha relación con el sector productivo nacional y con centros de I+D+i internacionales de gran impacto, que incentiven la generación de nuevo conocimiento, la transferencia tecnológica, la vinculación de personal de alto nivel a las empresas, y la mejora de la productividad y competitividad, en torno a las apuestas productivas regionales y nacionales y el desarrollo sostenible de los territorios y su población. Las propuestas de programas de investigación, desarrollo experimental, tecnológico o innovación respaldados por este componente, suponen los aportes de recursos y capacidades de aliados que contribuyeran a la solución de retos en al menos uno de los siguientes focos estratégicos: Salud, Alimentos, Sociedad, Energías Sostenibles y Bioeconomía. Para efectos del reporte de los prototipos, aplica para el foco de Alimentos los Reto de a) seguridad alimentaria y sistemas productivos sostenibles, b) Uso de los recursos suelo, agua, energía, biodiversidad y servicios ecosistémicos, c) material de siembra y d) Soluciones TIC para fortalecer los sistemas productivos agroalimentarios a nivel territorial. En esa línea, posterior a la revisión se encontró un total de 8 prototipos asociados a 6 proyectos de I+D+i: 1. Sistema de transporte por cable para caña panelera adaptado al departamento de Boyacá 2. Diseño y fabricación de un prototipo instrumentado de colmena que favorezca la manipulación de los apicultores y el confort productivo de las abejas en los apiarios de la corporación Tibairá del departamento de Boyacá. 3. Biofertilizantes y biopesticidas con potencial uso en la agricultura colombiana a partir de la biomasa de Arthrospira máxima y Nostoc commune. 4. Empaque de polihidroxibutirato PHB/PLA/MC 5. Biopesticidas formulados con extractos de neem 6. Prototipo "prueba de concepto" de un nano-sensor para azúcares simples (sacarosa, glucosa y almidón, tipo GFET, SET o electroquímico). Método para la medición directa de UDP-GLUCOSA o ADPGLUCOSA y de medición indirecta de la concentración de sacarosa o almidón en fluidos intracelulares a partir de nanopartículas de oro funcionalizadas. 7. Prototipo "Prueba de concepto" para flavonoides (tipo GFET, SET o electroquímico). PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y PROTOCOLO ELECTROQUÍMICO PARA DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE ACIDO SALICÍLICO (COMPUESTO FENÓLICO) EN PLANTAS. 8. Prototipo "prueba de concepto" de un nano-sensor para la medición de Al3+ (tipo GFET, SET, o electroquímico. Kit para la detección y cuantificación in-situ de Al3+ en suelos. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión y resultado realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. Respecto al avance en la gestión de las iniciativas del indicador se tiene reporte de las actividades y un cumplimiento superior al planeado para el periodo.
| Proyectos de CTeI apoyados para la transición energética, acceso y uso eficiente de la energía | Número | Producto | Acumulado | 4 | No aplica | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 8 | 8 | 26 | 0% | En la gestión para el cumplimiento de este indicador se incluyen las alianzas conformadas en el marco de la convocatoria de Ecosistemas en Energía Sostenible, Eficiente y Asequible-2023, la cual busca conformar un banco de propuestas elegibles de Programas de I+D+i tipo Ecosistema de Investigación e Innovación enfocados en el desarrollo, adopción y adaptación de tecnologías para apoyar el proceso de transición energética del País, basadas en la aplicación de resultados de investigación o la adopción o adaptación de tecnologías convergente, tendientes a la disminución de la huella de carbono de la economía, a partir de la validación del desarrollo en entorno de laboratorio (TRL3-4) y a escalas precomercial (TRL 5 a 6) y comercial (TRL 7 a 9). Los ejes temáticos son los siguientes: Hidrógeno de bajas emisiones; Almacenamiento de energía eléctrica y térmica; Redes inteligentes; Tecnologías de captura, almacenamiento y uso del carbono - ccus13; Movilidad eléctrica; y Bioenergía o Eficiencia energética. Esta convocatoria cerró el 15 de junio de la vigencia y programó la publicación de banco de elegibles definitivo el 12 de octubre, de acuerdo con adendas. Las propuestas en evaluación al cierre del trimestre fueron 35 programas de I+D+i. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión y resultado realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. Respecto al avance en la gestión de las iniciativas e indicadores se tiene reporte de las actividades planeadas las cuales reflejan el avance esperado para el cumplimiento de la meta 2023.
| Proyectos de I+D+i apoyados para el desarrollo de biológicos, biotecnológicos, medicamentos, dispositivos, insumos, sistemas y servicios de atención en salud, terapias avanzadas y otras tecnologías en salud | Número | Producto | Acumulado | 5 | No aplica | 0 | 18 |  | 18 | 100% | 10 | 15 | 20 | 50 | 36% | La gestión del indicador de proyectos de I+D+I corresponde a aquellos financiados con los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS) apropiados para la vigencia. En esa línea es válido señalar que el trámite de aprobación la destinación de los recursos y los mecanismos de CTeI asociados fue definida en el Comité FIS del mes de mayo de la siguiente manera: a. Financiación de bancos de elegibles Vigentes con un monto de $45.900 millones. b. Fortalecimiento Institucional (INS e Instituto de Cancerología) con un monto de $16.000 millones c. Nuevas Tecnologías en Salud: vacunas y medicamentos con un monto de $6000 millones En dicha sesión se dio pauta para iniciar la contratación directa por causal de CTeI garantizando la idoneidad de los ejecutores de los proyectos de fortalecimiento institucional y tecnologías. Hacia el mes de julio, nuevamente el Comité sesionó para definir los proyectos a seleccionar de los bancos de elegibles de las convocatorias 930, 927, 920, 919 y 918 de 2022. Entre otras las líneas de investigación de los proyectos incluyen: Condiciones transmisibles e infecciosas; Prevención y detección temprana; Salud mental, convivencia e inclusión social; Condiciones crónicas no transmisibles, incluye cáncer; Salud materna, primera infancia e infancia. Una vez se contó con el acta de la instancia de decisión se procedió a informar al Comité de Gestión de Recursos para la CTeI los listados de proyectos financiables para inicio de la contratación en el mes de agosto y septiembre de 2023. Los proyectos fueron suscritos y legalizados para inicio de su ejecución, la inversión total supera los $67.950 millones de pesos. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión, además sobre la necesidad de realizar los reportes de manera adecuada para permitir la revisión del cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. Respecto al avance en la gestión de las iniciativas del indicador se tiene reporte de las actividades y un cumplimiento superior al planeado para el periodo.
| Alianzas apoyadas para el aprovechamiento del conocimiento, la conservación y el uso de la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos | Número | Producto | Acumulado | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 16 | 16 | 52 | 0% | La gestión desarrollada en el tercer trimestre incluye lo referente a los avances en las convocatoria 936 y la invitación 1049, que cuentan con las siguientes características: 936. Convocatoria ecosistemas en Bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenible: que está dirigida a alianzas entre diferentes actores del sistema para el abordaje de los siguientes ejes temáticos: Bioproductos, Biorremediación, Biorrefinerías, Datos biológicos, Biomímesis y Sistemas Agroforestales. El Banco definitivo de elegibles esta programado para publicación el 13 de octubre, por lo cual al cierre del trimestre no se tiene reporte cuantitativo. 1049. Invitación a presentar propuestas para apoyar el desarrollo de expediciones científicas BIO, paz y territorio: El objetivo es apoyar el desarrollo de expediciones científicas a través de proyectos de I+D+i que contribuyan a la búsqueda de nuevos usos potenciales de la biodiversidad por medio del aprovechamiento sostenible, intensivo en conocimiento e innovación, así como a la actualización y/o generación de conocimiento en biodiversidad, esto bajo de ejecución de una alianza de actores del sistema. La publicación del banco definitivo de elegibles se programó para el 2 de octubre y al cierre el 11 de agosto se recibieron 12 proyectos de I+D+i, de los cuales 9 pasaron a evaluación pues cumplían con los requisitos. | El área responsable reporta de manera adecuada la gestión para el cumplimiento de las actividades planeadas en cuanto a la implementación de mecanismos de CTeI que incentiven las alianzas para el aprovechamiento de la biodiversidad. Respecto al indicador se cuenta con el detalle del avance para el cumplimiento de la meta en el tercer trimestre. Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio.
| Territorios en conflicto, transición y /o consolidación con programas o proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que den respuesta a demandas sociales, productivas y/o ambientales desarrollados con actores locales | Número | Producto | Acumulado | 5 | 0 | 0 | 9 |  | 9 | 100% | 5 | 10 | 10 | 30 | 30% | Minciencias tiene el compromiso que desde la CTeI se brinden soluciones a las problemáticas a los territorios que más lo necesitan con miras a reducir las brechas sociales, económicas y ambientales. En esa línea es importante resaltar que las intervenciones territorios desde la CTeI deben realizarse en conjunto con las Entidades del SNCTI y los actores locales y comunidades de base comunitaria, para atender las causas raíz del conflicto en los territorios y fortalecer iniciativas comunitarias en torno a la reconstrucción del tejido social. Como respuesta a esos compromisos, Minciencias ha venido desarrollando los siguientes proyectos 1.Jóvenes de Ciencia para la Paz. (4 territorios) Se diseñó el programa junto con organizaciones juveniles y Cámaras de Comercio de Buenaventura, Chocó y Tumaco, dirigida a 50 equipos (por territorio) conformados por jóvenes entre 18 y 28 años, domiciliados , con interés y disponibilidad para desarrollar sus capacidades y habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación, que cuenten con un prototipo o idea de negocio con la capacidad de impactar positivamente en sus proyectos de vida para contribuir a la construcción de paz en su territorio. Adicionalmente, se proyecta abrir el programa de Jóvenes en Ciencias para la Paz en San Andrés a través de convocatoria a mediados de noviembre de la vigencia. Se espera beneficiar 50 jóvenes de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. 2.Ecosistema intercultural del Pacífico Nariñense (4 territorios) El pasado 10 de octubre se lanzó el programa, cuyo propósito es fortalecer los procesos productivos y de emprendimiento a través de Ciencia, Tecnología e Innovación, que aporten a la solución de problemáticas locales. La inversión es del orden de los $3 mil millones de pesos, con los cuales busca beneficiar a 1.500 personas de la región de Tumaco y del Triángulo de Telembí, que comprende los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, Nariño. Los aliados la Casa Memoria Tumaco, el SENA Tumaco, la Fundación Piernas Cruzadas Tumaco, y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana. 3. Fortalecimiento a la gobernanza local de los agrosistemas productivos tradicionales en comunidades indígenas y locales de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés (3 territorios) Tiene como objetivos: •Fortalecer las capacidades locales para el monitoreo de los sistemas agroecológicos tradicionales. •Realizar la caracterización biológica y sociocultural de las chagras indígenas para el desarrollo de una línea base y de la información nutricional de sus especies. •Fortalecer las capacidades locales, el desarrollo y transferencia de tecnologías, para la generación de alternativas de uso de la planta de Erythroxylum coca. La inversión es de $3.500 millones y el resultaran beneficiadas las comunidades en los siguientes municipios: Amazonas (La Chorrera), Vaupés (Mitú) y Guainía (Inírida). Los resguardos y comunidades del Sitio Ramsar (nororiente del departamento del Guainía y sur oriente del departamento del Vichada). El proyecto se ejecuta con el Instituto Sinchi, cuyo contrato fue firmado el 4 de septiembre y cuenta con un primer desembolso del 70%. El segundo desembolso está previsto para noviembre. 4. Invitación para el fortalecimiento de capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo (3 territorios) El propósito fue financiar propuestas que permitieran la adopción y adaptación de tecnologías para solucionar las problemáticas en los eslabones de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización de la cadena láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo en el marco de la declaratoria nacional de desastre. Estaba Dirigida a alianzas entre actores del SNCTI con domicilio principal o sedes en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo para el fortalecimiento tecnológico de la cadena láctea. Dicha alianza debía estar conformada por un ejecutor y un beneficiario. La invitación cerró el día 10 de marzo, con la participación de 22 propuestas, de las cuáles 19 cumplieron requisitos y fueron evaluadas, con el fin de identificar y seleccionar las 9 propuestas a ser financiadas. El 31 de marzo, según el cronograma establecido, se comunicó a los proponentes los resultados. En el mes de mayo se inició la contratación de los 09 proyectos, no obstante 8 solamente resultaron legalizados y con corte a este reporte se encuentran en ejecución. •fortalecimiento de los procesos de transformación y comercialización de nuevas variedades de queso, apoyado de tecnologías y modelos empresariales sostenibles, en organizaciones de pequeños productores de leche del departamento de Nariño. •Fortalecimiento socioempresarial para la reactivación económica de la "asociación santa margarita" en el resguardo indígena de muellamues del municipio de Guachucal, Nariño. •Fortalecimiento de las capacidades de generación de valor agregado para la cadena láctea de pequeños productores del resguardo indígena el Gran Cumbal •Implementación de estrategias de gestión, innovación y mercadeo en los procesos de transformación de productos lácteos, que garanticen su calidad e inocuidad para su comercialización en la asociación lácteos barbarita en el departamento de Nariño •Fortalecimiento de las capacidades de transferencia tecnológica y uso de conocimiento de ctei para la transformación y agregación de valor de la planta procesadora de leche de la asociación agro san isidro en el municipio de san francisco del departamento de Putumayo •Adecuación y fortalecimiento de los procesos de acopio, almacenamiento, producción y comercialización de derivados de la leche en la asociación Nutrilac del municipio de San Francisco, Putumayo •Plataforma tecnológica de soporte a la comercialización y desarrollo empresarial que fomente la articulación de la oferta y la demanda de leche y sus derivados en productores del departamento del Cauca •Transformación agroindustrial con valor agregado de leche en queso, para los pequeños productores ganaderos del municipio de Piamonte (cauca) afectados por desastre en Rosas •Fortalecimiento de la cadena láctea del cauca a través de procesos de innovación y agregación de valor para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de (2) asociaciones de productores de pequeña escala con enfoque étnico y de género en el departamento del Cauca Es importante mencionar que teniendo en cuenta las condiciones del Decreto 2113 de noviembre 2022, todos los contratos derivados tienen como fecha de finalización de 31 de octubre de 2023. En el reporte con la información de los beneficiarios se efectuará al cierre de cuarto trimestre de 2023. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión y resultado realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio.
| Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados | Número | Producto | Acumulado | 400 | No aplica | 210 | 248 |  | 248 | 62% | 1950 | 950 | 800 | 4100 | 6.049% | El indicador esta asociado a tres convocatorias que durante el tercer trimestre presentaron los siguientes resultados: Programa Crédito Beca Colfuturo 2023: Esta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que quieran estudiar programas a nivel de maestrías, doctorados y especializaciones en el exterior. Por los requerimientos del indicador, solo se tienen en cuenta la cantidad de becas de doctorado asignadas, que fueron un total del 210. 933. Convocatoria formación en doctorados nacionales con enfoque territorial, étnico y de género en el marco de la Política Orientada por Misiones: Esta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que se encuentren admitidos o que estén estudiando un programa de doctorados con registro calificado vigente del Ministerio de Educación Nacional, cuyo proyecto de tesis doctoral esté alineado con alguno de los retos establecidos en la Política de Investigación e Innovación Orientada por Misiones definidos en las siguientes temáticas: Bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenibles; Derecho a la alimentación; Energía eficiente, sostenible y asequible; Soberanía sanitaria y bienestar social; Ciencia para la paz y la ciudadanía. Se prevé realizar una adenda con el propósito de ampliar los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria a partir de la publicación del banco preliminar de elegibles, con el fin de poder realizar la evaluación de las propuestas inscritas en la convocatoria en condiciones de igualdad y transparencia para todos los proponentes, toda vez que las propuestas inscritas en el periodo de suscripción, superaron en un alto porcentaje la inscripción de las propuestas proyectadas en la planeación de la convocatoria. Propuestas que se esperaba recibir al cierre: 400 propuestas. Propuestas que se recibieron al cierre: 2.789 propuestas. Propuestas que no cumplieron requisitos: 81 propuestas. Propuestas en el banco de elegibles: 2.708 Convocatoria Fulbright 2023 – 2024: Esta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que quieran estudiar programas a nivel de doctorado relacionados con alguna de las Misiones priorizadas y el Programa Ciencia para la Paz por Minciencias para la solución de los desafíos del país, en las mejores universidades de Estados Unidos. Se asignaron 38 becas para doctorados. | A lo largo del trimestre el área técnica realizó las gestiones para avanzar en el cumplimento de la meta al 99% en el trimestre, por lo cual se recomienda revisar los mecanismos para generar el cumplimiento total en el cuarto trimestre. Desde la OAPII se recomienda incluir la información respecto al enfoque diferencial en los reportes correspondientes.
| Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de maestrías apoyadas por Minciencias y aliados | Número | Producto | Acumulado | 1642 | No aplica | 1645 | 1645 |  | 1645 | 100% | 850 | 850 | 0 | 3342 | 49.22% | Para el tercer trimestre de 2023 se reportan 1645 becas y créditos beca, de los cuales 1619 se otorgaron para Maestrías y 26 para Especializaciones Médicas. De esta forma se logra el cumplimiento del indicador al 100%. | Con el avance registrado se cumple con la meta establecida para el año 2023 al 100%. Desde la OAPII se recomienda incluir la información respecto al enfoque diferencial en los reportes correspondientes.
| Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por Minciencias y aliados | Número | Producto | Acumulado | 250 | No aplica | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 500 | 500 | 500 | 1750 | 0% | En este indicador se agrupan las siguientes 4 convocatorias: 934. Convocatoria de estancias posdoctorales orientados por misiones: Esta convocatoria finalizó el proceso de solicitud de aclaraciones de las 519 propuestas resultaron elegibles en el banco definitivo adicional, publicado el 14 de septiembre de 2023. No obstante, por el momento no se ha definido de cuantos de los 520 elegibles serán financiables y cuantos serán los recursos asignados para la financiación por un periodo de 12 meses y máximo de 24 meses. 935. Convocatoria Programa Orquídeas, mujeres en la ciencia, Agentes para la paz al cierre del trimestre se encontraban en contratación 84 propuestas del banco definitivo de elegibles. 936. Convocatoria ecosistemas en bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenibles: Se programó la publicación de resultados definitivos para el 12 de octubre. 938. Convocatoria ecosistemas en energía sostenible, eficiente y asequible: Se programó la publicación de resultados definitivos para el 13 de octubre. | El reporte realizado refleja avances en la publicación de resultados preliminares de las convocatorias asociadas al indicador, no obstante los resultados definitivos están proyectados para el mes de octubre, esperando así el cumplimiento de la programación en el cuarto trimestre.
Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de las políticas públicas, planes y programas de CTeI | Agenda de políticas y Plan de Evaluación de Políticas, planes y programas de CTeI desarrollados | Porcentaje | Producto | Flujo | 100% | No aplica | 0% | 40% |  | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Durante el tercer trimestre del 2023 se cumplió con el avance del 40 % en el indicador, a través de: 1. La actualización del procedimiento de diseño y formulación de documentos de política, de acuerdo con las acciones correctivas implementadas en el marco de los hallazgos de la auditoría interna y externa del Ministerio. 2. La aprobación de la Agenda de Política, mediante la cual el Ministerio priorizó tres iniciativas. 3. El apoyo al diseño de las tres iniciativas de documentos de política aprobadas en la Agenda: "Lineamientos de Política para la Equidad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación", la "Política de Formación e Inserción Laboral de Capital Humano de Alto Nivel" y la "Política Pública Integral de Conocimientos Ancestrales y Tradicionales". Así mismo, se realizó el seguimiento a la evaluación de Impacto de los programas “Ondas” y “Jóvenes Investigadores e Innovadores” (2001-2021) en los niveles regional y nacional a cargo de Fedesarrollo cuya supervisión es ejercida por la Dirección de Vocaciones de la entidad. | El área responsable desarrolló las tareas de acuerdo con lo planeado y evidencia una articulación con otras áreas que inciden en las iniciativas de política y los procesos de evaluación priorizados para la presente vigencia, a través de la agenda de políticas establecida. El área técnica debe mantener la calidad y oportunidad en el reporte como se ha venido llevando hasta este trimestre.
| Avance en el seguimiento del desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTeI | Porcentaje | Producto | Flujo | 100% | 25% | 35% | 80% |  | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | En el trimestre se llevaron a cabo modificaciones a la agenda regulatoria relacionadas con la inclusión del proyecto “Por el cual se dictan normas en materia salarial y prestacional para los empleados públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación" y la eliminación del proyecto del Decreto Único Reglamentario, quedando la agenda como se encuentra publicada en: https://minciencias.gov.co/planeacion-y-gestion/agenda-regulatoria. Adicionalmente, se deja en curso otra modificación asociada con la Reglamentación del numeral 7, artículo 4 de la ley 1286 de 2009, Ciencia Abierta De acuerdo con lo anterior, el área encargada reporta los siguientes avances en el trimestre por cada actividad programada: Decreto Único Reglamentario (DUR): Se presenta informe técnico que sustenta el no desarrollo de las actividades programadas, debido a la modificación de la agenda regulatoria 2023. Reglamentación del numeral 7, artículo 4 de la ley 1286 de 2009, Ciencia Abierta: Se presenta informe técnico que sustenta el no desarrollo de las actividades. Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, sobre el ajuste en la agenda regulatoria 2023. Modificación al Decreto 1437 de 2014: Se solicitó la remisión de la memoria justificativa y del proyecto de regulación del DECRETO 1437 DE 2014 teniendo como fecha de inicio para consulta pública el mes de octubre de 2023; razón por la cual, la dependencia técnica que lidera el tema, esto es el Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad deberá adelantar las actividades tendientes a la elaboración y remisión ante la OAJ del borrador de la memoria justificativa y el respectivo articulado del proyecto de reglamentación para ser revisado por parte de la Oficina Asesora Jurídica como lo indica el procedimiento interno con código A205PR02. Por el cual se dictan normas en materia salarial y prestacional para los empleados públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: El área presenta el documento de memoria justificativa de fecha 05/07/2023 y el borrador del proyecto de regulación para publicación en página web, siendo publicado del 05 al 25 de julio de 2023, con su respectivo formulario para que se presentaran las observaciones por parte de los ciudadanos. De acuerdo con certificación por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, no se recibieron observaciones al proyecto de Decreto, durante el tiempo que estuvo disponible en página web para tal fin. Conforme lo anterior, se evidencia un avance del 80% de las actividades programadas para el periodo, frente al programado que es del 75%. | Dados los cambios aprobados en la agenda regulatoria del sector fueron desarrolladas mesas de trabajo entre el área técnica y la OPAII para ajustar la planeación del indicador de tal forma que refleje de manera adecuada la priorización de iniciativas en línea con la tercera versión de la agenda regulatoria.
Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI | Proyectos de investigación para el sector agropecuario en marcha | Número | Producto | Acumulado | 75 | No aplica | 0 | 8 |  | 8 | 10.67% | 80 | 83 | 85 | 323 | 2.477% | Para 2023, se proyectó apalancar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en marcha cuyo sector de aplicación es el área de Ciencias Agrícolas (Agricultura, Silvicultura y Pesca; Ciencias Animales y lechería; Ciencias Veterinarias; Biotecnología Agrícola; Otras Ciencias Agrícolas). La fuente de los recursos para la financiación de los proyectos corresponde al Presupuesto General de la Nación a cargo de Minciencias y/o aliados y el presupuesto de la asignación para ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías. En seguida los detalles por fuente: 1. Proyectos con cargo a recursos del Presupuesto General de la Nación Los siguientes mecanismos aportarán resultados de proyectos de CTeI en ciencias agrícolas: 1.1. Invitación para el fortalecimiento de capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo Su objetivo general era el de financiar propuestas que permitieran la adopción y adaptación de tecnologías para solucionar las problemáticas en los eslabones de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización de la cadena láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo en el marco de la declaratoria nacional de desastre. Estaba Dirigida a alianzas entre actores del SNCTI con domicilio principal o sedes en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo para el fortalecimiento tecnológico de la cadena láctea. Dicha alianza debía estar conformada por un ejecutor y un beneficiario. La invitación cerró el día 10 de marzo, con la participación de 22 propuestas, de las cuáles 19 cumplieron requisitos y fueron evaluadas, con el fin de identificar y seleccionar las 9 propuestas a ser financiadas. El 31 de marzo, según el cronograma establecido, se comunicó a los proponentes los resultados. En el mes de mayo se inició la contratación de los 09 proyectos, no obstante 8 solamente resultaron legalizados, los cuales en tercer trimestre se encuentran en ejecución. Es importante mencionar que teniendo en cuenta las condiciones del Decreto 2113 de noviembre 2022, todos los contratos derivados tienen como fecha de finalización de 31 de octubre de 2023.Frente al seguimiento de estos contratos se tiene: 1.2. Alianzas para aunar esfuerzos en el marco de la Misión de Soberanía Alimentaria Considerando el trabajo articulado entre el Ministerio y el SENA, se suscribió el Convenio Especial de Cooperación cuyo propósito es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico a través del desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento y tecnología, en aras de contribuir al mejoramiento de la productividad empresarial así como de las unidades productivas rurales del país, la ejecución de actividades que fortalezcan al Ecosistema SENNOVA como actor relevante del Sistema Nacional de CTeI – SNCTeI en el marco de las políticas de investigación e innovación orientada por misiones”, para lo cual se espera articular distintas estrategias del SENA y Minciencias, a saber: línea de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, los Tecnoparques SENA y Centros de Formación SENA. El convenio cuenta con recursos por TREINTA Y DOS MIL CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($32.004.902.037), de los cuales el Ministerio efectúa un aporte de tres mil millones ($3.000.000.000). La duración es de 48 meses. Con el desarrollo de la presente alianza y en el marco de la línea de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas y Organizaciones Productivas Rurales del país, se pretende realizar una convocatoria dirigida al sector rural del país, enfocado en su fortalecimiento y que permita su desarrollo sostenible, productivo y competitivo. A través del convenio se van a cofinanciar proyectos de desarrollo tecnológico e Innovación a nivel nacional, tipo última milla, ejecutados por alianzas entre los actores del sistema nacional de CTeI y el sector productivo o entre empresas de diferentes tamaños, destinados a desarrollar las últimas etapas de alistamiento de la tecnología, con el fin de introducir bienes y servicios de alto valor agregado al mercado que contribuyan a la productividad de las empresas y organizaciones productivas rurales del país. En el marco de este convenio se abrió la convocatoria de “Fomento a la innovación y desarrollo tecnológico para contribuir a resolver los retos asociados con el derecho a la alimentación “SENAINNOVA” por un campo productivo y sostenible”, con el propósito de Fomentar el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Microempresas y Organizaciones Productivas Rurales, mediante la financiación de proyectos de CTeI que contribuyan a la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en la producción de alimentos, así como al fortalecimiento de capacidades regionales que permitan el desarrollo de un campo productivo y sostenible.. La convocatoria está dirigida a alianzas de cooperación entre una (1) entidad ejecutora y una (1) entidad aliada que tengan identificado un proyecto de Desarrollo Tecnológico e Innovación que haya demostrado su eficacia mediante pruebas piloto en entornos controlados y por tanto, posee el potencial de ser escalado para su validación en entorno operativo y comercial. Entre los ejecutores se encuentran Microempresas U Organizaciones Productivas Rurales y para el caso de colaboradores Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Autoridades Tradicionales de Resguardos Indígenas, Poblaciones Afectadas por el Conflicto, Campesinos, Joven Rural y Mujer Rural. Los recursos de inversión superan los $28.494 millones de pesos, para financiar proyectos de hasta $500 millones (aproximadamente 56 proyectos). La distribución de recursos se realiza con una distribución regional de manera que permitan ampliar el alcance y la cobertura así: La convocatoria presenta dos cohortes; la primera abrió el 20 de septiembre y de tiene cierre el 05 de octubre de acuerdo con el cronograma. La segunda corte abre el 06 de octubre y cerrará 23 de octubre de los corrientes. 2. Proyectos con cargo a recursos de la asignación de CTeI del SGR Para 2023, se proyectó dar respuesta al indicador con la convocatoria 32 “Convocatoria para la conformación de un listado de proyectos elegibles que contribuyan a resolver los retos asociados con el derecho a la alimentación – Colombia por un campo productivo y sostenible. Los resultados de la convocatoria fueron publicados en mayo de 2023; no obstante, la misma fue adendada en dos ocasiones, la última asociada a una suspensión indefinida en tanto no se revise en su totalidad las peticiones de los proponentes y en esa línea los resultados sean revisados por parte de la Secretaría de Transparencia. Por lo anterior, en el caso que la situación no sea resuelta en la vigencia, este mecanismo no podría generar resultados para reportar ante esta iniciativa. No obstante, en el camino se ha venido avanzando en la implementación del Plan para el bienio 2023-2024 contemplando 11 convocatorias por valor de $2.990.739.771.652, de las cuales, para el año 2023 se estima realizar la apertura de 7 convocatorias por valor de $2.107.599.068.134. Específicamente durante el tercer trimestre de 2023 se realizó la apertura de la Convocatoria No. 33 "Convocatoria de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la conformación de un listado de proyectos elegibles para el fomento de vocaciones tempranas en las regiones a través de la estrategia Ondas” por valor de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000.000) cuyo alcance es el “Fomento del desarrollo de las vocaciones, capacidades y habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y adolescentes en temáticas enmarcadas en los seis retos del plan bienal de convocatorias a través de la implementación del programa Ondas en los departamentos de Colombia y su distrito capital.” Los términos de referencia de la Convocatoria No. 33 fue aprobada por el OCAD de CTeI en la sesión No. 33 realizada el 2 de agosto de 2023 que corresponde al Acuerdo 33 de 16 de agosto de 2023. Así mismo, el OCAD de CTeI del SGR aprobó una modificación a los términos de referencia de la convocatoria en la sesión No. 35 realizada el 22 de septiembre de 2023, soporta-da por el Acuerdo 35 de 27 de septiembre de 2023. Entre las modificaciones aprobadas se encuentra el cronograma de la convocatoria, es así, que el 2 de agosto de 2023 se realizó la apertura y tiene previsto el 13 de octubre de 2023, el cierre de la misma. Por último, desde la Secretaría Técnica del OCAD de CTeI se concluye que durante el tercer trimestre de 2023 se realizó la apertura de la convocatoria no. 33 de vocaciones tempranas podría contribuir en los avances en la implementación de las acciones Minciencias del Plan Marco de Implementación (PMI), en la medida que los proyectos presentados se enmarque en demandas territoriales relacionados con el sector agropecuario. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. En cuanto al indicador, el área encargada hace un reporte detallado de las acciones y mecanismos adelantados para el cumplimiento del indicador, planteando la posibilidad de incumplimiento de acuerdo con el estado de avance de un mecanismo (convocatoria 32) e integrando la opción de suplir este incumplimiento con los avances derivados de la convocatoria 33.
| Porcentaje de la adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial para pueblos indígenas | Porcentaje | Resultado | Acumulado | 15% | No aplica | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.3 | 60% | 100% | 100% | 0% | De acuerdo a la concertación realizada con la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) el 27 de Mayo de 2023, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra evaluando las estrategias a implementar para avanzar con el enfoque diferencial para pueblos indígenas, en este sentido se programó un sesión de socialización el 2 de octubre con la MPC, y se tiene programada otra reunión de socialización y diseño para el mes de noviembre de 2023. En estas reuniones de socialización y diseño se espera avanzar de forma conjunta en la adecuación de programas e iniciativas, así como focalizar la inversión dispuesta para el cuatrienio según el acuerdo realizado con los pueblos indígenas. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión y resultado realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. Respecto al avance en la gestión de las iniciativas e indicadores se tiene reporte de las actividades planeadas las cuales reflejan el avance esperado para el cumplimiento de la meta 2023.
| Programas y proyectos de CTeI apoyados, orientados a la reducción de las brechas territoriales, étnicas y de género ejecutados o en ejecución | Número | Producto | Acumulado | 12 | No aplica | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 12 | 12 | 48 | 0% | Análisis tercer trimestre de 2023, Para el período a reportar, en el marco de los iniciativas que pueden aportar el cierre de brechas se destaca lo siguiente: Para el tercer trimestre de 2023, en el marco de las iniciativas que pueden aportar el cierre de brechas se destaca lo siguiente: 1.Convocatoria 933 Formación en Doctorados Nacionales: El 25 de septiembre de se publico el banco de elegibles y el definitivo el 12 de octubre. Se presentaron 03 adendas asociadas a modificaciones del cronograma dado el gran volumen de propuestas que cumplieron requisitos y debieron surtir el proceso de evaluación. Los resultados a continuación: •Banco definitivo de beneficiarios elegibles:2.708 beneficiarios •Estado: Recurso de reposición 2. Convocatoria 934 de estancias posdoctorales orientadas por misiones: En entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este mecanismo está dirigido a profesionales colombianos que cuenten con el título de doctorado o que certifiquen que su tesis de doctorado ha sido sustentada y aprobada al cierre de la convocatoria. El 14 de septiembre se publicó la modificación del banco definitivo de elegibles después del periodo de recurso de reposición. El banco de elegibles financiables fue publicado el 26 de octubre. Los resultados enseguida: •Banco definitivo de propuestas elegibles y financiables: 156 estancias posdoctorales por un valor de $42.359 millones de pesos •Estado: en contratación 3.Convocatoria 935 Programa Orquídea. Mujeres en la Ciencia: Agentes para la Paz – 2023 Esta convocatoria tiene como objetivo conformar un banco de propuestas elegibles en las cuales se contemple la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación (I+D+i), que vinculen doctoras para llevar a cabo estancias posdoctorales y jóvenes investigadora e innovadoras colombianas, con el fin de intervenir al menos una de las temáticas establecidas en el reto “Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia” en el marco de la misión "Ciencia para la Paz", e incrementar el nivel de desarrollo de vocaciones y capacidades investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación de las mujeres en las diferentes regiones de Colombia. •Banco adicional definitivo de propuestas elegibles y financiables: 87 propuestas I+D+i por un valor de $16.854 millones de pesos Estado: en contratación 4.Convocatoria 936 Ecosistemas en Bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenibles: Esta convocatoria tiene como objetivo conformar un banco de propuestas elegibles de programas de I+D+i tipo ecosistema de investigación e innovación dirigidos a desarrollar soluciones a problemáticas en temáticas de bioeconomía, que permita validar productos y procesos de alto valor agregado en el mercado, basados en la gestión eficiente de la biomasa y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y con esto aportar al desarrollo socioeconómico sostenible del país, desde y para las regiones. El 25 de septiembre se publicó el banco preliminar •Banco preliminar de propuestas elegibles38 programas I+D+i •Estado Recurso de reposición Se espera financiar 5 programas de I+D+i conforme al presupuesto disponible. 5.Convocatoria 937 Investigación Fundamental Esta convocatoria tiene como objetivo conformar un banco de proyectos elegibles en investigación fundamental, orientados a la generación de nuevo conocimiento, en diferentes áreas del conocimiento. El Ministerio financiará proyectos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada, en las siguientes áreas del conocimiento definidas bajo el estándar internacional de Áreas de Ciencia y Tecnología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El banco definitivo de elegibles se publicará el 22 de noviembre. •Banco preliminar de propuestas elegibles: 442 proyectos I+D+i •Banco definitivo de propuestas elegibles: Pendiente •Estado: Solicitud de aclaraciones de los proponentes 6.Convocatoria 938 Ecosistemas en Energía sostenible, eficiente y asequible Esta convocatoria tiene como objetivo conformar un banco de propuestas elegibles de programas de I+D+i tipo ecosistema de investigación e innovación enfocados en el desarrollo, adopción y adaptación de tecnologías para apoyar el proceso de transición energética del país, basadas en la aplicación de resultados de investigación o la adopción o adaptación de tecnologías convergente. El 25 se septiembre se publicó el banco preliminar. •Banco preliminar de propuestas elegibles: 15 programas I+D+i 7.Invitación 1045 a presentar propuestas para el fortalecimiento de capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo La invitación cerró el día 10 de marzo, con la participación de 22 propuestas, de las cuáles 19 cumplieron requisitos y fueron evaluadas, con el fin de identificar y seleccionar las 9 propuestas a ser financiadas. El 31 de marzo, según el cronograma establecido, se comunicó a los proponentes los resultados. En el mes de mayo se inició la contratación de los 09 proyectos, no obstante 8 solamente resultaron legalizados. Los proyectos iniciaron su ejecución; y es importante mencionar que teniendo en cuenta las condiciones del Decreto 2113 de noviembre 2022, todos los contratos derivados tienen como fecha de finalización de 31 de octubre de 2023. 9.Invitación 1047 Fortalecimiento de Catastro Multipropósito con la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y alianza con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, abrió la invitación 1047 “Invitación a presentar propuestas orientadas a fortalecer el catastro multipropósito a través de la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores”, que tiene por objeto “conformar un banco de propuestas elegibles de investigación, innovación y/o desarrollo tecnológico, (I+D+i), con base en los retos de innovación identificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que vinculen jóvenes investigadores e innovadores en el área de catastro multipropósito”. La invitación cerró el 13 de septiembre y presentará los resultados de la selección de las propuestas y notificación a los proponentes elegidos el 15 de noviembre de 2023. 10.Expediciones Científicas BIO, Paz y Territorio: El 29 de junio se abrió la invitación esta invitación para apoyar el desarrollo de Expedición Científico Bio, Paz y Territorio, la cual busca financiar el desarrollo de dos (2) expediciones científicas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, intensivo en conocimiento e innovación de los ecosistemas estratégicos continentales y marinos de la región Pacífica y continentales de la región de la Orinoquía. La invitación cerró el 11 de agosto y se comunican a los proponentes los resultados el 02 de octubre de la vigencia. •Número de propuestas elegibles y financiables: 4 proyectos I+D+i conforme a los recursos disponibles. •Estado: en contratación | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con el reporte oportuno de la información de gestión y resultado realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. El área encargada del reporte incluye las acciones y resultados obtenidos al cierre el tercer trimestre para el logro del indicador y reporte cuantitativo en el cuarto trimestre tal cual se encuentra programado.
| Ejecución del presupuesto asignado al cumplimiento del acuerdo, mediante mecanismos de CTeI dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones y otras formas y expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. | Porcentaje | Producto | Acumulado | 20% | No aplica | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 60% | 80% | 100% | 100% | 0% | Dando cumplimiento al acuerdo realizado con la comisión séptima del espacio nacional de consulta previa de los comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el año 2023 se planea avanzar en la ejecución del 20% del presupuesto acordado con estas comunidades, para esto, el 10 de Agosto de abrió la invitación a presentar proyectos de innovación en soberanía alimentaria y construcción de paz dirigido a estas comunidades. La invitación tiene una inversión de $1.600.000.000, para financiar hasta 8 proyectos en el 2023, actualmente se encuentra en proceso de evaluación y los resultados estarán disponibles a partir del 27 de Octubre. La contratación para financiar los proyectos seleccionados se llevará a cabo en noviembre, y por último, se espera planear la inversión del año 2024 y evaluar los resultados de la ejecución 2023 en una reunión que se llevará a cabo con la comisión delegada en el mes de noviembre. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión y resultado realizada para el cumplimiento de la meta establecida, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. Respecto al avance en la gestión de las iniciativas e indicadores se tiene reporte de las actividades planeadas las cuales reflejan el avance esperado para el cumplimiento de la meta 2023.
Gestionar recursos para el SNCTI | Participación de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) frente al PIB | Porcentaje | Resultado | Flujo | 0.34% | No aplica | No aplica | No aplica |  | 0 | 0% | 0.39% | 0.45% | 0.5% | 0.5% | No aplica | No aplica | La medición de este indicador se realiza anualmente por el DANE, se está a la espera de la publicación de la medición de 2022.
| Recursos gestionados para el SNCTI | Número | Resultado | Acumulado | 107000 | 0 | 5700 | 38370 |  | 38370 | 35.86% | 125000 | 143000 | 161000 | 536000 | 7.215% | La Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI en su ejercicio de promoción y fortalecimiento de alianzas para el apalancamiento de recursos para la financiación de la CTeI, gestionó en el marco del convenio especial de cooperación 656 de 2022 con ECOPETROL y MINMINAS recursos para aunar esfuerzos para el diseño y ejecución de mecanismos dirigidos a apoyar el desarrollo de programas, proyectos o actividades en CTeI que respondan a desafíos de transición energética justa, descarbonización y uso sostenible de recursos, articulados con procesos de generación de capacidades y valor. La suma de los aportes en efectivo por parte de Ecopetrol en lo corrido de 2023 están en el orden de $32.670 millones. Dichos recursos son los invertidos en convocatorias relacionadas con temáticas de transición energética y aportan a un avance del 36% en la meta de la vigencia 2023, teniendo en cuenta el avance reportado en el segundo trimestre. | Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se hace un llamado al área responsable a cumplir con las fechas establecidas para el reporte oportuno de la información de gestión realizada para el cumplimiento de la meta establecida, de igual forma a atender oportunamente las solicitudes respecto a alcances necesarios para el correcto reporte, lo cual es insumo fundamental para realizar el seguimiento y para establecer el avance en la gestión del Ministerio. Respecto al avance cuantitativo se tiene un cumplimiento del 100% de la meta planeada para el trimestre.
Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | Índice de desempeño Institucional | Número | Resultado | Flujo | Estar entre los 10 Primeros Lugares | No Aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | Estar entre los 10 Primeros Lugares | Estar entre los 7 Primeros Lugares | Estar entre los 5 Primeros Lugares | Estar entre los 3 Primeros Lugares | No aplica | El reporte de este indicador corresponde a los resultados de la Medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno correspondiente a la vigencia 2022, reportados en el mes de julio de 2023, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión al Departamento Administrativo de Función Pública DAFP. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA N° 100-003-2023 del 03 de mayo de 2023, MinCiencias se encuentra a la espera de la entrega de estos resultados. | Al cierre del tercer trimestre se estaba a la espera de la publicación de los resultados por parte de función pública.
| Ajuste institucional del Sector de CTeI en el marco de las Misiones de investigación e innovación | Porcentaje | Resultado | Acumulado | 100% | No aplica | 71% | 81% |  | 81% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | El hito "Ampliar el presupuesto del Sector de CTeI frente al Marco de Gasto de Mediano Plazo para la vigencia 2024". a 30 de septiembre se evidencia un avance del 85% que corresponde las siguientes acciones: 1. Se destaca la presentación realizada por la señora ministra en Debate de Control Político - Comisión VI de la Cámara (Presupuesto) cerrando agosto. 2. Se tiene programado a la fecha del presente reporte, dos debates de control político ante comisiones económicas del Congreso donde, además de reportar avances en la ejecución presupuestal 2023, se presenta solicitud de recursos de inversión para el 2024. en estas presentaciones, se ajusta la solicitud a $1 billón en total, de los cuales a la fecha se encuentran comunicados $367.474 millones. En cuanto al hito orientado al rediseño institucional, se adelantaron las siguientes acciones: 1. Se realizó de estudio de mercado en el cual se presentaron cuatro (4) cotizaciones, tres (3) de ellas corresponden a Universidades Públicas, y una cotización a través del SECOP. 2. Se elaboraron los estudios previos y se requirieron documentos para dar inicio al proceso de contratación a la persona jurídica seleccionada quién apoyará en la realización del estudio técnica para el fortalecimiento de la Entidad a través de un rediseño institucional , el cual contemplará el análisis, justificación y viabilidad de la creación de una agencia u otro organismo vinculado o adscrito a la Entidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 225 del PND. 3. El 1 de septiembre se suscribió contrato con la Universidad Distrital cuya fecha de finalización será el 31 de diciembre de 2023. 4. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública para recibir lineamientos de esta Entidad respecto del rediseño institucional que incluya la revisión de creación de una agencia y otro organismo. 5. A la fecha el contrato con la Universidad Distrital se encuentra en ejecución de la fase 1 - diagnóstico, 6. Dentro de la fase 1 de diagnóstico se ha avanzado en el estudio de cargas que comprende la entrega de documentos preliminares. | Respecto al avance en la gestión de las iniciativas e indicadores se tiene reporte de las actividades planeadas las cuales reflejan el avance esperado para el cumplimiento de la meta 2023.

## Seguimiento al 30 09 23 por OCI
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30-09-2023
Pilares del Gobierno | Transformaciones PND | ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MINISTRA | ALINEACIÓN CON LOS FOCOS Y MISIONES DE LA MISIÓN DE SABIOS | Retos para el direccionamiento de políticas de investigación e innovación orientadas por misiones | Objetivos Estratégicos | INDICADORES ESTRATEGICOS (PND-PEI) | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (espacio explicativo asociado al indicador) | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Tipo de acumulación | Seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2023 | METAS |  |  |  |  | ÁREA RESPONSABLE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
[12 empty] | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | META CUATRIENIO
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz total | 1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva y acción climática 5. Convergencia Regionalntífica | Formular e implementar la política pública de CTeI 2040 Fortalecer la articulación nación territorio en CTeI: Democratizar la CTeI | Instituciones del Sistema Nacional de SNCTI Financiación | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país | Evaluaciones de resultados parciales de la implementación de nuevos enfoques de políticas públicas de investigación e innovación | Este indicador está midiendo el esfuerzo (inversión o gasto) que realiza el sector público y privado en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), para el año 2019, respecto al Producto Interno Bruto colombiano. Las actividades incluidas dentro de Ciencia, Tecnología e Innovación son: investigación y desarrollo, apoyo a la formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y tecnológicos, administración y otras actividades de apoyo y actividades de innovación | Número | Resultado | Acumulado | Meta | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Líder: Despacho del Ministro Corresponsables: Viceministerios Direcciones Técnicas | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 0
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | N.A. |  |  |  | 0%
[6 empty] | Prototipos de tecnologías para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en proceso de validación precomercial o comercial |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 5 | 39 | 39 | 39 | 122 | Líder: Viceministerio de Talento y Apropiación Socal del Conocimiento. Corresponsables: Direcciones técnicas. | Se recomienda ajustar la meta que tiene como resultado 160%
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 8
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 8
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 160% |  |  |  | 6.557%
[6 empty] | V1:Proyectos de CteI apoyados para la Transicion energetica, acceso y uso eficiente de la energía |  | Porcentaje | Producto | Acumulado | Meta | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | Líder: Despacho del Ministerio Corresponsables: Dirección de Ciencia | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 0
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Proyectos de I+D+i apoyados para el desarrollo de biológicos, biotecnológicos, medicamentos, dispositivos, insumos, sistemas y servicios de atención en salud, terapias avanzadas y otras tecnologías en salud. |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | Líder: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Corresponsable: Dirección de Ciencia | Se recomienda ajustar la meta dado que el resultado es del 360%
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 18
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 18
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 360% |  |  |  | 36%
[6 empty] | Alianzas apoyadas para el aprovechamiento del conocimiento, la conservación y el uso de la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 4 | 16 | 16 | 16 | 52 | Líder: Despacho Ministerial Corresponsables: Direcciones técnicas | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 0
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0
[6 empty] | Territorios en conflicto, transición y /o consolidación con programas o proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que den respuesta a demandas sociales, productivas y/o ambientales desarrollados con actores locales |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento | Se recomienda ajustar la meta dado que el resultado es del 180%
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 9
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 9
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 180% |  |  |  | 30%
[6 empty] | Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 400 | 1950 | 950 | 800 | 4100 | Direción de Gestión de Recursos Dirección de Vocaciones y Formación | No se dio cumplimiento a la meta establecida para el III trimestre de 2023, que de acuerdo a la plataforma GINA es de 250 y se ejecutó 248 conforme a los resultados reportados.
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 248
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 210
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 248
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 62% |  |  |  | 6.049%
[6 empty] | Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de maestrías apoyadas por Minciencias y aliados |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 1642 | 850 | 850 | 0 | 3342 |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 1645
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 1645
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 1645
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 100.2% |  |  |  | 49.22%
[6 empty] | Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por Minciencias y aliados |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 250 | 500 | 500 | 500 | 1750 |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 0
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz total | 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva y acción climática 5. Convergencia Regional |  |  | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de las políticas públicas, planes y programas de CTeI | V1: Agenda de políticas y Plan de Evaluación de Políticas, planes y programas de CTeI desarrollados |  | Porcentaje | Producto | Flujo | Meta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder: Despacho del Ministerio Corresponsables: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Viceministerio de Talento y Apropiación del Conocimiento Direcciones Técnicas Oficina Asesora Jurídica Despacho del Ministerio (Internacionalización) | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 40%
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0%
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 40%
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 40% |  |  |  | 40%
[6 empty] | V1: Avance en el seguimiento del desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTeI. | Este indicador da cuenta del avance del proceso de formulación e implementación de la política pública de ciencia, tecnología e innovación (CONPES de CTeI) | Porcentaje | Producto | Flujo | Meta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 25% |  |  |  | 80%
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 35%
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 80%
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 80% |  |  |  | 80%
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social IV. Paz Total | 1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 2. Seguridad humana y justicia social 5. Convergencia regional | Formular e implementar la política pública de CTeI 2040 Fortalecer la articulación nación territorio en CTeI: Democratizar la CTeI Fortalecer el SNCTeI y la gobernanza: U+E+E+S (generación de conﬁanza entre actores) |  | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI | Proyectos de investigación para el sector agropecuario en marcha | Este indicador es tomado del Global Innovation index aunque este informe toma como fuente de datos la Base de Datos de la Unesco . Este indicador mide del total de empleados en una empresa el porcentaje que corresponde a investigadores. El indicador hace referencia a los investigadores como profesionales dedicados a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como a la gestión de estos proyectos, desglosados por los sectores en los que están empleados (empresa, gobierno, educación superior y organizaciones privadas sin fines de lucro). En el contexto de las estadísticas de I + D, el sector de las empresas comerciales incluye a todas las empresas, organizaciones e instituciones cuya actividad principal es la producción de bienes o servicios en el mercado (que no sea la educación superior) para su venta al público en general a un precio económicamente significativo e Instituciones privadas sin fines de lucro que las atienden principalmente; El núcleo de este sector está formado por empresas privadas. Esto también incluye las empresas públicas. | Número | Producto | Acumulado | Meta | 75 | 80 | 83 | 85 | 323 | Líder: Viceministerio de Talento y Apropiación Socal del Conocimiento. Corresponsables: Direcciones técnicas. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 8
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 8
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 10.67% |  |  |  | 2.477%
[6 empty] | Porcentaje de la adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial para pueblos indigenas |  | Porcentaje | Resultado | Acumulado | Meta | 15% | 30% | 60% | 100% | 100% |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 0%
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0%
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 0%
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Programas y proyectos de CTeI apoyados, orientados a la reducción de las brechas territoriales, étnicas y de género ejecutados o en ejecución |  | Número | Producto | Acumulado | Meta | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 0
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Ejecución del presupuesto asignado al cumplimiento del acuerdo, mediante mecanismos de CTeI dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones y otras formas y expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. |  | Porcentaje | Producto | Acumulado | Meta | 20% | 60% | 80% | 100% | 100% |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0% |  |  |  | 0%
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 0%
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 0%
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz total | 1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional |  |  | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Gestionar recursos para el SNCTI | V1: Participación de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) frente al PIB | Este indicador se está midiendo respecto al esfuerzo (inversión o gasto) que realiza el sector privado en Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D), para el año 2019, respecto al Producto Interno Bruto Colombiano. Para el cálculo de I+D se realizarán reuniones con el Observatorio de Ciencia y Tecnología - OCyT, para revisar la metodología de cálculo para el cuatrienio. También es importante revisar la información histórica dado que la metodología de medida para el año 2017 y 2018 está en revisión por parte de dicha entidad. | Porcentaje | Resultado | Flujo | Meta | 0.34% | 0.39% | 0.45% | 0.5% | 0.5% | Líder: Dirección de Gestión de Recursos de la CTeI Corresponsables: Direcciones Técnicas Despacho Ministerial | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 0%
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | N.A.
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | N.A.
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Recursos gestionados para el SNCTI | Este indicador da cuenta de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación financiados con recursos de Minciencias y otros actores del SNCTeI a través de los diferentes instrumentos definidos en la vigencia | Número | Resultado | Acumulado | Meta | 107000 | 125000 | 143000 | 161000 | 536000 |  | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 0 |  |  |  | 38370
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 5700
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 38370
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 35.86% |  |  |  | 7.159%
II. Justicia Social | 5. Convergencia Regional | Formular e implementar la política pública de CTeI 2040 Fortalecer el SNCTeI y la gobernanza: U+E+E+S (generación de conﬁanza entre actores) Fortalecer la articulación nación territorio en CTeI: Democratizar la CTeI | Misiones y centros Financiación | 1. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional. 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos los colombianos. 4. Aprovechar sosteniblemente la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | Índice de desempeño Institucional | Este indicador da cuenta de los recursos (billones) de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la aprobación de proyectos de CTeI con el aval de actores reconocidos por Minciencias, establecidos en el artículo 158-1 y 256 del ET, en relación al total de recursos asignados para la vigencia. | Número | Resultado | Flujo | Meta | Estar entre los 10 Primeros Lugares | Estar entre los 7 Primeros Lugares | Estar entre los 5 Primeros Lugares | Estar entre los 3 Primeros Lugares | Estar entre los 3 Primeros Lugares | Líder: Secretaría General Corresponsables: Oficinas Asesoras | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | N.A. |  |  |  | 0
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | N.A.
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | N.A.
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Ajuste institucional del Sector de CTeI en el marco de las Misiones de investigación e innovación |  | Porcentaje | Resultado | Acumulado | Meta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder: Despacho Ministerial Corresponsables: Direcciones técnicas | Sin observaciones
[11 empty] | AVANCE 2023 (I TRIM) | 9% |  |  |  | 81%
[11 empty] | AVANCE 2023 (II TRIM) | 71%
[11 empty] | AVANCE 2023 (III TRIM) | 81%
[11 empty] | % CUMPLIM 2023 | 81% |  |  |  | 81%

## COMENTARIOS SEGUIMIENTO OAP (hidden)
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO: G101PR01F14
VERSIÓN: 02
FECHA: 2017-11-01
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022
Objetivo estratégico | Indicador Estratégico | Frecuencia de medición | Línea de base | Meta 2019 | Avance Trimestral 2019 |  |  |  | % de avance de la meta 2019 | Meta 2020 | Resultado 2020 | Meta 2021 | Resultado 2021 | Meta 2022 | Resultado 2022 | Meta cuatrienio | Avance Meta Cuatrienio | % de avance de meta cuatrienio | Observaciones de Seguimiento Tercer trimestre de 2019 | Área responsable
[5 empty] | I | II | III | IV
Consolidar la institucionalidad y gobernanza de Colciencias como rector del SNCTeI en articulación con el SNCCTeI | Relación de recursos Colciencias vs los recursos del Sector Privado y entidades de Gobierno |  | 1:2 | 1:2 | [5 empty] | 1:2 |  | 1:3 |  | 1:3
| Aprobación de recursos por año en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR |  | 31% | 77% | 10% | 20% |  |  |  | 80% |  | 85% |  | 85%
| Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción y descuento tributario |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Fortalecer la investigación y producción científica y tecnológica con calidad internacional | Programas y Proyectos de CTeI apoyados |  | 1200 | 238 | [5 empty] | 179 |  | 179 |  | 179
| Artículos científicos publicados por investigadores colombianos en revistas científicas especializadas |  | 28998 | 12000 | 2,560.00 | 5,517.00 |  |  |  | 13000 |  | 14500 |  | 15500
| (Citaciones de impacto en producción científica y colaboración internacional) |  | 0.88 | 0.88 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.91
Fomentar la formación del capital humano en CTeI y vincularlo a Entidades del SNCTeI | Niños, niñas y adolescentes y certificados en procesos de fortalecimiento de sus capacidades en investigación y creación a través del Programa Ondas y sus entidades aliadas |  | 0 | 3500 | [5 empty] | 5000 |  | 17000 |  | 8500
| Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados (jóvenes investigadores tradicional, Nexo Global y Jóvenes Talento) |  | 1160 | 680 | [5 empty] | 600 |  | 580 |  | 580
| Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Colciencias y aliados. |  | 3492 | 930 | [5 empty] | 920 |  | 920 |  | 920
| Estancias posdoctorales apoyadas por Colciencias y aliados. |  | 327 | 200 | [5 empty] | 200 |  | 200 |  | 200
Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico para la transformación social y productiva | Organizaciones articuladas en los Pactos por la innovación (contenido de empresas, entidades, organizaciones firmantes del pacto/s) |  | 4000 | 600 | [5 empty] | 1500 |  | 1500 |  | 600
| Empresas con capacidades en gestión de innovación |  | 5390 | 444 | [5 empty] | 410 |  | 410 |  | 410
| Registro de solicitudes de patentes por residentes en Oficina Nacional |  | 1720 | 500 | [5 empty] | 520 |  | 530 |  | 550
| Acuerdos de transferencia de tecnología y/o conocimiento |  | 25 | 11 | [5 empty] | 14 |  | 16 |  | 18
Generar una cultura que valore, gestione y apropie la CTeI | Número de espacios que promueven la Interacción de la sociedad con la CTeI |  | ND | 25 | [5 empty] | 30 |  | 35 |  | 35
| No. de comunidades y/o grupos de interés que se fortalecen a través de procesos de Apropiación Social de Conocimiento y cultura científica |  | 84 | 11 | [5 empty] | 30 |  | 20 |  | 40
Conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad por medio de la CTeI para contribuir al desarrollo de la Bioeconomía en Colombia | Bioproductos registrados por el Programa Colombia Bio |  | 84 | 10 | [5 empty] | 20 |  | 30 |  | 66
| Expediciones Científicas Nacionales |  | 20 | 4 | [5 empty] | 7 |  | 7 |  | 7
Fomentar una Colciencias Integral, Efectiva e Innovadora (IE+i) | Índice ATM |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%