## PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO | [16 empty] | Versión: 02 2016/07/13 ___ de ___
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - COLCIENCIAS
Entidad |  |  | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación | [5 empty] | NIT |  | 899999296 - 2
Representante Legal |  |  | Diego Fernando Hernandez Losada | [5 empty] | Fecha de iniciación |  | Octubre de 2015
Responsable del Proceso |  |  | Yolanda Acevedo Rojas | [5 empty] | Fecha de finalización |  | Diciembre de 2021 |  |  | Fecha Suscripción PM | Julio 27 de 2016
Cargo |  |  | Director Administrativo y Financiero
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  |  | Acta No.15 Comité Institucional de Gestiòn y Desempeño del 29 de julio del 2019
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE CUMPLI-MIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSA-BLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | NO. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZA-CIÓN
6 | Organización de los archivos de gestión | 6 | Implementación de actividades de clasificación, ordenación y descripción. | 1 | Lineamientos básicos para la conformación de expedientes | 2015-07-01 | 2016-12-30 | 24 | 100% | Guías, manuales e instructivos | 92.5% | Se desarrollaron Guías e Instructivos con lineamientos básicos para la conformación de expedientes para las series documentales de Contratos, Historias Laborales y los expedientes de proyectos del Sistema General de Regalías. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H6 Actividad 1, a): A104PR02G01AN01 ANEXO 1 - Guía para la Conformación de Expedientes de Contratación. H6 Actividad 1, b): A104PR02I03 Instructivo para la Intervención de Series, Subseries y/o Asuntos de los Proyectos del Sistema General de Regalías. H6 Actividad 1, c): A101PR01G01 Guía para la conformación, administración y custodia de historias laborales. Se evidencian estos nuevos documentos: H6 Actividad 1, d): A104PR02I05 Instructivo entrega de expedientes de archivo de entidades externas a Colciencias. H6 Actividad 1, e): A104PR02G02 Guía para la conformación, administración y custodia de expedientes de la contratación derivada FFJC H6 Actividad 1, f): A104PR02I04 Instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela. |  | Corte a 30/12/2019
|  |  |  | 2 | Conformación de expedientes de acuerdo a las series documentales establecidas. | 2015-07-01 | 2020-12-31 | 106 | 85% | Informes de implementación de instrumentos Archivísticos |  | Durante el segundo semestre del año 2019, se realizó la organización de los archivos de gestión, donde se desarrollaron actividades técnicas de clasificación, ordenación y descripción las cuales se ven reflejas en la conformación de expedientes. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | En cumplimiento de las observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación a continuación se describen las evidencias. H6 Actividad 2, a) Se adjunta informe de conformación de expedientes, organización de archivos de gestión mediante el cual se reflejan las actividades realizadas durante el segundo semestre del año 2019. H6 Actividad 2, b) Se adjunta los soportes de las planillas de control de préstamo y devoluciones de documentos de archivo, mediante el cual se refleja la gestión realizada durante el segundo semestre del año 2019. (anexo 1) H6 Actividad 2, c) Se adjunta expediente en el que se evidencia las organización de las unidades documentales. (anexo 2) H6 Actividad 2, e) Se adjunta expediente en el que se evidencia la organización documental de las serie Historias Laborales. (anexo 3) | Con el comunicado 20198130390561 de 22/08/2019 fue remitido al AGN el Plan de Mejoramiento Archivistico Colciencias ajustado con la aprobación del acta Nro. 15 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29/07/2019. Plan que fue aprobado , mediante el Oficio Nro 20192430434512 del 16/09/2019 del AGN. El desarrollo del cumplimiento de las diferentes actividades, se evidenció : 1. H6. Actividad 2: Informe de Avance Organización de Archivos de Gestión de Departamento Adminsitrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovación- Colciencias ( Hoy MinCiencias), el cual contiene: 1. Conformación de Expedientes acorde a las TRD y CCD aprobados, 2. Diligenciamiento de la hoja de control, 3.1 Descripcion de Carpetas , 3.2 Descripción de Cajas, 4. Control de préstamos y devoluciones, 5. Ordenacion de Unidades documentales y 6. Organizacion de hisgtoiras Laborales. ANEXO: H6 - Act 2. INFORME DE CONFORMACION DE EXPEDIENTE 2. H6 Actividad 2. Planillas de Control de Pregtamos y Devoluciones. Se evidenció mediante los soportes, las planillas de control de préstamo y devoluciones de documentos de archivo, mediante el cual se refleja la gestión realizada durante el segundo semestre del año 2019. ANEXO 1: H6 Act 2 INFORME:H6 - Act 2. ANEXO 1_PLANILLAS CONTROL DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES 3. H6 Actividad 2. Organización de Unidades Documentales. Se evidencia la organizacion de las de las unidades documentales. ANEXO 2: H6 Act 2. ORGANIZACION DE UNIDADES DOCUMENTALES. 4. "Se adjunta expediente en el que se evidencia la organización documental de las serie Historias Laborales" ANEXO 3: H6 Act 2. ORGANIZACION DE HISTORIA LABORAL
% AVANCE ACCIÓN 6 | [10 empty] | 92.5%
7 | Conformación de los archivos públicos. Tablas de Valoración Documental. La entidad no cuenta con este instrumento Archivístico. | 7 | Seleccionar firma, elaborar, aprobar e implementar las Tablas de Valoración Documental | 1 | Proceso de contratación - firma | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 12 | 100% | Contrato firmado | 62.5% | Se suscribe el contrato No.655 de 2016 con Informática Documental, cuyo objeto contractual es prestar el servicio integral de bodegaje, custodia, préstamo y consulta del archivo central o inactivo de Colciencias e intervenir en una primera fase el Fondo Acumulado. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H7 Actividad 1: Contrato 655 de 2016 suscrito con Informática Documental
|  |  |  | 2 | Fase I. Diagnóstico documental | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 12 | 100% | Diagnóstico / Historia Institucional / Plan de trabajo archivístico |  | Entrega de productos establecidos en el contrato No. 655 de 2016, suscrito con Informática Documental, así: 1) Historia institucional, documento que refleja periodos históricos de la entidad desde su creación (1968) hasta el 2001 que se aprobaron las TRD por el AGN. 2) Diagnóstico integral, documento técnico que describe aspectos de los archivos actuales como infraestructura, nivel de organización, condiciones ambientales, etc. 3) Plan de trabajo archivístico, proyección de la ejecución de las fases II y III de Metodología establecida por el AGN para elaboración de TVD. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H7 Actividad 2: Historia Institucional / diagnóstico Integral / Plan de trabajo Archivístico
|  |  |  | 3 | Fase II ejecución plan de trabajo archivístico integral. | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 26 | 100% | Inventarios documentales fondo acumulado |  | Se realiza el proceso de inventario y clasificación del fondo acumulado, mediante el contrato 379 de 2017 | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H7 Actividad 3 a): Inventarios documentales fondo acumulado. H7 Actividad 3 b): Se evidencia en el Informe de verificación de calidad del levantamiento de los inventarios documentales del Archivo central.
|  |  |  | 4 | Elaboración de las TVD | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 12 | 100% | Tablas de Valoración Documental |  | Durante el segundo semestre del año 2019, se realizó el análisis y valoración de la documentación custodiada en el archivo central de la Entidad, obteniendo de dicho ejercicio las tablas de valoración de acuerdo a los siguientes fondos documentales: • Fondo Colombiano de Investigaciones científicas y proyectos especiales “Francisco José de Caldas” entidad adscrita al Ministerio de Educación creado desde 1968, cuenta con 3 periodos institucionales los cuales culminan a finales del año 1991. • Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas” entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación cambia de fondo a Instituto a partir de 1991 y se identifican 2 periodos los cuales culminan en el año 2009. • Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias se identifica 1 periodo que data del 2009 y culmina en el año 2016 considerado como fondo acumulado, teniendo en cuenta que la TRD de la entidad de encuentra convalidada con la estructura de mayo del 2016. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H7 Actividad 4) Mediante el oficio número 20198130577491 del 27 de diciembre de 2019 se remite al Archivo General de la Nación las correspondientes Tablas de Valoración Documental, Se adjunta copia del oficio mediante el cual se remitió la información | Con el comunicado 20198130390561 de 22/08/2019 fue remitido al AGN el Plan de Mejoramiento Archivistico Colciencias ajustado con la aprobación del acta Nro. 15 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29/07/2019. Plan que fue aprobado , mediante el Oficio Nro 20192430434512 del 16/09/2019 del AGN. El desarrollo del cumplimiento de la Actividad 4, se evidenció mediante el soporte del oficio Nro.20198130577491 del 27/12//2019 por el cual se remite al Archivo General de la Nación las correspondientes Tablas de Valoración Documental . De acuerdo a ello, esta en espera de recibir del AGN, aprobación del mismo. ANEXO H7-Actividad 4-Solicitud de convalidación de TVD. | Corte a 30/12/2019
|  |  |  | 5 | Aprobación de las TVD (Comité Institucional de Desarrollo Administrativo) | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 11 | 100% | Acto Administrativo del AGN convalidando las TVD |  | La Dirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental, solicito al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la aprobación del instrumento Archivístico Tablas de Valoración Documental. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental y CDA | H7 Actividad 5) Se adjunta Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional – No. 27 de 2019 del 16 de diciembre de 2019, mediante el cual se aprueban las Tablas de Valoración Documental. | Con el comunicado 20198130390561 de 22/08/2019 fue remitido al AGN el Plan de Mejoramiento Archivistico Colciencias ajustado con la aprobación del acta Nro. 15 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29/07/2019. Plan que fue aprobado , mediante el Oficio Nro 20192430434512 del 16/09/2019 del AGN. El desarrollo del cumplimiento de la Actividad 5 , se evidenció a través del Acta 27 del 16/12/2019. del Comite de Gestión y Desempeño Institucional, donde aprobaron las Tablas de Valoración documentales ANEXO: H7-Actividad 5- Acta 27 CGDI Virtual (1)
|  |  |  | 6 | Convalidación de las TVD por el AGN | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 7 | 0% | Acta de convalidación por parte del AGN |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental
|  |  |  | 7 | Inscripción en el Registro único de Series Documentales - (RUSD) | 2021-01-02 | 2021-01-30 | 6 | 0% | Inscripciòn RUSD |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental y Dependencias
|  |  |  | 8 | Implementación de las TVD | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 7 | 0% | Informe de implementación de las TVD |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental
|  |  |  | 9 | Implementación de las TVD | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 7 | 0% | Informe de implementación de las TVD |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental y Dependencias
% AVANCE ACCIÓN 7 | [10 empty] | 62.5%
| AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  | Acción 6 |  | 92.5%
|  |  | Acción 7 |  | 62.5%
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 77.5%
Yolanda Acevedo Rojas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Elaborado : Karen Lizeth Tovar
Revisado por :
Ciudad y fecha: Bogotá, Enero 2020 (avance)
| Proceso: Inspección, Vigilancia y Control | [14 empty] | Código: ICV-F-06
Note on D4: Director General Vigente
Note on P5: Suscrito ante el AGN con Oficio RAD. No. 20162440095061

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| Seleccionar firma, elaborar, aprobar e implementar las Tablas de Valoración Documental | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"