## OCI - 2018
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [10 empty] | Código: E101PR01F04
Versión: 00
Fecha: 06-12-2017
Nombre de la Auditoria o Seguimiento |  | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Responsable Plan de Mejoramiento | Coordinación Grupo de Apoyo Logístico y Documental / Dirección Administrativa y Financiera
Nombre del Auditor (es) |  | MAHALIA GARCIA VILLA MARÍA BETTY RICAURTE LÓPEZ |  |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento | 2018-12-31 | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |  | 2018-12-19
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | No. Acción | RESPONSABLE | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES
[6 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO EN SEMANAS | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | Hallazgo No. 1 Falencias en seguimiento a fechas devolución préstamos de expedientes |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Verificar dos (2) veces al mes los expedientes que cumplieron el tiempo de préstamo. | Cada dos semanas se realizará una verificación por parte de gestión documental, de los expedientes que ya cumplieron con el tiempo limite de préstamo (12 días hábiles) y que no han sido devueltos. Se procederá a remitir un correo electrónico al usuario, solicitando la devolución o renovación del expediente. | Informe de seguimiento mensual | 6 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se anexa informe trimestral en el cual se detalla las acciones realizadas por Gestión Documental en el seguimiento a la devolución de los expedientes. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 |  | Optimización de alertas en el sistema Orfeo para la notificación de devolución de los expedientes que se encuentran en préstamo. | Realizar mesas de trabajo, una (1) por mes, con la oficina TICS, para optimizar en el sistema Orfeo una alerta para la devolución del expediente o su renovación , una vez cumplidos los 12 días de préstamo. | listados de asistencia - mesas de trabajo | 4 | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 30 | 100% | (Reporte 30 de agosto 2019) Se adjunta notificación que genera el sistema Orfeo al correo electrónico de los usuarios (PDF). Teniendo en cuenta el requerimiento realizado por parte de gestión documental a la oficina TIC, mediante el formato G104PR02F01 del 21 de agosto, se desplegaron las pruebas funcionales en el sistema Orfeo. | Nivel de Cumplimiento: 100%
2 | Hallazgo No. 2 Debilidad en la implementación de controles en préstamos de documentos |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03. | Actualizar el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03, incluyendo las actividades que se realizan para el préstamo de radicados. | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 12 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se actualizó el procedimiento A104PR03 V.1, disponible en GINA | Nivel de Cumplimiento: 100%
3 | Hallazgo No. 3 Registro de control sin formalización "Matriz de control de préstamos" |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Normalizar el formato "Matriz de control de préstamos" en el SGC | Establecer como registro la Matriz de control de préstamos" en el SGC. | Formato | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 12 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se creo la matriz de control de préstamo y devolución de expedientes A104PR03M01, disponible en GINA | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 |  | Actualizar en el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03 el formato "Matriz de control de préstamos". | Incluir el formato "Matriz de control de préstamos" en el procedimiento Préstamo y consulta de expedientes - A104PR03 | Procedimiento | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 12 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se incluye en el procedimiento A104PR03, sección I, actividad 4 "Asignar" matriz de control de préstamo y devolución de expedientes A104PR03M01, disponible en GINA | Nivel de Cumplimiento: 100%
4 | Hallazgo No. 4 Falencias en el aseguramiento de la calidad del Programa de Gestión Documental - PGD |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseñar el tablero de control con las actividades requeridas según la normatividad en el proceso de gestión documental | Elaborar un tablero de control , que permita evidenciar el avance de cada una de las actividades establecidas. | Tablero control | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se diseño, tablero de control de las actividades requeridas según la normatividad en el proceso de Gestión Documental | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 |  | Diseñar e implementar la encuesta de satisfacción de trámites y servicios prestados por el área de gestión documental. | La encuesta de satisfacción de trámites y servicios prestados por el área de gestión documental permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios y de esta manera se podrán hacer mejoras al proceso. Se realizará un informe trimestral, con el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta. | Informe de análisis de encuesta de satisfacción | 2 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Informe de análisis de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por Gestión Documental - Segundo semestre de 2019 | Nivel de Cumplimiento: 100%
5 | Hallazgo No. 5 Incumplimiento del documento Anexo 1. Mobiliario rodante Talento Humano |  | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL / TALENTO HUMANO | Revisar periódicamente el uso del mobiliario por parte de Talento Humano | Verificar cada dos (2) meses el cumplimiento del Anexo 1 - Distribución y uso de mobiliario rodante de talento humano- A104M04AN01 , en caso de no cumplimiento realizar las alertas necesarias a la Secretaria General | Listado de asistencia | 3 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se realizó informe de revisión de mobiliario para el almacenamiento de expedientes de archivo, que incluye registro fotográfico. Adicionalmente se adjunta los listados de asistencia de seguimiento a las dependencias que tienen a cargo mobiliario de archivo correspondientes al tercer bimestre de año 2019 | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL / GRUPO DE LOGISTICA | Capacitar al personal de aseo y cafetería, coordinando con el Grupo de Apoyo Logístico y Documental , respecto a las recomendaciones a tener en cuenta para la limpieza de zonas de archivo. | Socializar trimestralmente con el personal del Grupo de Apoyo Logístico y Documental encargado de la supervisión del contrato de aseo y cafetería, y el personal de labores operativas, las recomendaciones para realizar las labores de limpieza en las zonas de archivo y estantería de la entidad. | Listado de asistencia | 2 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se realizó capacitación al personal de cafetería en el marco de la jornada de limpieza de las zonas de archivo desarrollada segundo trimestre del año 2019 | Nivel de Cumplimiento: 100%
6 | Hallazgo No.6 Debilidades en la implementación del instructivo para la conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela |  | 1 | SEGEL / GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar el instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 | Revisar del instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 entre DAF-Gestión Documental y SEGEL, en caso de que se requiera realizar los ajustes pertinentes para su actualización. | Instructivo actualizado | 1 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 17 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Se actualizó el Instructivo Conformación de Expedientes de Procesos Disciplinarios, Judiciales y Acciones de Tutela - A104PR02I04 el cual se encuentra disponible en GINA | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | SEGEL / GESTIÓN DOCUMENTAL | Socializar el instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 | Realizar taller práctico por parte de gestión documental, capacitando al personal de SEGEL acorde al instructivo para conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04 | Listado de asistencia | 1 | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 8 | 100% | (Reporte 30 de julio 2019) Se adjunta listado de asistencia, en el que se evidencia la socialización del instructivo conformación de expedientes de procesos disciplinarios, judiciales y acciones de tutela - A104PR02I04, dirigido a los funcionario y/o colaboradores asignados en SEGEL, quienes son los encargados de conformar y administrar los expedientes. | Nivel de Cumplimiento: 100%
7 | Hallazgo No. 7 Debilidades en los controles para el traslado al archivo central (Bodega Infotic) |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar el formato de solicitud / devolución de expedientes archivo central - A104PR01F02 | Realizar la revisión y ajuste del formato mencionado, incluyendo algún campo que permita anotar el estado de conservación de los expedientes | Formato A104PR01F02 actualizado | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 12 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Realizada la revisión del formato A104PR03F01, se detectó que pertenecía a un procedimiento inactivo, por lo tanto se solicitó la inactivación del formato A104PR01F02 y se creó con los ajustes requeridos bajo el código A104PR03F01, Disponible en GINA. | Nivel de Cumplimiento: 100%
8 | Hallazgo No. 8 Debilidades en la implementación de la guía para la conformación de expedientes - A101PR01G01 |  | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar estado actual de las historias laborales activas | Verificar estado de conservación, organización e implementación de acuerdo a la guía para la conformación de expedientes A101PR01G01 | Informe estado actual historias laborales | 1 | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 12 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Se elaboró el diagnóstico de los archivos de gestión custodiados por Talento Humano, revisando aspectos de organización y de conservación de documentos, en el cual se incluye las historias laborales. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | TALENTO HUMANO | Plan de trabajo para la organización de las historias laborales | Establecer un plan de trabajo para la organización de historias laborales, de acuerdo a las observaciones establecidas en el informe del estado actual. | Plan de trabajo | 1 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 13 | 100% | (Reporte 30 de marzo 2019) Plan de trabajo para la organización de las Historias Laborales remitido por el grupo de Talento Humano, de acuerdo a las observaciones establecidas en el informe del estado actual. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 3 | GESTION DOCUMENTAL | Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo | Realizar seguimiento trimestral a la actividades establecidas en el plan de trabajo para la organización de las historias labores. | informes de seguimiento | 2 | 2019-07-01 | 30/12/2019 30/06/2020 31/12/2020 | 26 | 50% | (Reporte 30 de junio 2020) La Dirección de Talento Humano solicitó la ampliación de la fecha de finalización de la actividad hasta 31/12/2020, mediante memorando 20200420148253 del 26 de mayo 2020 a la Dirección Administrativa y Financiera. Por lo anterior, se solicitó a la Oficina de Control Interno la ampliación de la fecha de finalización mediante memorando 20200420148253 con el fin de cumplir con lo dispuesto en esta actividad. | De acuerdo con el informe, no se finalizó esta actividad en la fecha establecida (30/06/2020), manteniéndose el mismo avance del trimestre anterior del 50%. La razón, es que no se logró cumplir la actividad de seguimiento de organización de las historias laborales, responsabilidad de Talento Humano, el cual mediante el Memorando 20200420148253 del 26/05/2020, expuso los motivos y solicitaron ampliación a la DAF hasta el 31/12/2020. Por lo cual, a su vez, la DAF, solicita a la OCI nuevamente ampliación de plazo de la actividad en comento hasta el 31/12/2020, teniendo en cuenta la actividad depende de la ejecución de Talento Humano de las Historias Laborales. La OCI ve con preocupación que, a la fecha, no se haya finalizado, esta actividad, teniendo en cuenta que es la segunda prórroga que se va a otorgar. Cumplió un año (fecha de inicio de la actividad del 01/07/2019) y con esta otra prórroga, seria un año y medio. Una acción no puede demorarse tanto, dado que no habrá ninguna efectividad del plan de mejoramiento. Por lo cual se recomienda se culmine en la fecha otorgada. -------------------------------------------------------------------------------------- Antecedentes: 1, Memorando 20204110187463 del 23/06/2020 Reporte del avance de los planes de mejoramiento a OCI con corte 30/06/2020 2, Memorando : "La Dirección de Talento Humano mediante memorando 20200420148253 del 26 de mayo 2020, dirigido a la Dirección Administrativa y Financiera, realizó solicitud de ampliación del Plan de Trabajo para la organización de las Historias Laborales, manifestando causas que han imposibilitado la ejecución del plan de trabajo propuesto y proponiendo como fecha para finalización de la tarea el 31 de diciembre de 2020. Se adjunta memorando. "Conforme a lo anteriormente expuesto por la Dirección de Talento Humano, y teniendo en cuenta que la actividad No.3 del hallazgo No.8, correspondiente al seguimiento de la ejecución del plan de trabajo de organización de historias laborales, responsabilidad de gestión documental, la Dirección Administrativa y Financiera, solicita ampliación de la fecha de esta actividad dado que está directamente relacionada con el avance de las actividades establecidas por Talento Humano
9 | Hallazgo No. 9 Incumplimiento de los tiempos de retención de documentación Talento Humano |  | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL / TALENTO HUMANO | Gestión documental realizara acompañamiento a Talento Humano, para verificar la documentación a transferir referente a los programas de bienestar social e historias clínicas ocupacionales que cumplieron su tiempo de retención. | Revisar en una mesa de trabajo entre Gestión documental y Talento Humano la información relacionada con bienestar social e historias clínicas para determinar las acciones a seguir | Listado de asistencia | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 26 | 100% | (Reporte 30 de noviembre 2019) Se adjunta listado de asistencia resultado de la mesa técnica, por medio de la cual se verifico la documentación referente a los programas de bienestar social e historias clínicas ocupacionales y se determinaron las acciones correspondientes a seguir en virtud de efectuar la transferencia documental en la vigencia 2020 | Nivel de Cumplimiento: 100%
[9 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |  |  | 96.875
3.2

## OCI - 2019
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: E101PR01F04
Versión: 01
Fecha: 24-10-2018
Nombre de la Auditoria, Seguimiento o Evaluación |  | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  | Fecha Informe Definitivo | 2019-05-10 | Nombre del Auditor (es) |  | MAHALIA GRACIA VILLA
Nombre Responsable Plan de Mejoramiento |  | Coordinación Grupo de Apoyo Logístico y Documental / Dirección Administrativa y Financiera |  |  | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento | 2019-05-21 | Responsable Plan de Mejoramiento |  | Karen Lizeth Tovar Casallas
No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | [5 empty] | AVANCE CON CORTE A |  | 2020-06-30
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO EN SEMANAS | % AVANCE | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI
1 | Hallazgo 1. Debilidades en el control de trámites a través de la ventanilla |  | 1 | Actualizar Guía de Comunicaciones Oficiales - A104PR02G04 | Definir el control que debe realizar la ventanilla de correspondencia a la gestión de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de calidad GINA por parte de los funcionarios y contratistas. | Guía de Comunicaciones Oficiales - A104PR02G04 actualizada | 1 | 2019-05-22 | 2019-08-30 | 10 | 100% | (Reporte 30 de agosto 2019) Se realizó la actualización de la Guía de Comunicaciones Oficiales - A104PR02G04 versión 1. disponible en el sistema de gestion de calidad GINA | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | Socializar la Guía de Comunicaciones Oficiales actualizada a la entidad | Realizar dos campañas en articulación con la oficina de comunicaciones, con el fin de socializar los aspectos más relevantes de la guía. | Pieza publicitaria | 2 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 22 | 100% | (Para reportar 30 de noviembre 2019) Se adjunta la segunda pieza gráfica tipo Mail Wallpaper, con la cual se realizó la publicidad para el mes de noviembre, respecto a la socialización de algunas recomendaciones contenidas en la Guia de Comunicaciones Oficiales A104PR02G04. | Nivel de Cumplimiento: 100%
2 | Hallazgo 2. Debilidades en las condiciones de seguridad de archivos |  | 1 | Articular con las áreas correspondientes sobre los aspectos de seguridad de los archivos de gestión de la entidad. | Realizar una mesa técnica con las áreas que correspondan, con el objetivo de definir las acciones requeridas para contar con un sistema de seguridad para el acceso a los archivos. | Listados de Asistencia Mesa técnica | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 4 | 100% | (Reporte 30 de junio 2019) Listado de asistencia. Mesas técnicas, desarrolladas con el Grupo de Apoyo Logístico y TIC, para definir las acciones respecto a los sistemas de seguridad de los accesos de los archivos, las cuales fueron realizadas los días 18 y 20 de junio de 2019. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | Realizar seguimiento a las acciones acordadas en la mesa técnica | Realizar semestralmente la verificación de las condiciones de seguridad de los archivos de gestión de la entidad. | Informe de Seguimiento | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 24 | 100% | (Para reportar 30 de noviembre 2019) adjunta informe de seguimiento y verificación de las condiciones de seguridad de los archivos de gestión de la entidad, en el que se evidencia el seguimiento de verificación de las condiciones de seguridad para el acceso a los archivos de gestión de la entidad con corte a 30 de noviembre de 2019, junto con los listado de asistencia que dan cuenta de la gestión realizada, | Nivel de Cumplimiento: 100%
3 | Hallazgo 3: Inconsistencias en expedientes físicos vs. Expedientes virtuales |  | 1 | Elaborar un informe de análisis al proceso de conformación de expedientes físicos y virtuales | Realizar un informe en el cual se identifiquen las causas, series documentales, tipos de inconsistencias, en los expedientes tanto físicos como virtuales. | Informe de Análisis | 1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 100% | (Para reportar 30 de septiembre 2019) Se adjunta informe de análisis de incosnsistencia del proceso de conformación de expedientes fisicos y virtuales, en el cual se identifica, las causas, series documentales, los tipos de inconsistencias en los expedientes físicos y virtuales. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | Realizar los ajustes a los lineamientos emitidos para la conformación de series documentales. | Realizar los ajustes que se requieran a los lineamientos ya emitidos, de acuerdo a las conclusiones del informe de análisis de las inconsistencias. | Guía Actualizada | 1 | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 11 | 100% | (Reporte 30 junio de 2020) Se realizó la actualización a la Guía para la Conformación y Administración de los Expedientes de Archivo - A204PR01G01, la cual se encuentra disponible para su consulta en el sistema de Gestión GINA. | De acuerdo con el indiciador establecido " Guía Actualizada " se cumplio la accion de mejora y actividad establecida en 100% Se evidencio a traves de GINA, la Guía para la Conformación y Administración de los Expedientes de Archivo - A204PR01G01, donde se evidencia " los lineamientos establecidos para la organización de las diferentes series documentales en un solo documento para mayor facilidad y comprensión de servidores públicos y contratistas." Dado el cumplimiento de esta ultima accion que faltaba, se da por cumplido el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2019 en un 100%.por lo cual se da por cerrado el plan respectivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTECEDENTES Mem 20204110187463 2. Avances plan de mejoramiento vigencia 2019 Hallazgo No. 3 - Actividad 2: Realizar los ajustes a los lineamientos emitidos para la conformación de series documentales. Se realizó la actualización de la Guía para la Conformación y Administración de los Expedientes de Archivo - A204PR01G01, en la cual se unificaron los lineamientos establecidos para la organización de las diferentes series documentales en un solo documento para mayor facilidad y comprensión de servidores públicos y contratistas. El documento mencionado ya se encuentra disponible para su consulta en el sistema de Gestión GINA. Las nueve (9) actividades establecidas en el plan de mejoramiento de la vigencia 2019, se ejecutaron en su totalidad, por lo cual se reporta el 100% de avance.
4 | Hallazgo 4. Inconsistencias en documentos del proceso, estandarizados en el SGC |  | 1 | Revisión de formatos de gestión documental establecidos en el SGC. | Realizar la revisión de los formatos pertenecientes al proceso y realizar actualizaciones y/o ajustes (cuando aplique) | Formatos actualizados | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 4 | 100% | (Reporte 30 de julio 2019) Se realizó la actualización de los siguientes formatos, las versiones actualizadas, se encuentran disponibles en el Sistema de Gestión – GINA. A104PR02F02 Formato Único de Inventario Documental FUID V02. A104PR02F03 Tabla de retención documental V01. A104PR02F05 Testigo documental V01. A104PR02F06 Hoja de control V02. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 2 | Actualizar Manual de Gestión Documental - A104M03 - Versión 0 del 24/10/2015 | Elaborar la actualización del Manual de Gestión Documental - A104M03 | Manual de Gestión Documental actualizado | 1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 100% | (Para reportar 30 de septiembre 2019) Se realizo la actualización del manual de gestión documental – A104M03, el cual se encuentra disponible en el sistema de gestión de calidad GINA. | Nivel de Cumplimiento: 100%
|  |  | 3 | Revisar el Modelo corporativo de Gestión Documental MCGD - A104M01 - versión 0 del 20/10/2015 | Revisar y establecer si se requiere la actualización o fusión del Modelo corporativo de Gestión Documental MCGD - A104M01 con el Manual de Gestión Documental | Modelo Corporativo de Gestión Documental MCGD-A104M01 ajustado según corresponda | 1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 100% | (Para reportar 30 de septiembre 2019) Se realizó la revisión de la información contenida en el Modelo Corporativo de Gestión Documental A104M01, en donde se logró establecer que: •El documento maneja un lenguaje técnico que se hizo incomprensible a la comunidad Colciencias, •El documento no está direccionado adecuadamente como una guía para el conocimiento general del proceso de gestión documental. De acuerdo con lo anterior, mediante correo electrónico, se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, para desactivar documento del Modelo Corporativo de Gestión Documental A104M01, en el Sistema de Gestión de Calidad GINA, dado que con la actualización del Manual de Gestión Documental A104M03, se estableció un documento base, el cual orienta a los diferentes usuarios internos y externos, frente al funcionamiento del proceso de gestión documental en Colciencias. | Nivel de Cumplimiento: 100%
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |  |  | 100%