## Hoja1
N° de contrato SECOP II | CLASE DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | CONTRATISTA | REDUCCIÓN | FECHA DE LA REDUCCIÓN | VALOR CONTRATO INCLUYENDO REDUCCIÓN | ADICIÓN 1 (VALOR) | FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN 1 | FECHA APROBACION AMPLIACION GARANTIAS | VALOR CONTRATO INCLUIDA ADICIÓN 1 | ADICIÓN 2 (VALOR) | FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN 2 | FECHA APROBACION AMPLIACION GARANTIAS | VALOR CONTRATO INCUIDA ADICIÓN 2 | PRORROGA 1 (DÍAS - MESES) | FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA 1 | FECHA APROBACION AMPLIACION GARANTIAS | PRORROGA 2 (DÍAS - MESES) | FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA 2 | FECHA APROBACION AMPLIACION GARANTIAS | CESIÓN (FECHA) | # RP CESION | VALOR RP CESIÓN | SUSPENSIÓN (FECHA) | FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (FECHA EN QUE TERMINA) | VALOR EJECUTADO (TERMINACIÓN ANTICIPADA) | FECHA FINAL INCLUIDAS PRORROGAS Y/O TERMINACION | MODIFCACIONES (ANOTACIONES) | LINK SECOP | ESTADO CONTRATO
001-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | Luisa Fernanda Ortiz Cuéllar | 250000 | 2022-03-02 | 89000000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 117 dias | 2022-12-29 | 2022-12-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16535715&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
010-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios De Apoyo a La Gestion | Contratación directa | ANA MIREYA JIMÉNEZ URQUIJO | 206999 | 2022-03-07 | 30428922 | 6313483 | 2022-12-09 | NA | 36742405 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-03-07 | 1922 | 30635921 | NA | NA | NA | 2022-12-31 | "Solicitud Modificación Contractual aclaración Valor total Contrato 010-2022 Luisa Fernanda Sabogal Riveros" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16543751&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
307-2022 | Contrato de Prestación de Servicios | Contratación directa | SOFTWARE HOUSE LTDA. | NA | NA | NA | 30933574 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 129375610 | NA | NA | NA | NA | 120 dias | 2022-12-27 | 2022-12-27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17300866&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
312-2022 | Contrato Interadaministrativo | Contratación directa | EL SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A (SATENA) | 30000000 | 2022-12-06 | 980000000 | 200000000 | 2022-09-15 | NA | 950000000 | 120000000 | 2022-12-30 | NA | 1100000000 | 59 dias | 2022-12-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-02-28 | Adicion | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17291974&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
535-2022 | Contrato Interadministrativo | Contratación directa | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN (CC/ NIT) 900062917-9 PLAZO DE EJECUCION desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y hasta el 30 de diciembre del 2022 Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato Niyereth Zambrano Perea CONSTANCIA DE LAS PARTES Fecha de inicio de ejecución del contrato 03 de agosto de 2022 Fecha de terminación 30 de diciembre de 2022 En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de agosto del año 2022, se reunieron las siguientes personas: Niyereth Zambrano Perea, con Cédula No.32.760.178 de Barraqnuilla, quien se desempeña en el cargo de profesional Especializado 2028 grado 19, en calidad de Supervisor, y Carlos Ignacio de la Rosa Manotas identificado(a) con Cédula No.72.144.723 de Barranquilla, en condición de contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de inicio. SOPORTE JURÍDICO Que el día 03 del mes agosto de 2022 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias ASEGURADORA N/A NO. DE LA POLIZA CONCEPTO DEL AMPARO VIGENCIAS DESDE (DIA, MES, AÑO) HASTA (DIA MES AÑO) N/A N/A N/A N/A SOPORTE FINANCIERO Concepto NUMERO FECHA RUBRO VALOR CDP 44522 21/06/2022 A-02-02-02-006-008 $ 4.000.000 CRP 111722 03/08/2022 A-02-02-02-006-008 $ 4.000.000 PARA CONSTANCIA SE FIRMA Por el supervisor Por la (el) Contratista Firma Nombre Niyereth Zambrano Perea Firma Nombre Carlos Ignacio de la Rosa Manotas CARLOS IGNACIO DE LA ROSA MANOTAS - VIC | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 274 dias | 2022-12-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-09-30 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19754581&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
605-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | CARLOS ADOLFO HERNANDEZ MERCADO | 1200000 | 2022-12-27 | 25800000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3359265&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
618-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | DAVID GABRIEL MOTTA QUINTERO | 766666 | 2022-12-28 | 10120000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436830&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
630-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | HUGO MARLON ARENAS | 2266666 | 2022-12-27 | 6666667 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509898&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
633-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | ADRIANA MARCELA DÍAZ ESPINOSA | 2501334 | 2022-12-27 | 8218666 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3501773&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En Ejecucion
635-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | María Isabel Dlorez Arteaga | 3200000 | 2022-12-27 | 5733333 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3531655&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En Ejecucion
636-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | GUSTAVO ADOLFO CARABALLO | 2861667 | 2022-12-27 | 7238333 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3537552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En Ejecucion
638-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios De Apoyo a La Gestion | Contratación directa | ANDRESON YESID ALBAÑOL | 2173495 | 2022-12-27 | 4036489 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En Ejecucion
640-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | Nicole Marcela Niño Ramírez | 3666667 | 2022-12-28 | 6783333 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559098&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
641-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | Yezenia Santa Yepes | 6400000 | 2022-12-28 | 9600000 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3561166&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
645-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios De Apoyo a La Gestion | Contratación directa | FELIPE CIFUENTES | 466666 | 2022-12-29 | 6766667 | 0 | NA | NA | 0 | O | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3583404&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
651-2022 | Prestación De Servicios | Selección Abreviada por subasta inversa | MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE COLOMBIA SAS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 31 dias | 2022-12-28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-01-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491997&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion
654-2022 | Contrato de Prestacion De Servicios Profesionales | Contratación directa | DAVID ALEXANDER IDARRAGA RESTREPO | NA | NA | NA | 7000000 | 2022-12-30 | NA | 3000000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-12-31 | NA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3624893&isFromPublicArea=True&isModal=False | En Ejecucion