## PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO | [16 empty] | Versión: 02 2016/07/13 ___ de ___
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - COLCIENCIAS
Entidad |  |  | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación | [5 empty] | NIT |  | 899999296 - 2
Representante Legal |  |  | César Augusto Ocampo Rodríguez | [5 empty] | Fecha de iniciación |  | Octubre de 2015
Responsable del Proceso |  |  | Jorge Mario Bunch Higuera | [5 empty] | Fecha de finalización |  | Junio 30 de 2019 |  |  | Fecha Suscripción PM | Julio 27 de 2016
Cargo |  |  | Director Administrativo y Financiero
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  |  | Acta No. 6 del CDA de Junio 28 de 2016
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE CUMPLI-MIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSA-BLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | NO. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZA-CIÓN
1 | Instancias Asesoras en Materia de Gestión Documental. Mediante Resolución 252 del 3 de abril de 2014 "se crea el Comité interno de Archivo del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación". Su creación es fundada sobre un aspecto normativo que no se apega a la realidad jurídica de la entidad. | 1 | Conformar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como la instancia asesora en materia archivística para las entidades de orden nacional. | 1 | Expedir Resolución derogando acto administrativo anterior y creando el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 4 | 100% | Resolución Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | 100% | Se expide el acto administrativo correspondiente derogando normatividad anterior correspondiente a la creación y funciones del Comité Interno de Archivo en Colciencias. | Dirección de Gestión de Recursos y Logística | H1 Actv 1: Resolución 748 de Octubre 23 de 2015 | Actividad cumplida con la Resolución 748 de Octubre 23 de 2015 | Corte a Septiembre 28 de 2017
% AVANCE ACCIÓN 1 | [10 empty] | 100%
2 | Programa de Gestión Documental. Carencia del instrumento archivístico y su publicación en la pagina WEB. | 2 | Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental como herramienta archivística de Colciencias. | 1 | Elaboración del PGD (levantamiento de información) | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 16 | 100% | Programa de Gestión Documental | 100% | Se realizo el levantamiento de la información con el fin de elaborar el PGD de acuerdo ala necesidades de la entidad. | Dirección de Gestión de Recursos y Logística | H2 Actv 1: A104M02 - Programa Gestión Documental V0 de Octubre 20 de 2015 | Actividad cumplida con el Programa Gestión Documental A104M02 - V0, de Octubre 20 de 2015 | Corte a Septiembre 28 de 2017
|  |  |  | 2 | Aprobación del Programa de Gestión Documental por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2015-07-01 | 2015-10-30 | 20 | 100% | PGD aprobado y publicado en GINA |  | Se realiza presentación frente al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | H2 Actv 2: Acta de aprobación No,005 de 2015 Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
% AVANCE ACCIÓN 2 | [10 empty] | 100%
3 | Instrumentos Archivísticos. TRD y CCD. Colciencias no cuenta con Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental, teniendo en cuenta la transformación de la Entidad, mediante Ley 1286 de 2009. | 3 | Desarrollar los pasos metodológicos que permitan la actualización de la Tabla de Retención Documental y el respectivo Cuadro de Clasificación. | 1 | Actualización de las TRD (Levantamiento de la información y validación con las oficinas productoras) | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 16 | 100% | TRD y Cuadro de Clasificación Documental Actualizado | 75.75% | Durante el segundo semestre del 2016 se realizó el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental conforme al Decreto 849 de 2016, por medio del cual se reestructuro la entidad. Se procedió a la respectiva presentación para aprobación ante el Comité Insttitucional de Desarrollo Administrativo, decisión documentada en el Acta Nº 14 del Comité de Desarrollo Administrativo del 19 de diciembre de 2016 y la Resolución No. 1677 del 28 de diciembre del 2016. Posteriormente se remiten al Archivo General de la Nación mediante comuncicación radicado Colciencias No.20162440158231 de fecha 30 de diciembre de 2016, para someterlas a proceso de Convalidación. | Dirección Administrativa y Financiera y todas las dependencias | H1 Actv 1:Tablas de Retencion Actualizadas y Cuadros de clasificación | Actividad Cumplida frente a la Actualización de las TRD y aprobación interna. | Corte a Septiembre 28 de 2017
|  |  |  | 2 | Presentación de las TRD ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4 | 100% | Acta de aprobación del comité Institucional de Desarrollo Administrativo |  |  | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | H3 Actv 2: Acta Nº 14 del Comité de Desarrollo Administrativo del 19 de diciembre de 2016 | Las TRD se aprueban según Acta Nº 14 del Comité de Desarrollo Administrativo del 19/12/2016 y con Resolución No.1677 del 28/12/2016.
|  |  |  | 3 | Envío Tablas de Retención Documental para convalidación al AGN | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 4 | 100% | Acto administrativo de adopción TRD. |  | Colciencias remitió las TRD al Archivo General de la Nación el 30 de diciembre de 2016, con Radicado Colciencias No. 20162440158231, para continuar con el proceso de convalidación. El AGN tiene plazo de 90 días, que se vencen en este mes de mayo de 2017, para presentar observaciones y si es pertinente, solicitar los ajustes necesarios para posteriormente proceder a su aprobación. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H3 Actv 3: Resolución No. 1677 del 28 de diciembre de 2016 H3 Actv 4: Oficio Radicado Colciencias No.20162440158231 de fecha 30/12/2016. | Con Radicado No.20162440158231 de fecha 30/12/2016, se remiten las TRD al Archivo General de la Nación para someterlas al Proceso de Convalidación.
|  |  |  | 4 | Implementación de las TRD | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 50 | 3% | Cronograma y actas de visitas |  |  | Grupo de Gestión Documental | Esta actividad inicia, una vez que el AGN realice las observaciones o solicte ajustes a las TRD presentadas por Colciencias, el 30 de diciembre de 2016. | 1) El AGN emite 1er concepto técnico sobre las TRD el día 11/05//2017 con radicado No. 20172430057082, solicitando ajustes. 2) El AGN emite 2° concepto técnico sobre las TRD el día 24/08/2017 con radicado No. 20172430142472 en la que se informa que dicho instrumento archivístico cumple con la mayoría de los requisitos técnicos para continuar a la siguiente etapa; y requiere realizar ajustes. 3) El 15/09/2017 se realizó la primera mesa técnica de trabajo entre el Grupo de Gestión Documental de Colciencias y el Grupo de Evalua-ción Documental y Transferencias Secundarias del AGN, en la cual se resolvieron inquietudes y se estableció remitir las TRD ajustadas el día 20/10/2017.
% AVANCE ACCIÓN 3 | [10 empty] | 75.75%
4 | Inventario Único Documental. La entidad no cuenta con Inventarios documentales. | 4 | Realizar los inventarios documentales de los archivos de gestión, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo AGN No.042 de 2002 | 1 | Formalizar el formato de inventario dentro de los documentos del SIGC | 2015-04-01 | 2015-05-06 | 4 | 100% | Formato FUID publicado en GINA | 100% | El formato de FUID se publicó el 06 de mayo de 2015 en el SGC y se socializó por medio de un correo enviado por la oficina de Planeación. | Grupo de Gestión Documental | H4 Actv 1: A104PR02F02 - Formato Único de Inventario Documental FUID de Mayo 16 de 2016. | Actividad Cumplida con la formalización del Documento A104PR02F02 - Formato Único de Inventario Documental FUID de Mayo 16 de 2016. | Corte a Septiembre 28 de 2017
|  |  |  | 2 | Realizar los inventarios de los expedientes entregados al archivo de gestión centralizado. | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 27 | 100% | Inventarios documentales |  | El total de cajas por levantar inventario que se encuentran ubicadas en la Sede actual de Colciencias corresponden a 3.550 cajas X-200 de las cuales ya se tiene inventario de 2.808 cajas correspondiente a las dependencias de: Dirección de Fomento, Dirección de Desarrollo Tecnológico e innovación, Dirección de Redes del Conocimiento (Ahora Dirección de Mentalidad y Cultura) y Secretaria General. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H4 Actv 2: Inventarios documentales por dependencia: Dirección de Fomento, Dirección de Desarrollo Tecnológico e innovación, Dirección de Redes del Conocimiento (Ahora Dirección de Mentalidad y Cultura) y Secretaria General. | Actividad cumplida. Actualmente se esta aplicando el FUID para realizar Transferencias documentales primarias, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía A104PR02G03, para lo cual se remitio el cronograma de transferencias a las áreas el día 15/08/2017 y se encuentra en ejecución.
% AVANCE ACCIÓN 4 | [10 empty] | 100%
5 | Unidad de Correspondencia. No existen los medios y recursos necesarios para dar Cumplimiento al Acuerdo 060 de 2001 | 5 | Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo del AGN No,060 de 2001. Pautas para la Administración de Comunicaciones Oficiales | 1 | Revisión del procedimiento actual en la ventanilla, con el fin de optimizar y establecer puntos de control. | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 4 | 100% | Diagnostico integral de la conformación de los archivos de gestión | 95% | Se ha dado a conocer a la DGRL (hoy Dirección Administrativa y Financiera), la situación actual de la gestión de correspondencia mediante presentación de las falencias actuales y oportunidades de mejora del Proceso. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H5 Actv 1: "Diagnóstico integral de la conformación de los archivos de gestión" a 28 de Febrero de 2016. | Actividad Cumplida a 28 de Febrero de 2016 con el "Diagnóstico integral de la conformación de los archivos de gestión" | Corte a Septiembre 28 de 2017
|  |  |  | 2 | Optimización del procedimiento de administración de comunicaciones oficiales. | 2016-04-01 | 2017-06-30 | 39 | 90% | Guia aprobada en GINA |  | La "Guía para la Administración de Comunicaciones Oficiales", se encuentra en revisión, pendiente de ser aprobada para su publicación en GINA. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H5 Actv 2: Guía para la Administración de Comunicaciones Oficiales, versión borrador. | La "Guía para la Administración de Comunicaciones Oficiales", que se encuentra en revisión, debe ser publicada, divulgada e implementada.
% AVANCE ACCIÓN 5 | [10 empty] | 95%
6 | Organización de los archivos de gestión | 6 | Implementación de actividades de clasificación, ordenación y descripción. | 1 | Lineamientos básicos para la conformación de expedientes | 2015-07-01 | 2016-12-30 | 24 | 100% | Guías, manuales e instructivos | 57.5% | Se desarrollaron Guías e Instructivos con lineamientos bàsicos para la conformación de expedientes para las series documentales de Contratos, Historias Laborales y los expedientes de proyectos del Sistema General de Regalias. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H6 Actv.1, a): A104PR02G01AN01 ANEXO 1 - Guía para la Conformación de Expedientes de Contratación. H6 Actv.1, b): A104PR02I03 Instructivo para la Intervención de Series, Subseries y/o Asuntos de los Proyectos del Sistema General de Regalías H6 Actv. 1, c): A101PR01G01 Guía para la conformación, administración y custodía de historias laborales. | Actividad Cumplida con los Documentos: *A104PR02G01AN01 ANEXO 1 - Guía para la Conformación de Expedientes de Contratación. * A104PR02I03 Instructivo para la Intervención de Series, Subseries y/o Asuntos de los Proyectos del Sistema General de Regalías. * A101PR01G01Guía para la Conformación, Administración y Custodia de Historias Laborales. | Corte a Septiembre 28 de 2017
|  |  |  | 2 | Conformación de expedientes de acuerdo a las series documentales establecidas. | 2015-07-01 | 2018-12-31 | 106 | 15% | Informes de implementación de instrumentos Archivísticos |  | Se realizó un informe de la implementación de la Guía para la conformación de expedientes contractuales de 2017. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H4 Actv.2: Informe de avance de implementación de la guia de expedientes contractuales, dependencia Secretaria General | La actividad vence en Diciembre 31 de 2018, está en proceso de ejecución y presenta avances, a la fecha se ha implementado la hoja de control de 1459 expedientes y se viene diligenciando a medida que se van actualizando los expedientes vigencias 2016 y 2017.
% AVANCE ACCIÓN 6 | [10 empty] | 57.5%
7 | Conformación de los archivos públicos. Tablas de Valoración Documental. La entidad no cuenta con este instrumento Archivístico. | 7 | Seleccionar firma, elaborar, aprobar e implementar las Tablas de Valoración Documental | 1 | Proceso de contratación - firma | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 12 | 100% | Contrato firmado | 31.43% | Se suscribe el contrato No.655 de 2016 con Informàtica Documental, cuyo objeto contractual es prestar el servicio integral de bodegaje, custodia, préstamo y consulta del archivo central o inactivo de colciencias e intervenir en una primera fase el Fondo Acumulado. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H7 Actv.1: Contrato 655 de 2016 suscrito con Informática Documental | Actividad cumplida con la suscripción del Contrato No.655 de 2016 con Informática Documental. | Corte a Septiembre 28 de 2017
|  |  |  | 2 | Fase I. Diagnóstico documental | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 12 | 100% | Diagnóstico / Historia Institucional / Plan de trabajo archivístico |  | Entrega de productos establecidos en el contrato No. 655 de 2016, suscrito con Informática Documental, así: 1) Historia institucional, documento que refleja periodos históricos de la entidad desde su creación (1968) hasta el 2001 que se aprobaron las TRD por el AGN. 2) Diagnóstico integral, documento técnico que describe aspectos de los archivos actuales como infraestructura, nivel de organización, condiciones ambientales, etc. 3) Plan de trabajo archivístico, proyección de la ejecucion de las fases II y III de Metodología establecida por el AGN para elaboración de TVD. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental | H7 Actv.2: Historia Institucional / diagnóstico Integral / Plan de trabajo Archivístico | Actividad Cumplida con la Fase I. Diagnóstico documental
|  |  |  | 3 | Fase II ejecución plan de trabajo archivístico integral. | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 26 | 20% | Inventarios documentales fondo acumulado |  | Colciencias tiene programado para el segundo semestre del 2017 la contratación de la segunda fase de intervención del fondo acumulado que contemplará actividades de inventario, elaboración de TVD y cuadros de clasificación. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental |  | A la fecha se tiene suscrito el contrato No. 379 de 2017 con Infotic, y se encuentra en ejecución de la segunda fase de intervención del fondo acumulado; contempla actividades de clasificación y elaboración del inventario único documental.
|  |  |  | 4 | Elaboración de las TVD | 2017-08-01 | 2018-12-30 | 26 | 0% | Tablas de Valoración Documental |  | Teniendo en cuenta que el proceso de elaboración de Tablas de Valoración Documental será ejecutado por una empresa contratista seleccionada por la entidad, de acuerdo a la metodología y la normatividad expedida por el Archivo General de la Nación, se tiene programada la contratación para la Fase II. Elaboración de Tablas de Valoración Documental, a partir del mes de agosto de 2017, por lo tanto las fases siguientes se ven afectadas en los tiempos de ejecución. La implementación de las TVD depende principalmente de los recursos que se puedan disponer para realizar la intervencion de fondo, la cual contempla actividades de organzación, digitalización y transferencias de documentación de más de 40 años. En concordancia con esto, una vez se tengan convalidadas las TVD, se puede dar inicio a su implementación efectiva, por esta razón, es necesario ampliar la fecha de finalización de la actividad a Julio 30 de 2019. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental |  | El 13 de septiembre de 2017 se envió al AGN oficio radicado No. 20172440169191, remitiendo copia del Acta de reunión. Acta N° 10 de 2017 del Comité de Desarrollo Administrativo de Colciencias, en donde se aprueba la modificación de la fecha de finalización de la actividad de Elaboración de TVD a diciembre de 2018 y la Implementación de las Tablas de Valoración Documental - TVD a junio de 2019. Una vez se tengan convalidadas las TVD, se puede dar inicio a su implementación efectiva, por esta razón, se amplia la fecha de finalización de la actividad a Junio de 2019, de conformidad con lo aprobado en Acta de reunión N° 10 de 2017 del Comité de Desarrollo Administrativo de Colciencias.
|  |  |  | 5 | Aprobación de las TVD (Comité Institucional de Desarrollo Administrativo) | 2017-12-01 | 2018-12-31 | 26 | 0% | Acto Administrativo del AGN convalidando las TVD |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental y CDA
|  |  |  | 6 | Convalidación de las TVD por el AGN | 2018-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 0% | Acta de convalidación por parte del AGN |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental
|  |  |  | 7 | Implementación de las TVD | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 26 | 0% | Informe de implementación de las TVD |  |  | Grupo de Apoyo de Logística - Documental y Dependencias
% AVANCE ACCIÓN 7 | [10 empty] | 31.43%
8 | Sistema Integrado de Conservación. La entidad no cuenta con un SIC, el cual garantice los controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales. | 8 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la entidad, para la conservación y preservación de la documentación en todos sus soportes. | 1 | Presentar recomendaciones para cada uno de los programas que componen el Sistema Integrado de Conservación. Acuerdo AGN 06 de 2014 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | 15 | 90% | Documento referente al Sistema de Integrado de Conservación con todos sus componentes. | 90% | Para cumplir con la Actividad, se realizó un primer documento previo a corte Diciembre 31 de 2016, no obstante para asegurar su efectividad, como complemento a esta actividad, se decidió contratar a un profesional idóneo durante los meses de abril a septiembre del 2017 para que desarrolle el Sistema Integrado de Conservación con el Programa de Conservación y Preservación, en consecuencia, es necesario ajustar la fecha de finalización de la actividad a Septiembre 30 de 2017. | Grupo de Apoyo de Logística - Documental y Dependencias | H8 Actv.1: Documento sobre el Sistema de Integrado de Conservación. H8 Actv.2: Contrato de Prestación de Servicios No. 032 de 2017, suscrito con Elvia Patricia Gómez, incluyendo Plan de trabajo y Cronograma. | A la Fecha, la actividad de Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la entidad, ha avanzado en lo referente a la aprobación de la resolución No. 957 del 22 de Septiembre de 2017 en la cual "se aprueba el Sistema Integrado de Conservación SIC del Departamento administrativo de ciencia tecnología e innovación - Colciencias". | Corte a Septiembre 28 de 2017
% AVANCE ACCIÓN 8 | [10 empty] | 90%
| AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  | Acción 1 |  | 100%
|  |  | Acción 2 |  | 100%
|  |  | Acción 3 |  | 75.75%
|  |  | Acción 4 |  | 100%
|  |  | Acción 5 |  | 95%
|  |  | Acción 6 |  | 57.5%
|  |  | Acción 7 |  | 31.43%
|  |  | Acción 8 |  | 90%
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 81.21%
Yolanda Acevedo Rojas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Elaborado : Karen Johana Rocha Bello
Revisado por :
Ciudad y fecha: Bogotá, Septiembre 28 de 2017 (avance)
| Proceso: Inspección, Vigilancia y Control | [15 empty] | Código: ICV-F-06
Note on H34: Karen Johana Rocha Bello: Se remitio oficio con radicado No. 20172440169191 al AGN, el día 14 de Septiembre de 2017, el cual se modifica la fecha de finalización de implementacipin de TVD contenida en el PMA
Note on P5: Suscrito ante el AGN con Oficio RAD. No. 20162440095061

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | Conformar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como la instancia asesora en materia archivística para las entidades de orden nacional. | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental como herramienta archivística de Colciencias. | 0%
2 | 0 | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| Desarrollar los pasos metodológicos que permitan la actualización de la Tabla de Retención Documental y el respectivo Cuadro de Clasificación. | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
3 | 0 | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| Realizar los inventarios documentales de los archivos de gestión, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo AGN No.042 de 2002 | 0%
| 0 | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo del AGN No,060 de 2001. Pautas para la Administración de Comunicaciones Oficiales | 0%
| 0 | 0%
| Seleccionar firma, elaborar, aprobar e implementar las Tablas de Valoración Documental | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"