EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – MINCIENCIAS

CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) PARA PROVEER SOLUCIONES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

ANEXO 2. DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO GUIA

Contenido del Documento técnico

Notas:

- Los documentos técnicos de los proyectos presentados en esta convocatoria deben incluir como mínimo los elementos descritos en este Anexo, considerando las particularidades de la presente convocatoria. Recuerde que el texto en negro no debe ser modificado ni eliminados del documento.

- El texto en rojo es de carácter orientador sobre el tipo de información que debe incluir en cada sección y debe ser eliminado en el documento final a presentar en esta convocatoria.

- El texto en verde corresponde a información que debe diligenciar en el respectivo espacio.

- La estructura de este documento guía atiende a la estructura de Marco Lógico implementado en la Metodología General Ajustada (MGA). Dicha metodología podrá ser consultada a detalle en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la formulación de los proyectos.

CONTENIDO

1. DATOS BÁSICOS	4

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	4

1.2. RESÚMEN EJECUTIVO	5

1.3 PALABRAS CLAVE	6

2. ALINEACIÓN Y CONTRIBUCIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA	6

2.1. Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (PND)	6

2.2. Contribución al Plan Departamental de Desarrollo (PDD)	6

2.3. Contribución al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	6

2.4. Contribución al (los) Plan (es) Sectorial (es)	6

2.5. Contribución a Instrumentos de planeación de grupos étnicos	6

3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	7

3.1. Problema central	7

3.2. Descripción del problema y la situación existente	7

3.3. Magnitud actual del problema indicadores de referencia	7

3.4. Antecedentes	7

3.5. Árbol de problemas	8

4. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES	8

5. POBLACIÓN	10

5.1. Población afectada	10

5.2. Población objetivo	10

5.3. Enfoque diferencial	10

6. MARCO CONCEPTUAL	11

7. OBJETIVOS	12

7.1. OBJETIVO GENERAL	12

Indicador(es) que medirían el cumplimiento del objetivo general:	12

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12

Objetivo específico 1 (OE1): indique el objetivo 1	12

Objetivo específico n (OEn): indique el objetivo n	12

7.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS	12

8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	13

8.1. JUSTIFICACIÓN	13

8.2. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO EN ATENCIÓN A LA(S) DEMANDA(S) TERRITORIAL(ES) ABORDADAS.	14

9. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA	14

9.1. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.	14

9.2. MODALIDAD, LÍNEAS TEMÁTICAS Y SUBLÍNEAS	15

9.3. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	15

9.3.1. Componente 1: Generación de nuevo conocimiento en ciencias naturales y/o ciencias sociales y humanidades	15

9.3.2. Componente 2: Uso, transferencia de conocimiento y/o de tecnologías e innovación	15

9.3.3. Componente 3: Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia	16

9.3.4. Componente gobernanza y corresponsabilidad para la gestión colectiva y biocultural de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	16

10. CADENA DE VALOR DE LA ALTERNATIVA	16

10.1. Matriz de la cadena de valor	17

10.2. CRONOGRAMA	17

11. ANÁLISIS DE RIESGOS	19

12. PRODUCTOS E INDICADORES	24

12.1. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS	24

12.2. PRODUCTOS ESPERADOS	24

12.3. INDICADORES DE GESTIÓN	26

13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	27

14. ASPECTOS ÉTICOS	28

15. IDONEIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y DEMÁS PARTICIPANTES	28

16. ANÁLISIS DE LICENCIAS Y PERMISOS	29

17. RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN	29

18. VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	30

19. BIBLIOGRAFÍA	31

20. ANEXOS REQUISITOS SECTORIALES QUE LE SEAN APLICABLES.	31

# DATOS BÁSICOS

## IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del proyecto: (En esta sección incluya el nombre del proyecto, es recomendable que tenga una extensión máxima de 256 caracteres con espacios, de tal manera que se pueda registrar posteriormente en MGA). Se recomienda, seguir la siguiente estructura:

“Proceso ______________________  + Objeto  ______________________ +   Localización     ______________________); según aplique en el proyecto.

- Nombre de la entidad proponente y demás entidades aliadas.  (En esta sección incluya el número total de entidades aliadas que participan en el proyecto)

  - Nombre entidad proponente: (indique el nombre de la entidad proponente)

  - Nombre de la entidad aliada No. 1: (indique el nombre de la entidad aliada)

  - Aspa a la que pertenece la entidad: (Indique si la entidad es IES; centro, instituto de CTeI, empresa, sociedad civil organizada, etc. las entidades ostentarán sólo una de las categorías.

- Código SIGP: (indique el código asignado en la plataforma SIGP)

- Tiempo de ejecución en meses: (número de meses)

- Localización del proyecto:

- Departamento: Incluya el nombre del departamento objeto del proyecto

- Municipio(s): Incluya el/los nombre(s) del/los municipios(s) (Si aplica), Indique si son Municipios categorizados como PDET, ZOMAC o incluye actores diferenciales para el cambio.

- Centro poblado: Incluya (Urbano / Rural) (Si aplica)

- Resguardo: Incluya el nombre o No aplica (según el proyecto)

- Demanda(s) territorial(es) asociadas al proyecto: (Indique la(s) demanda(s) territorial(es) que se atendará(n) con el desarrollo del proyecto.

- Grupo(s) de investigación vinculado(s) al proyecto: (Registre la información solicitada a continuación para cada uno de los grupos de investigación a vincular en el proyecto.)

| Nombre del Grupo | Entidad a la que pertenece el grupo | Líneas de Investigación a las que se encuentra vinculado | # Investigadores vinculados al grupo y su nivel de formación | # Estudiantes que puede vincular el grupo de investigación | Contribución de la(s) línea(s) al abordaje de la(s) demanda(s) territoriales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en la convocatoria para el Reconocimiento de Grupos de Investigación e Investigadores que esté vigente al momento de apertura de la convocatoria.

## RESÚMEN EJECUTIVO

Información mínima necesaria para comunicar de manera precisa los contenidos y alcances del proyecto. Dicho resumen debe presentar el objetivo general y la finalidad de la propuesta, indicando el problema, necesidad u oportunidad que se aborda y su relevancia en el contexto territorial. Sintetizar los principales componentes del proyecto, incluyendo el enfoque metodológico, las actividades clave y la población o territorio beneficiario. Describir los resultados más relevantes que se espera alcanzar, en coherencia con los objetivos planteados.

Evidencie la coherencia entre el problema identificado, los objetivos, la metodología, los productos y los resultados, destacando cómo estos elementos se integran para dar respuesta a la problemática. Indique el alcance territorial del proyecto y los principales impactos esperados en el corto, mediano y largo plazo.

Evite incluir información detallada o repetitiva; priorice los elementos estratégicos del proyecto. Asegure que el contenido refleje fielmente lo desarrollado en el documento completo. Se recomienda una extensión breve que permita una lectura ágil por parte de los evaluadores.

## 1.3 PALABRAS CLAVE

Incluir máximo seis (6) palabras clave que representen de manera precisa los temas centrales del proyecto.

Seleccione términos que reflejen el objeto, el enfoque metodológico, el área de conocimiento y/o el ámbito de aplicación. Priorice palabras específicas y relevantes, evitando términos genéricos o redundantes. Utilice un lenguaje técnico coherente con la temática del proyecto. Presente las palabras clave separadas por comas.

# ALINEACIÓN Y CONTRIBUCIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA

## Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Identifique las bases, ejes, estrategias o líneas del Plan Nacional de Desarrollo vigente con las que se articula el proyecto. Explique de manera sintética cómo la propuesta contribuye al cumplimiento de estos lineamientos.

## Contribución al Plan Departamental de Desarrollo (PDD)

Indique el nombre del Plan Departamental de Desarrollo vigente del departamento o distrito capital donde se implementa el proyecto.

Estrategia o programa: Señale la estrategia, programa o línea específica del PDD con la que se alinea el proyecto, y describa brevemente la relación de esta con los objetivos de la propuesta.

## Contribución al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Relacione el(los) Plan(es) Municipal(es) de Desarrollo vigente(s) en el(los) territorio(s) de intervención (cuando aplique).

Estrategia o programa: Identifique la estrategia o programa municipal con el cual se articula el proyecto y explique su correspondencia con la iniciativa.

## Contribución al (los) Plan (es) Sectorial (es)

Relacione el (los) Plan(es) Sectorial(es) - (cuando aplique).

Estrategia o programa: Identifique la estrategia, programa o línea con el cual se articula el proyecto y explique su correspondencia con la iniciativa.

## Contribución a Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Relacione el (los) instrumentos de planeación de grupos étnicos (cuando aplique).

Estrategia o programa: Identifique la estrategia, programa o línea con el cual se articula el proyecto y explique su correspondencia con la iniciativa.

Asegure que la articulación con los instrumentos de planificación sea clara y verificable, evidenciando la contribución del proyecto al cumplimiento de metas y prioridades de política pública en los distintos niveles territoriales.

# IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

## Problema central

Formule de manera clara y precisa el problema principal que el proyecto busca abordar. Este debe expresarse como una situación negativa existente, verificable y delimitada en un contexto territorial específico

## Descripción del problema y la situación existente

Presente un análisis descriptivo que permita comprender la problemática, necesidad u oportunidad identificada. Incluya:

- Caracterización del contexto territorial - Características de la zona de estudio: condiciones sociales, económicas, ambientales e institucionales relevantes para el análisis.

- Análisis de causas: identifique y explique los factores que originan el problema, así como las relaciones entre ellos.

- Evolución de la problemática: describa cómo ha cambiado la situación en el tiempo, indicando tendencias o agravantes.

- Intervenciones previas: relacione acciones, programas o proyectos ejecutados anteriormente, señalando sus alcances y limitaciones.

Se recomienda estructurar este análisis a partir de la lógica del árbol de problemas, asegurando coherencia entre causas, problema central y efectos.

## Magnitud actual del problema indicadores de referencia

Cuantifique la dimensión del problema mediante uno o más indicadores de línea base que reflejen la situación actual. Para cada indicador:

- Defina la expresión cuantitativa (porcentaje, tasa, número absoluto, entre otros).

- Establezca la línea base, que servirá como punto de comparación para evaluar los resultados del proyecto.

- Indique la fuente de verificación, la cual debe ser oficial, actualizada y verificable.

## Antecedentes

Relacione los antecedentes relevantes asociados a la problemática, necesidad u oportunidad que aborda el proyecto. Incluya información proveniente de fuentes confiables y verificables.

Describa las principales iniciativas, programas o proyectos desarrollados a nivel internacional, nacional, departamental o municipal en la temática del proyecto. Para cada caso, puede indicar objetivo o alcance, actores involucrados y resultados obtenidos. Analice los resultados de las iniciativas identificadas, destacando logros, limitaciones y lecciones aprendidas. Explique cómo estos elementos sustentan la pertinencia de la propuesta que se presenta.

Precise en qué medida las intervenciones previas han contribuido a atender la problemática y cuáles brechas persisten, justificando la necesidad del proyecto.

Vincule los antecedentes con el contexto regional y departamental, evidenciando su relevancia para el territorio donde se desarrollará el proyecto. Asegure coherencia entre los antecedentes presentados, el problema identificado y el enfoque de la solución propuesta.

Nota: En lo posible relacione la información anterior con el contexto regional y departamental.

## Árbol de problemas

Presente un esquema que represente el problema central, sus causas directas e indirectas y los efectos o consecuencias

Este instrumento debe ser consistente con la descripción desarrollada en los apartados anteriores y facilitar la comprensión de la problemática

Se recomienda usar el siguiente esquema

| Efectos indirectos | 1.1. Efecto indirecto 1 | n.1. Efecto indirecto n |
| --- | --- | --- |
| Efectos directos | 1. Efecto directo 1 | n. Efecto directo n |
| Problema central | Indique el problema central identificado en la sección 5.1. |  |
| Causas directas | 1.Causa directa 1 | n. Causa directa n |
| Causas indirectas | 1.Causa indirecta 1 | n. Causa indirecta n |

# ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Relacione las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas o potencialmente vinculables al proyecto. Incluya actores comunitarios, institucionales, académicos y del sector productivo, según corresponda.

Para cada actor identificado, describa sus principales intereses, motivaciones y expectativas frente al problema y solución que aborda el proyecto.

Asigne a cada actor una de las siguientes categorías, de acuerdo con su rol frente al proyecto:

- Beneficiario: Son aquellos individuos u organizaciones que recibirán directa o indirectamente los beneficios de la intervención que se proponga realizar a través del proyecto.

- Cooperante: Todas aquellas personas o entidades que pueden vincularse aportando recursos de diferente tipo, ya sea en dinero o en especie para el desarrollo de dichas intervenciones.

- Oponente: Persona, grupo o institución que no está de acuerdo con el proyecto que se está presentando, o tiene una opinión contraria frente al mismo, éstos podrían obstaculizar el logro de los objetivos del proyecto.

- Perjudicado: Persona, grupo o institución que se puede ver afectado por los objetivos del proyecto y a pesar de ello puede no oponerse.

Para los actores clasificados como beneficiarios y cooperantes, especifique las contribuciones o gestiones que podrían realizar, considerando los antecedentes y el contexto del problema abordado. Estas pueden incluir aportes financieros, asistencia técnica, participación en la ejecución, operación, seguimiento o sostenibilidad de las acciones.

A manera de ejemplo se presenta la siguiente tabla:

| Tipo de actor | Entidad | Posición | Intereses o expectativas frente al proyecto | Contribución o gestión esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ej. Comunitario, institucional, académico, empresarial, otro) | Nombre de la entidad u organización | Beneficiario / Cooperante / Oponente / Perjudicado | Describa los intereses, motivaciones o expectativas frente al problema o a la intervención propuesta | Para beneficiarios y cooperantes, indique los aportes o gestiones previstas (financieros, técnicos, operativos, entre otros). Para los demás actores, este campo es opcional según pertinencia |

Notas:  Una misma entidad no podrá ostentar al mismo tiempo la calidad de Proponente /Aliado (Cooperante) y Beneficiario en un mismo proyecto.

# POBLACIÓN

## Población afectada

Esta corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación negativa identificada en el problema central. En el documento técnico se debe presentar como se determinó esta población y soportar la con una fuente que permita su validación (fuentes estadísticas oficiales como censos o muestras que reflejen información lo más actualizada posible para el momento de la formulación del proyecto).

## Población objetivo

Es la población sobre la cual directamente hará intervención el proyecto y se focalizará los esfuerzos y recursos disponibles. En el documento técnico se debe presentar como se determinó esta población (criterios de selección claramente definidos) y soportar la con una fuente que permita su validación (fuentes estadísticas oficiales como censos o muestras que reflejen información lo más actualizada posible para el momento de la formulación del proyecto).

Características demográficas de la población objetivo

Caracterizar a las personas que conforman la población objetivo de acuerdo con los grupos etarios, grupos étnicos, género.

## Enfoque diferencial

Indique si el proyecto aporta a la solución de problemáticas asociadas con los enfoques de género, étnico y cultural y/o situación de discapacidad.

Se entiende como población con enfoque diferencial aquella que pertenece a grupos poblacionales como: Género, Étnico (pueblos indígenas, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera; y el Pueblo Rom Gitano), Vulnerable (Aquellas comunidades que requieran especial protección de su integridad física y mental, su cultura, entre otros aspectos) y/o situación de discapacidad.

Actores diferenciales para el cambio: Por favor describa e indique los actores diferenciales para el cambio que participaran en el desarrollo del proyecto.

Actores diferenciales para el cambio definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 como: Mujeres, LGBTIQ+ , Víctimas, Niñas, Niños y Adolescentes, Pueblos y  Comunidades Étnicas, Jóvenes, Personas con Discapacidad y Campesinos

|  | ACTIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR | VALOR DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mencione la actividad en la que participarán los actores diferenciales para el cambio | Indicar el valor en pesos de la actividad a desarrollar con recursos del proyecto. | Indique cómo los Actores Diferenciales para el Cambio participa activamente en la actividad mencionada en la cadena de valor |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# MARCO CONCEPTUAL

Describir los aspectos conceptuales y teóricos que enmarcan el problema, necesidad u oportunidad abordado por el proyecto.

Fundamentos conceptuales y teóricos: Describa los principales conceptos, enfoques y referentes teóricos que sustentan la comprensión del problema, necesidad u oportunidad abordada. Incluya definiciones clave y relaciones conceptuales que orienten el diseño del proyecto. Esos son elementos clave para comprender la metodología propuesta.

Enfoques metodológicos y técnicos: Explique los enfoques o modelos analíticos que respaldan la intervención propuesta, en coherencia con la naturaleza del proyecto y sus objetivos.

Marco de política pública: Identifique las políticas, planes, estrategias o lineamientos relevantes a nivel nacional, departamental o municipal que se relacionan con la temática del proyecto. Indique su articulación con la propuesta y cómo ésta contribuye al cumplimiento de dichos instrumentos.

Marco normativo: Relacione las normas vigentes aplicables (leyes, decretos, resoluciones u otros instrumentos regulatorios) que orientan o condicionan la ejecución del proyecto. Señale su pertinencia y los aspectos que deben ser considerados para su cumplimiento.

Asegure coherencia entre los elementos conceptuales, normativos y de política pública, y su aplicación en la estructuración del proyecto.

# OBJETIVOS

Los objetivos son una proyección de la situación deseable, se construyen a partir del árbol de problemas, formulando todas las condiciones negativas del mismo, en forma de condiciones positivas que son deseables y realizables en la práctica.

## OBJETIVO GENERAL

Enunciado que define de manera concreta el planteamiento del problema, necesidad u oportunidad, y se inicia con un verbo en modo infinitivo, es medible, alcanzable y conlleva a una meta.

### Indicador(es) que medirían el cumplimiento del objetivo general:

Se requiere presentar el(los) indicador(es) planteado(s) para medir el objetivo general, el cual debe corresponder a un indicador(es) de impacto o de resultado, el cual mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo y mide los efectos generados por los productos sobre la población directamente afectada.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Enunciados que dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar el objetivo general del proyecto. No debe confundirse con las actividades propuestas para dar alcance a los objetivos; ni con el alcance de los productos.

### Objetivo específico 1 (OE1): indique el objetivo 1

### Objetivo específico n (OEn): indique el objetivo n

## ÁRBOL DE OBJETIVOS

Esquema que se plantea en correspondencia con el árbol de problemas y da lugar al planteamiento de las alternativas de solución.

Se recomienda usar el siguiente árbol de objetivos, considerando el árbol de problemas presentado en el numeral 5.

| Fines indirectos | 1.1. Fin indirecto 1. | n.1. Fin indirecto 1. |
| --- | --- | --- |
| Fines directos | 1. Fin directo 1 | n. Fin directo n |
| Objetivo general | Nombre del objetivo general descrito en el numeral 12.1 |  |
| Objetivos específicos | Nombre del Objetivo 1 | Nombre del Objetivo n |
| Medios | 1.1. | 1.2. |

# ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Incluya las alternativas identificadas (al menos 2) que se pueden tomar para llegar a cumplir con el objetivo propuesto y dar solución a la problemática planteada.

A manera de ejemplo se presenta la siguiente tabla:

| Nombre de la alternativa | Descripción de la evaluación: Rentabilidad/Costo-Eficiencia/ Costo Mínimo. | Breve justificación de la Alternativa seleccionada |
| --- | --- | --- |
| Nombre de alternativa No. 1 | Rentabilidad: Sí / No | (Incluya la justificación de la selección). |
| Nombre de alternativa No. n | Rentabilidad: No | (Incluya la justificación por la cual no se aborda esta alternativa). |

## JUSTIFICACIÓN

Describa la(s) necesidad(es) que sustentan la formulación del proyecto, en coherencia con el problema identificado. Explique por qué es necesario intervenir y cuáles son las implicaciones de no hacerlo.

Argumente la relevancia del proyecto en relación con el contexto territorial, las prioridades de desarrollo, las demandas territoriales y las brechas identificadas. Sustente cómo la propuesta responde a la problemática identificada.

Exponga las condiciones que respaldan la iniciativa, incluyendo aspectos técnicos, institucionales, financieros y sociales. Indique las capacidades existentes y los factores que favorecen su implementación.

Describa los beneficios esperados del proyecto en el corto, mediano y largo plazo, evidenciando su contribución al desarrollo sostenible del territorio.

Precise los elementos diferenciadores de la propuesta frente a intervenciones previas o alternativas existentes, destacando su contribución en términos de generación de conocimiento, innovación y fortalecimiento de capacidades.

Asegure coherencia entre la justificación, el problema identificado, los antecedentes y los resultados esperados del proyecto.

## ARTICULACIÓN DEL PROYECTO EN ATENCIÓN A LA(S) DEMANDA(S) TERRITORIAL(ES) ABORDADAS.

Describa como el proyecto y su posterior ejecución se articula y contribuye a dar respuesta a las demandas territoriales en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Relacione cómo el objetivo, la metodología y los productos de CTeI a obtener por el proyecto contribuyen a la solución de las demandas territoriales del departamento

# ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Incluya las características técnicas, financieras o de otra índole por la cual se selecciona una de las alternativas y sus ventajas frente a la(s) otra(s) alternativa(s) planteada(s). De otra parte, se deben indicar las razones por las cuales se descarta la alternativa que no fue seleccionada y tener presente que la disponibilidad de recursos financieros no es una razón suficiente para justificar el descarte.

## METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Corresponde a la definición lógica y sistemática de las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos, a la definición de los responsables de desarrollar, revisar, y aprobar cada actividad y a los entregables que verificarán el cumplimiento de lo planteado en el marco de este plan.

Se sugiere implementar el siguiente esquema de estructuración de la metodología.

- Metodología para el logro del Objetivo específico 1.: Realice una descripción profunda de cada una las actividades asociadas a este objetivo e incluya adicionalmente para cada actividad la siguiente información:

  - Responsable: (indique la persona, equipo de trabajo o entidad responsable de la actividad).

  - Tareas: (indique tareas específicas dentro de la actividad)

  - Resultados de la actividad: (Indique el resultado de la actividad)

  - Medio de verificación: (Indique la manera como se puede verificar el cumplimiento de la actividad, por ejemplo: Equipos instalados y en funcionamiento).

Notas:

- Realice este ejercicio con cada uno de los objetivos específicos del proyecto y las actividades asociadas a cada uno de ellos. El número de actividades acá descritas deberá corresponder a las dispuestas en el CRONOGRAMA.

- Incluya en cada objetivo una actividad denominada “Administración y apoyo a la supervisión”

- Las actividades descritas en este capítulo deben ser consistentes con las actividades registradas en la cadena de valor y en el cronograma del proyecto.

- Especifique cada una de las actividades del proyecto en las que participarán la entidad proponente y las entidades aliadas, así como los actores diferenciales para el cambio.

Así mismo, en este numeral -Metodología- se deberán incluir de manera obligatoria los siguientes componentes que serán tenidos en cuenta como habilitantes y en la evaluación de la propuesta.

## MODALIDAD, LÍNEAS TEMÁTICAS Y SUBLÍNEAS

Indique la modalidad en la cual se inscribe el proyecto y justifique su pertinencia en relación con la problemática, el alcance, la naturaleza de la propuesta y los resultados esperados.

Indique la(s) línea(s) temática(s) y sublínea(s) en las que se enmarca el proyecto. Sustente su selección demostrando coherencia con la problemática identificada, el contexto territorial y los objetivos planteados.

Explique cómo el objetivo general, la metodología y los productos de CTeI previstos se corresponden con la modalidad seleccionada y con las líneas y sublíneas temáticas definidas. Asegure consistencia entre estos elementos y evidencie su contribución al logro de los resultados propuestos.

## DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

### Componente 1: Generación de nuevo conocimiento en ciencias naturales y/o ciencias sociales y humanidades

Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento

Indique de ser pertinente, los resultados de generación de nuevo conocimiento con enfoque diferencial

### Componente 2: Uso, transferencia de conocimiento y/o de tecnologías e innovación

Productos resultados de actividades de Uso, transferencia de conocimiento y/o de tecnologías e innovación

Indique de ser pertinente, los resultados de uso, transferencia de conocimiento y/o de tecnologías e innovación con enfoque diferencial

### Componente 3: Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia

Descripción de la Estrategia de Apropiación Social del conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia.

Indique de ser pertinente, los resultados de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia con enfoque diferencial

### Componente gobernanza y corresponsabilidad para la gestión colectiva y biocultural de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Describa los mecanismos de gobernanza que se diseñaran e implementarán con la ejecución del proyecto para garantizar la participación de comunidades, institucionalidad, academia y sector empresarial. Precise cómo estos mecanismos promueven la corresponsabilidad, la coordinación entre actores y la sostenibilidad de los resultados del proyecto.

Explique cómo los instrumentos propios de planificación comunitaria (planes de vida, planes de etnodesarrollo, planes de desarrollo sostenible campesino, entre otros) se incorporarán en los procesos de ordenamiento ambiental y territorial, asegurando coherencia con las dinámicas y prioridades del territorio.

Describa las estrategias, acciones y resultados esperados orientados en fortalecer las instancias y espacios de gobernanza y coordinación entre comunidades, institucionalidad y academia, orientados a la toma de decisiones concertadas, la transparencia en la gestión y la construcción de acuerdos sostenibles en el tiempo.

Describa las estrategias, acciones y resultados esperados para la prevención, mediación y resolución de conflictos socioambientales, en coherencia con los procesos de gobernanza territorial y con enfoque participativo.

Asegure que las estrategias, acciones y productos definidos en los literales anteriores sean consistentes con el objetivo, la metodología y los resultados del proyecto, y respondan de manera integral al enfoque de gobernanza y gestión biocultural planteado.

Nota: Esta línea será evaluada como un criterio habilitante y de calidad del proyecto, verificando su coherencia con el contexto territorial, la claridad de los roles de los actores involucrados y la viabilidad de los mecanismos de participación propuestos.

# CADENA DE VALOR DE LA ALTERNATIVA

Es una relación secuencial entre los objetivos específicos y los productos necesarios para materializarlos a través de un conjunto de actividades.

## Matriz de la cadena de valor

A continuación, se presenta un ejemplo para su construcción:

| Objetivo específico | Producto | Medido a través de | Cantidad / Meta | Actividades asociadas al producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico 1 | Artículos de investigación, prototipos, estrategia ASC | Número de artículos, etc | Cantidad: 3 | Actividad 1 |
|  |  |  |  | Actividad 2 |
|  |  |  |  | Actividad 3 |
|  |  |  |  | Actividad 4: Administración |
|  |  |  |  | Actividad 4: Administración |
| Objetivo específico 2 |  |  |  |  |

Notas:

- En la cadena de valor deben incluirse las actividades de administración, supervisión o interventoría (según corresponda), las cuales pueden asociarse a cada objetivo o registrarlas en un solo objetivo, garantizando que el valor de dichas actividades sea totalmente consistente con el registrado en el presupuesto del proyecto.

- Recuerde incluir y presupuestar en la Cadena de valor, cada una de las actividades en las que participará la Entidad proponente, entidades aliadas y actores diferenciales para el cambio.

## CRONOGRAMA

Incluya el tiempo de ejecución de cada una de las actividades que se describieron en el numeral 9. sobre la descripción técnica de la alternativa seleccionada

A continuación, se sugiere un modelo para la presentación del cronograma, el cual deberá ser ajustado según la naturaleza del proyecto que se está inscribiendo a la convocatoria.

| Objetivo específico | Producto | Actividad |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n |
| OE1: nombre del objetivo 1 | Nombre del producto | Actividad 1: Indique el nombre de la actividad. | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividad 2: Indique el nombre de la actividad. |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividad n: Indique el nombre de la actividad. |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Administración y apoyo a la supervisión. (Esta debe estar involucrada a un objetivo del proyecto, entendiéndose que es una actividad transversal a todo el proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE n: nombre del objetivo n | Nombre del producto | Actividad 1: Indique el nombre de la actividad |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividad 2: Indique el nombre de la actividad. |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividad n: Indique el nombre de la actividad. |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

# ANÁLISIS DE RIESGOS

Identifique los riesgos que pueden afectar el diseño, la ejecución y la sostenibilidad del proyecto, así como aquellos que podrían generarse en el entorno como consecuencia de su implementación. Considere riesgos de tipo técnico, financiero, institucional, ambiental, social y normativo.

Describa cada riesgo, indicando su naturaleza, causas y posibles efectos sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Estime la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de cada riesgo (alto, medio, bajo), con el fin de priorizar su gestión.

Defina estrategias para la prevención, mitigación y, cuando aplique, contingencia frente a los riesgos identificados. Estas medidas deben ser viables y coherentes con la capacidad de gestión del proyecto. Asigne responsables para la gestión de cada riesgo e indique los mecanismos de monitoreo y control que permitan hacer seguimiento a su evolución durante la ejecución del proyecto.

A manera de ejemplo se presenta el siguiente análisis de riesgo.

| Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación o manejo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacionales | Problemas en la contratación de personal para funcionamiento de las unidades de laboratorio | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Demoras en el inicio de ensayos, análisis, proyectos de investigación o prestación de servicios Retrasos en la entrega de resultados, informes técnicos o productos | Gestionar con suficiente antelación ante la oficina jurídica los temas contractuales del personal. Retrasos en la entrega de resultados, informes técnicos o productos |  |
| Administrativos/institucional | Cambio en el POT en administraciones futuras | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Retrasos en licencias, permisos o autorizaciones. Necesidad de rediseñar infraestructura, ubicación o alcance de las actividades | Fortalecer la articulación con actores institucionales y comunitarios para generar respaldo territorial. |  |
| Sanitarios | Riesgo biológico por la manipulación y uso de sustancias infecciosas que pueden causar efectos ambientales. | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Generación de residuos biológicos peligrosos y dificultades en su disposición final | Implementar protocolos estrictos de bioseguridad y manejo de agentes biológicos. |  |
| Legales | Cambios en la regulación sobre acceso a recursos genéticos, biodiversidad o bioproductos | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Restricciones para investigación o aprovechamiento biológico. Incremento de costos de cumplimiento normativo. | Asesoría jurídica especializada en biodiversidad y bioeconomía Articulación con autoridades ambientales y sectoriales |  |
| Financieros | Retrasos en el desembolso de recursos | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Incumplimiento de cronogramas y metas Pérdida de continuidad operativa | Definir planes de contingencia operativa y financiera. . |  |
| Financiero/ costos | Cambio en Tasa de Cambio Representativa para adquisición de productos | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Incremento en los costos de importación de equipos, reactivos o tecnología Desbalance presupuestal | Establecer acuerdos de precio fijo o coberturas cambiarias Diversificar proveedores |  |
| Mercado | Ingreso de nuevas tecnologías, productos o competidores que reduzcan la competitividad o pertinencia de la solución desarrollada | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Necesidad de realizar ajustes técnicos o innovaciones adicionales no previstas Obsolescencia temprana | Realizar vigilancia tecnológica y análisis competitivo de manera permanente |  |
| Ambiental | Afectación a ecosistemas o especies derivada de actividades de investigación, recolección de muestras o implementación de pilotos | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Suspensión temporal de actividades de campo | Involucrar comunidades y autoridades ambientales en la planificación |  |
| Mercado | Baja aceptación territorial del bioservicio desarrollado | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Escaso impacto territorial y económico Subutilización de capacidades instaladas. | Ajustar modelos de negocio a dinámicas territoriales. |  |
| Social | Baja participación de comunidades locales en procesos conservación o aprovechamiento sostenible | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Retrasos en actividades de campo. | Realizar procesos de consentimiento y concertación. |  |
| Tecnológico | Fallas en el escalamiento o validación técnica de bioproductos o bioservicios | Raro/ improbable / probable Seleccione uno de los estados de probabilidad para esta actividad | Mayor / moderado / menor Seleccione uno de los estados de impacto para esta actividad. | Incremento de costos y tiempos de desarrollo. | Fortalecer alianzas con centros de investigación y sector productivo |  |

# PRODUCTOS E INDICADORES

## RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Se deben referenciar los resultados medibles y cuantificables que se relacionan directamente con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Resultados del proyecto: Defina los resultados esperados en términos medibles y verificables, directamente asociados al cumplimiento de los objetivos planteados. Para cada resultado, especifique indicadores, metas y horizonte de cumplimiento, asegurando coherencia con la metodología y los productos de CTeI previstos.

Impactos esperados: Describa los cambios que se espera generar como consecuencia de la implementación del proyecto. Presente los impactos en el corto, mediano y largo plazo, según su alcance territorial (nacional, regional o departamental), evidenciando su contribución al desarrollo sostenible y al cierre de brechas identificadas.

Alcance territorial y poblacional: Precise el ámbito geográfico y los grupos poblacionales que se verán beneficiados, indicando la magnitud y el tipo de transformación esperada.

Análisis de efectos sobre el medio natural y la salud humana: Realice una valoración de los posibles efectos derivados de la ejecución del proyecto, tanto positivos como negativos. Incluya: Impactos sobre los ecosistemas y los recursos naturales, implicaciones para la salud humana, medidas previstas para prevenir, mitigar o compensar efectos adversos, cuando aplique.

Asegure consistencia entre los resultados, los impactos esperados y los indicadores definidos, facilitando su seguimiento y evaluación durante y después de la ejecución del proyecto.

## PRODUCTOS ESPERADOS

Relacione los productos que evidencian el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. Estos deben corresponder a bienes o servicios concretos, verificables y coherentes con las actividades planteadas.

Seleccione los productos de acuerdo con el Manual de Clasificación de la Inversión Pública y el Catálogo de Productos de la MGA, específicamente del Sector 39 – Ciencia, Tecnología e Innovación, programa 3906. Asegure correspondencia entre los productos definidos y la estructura oficial de la MGA. Nota: El catálogo de productos de la MGA se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/

Para cada producto, establezca indicadores claros, medibles y verificables, que permitan hacer seguimiento a su cumplimiento. Incluya la meta, la unidad de medida, la línea base (cuando aplique) y la fuente de verificación.

Incluya los productos en la siguiente tabla incluyendo los campos descritos a continuación:

| Código Producto | Descripción de Producto | Medido a través de | Indicador de producto | Unidad de medida | Línea base | Meta | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo producto No. 1: (Código según MGA: 3906005) | Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. (I+D+i) | Número de programas y proyectos | Programas y proyectos financiados | Número |  |  |  |
| Ejemplo producto No. 2: (Código según MGA: 39006XXX) | Artículos de investigación | Número de artículos | Artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales | Número |  |  |  |
| Ejemplo producto No. 3: (Código según MGA: 3906006) | Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Número de programas y proyectos | Programas y proyectos financiados | Número |  |  |  |
| Ejemplo producto No. 4: (Código según MGA: 3906011) | Servicio de apropiación social del conocimiento | Número de estrategias | Estrategias de apropiación realizadas | Número |  |  |  |
| Incluya el número de productos que requiera el proyecto |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Se debe seleccionar solamente un programa para la selección de productos e indicadores y no se puede repetir productos por restricciones propias de la MGA.

## INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión miden el avance en la ejecución de las actividades del proyecto, permitiendo verificar la eficiencia operativa en el uso de los recursos y el cumplimiento de lo programado en el tiempo.

A continuación, se sugiere incluir el siguiente indicador de gestión

| Nombre del indicador | Descripción | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta | Frecuencia de medición | Fuente de verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informes de supervisión del proyecto | Mide el cumplimiento en la elaboración y entrega de los informes de supervisión del proyecto conforme a lo establecido en el cronograma | (Número de informes de supervisión elaborados y entregados / Número total de informes programados) × 100 | % | 0 | 100 | Trimestral | Informes de supervisión, actas de seguimiento | Supervisor del proyecto / entidad ejecutora |

Otros indicadores posibles:

| Nombre del indicador | Descripción | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta | Frecuencia de medición | Fuente de verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance físico del proyecto | Mide el progreso en la ejecución de las actividades programadas | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) × 100 | % | 0 | 100 | Mensual | Informes técnicos, actas de seguimiento | Entidad ejecutora |
| Ejecución presupuestal | Mide el nivel de uso de los recursos asignados | (Recursos ejecutados / Recursos aprobados) × 100 | % | 0 | 100 | Mensual | Reportes financieros, sistema SGR | Entidad ejecutora |
| Cumplimiento del cronograma | Evalúa el grado de cumplimiento de hitos en los tiempos establecidos | (Hitos cumplidos / Hitos programados) × 100 | % | 0 | 100 | Trimestral | Cronograma, informes de avance | Supervisor del proyecto |
| Oportunidad en la entrega de productos | Mide la entrega de productos dentro de los tiempos definidos | (Productos entregados a tiempo / Total de productos) × 100 | % | 0 | ≥90 | Trimestral | Actas de entrega, informes técnicos | Entidad ejecutora |
| Participación de actores | Mide el nivel de participación de actores en actividades del proyecto | (Actores participantes / Actores convocados) × 100 | % | 0 | ≥80 | Trimestral | Listas de asistencia, actas | Equipo técnico |
| Ejecución de actividades de apropiación social | Mide el desarrollo de actividades de apropiación social del conocimiento | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) × 100 | % | 0 | 100 | Trimestral | Informes, registros de eventos | Entidad ejecutora |

Nota: Deben presentarse informes de gestión trimestrales, es decir al menos cuatro informes por cada periodo estimado en la MGA

# SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad social y ambiental es un requisito para inversiones cuyos bienes o servicios necesitan financiación continua para operar y funcionar después de la ejecución, alineándose con el desarrollo sostenible. Esto significa que la inversión debe considerar los impactos económicos, sociales y ambientales de manera integral, asegurando que el proyecto sea viable a largo plazo sin agotar los recursos de futuras generaciones. La implica:

- Enfoque integral: Explique cómo el proyecto incorpora de manera articulada las dimensiones social, ambiental y económica. Describa los beneficios esperados en términos de bienestar comunitario, equidad, protección de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales.

- Viabilidad y continuidad en el tiempo: Indique las estrategias previstas para garantizar la operación, mantenimiento y financiación del proyecto una vez finalizada la etapa de ejecución. Precise los mecanismos que aseguran su permanencia y funcionamiento a largo plazo.

- Alineación con el desarrollo sostenible: Describa cómo el proyecto se articula con principios y objetivos de desarrollo sostenible, asegurando que las acciones propuestas contribuyan a satisfacer necesidades actuales sin comprometer las de futuras generaciones.

- Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG): Identifique los criterios ambientales, sociales y de gobernanza incorporados en el diseño e implementación del proyecto.

- Fortalecimiento de la gobernanza para la sostenibilidad: Describa el modelo de gobernanza propuesto y su contribución a la sostenibilidad del proyecto. Incluya las estrategias para fortalecer la toma de decisiones informadas y participativas, promover la participación de los actores involucrados, facilitar la articulación interinstitucional y comunitaria en torno a objetivos comunes, consolidar acuerdos para el uso, conservación, preservación y aprovechamiento sostenible de la naturaleza.

Asegure coherencia entre estos elementos y los objetivos, la metodología y los resultados del proyecto, evidenciando su contribución a la sostenibilidad social y ambiental en el territorio

# ASPECTOS ÉTICOS

Determine los aspectos éticos y, cuando aplique, bioéticos asociados al proyecto, en función de su naturaleza, alcance y población objetivo. Considere especialmente aquellos relacionados con la intervención en comunidades, el uso de información, el manejo de recursos naturales y la generación de conocimiento.

Describa las consideraciones éticas en el trabajo con comunidades, incluyendo el respeto por la autonomía, la diversidad cultural, los saberes tradicionales y los derechos colectivos. Cuando aplique, indique los mecanismos de consulta, participación y consentimiento informado.

Explique cómo se garantizará el uso responsable de la información, incluyendo la protección de datos, la confidencialidad, la disponibilidad y acceso, y, cuando corresponda, la propiedad intelectual y el reconocimiento de aportes de actores locales.

Indique las normas, lineamientos o protocolos éticos aplicables al proyecto. Cuando sea pertinente, señale la necesidad de evaluación y aprobación por parte de comités de ética en investigación u otras instancias competentes. Describa las acciones previstas para prevenir, mitigar o gestionar posibles riesgos éticos durante la ejecución del proyecto, asegurando el respeto por las personas, las comunidades y el entorno.

Revise que los aspectos éticos estén integrados de manera coherente con la metodología, los resultados esperados y las características del territorio.

# IDONEIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y DEMÁS PARTICIPANTES

Describa los aportes de los integrantes de la alianza para la contribución a la consecución de los objetivos y actividades de proyecto. Los aportes de los integrantes de la alianza deben ser individuales y contemplar al menos uno o más de uno de los siguientes aportes: financieros, técnicos /tecnológicos y de talento humano de alto nivel. Esto debe guardar total coherencia con la información suministrada en la Carta aval, compromiso institucional y modelo de gobernanza y en el presupuesto del proyecto.

Relacione la entidad proponente y las demás entidades que conforman la alianza. Para cada una, describa su experiencia, capacidades institucionales y trayectoria en temas relacionados con el objeto del proyecto.

Especifique los aportes de cada entidad, asegurando que contribuyan directamente al logro de los objetivos y actividades del proyecto. Los aportes de los integrantes de la alianza deben ser individuales y contemplar al menos uno o más de uno de los siguientes aportes: Financieros - recursos en dinero destinados a la ejecución del proyecto; Técnicos o tecnológicos - infraestructura, equipos, metodologías, conocimiento especializado o desarrollos previos; Talento humano - participación de personal calificado, incluyendo investigadores, expertos o profesionales con experiencia relevante.

Verifique que los aportes descritos sean consistentes con la carta de aval y compromiso institucional, el modelo de gobernanza del proyecto, el presupuesto y la distribución de recursos.

Explique cómo la combinación de capacidades y aportes de los integrantes fortalece la viabilidad técnica, operativa y estratégica del proyecto.

# ANÁLISIS DE LICENCIAS Y PERMISOS

Enuncie las licencias, autorizaciones, permisos y demás requisitos normativos necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su alcance, componentes metodológicos y localización. Incluya tanto los requeridos antes del inicio como aquellos que deben gestionarse durante la ejecución. Para cada requisito identificado, indique: Objeto o finalidad del trámite, Autoridad competente para su expedición y Fase del proyecto en la que se requiere (previa o durante la ejecución).

Indique el estado actual de cada licencia o permiso (no iniciado, en trámite, aprobado), así como los tiempos estimados para su obtención y los riesgos asociados a su gestión. Describa las acciones previstas para garantizar la obtención oportuna de las licencias y permisos, incluyendo responsables y mecanismos de seguimiento.

Nota: A manera de ejemplo se enuncian algunos de los requisitos normativos de los que se hace referencia: i) Licencias ambientales, ii) Contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos derivados con fines comerciales, industriales o de prospección biológica, iii) Recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, iv) Colecciones biológicas, v) Consentimiento informado, vi) Consulta previa con las “Comunidades Indígenas y Afrodescendientes”, y vii) demás licencias y requisitos que apliquen según normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de proyecto presentado.

Para proyectos que involucran temas de adecuación de infraestructura se debe consultar el Decreto 1203 de 2017, “por la cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.

# RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

| Entidad | Fuente de recursos | Valor |
| --- | --- | --- |
| Asignación de CTeI del SGR – Nombre Departamento | SGR – Asignación para la ciencia, tecnología e innovación Convocatorias 2021 | $(indique el valor en números) |
| Entidad proponente | Propios | $(indique el valor en números) |
| Entidad aliada | Propios | $(indique el valor en números) |

Nota: El aporte de cada uno de los participantes identificados como cooperantes debe verse reflejado en el resumen de las fuentes de financiación del proyecto. La información aquí consignada debe guardar total coherencia con la información suministrada en la Carta aval, compromiso institucional y modelo de gobernanza.

- Valor total de recursos solicitados a la Asignación CTeI del SGR: (indique el valor en letras y números)

- Valor total contrapartida: (indique el valor en letras y números)

- Valor total del proyecto: (indique el valor en letras y números)

# VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Defina los perfiles del talento humano a vincular, incluyendo jóvenes investigadores e innovadores, estudiantes de maestría, doctores en estancia posdoctoral, beneficiarios de becas o becas crédito de maestría o doctorado financiados con recursos para la asignación de CTeI. Para cada perfil, especifique el área de conocimiento, nivel de formación y experiencia requerida, en coherencia con el alcance del proyecto.

Describa las funciones, responsabilidades y actividades que desarrollará cada perfil durante la ejecución del proyecto. Asegure su correspondencia con los objetivos específicos, la metodología y los productos esperados.

Explique el rol de cada perfil en la cadena de valor del proyecto (generación de conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social, transferencia, entre otros), evidenciando su contribución a los resultados.

Justifique la selección del talento humano en función de las áreas de conocimiento requeridas y del contexto territorial donde se implementa el proyecto. Incluya, cuando aplique, la participación de talento local o vinculado al área de influencia.

Describa cómo la vinculación del talento humano contribuye a procesos de investigación formativa y formación investigativa, así como al fortalecimiento de capacidades en CTeI.

Explique cómo el talento humano vinculado se articula con los objetivos, la metodología y los componentes del proyecto, garantizando su aporte efectivo al logro de los resultados.

# BIBLIOGRAFÍA

Incluya únicamente las fuentes bibliográficas que hayan sido citadas en el documento del proyecto. Verifique que cada referencia corresponda a información utilizada en los diferentes apartados.

Utilice un único estilo de citación de manera consistente. Asegure uniformidad en la presentación de todas las referencias. Estructura sugerida para las referencias:

- Artículo científico: Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), páginas. DOI o URL

- Libro: Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del libro. Editorial.

- Documento institucional o informe: Entidad. (Año). Título del documento. URL

- Norma: Entidad emisora. (Año). Tipo y número de la norma. Descripción breve.

Orientaciones técnicas para considerar:

- Priorice fuentes confiables y verificables, tales como: Artículos científicos y técnicos, Libros y capítulos de libro, Documentos de política pública, Normativa vigente (leyes, decretos, resoluciones), Informes institucionales, Bases de datos oficiales

- Asegure la actualidad de las fuentes, especialmente en temas técnicos, normativos o de política pública.

- Incluya enlaces o identificadores (DOI, URL) cuando sea posible.

- Mantenga consistencia en el uso de mayúsculas, cursivas y signos de puntuación según la norma elegida.

Este apartado respalda la solidez técnica del proyecto y la trazabilidad de la información utilizada

# ANEXOS REQUISITOS SECTORIALES QUE LE SEAN APLICABLES.

Relacione los requisitos, soportes y documentos exigidos por el sector o sectores involucrados en el proyecto, de acuerdo con su naturaleza, alcance y componentes técnicos.

Enumere y organice los anexos de forma consecutiva, facilitando su consulta y verificación. Asegure correspondencia entre los anexos presentados y los apartados del proyecto donde se referencian.

Verifique que los anexos sean legibles, estén actualizados y correspondan a la información presentada en el proyecto.  Evite duplicidades y asegure consistencia.

Seguir lo establecido en el portal mgaweb.dnp.gov.co