## Modelo 3
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2018 | [9 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3 VERSIÓN: 01 FECHA: 10-07-2018
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Convertir a COLCIENCIAS en ágil, transparente y moderna
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gestión Documental |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar actividades encaminadas a la elaboración, implementación, actualización de los instrumentos archivísticos requeridos para la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad archivística. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2018.
6. DEFINICIONES
Gestión documental | Conjunto de normas técnicas y practicas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una entidad, facilitando su recuperación, y determinando el tiempo de retención
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Tablas de Valoración Documental | Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así́ como su disposición final y se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las entidades
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía de implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA. Enero 2017 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Tablas de Retención Documental | Guía de implementación de las Tablas de Retención Documental | 2018-07-01 | 30/092018 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo) | Trimestral | Se elabora la guia de implementación de las Tablas de Retención Documental, la cual refleja la administración de los archivos efectuada por Colciencias. Se encuentra publicada en GINA A104PR02G07 | 100% | 20 de septiembre de 2018 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo) | Sistema de gestion de Calidad GINA
| Informe de implementación de las Tablas de Retención Documental | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo) | Trimestral | Se continuan desarrollando reunciones con la oficina de TICS para la parametrizacion de las TRD en el sistema Orfeo | 10% | En ejecución | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo) | Listado de asistencia.
Programa de Gestión Documental | Actualización del Programa de gestión documental | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo a las tareas desarrolladas por la Funcionaria del grupo de Gestión Documental y al presupuesto del contrato del líder de gestión documental. | Trimestral | Se actualizo el Programa de Gestión Documental, conforme a lo establecido por el Decreto 2609 de 2012. Se encuentra publicado en el sistema de gestión de calidad GINA A104M02 | 100% | 17 de octubre de 2018 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder) | Sistema de gestion de Calidad GINA
| Actualización del procedimiento de control de registros de información y administración de documentos Archivísticos | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo a las tareas desarrolladas por la Funcionaria del grupo de Gestión Documental y al presupuesto de personal contratista de gestión documental (Líder y Tecnólogo) | Trimestral | Se actualizo el procedimiento de control de registros y administración de archivos, conforme a las actividades ejecutadas por el equipo de gestion documental. Se encuentra publicado en el sistema de gestión de calidad GINA A104PR02 | 100% | 25 de septiembre de 2018 | Con cargo a las tareas desarrolladas por la Funcionaria del grupo de Gestión Documental y al presupuesto de personal contratista de gestión documental (Líder y Tecnólogo) | Sistema de gestion de Calidad GINA
Tablas de Valoración Documental | Contratación de servicios profesionales para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Equipo de Gestión Documental | $ 100,000,000 | Trimestral | Se inicia con el proceso de contratación para el profesional archivista encargado prestar servicios profesionales para la compilación de la información requerida como insumo para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental de Colciencias, para la vigencia 2018 | 50% | 2 de noviembre de 2018 | 7700000 | Sistema Orfeo memorando 20182440410343
| Informe de avance de elaboración de Tablas de Valoración Documental | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo) | Trimestral | No se ha iniciado esta actividad
Diseño e implementación de un Sistema Electrónico de Documentos de Archivo | Mapa de ruta para la implementación de un sistema de gestión electrónica de documentos en Colciencias | 2017-09-01 | 2018-12-30 | Equipo de Gestión Documental | $ 300,000,000 | Trimestral | La entidad establece realizar la contratación para esta necesidad para el 2019, con el fin de revisar para esta vigencia 2018, el alcance del proyecto, | NA | NA | NA | NA
Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Hoja5 (hidden)
Procesos | Tipo_de_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Opciones_de_Manejo | Control_Existente | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  | Medidas_de_Respuesta
Gestión Orientación y Planeación Institucional | Riesgo de Corrupción | Raro | Insignificante | Evitar | Preventivo | Raro | Insignificante | RaroInsignificante | Baja | Baja | Asumir el riesgo
Gestión de Procesos | Riesgo de Legal o de Cumplimiento | Improbable | Menor | Reducir | Correctivo | Improbable | Menor | RaroMenor | Baja | Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Gestión de Cooperación Internacional | Riesgo de Imagen | Moderada | Moderado | Compartir |  | Posible | Moderado | RaroModerado | Moderada | Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de la Información | Riesgo de Tecnología | Probable | Mayor | Asumir |  | Probable | Mayor | RaroMayor | Alta | Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de Comunicaciones | Riesgo Estratégico | Casi seguro | Catastrófico |  |  | Casi seguro | Catastrófico | RaroCatastrófico | Alta
Gestión Orientación del SNCTI | Riesgo Financiero | [6 empty] | ImprobableInsignificante | Baja
Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para la CTeI | Riesgo Operativo | [6 empty] | ImprobableMenor | Baja
Gestión de Convocatorias | [7 empty] | ImprobableModerado | Moderada
Gestión Territorial | [7 empty] | ImprobableMayor | Alta
Gestión de la Innovación | [7 empty] | ImprobableCatastrófico | Extrema
Gestión Fortalecimiento de Capacidades para el CTeI | [7 empty] | PosibleInsignificante | Baja
Gestión Capital Humano | [7 empty] | PosibleMenor | Moderada
Gestión Mentalidad y Cultura | [7 empty] | PosibleModerado | Alta
Gestión Servicios al SNCTI | [7 empty] | PosibleMayor | Extrema
Gestión de Talento Humano | [7 empty] | PosibleCatastrófico | Extrema
Gestión Recursos Financieros | [7 empty] | ProbableInsignificante | Moderada
Gestión Administración de Bienes y Servicios | [7 empty] | ProbableMenor | Alta
Gestión Documental | [7 empty] | ProbableModerado | Alta
Gestión Jurídica | [7 empty] | ProbableMayor | Extrema
Gestión Contractual | [7 empty] | ProbableCatastrófico | Extrema
Gestión Evaluación y Control | [7 empty] | Casi seguroInsignificante | Alta
[8 empty] | Casi seguroMenor | Alta
[8 empty] | Casi seguroModerado | Extrema
[8 empty] | Casi seguroMayor | Extrema
[8 empty] | Casi seguroCatastrófico | Extrema