## Portada
Versión 01
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR VIGENCIA 2025

## Presentación
#VALUE! | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
1. OBJETIVO | Desarrollar actividades para la implementación de los instrumentos archivísticos del Ministerio, orientados a una adecuada gestión, conformación y administración de la información institucional, lo que permite avanzar en el cumplimiento de la Política de Gestión documental establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y fortalecer los procesos de gestión institucional.
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN | Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018 Archivo General de la Nación. Guía Para la implementación del Plan de Preservación Digital 2022 Modelo de integrado de Planeación y Gestión MIPG /Política de gestión documental / autodiagnóstico MIPG

## Formulación del Plan
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | Plan institucional de archivos PINAR
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública.
Indicador estratégico | Índice de desempeño Institucional
Programa estratégico | Fortalecer la institucionalidad del Ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía.
Iniciativa estratégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional.
Políticas de MIPG | Política de Gestión Documental
Responsable del reporte | Dirección Administrativa y Financiera
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
Política de Gestión Documental - Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía. | Diagnóstico integral de Archivo. | Actualizar el diagnóstico integral de archivos en sus componentes de: procesos de la gestión documental, administración de archivos, sistema integrado de conservación, aspectos administrativos, infraestructura física y tecnológica, estado de las políticas de gestión y lo concerniente al manejo de la información institucional | Levantamiento de información y análisis del contexto del Ministerio, incluyendo aspectos administrativos, técnicos, estratégicos, tecnológicos e implementación de políticas de gestión en la presente vigencia | Diagnóstico integral de archivos Minciencias versión 2025 | Avanzar en la estructuración del diagnóstico integral de archivos en sus componentes administrativos y de los procesos de la gestión documental. | Diagnóstico integral de archivos versión preliminar | Avanzar en la estructuración del diagnóstico integral de archivos en su componente del sistema integrado de conservación e infraestructura tecnológica. | Diagnóstico integral de archivos versión preliminar | Consolidar la información de cada uno de los componentes desarrollados y establecer conclusiones y recomendaciones. | Diagnostico Integral de archivos 2025 versión definitiva
| Implementación del Programa de gestión documental (PGD). | Realizar las actividades a nivel operativo y estratégico que se requieran en cada uno de los procesos de la gestión documental, y en los ocho (8) programas asociados al Programa de Gestión Documental . | Desarrollar actividades operativas y estratégicas que requiera el proceso de gestión documental para su optimización | Informe de avance trimestral de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2025 | Elaborar de cronograma de implementación PGD, priorizando las actividades requeridas a nivel operativo, estratégico, conforme al equipo de trabajo asignado | Informe de avance trimestral | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral
| Actualización Tablas de Retención Documental (TRD). | Continuar con las actividades requeridas para contar con las Tablas de retención Documental convalidadas por del Archivo General de la Nación (AGN). | realizar seguimiento a los tramites administrativos internos que permitan la radicación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación y atender las observaciones del concepto técnico emitido por el AGN una vez se realice la versión inicial. | Informe de avance trimestral en el cual se describan las actividades desarrolladas en el marco de la radicación e inicio del proceso de convalidación de las TRD | Radicar ante el Archivo General de la Nación la actualización de las Tablas de Retención Documental y sus anexos para iniciar el proceso de convalidación | Informe de avance trimestral | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral
| Conformación y/o administración archivos de gestión (implementación TRD). | Realizar acompañamientos requeridos para la correcta creación, conformación y administración de los archivos de gestión en cada una de las dependencias, conforme a los lineamientos establecidos desde el proceso de gestión documental . | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral en el cual se describan los acompañamientos y apoyo en la conformación de los archivos de gestión | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral
| Implementación Tablas de Valoración Documental. | Desarrollar actividades orientadas a la organización de los archivos históricos de la Entidad. | Organización de la documentación correspondiente al Fondo Colombiano Francisco Jose de Caldas periodo II, que registra en la Tabla de Valoración Documental: Conservación Total | Informe de avance trimestral con las actividades técnico archivísticas desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Apoyo logístico y Documental. | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral
| Implementación Sistema de Integrado de conservación. | Continuar con las acciones requeridas para la implementación del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio. | Desarrollar las actividades requeridas en el Plan de conservación Documental y en el Plan de preservación digital conforme a las actividades definidas en el Sistema Integrado de Conservación | Informe de avance trimestral de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2025 | Elaborar de cronograma de implementación Sistema Integrado de Conservación, conforme a la priorización para la vigencia 2025 | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral
| Implementación SGDEA. | Continuar con las actividades que se requieren en el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA, AZ digital, con el fin de brindar optimización en la información gestionada en la Entidad. | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral en la implementación del sistema AZ digital | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral

## Seguimiento 1er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estrateégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados Alcanzados primer trimestre | Productos entregados primer trimestre | Porcentaje de cumplimiento primer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A17: ====== ID#AAABbu6WBbQ tc={2613208A-537F-44FD-95DF-5005FD0A03FE} (2025-01-30 19:20:04) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 2do trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estrateégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados Alcanzados segundo trimestre | Productos entregados segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A17: ====== ID#AAABbu6WBbU tc={6A833A92-C94B-4A36-913B-97CF9B409C24} (2025-01-30 19:20:04) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 3er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estrateégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados Alcanzados tercer trimestre | Productos entregados tercer trimestre | Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A17: ====== ID#AAABbu6WBbY tc={20053852-57C8-49DC-8A69-0A99F4D4C249} (2025-01-30 19:20:04) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 4to trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre | Resultados Alcanzados cuarto trimestre | Productos entregados cuarto trimestre | Porcentaje de cumplimiento cuarto trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A17: ====== ID#AAABbu6WBbc tc={ABEA323E-901E-42A9-8B66-D6EAB6B5A16B} (2025-01-30 19:20:04) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Control de cambios
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Versión | Fecha | Descripción | Área Responsable
1 | 2025-01-31 | Formulación del plan institucional “Plan Institucional de Archivos PINAR” para la vigencia 2025 aprobado en comité No. 04 de 2025 de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. | Dirección Administrativa y Financiera