## Modelo 3
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar un Minciencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - Estrategia TI y Gobierno TI - Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales, Infraestructura Digital
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas"
8. METAS
Meta | 90% de avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
Indicador | Avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2020-01-20 | 2020-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Con Corte a 30 de junio. Se realizó verificación en los activos de información, para determinar si un activo de información continúa o no siendo parte del inventario, adicional se verificó si los valores de evaluación asignados en el inventario y clasificación de activos de Información deben ser modificados, los cuales a la fecha no se modificó la clasificación. Adicional se realizó un assessment a la infraestructura tecnológica y con la información adquirida de la evaluación detallada de servidores, uso de CPU y memoria, lo cual fue de insumo para la actualización de los activos de la información de la entidad Una vez identificados los activos de información para la Entidad en la matriz de inventarios de activos de tecnologías de información (código D103M02F01) , se observa una falencia, en cuanto que los dueños de los activos desconocen cuales activos tienen a cargo, por tal razón se muestra un avance del 80% en el desarrollo de la actividad, lo cual se hace necesario realizar sensibilizaciones para el siguiente trimestre y dar un cumplimiento del 100% | 80% | 2020-06-30 | 0 | Matriz de inventarios de activos de tecnologías de información (código D103M02F01) Assessment a la infraestructura tecnológica
Actualizar, publicar y realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información | Realizar la actualización y seguimiento periódico del manual de políticas de seguridad de la información. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Con corte a 30 de junio, se ajustaron las políticas de acuerdo a las necesidades de la Entidad, las cuales se revisan con los responsables de cada política, con el fin de concertar las mismas. En la actualización de las políticas de seguridad de la información se incluye las acciones de plan de mejoramiento de la auditoria realizada al sistema de gestión de seguridad de información SGSI. Adicional las políticas actualizadas, se alinearon con los controles enumerados en el anexo 1 de la ISO/IEC 27001, con el fin de mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de Seguridad de la Información - SGSI Queda pendiente incluir el Manual de políticas de seguridad de la información en el Sistema de Gestión de Calidad Y realizar sensibilizaciones al interior del Ministerio, por tal razón se ejecutó el 30% de la actividad | 30% | 2020-06-30 | 0 | Proyecto de documento: Manual de Politicas de Seguridad de Información
Generar, actualizar , aprobar y publicar los siguientes documentos 1. Manual de gestión técnica 2. Manual de atención de incidentes de seguridad de la información 3. Lineamientos para realizar las copias de respaldo | Generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Con corte a 30 de junio, se planeo de generar o actualizar los siguientes documentos asociados a la firma digital de firma digital. - Acuerdo de Confidencialidad y seguridad información (Código: D103M01F01). - Instructivo de Uso de Firma Digital - Instructivo de validar firma digital Estos documentos corresponden al 10% de cumplimiento, debido a que los documentos asociados a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se tienen planeados de generar, actualizar, , aprobar y publicar, para el tercer trimestre y dar asi cumplimiento al 100% | 10% | 2020-06-30 | 0 | Acuerdo de Confidencialidad y seguridad información (Código: D103M01F01). Instructivo de Uso de Firma Digital Instructivo de validar firma digital
Realizar seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2013-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio, se identificaron los controles necesarios, frente a amenazas internas o externas conforme a los controles enumerados en el anexo 1 de la ISO/IEC 27001 Una vez identificados los controles, se levanto la declaración de aplicabilidad, el cual indica si los objetivos de control y los controles se encuentran implementados y en que estado de operación. Por tal razón se da un cumplimiento del 60%, debido a queda pendiente la aprobación de la Declaración de Aplicabilidad (Statement of Applicability - SoA, el cual es un instrumento fundamental para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional - CGDI | 60% | 2020-06-30 | 0 | Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles)
Realizar seguimiento a las áreas funcionales de Minciencias que tengan bases de datos con datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | Realizar seguimiento a las beses de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio , no se realizo seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales, debido a la crisis a causa del Coronavirus COVID-19, esto ha obligado a trabajar desde casa, frente a este escenario de contingencia algunas de las actividades planeadas, no se han ejecutado en las fechas establecidas, debido a que la oficina de Tecnologías y Sistemas de Información se encuentra dedicada a la operación, lo que no ha facilitado dedicar el tiempo suficiente para ejecutar lo planeado. | 0% | 2020-06-30 | 0 | Actividad planeada para el cuarto trimestre
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red institucional y a los sistemas de información de Minciencias, así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio, Se planificó, ejecutó y gestionó el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica que soporta el Sistema a través de Ethical Hanking. Se realiza seguimiento al análisis de vulnerabilidades por medio del Plan de remediación de vulnerabilidades con cada uno de los responsables de: - Centros de Innovación, - Orfeo, - GINA, - Sistemas de Información - MGI - Websafi Una vez realizado las remediaciones recomendadas en el Ethical Hanking con cada uno de los responsables, se programa para el tercer trimestre una actividad de restenting con la empresa contratada para realizar el Ethical Hanking, con el fin de identificar en tiempo real, si las remediaciones a las vulnerabilidades fueron ejecutadas, por tal razón da cumplimiento del 90%, el 10% restante se ejecutará cuando se realice el restenting a las vulnerabilidades identificadas, para dar cumplimiento al 100% . | 90% | 2020-06-30 | 0 | Anexo 1.Plan de Remediación a vulnerabilidades Listas de asistencia seguimiento a plan de remediaciones
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio, no se planeó realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias, por tal razón para los siguientes trimestres se ejecutará la actividad | 0% | 2020-06-30 | 0 | Actividad planeada para el tercer trimestre
Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio se planeo realizar una sensibilización sobre seguridad de la información, desde la oficina de Tecnologías y Sistemas de información, se gestionó la metodología de ejecutar la sensibilización de forma más dinámica (a través de un juego), de tal forma que participara toda la comunidad del Ministerio, pero debido a la crisis a causa del Coronavirus COVID-19, algunas de las actividades planeadas, no se han ejecutado en las fechas establecidas, por tal razón se reprograma la actividad para el tercer trimestre. Se da un cumplimiento del 50% debido a que se ejecutó toda la fase de planeación de la sensibilización | 50% | 2020-06-30 | 0 | Propuesta de sensibilización
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A 30 de junio, se realiza seguimiento a segundo trimestre al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2020, asegurando su articulación con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, el cual se aprobó en comité de Gestión y Desempeño institucional y se encuentra publicado en la página web | 50% | 2020-06-30 | 0 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento
Generar lineamientos para el plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Generar lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Trimestral | A 30 de junio de la vigencia 2020, se realizó una evaluación de las cargas de trabajo del servidor y el almacenamiento en función de los servidores, la actividad del disco del servidor y la capacidad de almacenamiento observada durante la recopilación de datos. Los datos representados pueden usarse para hacer recomendaciones sobre configuraciones y soluciones futuras. Con la evaluación se detalla servidores, uso de CPU y memoria, así como capacidades de almacenamiento gratuitas y usadas con el fin de identificar infraestructura Crítica. Con el ejercicio realizado se identifican 296 Máquinas entre virtuales y físicas; De las 296 máquinas se identificaron como críticas para la Entidad 34, esta actividad se realiza a manera cualitativa con el equipo de infraestructura Tecnológica y el equipo de Sistemas de Información. Con la información identificada se proyecta un documento de Plan de Continuidad del Negocio, que permita asegurar que la entidad responda en forma efectiva ante cualquier serie de situaciones que afecten el normal funcionamiento de las operaciones misionales, permitiendo dar continuidad a los servicios que presta a los grupos de interés en el menor tiempo posible. Adicional se tiene planeado para el siguiente trimestre realizar una consultoría con el fin de formular y documentar el DRP (PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES), para el proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, que se ajuste a las necesidades del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Minciencias, con la intención recuperar las capacidades de tecnologías cuando se presenta una situación disruptiva (desastres, fallas de seguridad, Incendio, falla eléctrica, disponibilidad del servicio, entre otros. Queda pendiente realizar mesas de trabajo con el equipo de Infraestructura y equipo de sistemas de información, con el fin de concertar los lineamientos del documento de plan de continuidad aplicarlo, comunicar los resultados a las partes interesadas y realizar la consultoría para documentar el DRP, por tal razón da un cumplimiento del 40% | 40% | 2020-06-30 | 0 | Assesments Minciencias.ppt Criticidad de Servidores.xls Plan de Continuidad de Negocio. Doc
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | 2020-01-20 | 2020-09-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria. | 67% | 2020-06-30 | 0 | Anexo 2. Matriz Seguimiento Auditoria MSPI
Acompañar las auditorías internas y externas, y realizar seguimiento a las acciones generadas | Acompañar las auditorías relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de junio, no se han programada auditorias relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 0% | 2020-06-30 | 0 | Actividad planeada para el cuarto trimestre
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 47%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.
Note on B16: LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO: Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%