## Indice
|  | MODELO PLANES DE ACCION INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: G101PR01MO3
VERSIÓN: 02
FECHA: 24-01-2019
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word G101PR01MO4
5 | Modelo 5. Plan Tratamiento de Riesgos (Tipo Excel)

## SEGURIDAD_DIGITAL
|  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL | [34 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3
VERSIÓN: 02
FECHA: 24-01-2019
Objetivo Estratégico: |  |  |  | Fomentar una Colciencias Integral, Efectiva e Innovadora (IE+i)
Programa Estratégico |  |  |  | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI
Iniciativa Estratégica |  |  |  | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información
Período de seguimiento: |  |  |  | Seguimiento Mensual - Reporte Trimestral
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ANÁLISIS |  |  | VALORACIÓN | [20 empty] | MEDIDAS DE RESPUESTA
N° | PROCESO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | Clase de Riesgo | ACTIVO | AMENAZA | VULNERABILIDAD | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ¿EXISTE CONTROL? | CONTROL EXISTENTE | CLASE DE CONTROL EXISTENTE | ¿Existe un responsable asignado de la ejecución? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo en manera oportuna? | ¿Las actividades que desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que puedan dar origen al riesgo, ejemplo: Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar? | ¿La fuente de Información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Total Control | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | Total Solidez Individual | Promedio de los Controles de Riesgo | Promedio Total | CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR | RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA | PERÍODO DE SEGUIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PLAN DE ACCIÓN RELACIONADO | INDICADOR | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
1 | Gestión de la Información | Acceso indebido a la plataforma tecnológica de la entidad, generando uso inadecuado de la información, causando pérdida de la información, daño en los sistemas y/o vulneración de los mismos | Seguridad Digital | COMPONENTE DE RED: *Firewall *Optimizador *Balanceador *WAF *Proxy *Almacenamiento HARDWARE: Componentes de infraestructura del proceso de Gestión Territorial. | Daño de la plataforma tecnológica por intrusiones de Hackers, debido al aumento de amenazas y nuevas prácticas de ataques identificadas en la red, como los son (MALWARE - RANSOMWARE - Dos - ESCANEO DE PUERTOS - ARP SPOOFING - MAN IN THE MIDDLE - SQL INYECCION - PHISSING - WEB DEFACEMENT entre otros). afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de la comunidad de Colciencias | Obsolencia tecnológica de los sistemas de información | Perdida de imagen ante los Usuarios del país, incumplimiento en las condiciones del servicio | Improbable | Mayor | alta | Si | Procedimiento de gestión de incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Detectivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | 77.5 | Moderado | Rara vez | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | * Actualizar el manual de Políticas de seguridad de la información * Realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información y a los controles establecidos en el anexo de la norma 27002:2013 *Diseñar, crear y aprobar el lineamiento o procedimiento de gestión técnica *Realizar pruebas de vulnerabilidad a la red corporativa *Monitorizar los eventos de la plataforma tecnológica | Oficial de Seguridad de la información | Trimestral | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Programa Estratégico: Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI Iniciativa: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Tipo de Indicador: EFICACIA Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Medición: Semestral Descripción: Este indicador mide el avance de la Entidad frente a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con base en los lineamientos impartidos por Mintic. Como: Planificación, Implementación, Evaluación de Desempeño y Mejora Continua. FORMULA: No de Lineamientos implementados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Lineamientos priorizados documentados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de disponibilidad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de disponibilidad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la disponibilidad "es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (Disponibilidad)= (# de incidentes que afectaron la disponibilidad de algún activo del proceso). 3. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de integridad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de integridad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la integridad "es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (integridad)= (# de incidentes que afectaron la integridad de algún activo del proceso). 4. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre Indicador: Variación de Incidentes de Seguridad Descripción: Este indicador busca medir el No de incidentes de seguridad de la información reportados en el presente periodo vs No de incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo anterior Medición: Anual Formula Variación de incidentes de Seguridad de Información = ((# de incidentes de seguridad de Información en el periodo actual - # de incidentes de seguridad de información en el periodo previo) / Incidentes de seguridad de Información en el periodo previo) * 100%. | A corte de 27 de septiembre del 2019, se reporta el avance en la actualización del manual de políticas de seguridad de la información, el cual SEGEL realizó observaciones sobre el manual , las cuales ya fueron ajustadas y a la fecha se esta revisando el manual en conjunto con la jefe de la Oficina de OTIC. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\1. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
[40 empty] | Se realizaron mesas de trabajo con infraestrutura, mesa de servicios y logística, con el fin de validar el control que tiene según la ISO 27002 y en el dado caso sugerir mejoras al control que se tiene. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\0. GAP ANALISIS
[6 empty] | Intrusión a la plataforma tecnológica generando Suplantación de Identidad en el uso indebido de los equipos de seguridad | Perdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos. |  |  |  |  | Políticas de seguridad y privacidad de la información "1.1.12 Política de Control de Acceso" - G104M01 | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 65 | Débil | Moderado | Débil | 0 | 32.5 | [13 empty] | Se construyo el lineamiento de gestión técnica esta pendiente su aprobación para publicarlo en GINA | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
[29 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo | [7 empty] | La ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y ética hacking desde un inicio se tenia planeadas que las realizara un proveedor, donde se publico el concurso de méritos No 2, el cual se declaro desierto; por directrices de la jefe de la oficina OTIC. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
[6 empty] | Daños de los equipos de infraestructura tecnológica por insuficiencia en los conocimientos técnicos | [5 empty] | Procedimiento de gestión de incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Detectivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 |  |  | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
[11 empty] | Si | [17 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
2 | Gestión de la Información | Posibilidad de daños en los equipos del datacenter generando perdida de la integridad de la información de Colciencias. | Seguridad Digital | HARDWARE: *3par de HP *Administrador de barracuda, se conecta al VMWare para sacar copias, software: Backup exec 16 versión 1142 (cintas), barracuda 6.4.05 | Daño de la plataforma tecnológica por intrusiones de Hackers, debido al aumento de amenazas y nuevas prácticas de ataques identificadas en la red, como los son (MALWARE - RANSOMWARE - Dos - ESCANEO DE PUERTOS - ARP SPOOFING - MAN IN THE MIDDLE - SQL INYECCION - PHISSING - WEB DEFACEMENT entre otros). afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de la comunidad de Colciencias | Intrusión a la plataforma tecnológica generando Suplantación de Identidad en el uso de los equipos de seguridad | Perdida de la continuidad del negocio, servicios afectados para los usuarios internos y externos. Afectación a toda la Entidad | Posible | Mayor | Extrema | Si | Políticas de seguridad y privacidad de la información "1.1.12 Política de Control de Acceso" - G104M01 | Detectivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 50 | Débil | Fuerte | Fuerte | 100 | 75 | 87.5 | Moderado | Posible | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | * Actualizar el manual de Políticas de seguridad de la información * Realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información y a los controles establecidos en el anexo de la norma 27002:2013 *Diseñar, crear y aprobar el lineamiento o procedimiento de gestión técnica *Diseñar y aprobar lineamientos o procedimientos de monitoreo de la herramienta PRTG | Oficial de Seguridad de la información | Trimestral | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Programa Estratégico: Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI Iniciativa: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Tipo de Indicador: EFICACIA Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Medición: Semestral Descripción: Este indicador mide el avance de la Entidad frente a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con base en los lineamientos impartidos por Mintic. Como: Planificación, Implementación, Evaluación de Desempeño y Mejora Continua. FORMULA: No de Lineamientos implementados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Lineamientos priorizados documentados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de integridad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de integridad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la integridad "es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (integridad)= (# de incidentes que afectaron la integridad de algún activo del proceso). 4. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre Indicador: Variación de Incidentes de Seguridad Descripción: Este indicador busca medir el No de incidentes de seguridad de la información reportados en el presente periodo vs No de incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo anterior Medición: Anual Formula Variación de incidentes de Seguridad de Información = ((# de incidentes de seguridad de Información en el periodo actual - # de incidentes de seguridad de información en el periodo previo) / Incidentes de seguridad de Información en el periodo previo) * 100%. | A corte de 27 de septiembre del 2019, se reporta el avance en la actualización del manual de políticas de seguridad de la información, el cual SEGEL realizó observaciones sobre el manual , las cuales ya fueron ajustadas y a la fecha se esta revisando el manual en conjunto con la jefe de la Oficina de OTIC. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\1. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
[40 empty] | Se realizaron mesas de trabajo con infraestructura, mesa de servicios y logística, con el fin de validar el control que tiene según la ISO 27002 y en el dado caso sugerir mejoras al control que se tiene. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\0. GAP ANALISIS
[40 empty] | Se construyo el lineamiento de gestión técnica esta pendiente su aprobación para publicarlo en GINA | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
[40 empty] | La ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y ética hacking desde un inicio se tenia planeadas que las realizara un proveedor, donde se publico el concurso de méritos No 2, el cual se declaro desierto; por directrices de la jefe de la oficina OTIC, se va realizar la contratación de un ingeniero con las mismas características que se tenían en la ficha técnica. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
[6 empty] | Debilidades técnicas del personal de infraestructura para el manejo de los equipo de la infraestructura tecnológica | Perdida de información |  |  |  |  | Políticas de seguridad y privacidad de la información "1.1.12 Política de Backup " - G104M01 | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100
[29 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
3 | Gestión de la Información | Indisponibilidad de los servicios web de la entidad, generando perdida de la disponibilidad de la información y demoras en los procesos internos de Colciencias | Seguridad Digital | SOFTWARE *Servicios web de la entidad (Scienti - Pagina web Colciencias - Orfeo - Gina - Websafi - MGI - A ciencia cierta - Todo es Ciencia - Ideas para el cambio - CA - Servidesk - Colombia es Ciencia - Libro verde) SIVEAP - gestión territorial * Firma de seguridad - netcosigner - software * Almacenamiento servidor | Daño de los equipos de seguridad, equipos de infraestructura del edificio, aires, equipos de almacenamiento y los servidores donde se alojan (FTP - aplicaciones ( GINA - SIGP - SCIENTI - ORFEO - MGI - WEBSAFI) y las bases de datos) (SIVEAP - Gestión Territorial), debido al daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, causando perdida de la información y perdida de la continuidad del negocio | Intrusión a la plataforma tecnológica generando Suplantación de Identidad en el uso de los equipos de seguridad | Mal funcionamiento del software, retraso en los procesos asociados a la aplicación | Probable | Mayor | Extrema | Si | Procedimiento de gestión de incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Detectivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | 83.3333 | Moderado | Posible | Mayor | Extrema | Reducir el riesgo | *Realizar seguimiento al cumplimiento de la política de seguridad de la información en el capitulo 14 " Adquisición , desarrollo y mantenimiento de sistemas" 14.1 " Requisitos de seguridad de los sistemas de información" *Implementar políticas de desarrollo de software seguro *Aprobar e implementar el lineamientos de desarrollo de software seguro *Realizar pruebas de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica *Realizar pruebas de Ethical Hacking *Realizar pruebas de seguridad a las aplicaciones de la entidad *diseñar, crear y aprobar el lineamiento o procedimiento de gestión técnica | Oficial de Seguridad de la información | Trimestral | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Programa Estratégico: Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI Iniciativa: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Tipo de Indicador: EFICACIA Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Medición: Semestral Descripción: Este indicador mide el avance de la Entidad frente a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con base en los lineamientos impartidos por Mintic. Como: Planificación, Implementación, Evaluación de Desempeño y Mejora Continua. FORMULA: No de Lineamientos implementados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Lineamientos priorizados documentados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de disponibilidad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de disponibilidad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la disponibilidad "es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (Disponibilidad)= (# de incidentes que afectaron la disponibilidad de algún activo del proceso). 3. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de integridad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de integridad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la integridad "es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (integridad)= (# de incidentes que afectaron la integridad de algún activo del proceso). 4. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre Indicador: Variación de Incidentes de Seguridad Descripción: Este indicador busca medir el No de incidentes de seguridad de la información reportados en el presente periodo vs No de incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo anterior Medición: Anual Formula Variación de incidentes de Seguridad de Información = ((# de incidentes de seguridad de Información en el periodo actual - # de incidentes de seguridad de información en el periodo previo) / Incidentes de seguridad de Información en el periodo previo) * 100%. | A corte de 27 de septiembre del 2019, se reporta el avance en la actualización del manual de políticas de seguridad de la información, el cual SEGEL realizó observaciones sobre el manual , las cuales ya fueron ajustadas y a la fecha se esta revisando el manual en conjunto con la jefe de la Oficina de OTIC. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\1. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
[40 empty] | En coordinación con el equipo de sistemas de información se viene trabajando en la construcción de los lineamientos de desarrollo seguro. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
[6 empty] | Falta de planes de mantenimiento | Perdida, robo o mala utilización de la información. |  |  |  |  | Procedimiento de gestión de cambios - G104PR02 | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100
[29 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo | [7 empty] | La ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y ética hacking desde un inicio se tenia planeadas que las realizara un proveedor, donde se publico el concurso de méritos No 2, el cual se declaro desierto; por directrices de la jefe de la oficina OTIC, se va realizar la contratación de un ingeniero con las mismas características que se tenían en la ficha técnica. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
[6 empty] | Ausencia de procedimientos establecidos para el monitoreo de la infraestructura tecnológica con el fin de identificar los posibles ataques informáticos a los cuales la entidad se enfrenta | Perdida de la continuidad del negocio, servicios afectados para los usuarios internos y externos. Afectación a toda la Entidad |  |  |  |  | Políticas de seguridad y privacidad de la información "1.1.12 Política de Control de Acceso" - G104M01 | Detectivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 50 | Débil | Moderado | Moderado | 50 | 50 |  |  | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
[11 empty] | Si | [17 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo | [7 empty] | Se construyo el lineamiento de gestión técnica esta pendiente su aprobación para publicarlo en GINA | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
4 | Gestión de la Información | Indisponibilidad de los servicios de la entidad debido a daños provocados por mal funcionamiento o uso de los equipos tecnológicos de Colciencias | Seguridad Digital | *COMPONENTE DE RED: (Switch - Switch CORE - Servidores de almacenamiento) HARDWARE: Servidor de aplicaciones (SIVEAP - Gestión territorial) Servidor de base de dato (SIVEAP - gestión territorial) SOFTWARE SIVEAP - Gestión Territorial | Daño de los equipos de seguridad, equipos de infraestructura del edificio, aires, equipos de almacenamiento y los servidores donde se alojan (FTP - aplicaciones ( GINA - SIGP - SCIENTI - ORFEO - MGI - WEBSAFI) y las bases de datos), (SIVEAP - Gestión Territorial) , debido al daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, causando perdida de la información y perdida de la continuidad del negocio | Intrusión a la plataforma tecnológica generando Suplantación de Identidad en el uso de los equipos de seguridad | Perdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos. | probable | Mayor | Extrema | Si | Plan de mantenimiento de activos de TI | Detectivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | 83.3333 | Moderado | Posible | Mayor | Extrema | Reducir el riesgo | *Realizar seguimiento al cumplimiento de la política de seguridad de la información en el capitulo 14 " Adquisición , desarrollo y mantenimiento de sistemas" 14.1 " Requisitos de seguridad de los sistemas de información" *Implementar políticas de desarrollo de software seguro *Aprobar e implementar el lineamientos de desarrollo de software seguro *Diseñar, crear y aprobar el lineamiento o procedimiento de gestión técnica | Oficial de Seguridad de la información | Trimestral | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Programa Estratégico: Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI Iniciativa: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Tipo de Indicador: EFICACIA Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Medición: Semestral Descripción: Este indicador mide el avance de la Entidad frente a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con base en los lineamientos impartidos por Mintic. Como: Planificación, Implementación, Evaluación de Desempeño y Mejora Continua. FORMULA: No de Lineamientos implementados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Lineamientos priorizados documentados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de integridad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de integridad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la integridad "es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (integridad)= (# de incidentes que afectaron la integridad de algún activo del proceso). 3. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre Indicador: Variación de Incidentes de Seguridad Descripción: Este indicador busca medir el No de incidentes de seguridad de la información reportados en el presente periodo vs No de incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo anterior Medición: Anual Formula Variación de incidentes de Seguridad de Información = ((# de incidentes de seguridad de Información en el periodo actual - # de incidentes de seguridad de información en el periodo previo) / Incidentes de seguridad de Información en el periodo previo) * 100%. | A corte de 27 de septiembre del 2019, se reporta el avance en la actualización del manual de políticas de seguridad de la información, el cual SEGEL realizó observaciones sobre el manual , las cuales ya fueron ajustadas y a la fecha se esta revisando el manual en conjunto con la jefe de la Oficina de OTIC. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\1. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
[40 empty] | En coordinación con el equipo de sistemas de información se viene trabajando en la construcción de los lineamientos de desarrollo seguro. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
[6 empty] | Personal con mínimos conocimientos técnicos para el manejo de la infraestructura tecnológica | [5 empty] | Plan de capacitación técnica | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100
[29 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo | [7 empty] | La ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y ética hacking desde un inicio se tenia planeadas que las realizara un proveedor, donde se publico el concurso de méritos No 2, el cual se declaro desierto; por directrices de la jefe de la oficina OTIC, se va realizar la contratación de un ingeniero con las mismas características que se tenían en la ficha técnica. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
[6 empty] | Ausencia de procedimientos establecidos para el monitoreo de la infraestructura tecnológica con el fin de identificar los posibles ataques informáticos a los cuales la entidad se enfrenta | [5 empty] | Políticas de seguridad y privacidad de la información "1.1.12 Política de Control de Acceso" - G104M01 | Detective | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 50 | Débil | Moderado | Moderado | 50 | 50 |  |  | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
[11 empty] | Si | [17 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo | [7 empty] | Se construyo el lineamiento de gestión técnica esta pendiente su aprobación para publicarlo en GINA | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
5 | Gestión de la Información | Perdida de la continuidad de los servicios y/o procesos de la entidad debido a la ausencia de un BCP " Plan de Continuidad del Negocio" | Seguridad Digital | COMPONENTE DE RED: *Componentes de red (Switch - Switch CORE - Servidores de almacenamiento) HARDWARE: Servidor de aplicaciones (SIVEAP - Gestion territorial) Servidor de base de dato (SIVEAP - gestion territorial) SOFTWARE SIVEAP - Gestion Territorial | Daño de la plataforma tecnológica por por ciberataques debido al aumento de nuevas practicas de ataques identificadas en la red, como los son (MALWARE - RANSOMWARE - Dos - ESCANEO DE PUERTOS - ARP SPOOFING - MAN IN THE MIDDLE - SQL INYECCION - PHISSING - WEB DEFACEMENT entre otros). Actos de terrorismo Interrupciones no planificadas en TI y telecomunicaciones Afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de la comunidad de Colciencias | Ausencia de planes de continuidad del negocio | Perdida de la continuidad del negocio, servicios afectados para los usuarios internos y externos. Afectación a toda la Entidad | probable | Mayor | Extrema | Si | Procedimiento Gestión de Incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Detectivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | 79.375 | Moderado | Posible | Mayor | Extrema | Reducir el riesgo | *Definir e implementar un DRP - Plan de recuparacion de desastres *Diseñar, crear y aprobar el lineamiento o procedimiento de gestión técnica | Oficial de Seguridad de la información | Trimestral | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Programa Estratégico: Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI Iniciativa: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Tipo de Indicador: EFICACIA Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Medición: Semestral Descripción: Este indicador mide el avance de la Entidad frente a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con base en los lineamientos impartidos por Mintic. Como: Planificación, Implementación, Evaluación de Desempeño y Mejora Continua. FORMULA: No de Lineamientos implementados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Lineamientos priorizados documentados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de disponibilidad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de disponibilidad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la disponibilidad "es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (Disponibilidad)= (# de incidentes que afectaron la disponibilidad de algún activo del proceso). 3. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de integridad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de integridad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la integridad "es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (integridad)= (# de incidentes que afectaron la integridad de algún activo del proceso). 4. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre del Indicador: No de riesgos materializados afectando el principio de confidencialidad de Seguridad y Privacidad de la Información Medición: Trimestral Descripción: Principio de confidencialidad Descripción Este indicador mide la cantidad de riesgos materializados afectando la integridad asegura el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización" FORMULA: # Riesgos materializados de Principio de seguridad de la Información Afectado (Confidencialidad)= (# de incidentes que afectaron la integridad de algún activo del proceso). 5. Tipo de Indicador: Efectividad Nombre Indicador: Variación de Incidentes de Seguridad Descripción: Este indicador busca medir el No de incidentes de seguridad de la información reportados en el presente periodo vs No de incidentes de seguridad de la información reportados en el periodo anterior Medición: Anual Formula Variación de incidentes de Seguridad de Información = ((# de incidentes de seguridad de Información en el periodo actual - # de incidentes de seguridad de información en el periodo previo) / Incidentes de seguridad de Información en el periodo previo) * 100%. | Se publico el concurso de méritos para la ejecución de la consultoría del plan de recuperación de desastres y de las pruebas de ethical hacking, el cual este proceso se declaro desierto, ya que los proveedores no cumplieron con lo requisitos técnicos ni jurídicos. De acuerdo a directrices de la oficina TIC se acordó que las pruebas de de ethical hacking las va a ejecutar el proveedor del correo electrónico en el mes de noviembre - diciembre. | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\CONTRATACION_MSPI
[6 empty] | Intrusión a la plataforma tecnológica generando Suplantación de Identidad en el uso de los equipos de seguridad | [5 empty] | Capacitación y sensibilización en seguridad de la información | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | 100
[29 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
[6 empty] | Ausencia de planes de continudad del negocio | [5 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información institucional del data center interno y data center externo - G104PR01AN07 | Detectivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 50 | Débil | Moderado | Moderado | 50 | 50 |  |  | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo | [7 empty] | Se construyo el lineamiento de gestion tecnica esta pendiente su aprobacion para publicarlo en GINA | O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\MODELO DE SEGURIDAD\7. PROCEDIMIENTOS
[11 empty] | Si | [17 empty] | Posible | Mayor |  | Reducir el riesgo
[6 empty] | Acceso no autorizado al sistema (Acceso a información clasificada de propiedad de la entidad) | [5 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información misional - G104PR01AN05 | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 85 | Débil | Moderado | Moderado | 50 | 67.5
Note on N12: Preventivo: Disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo. Correctivo: Buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.

## Hoja5 (hidden)
Procesos | Tipo_de_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Opciones_de_Manejo | Control_Existente | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  | Medidas_de_Respuesta
Gestión Orientación y Planeación Institucional | Riesgo de Corrupción | Raro | Insignificante | Evitar | Preventivo | Raro | Insignificante | RaroInsignificante | Baja | Baja | Asumir el riesgo
Gestión de Procesos | Riesgo de Legal o de Cumplimiento | Improbable | Menor | Reducir | Correctivo | Improbable | Menor | RaroMenor | Baja | Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Gestión de Cooperación Internacional | Riesgo de Imagen | Moderada | Moderado | Compartir |  | Posible | Moderado | RaroModerado | Moderada | Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de la Información | Riesgo de Tecnología | Probable | Mayor | Asumir |  | Probable | Mayor | RaroMayor | Alta | Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de Comunicaciones | Riesgo Estratégico | Casi seguro | Catastrófico |  |  | Casi seguro | Catastrófico | RaroCatastrófico | Alta
Gestión Orientación del SNCTI | Riesgo Financiero | [6 empty] | ImprobableInsignificante | Baja
Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para la CTeI | Riesgo Operativo | [6 empty] | ImprobableMenor | Baja
Gestión de Convocatorias | [7 empty] | ImprobableModerado | Moderada
Gestión Territorial | [7 empty] | ImprobableMayor | Alta
Gestión de la Innovación | [7 empty] | ImprobableCatastrófico | Extrema
Gestión Fortalecimiento de Capacidades para el CTeI | [7 empty] | PosibleInsignificante | Baja
Gestión Capital Humano | [7 empty] | PosibleMenor | Moderada
Gestión Mentalidad y Cultura | [7 empty] | PosibleModerado | Alta
Gestión Servicios al SNCTI | [7 empty] | PosibleMayor | Extrema
Gestión de Talento Humano | [7 empty] | PosibleCatastrófico | Extrema
Gestión Recursos Financieros | [7 empty] | ProbableInsignificante | Moderada
Gestión Administración de Bienes y Servicios | [7 empty] | ProbableMenor | Alta
Gestión Documental | [7 empty] | ProbableModerado | Alta
Gestión Jurídica | [7 empty] | ProbableMayor | Extrema
Gestión Contractual | [7 empty] | ProbableCatastrófico | Extrema
Gestión Evaluación y Control | [7 empty] | Casi seguroInsignificante | Alta
[8 empty] | Casi seguroMenor | Alta
[8 empty] | Casi seguroModerado | Extrema
[8 empty] | Casi seguroMayor | Extrema
[8 empty] | Casi seguroCatastrófico | Extrema