## Gestión Convocatorias
|  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [30 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3
VERSIÓN: 01
FECHA: 10-07-2018
Objetivo Estratégico: |  |  |  |  | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM
Programa Estratégico |  |  |  |  | Gestión e Infraestructura de TI
Iniciativa Estratégica |  |  |  |  | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información; Dotación tecnológica de la entidad; Contribuir a una Colciencias más moderna
Período de seguimiento: |  |  |  |  | 2018-12-31
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES | [10 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  | MEDIDAS DE RESPUESTA | [7 empty] | EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL RIESGO 2018 "MONITOREO"
N° | PROCESO | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | OBJETIVOS ESTRATÉGICO RELACIONADO | CLASE DE RIESGO | AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ¿EXISTE CONTROL? | CONTROL EXISTENTE | CLASE DE CONTROL EXISTENTE | ¿Están documentados? | ¿Están definidos los responsables? | ¿Es automático? | ¿Es Manual? | ¿Frecuencia adecuada | ¿Evidencia de seguimiento? | ¿Es efectiva? | Total Control | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR | RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PLAN DE ACCIÓN RELACIONADO | INDICADOR | REPORTES DE SEGUIMIENTO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
1 | Gestión de Información | R2-2018 Incumplir las políticas de seguridad y privacidad de la información que atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | R2-2018 Incumplir las políticas de seguridad y privacidad de la información que atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 7. Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Riesgo de Tecnología | Factor Interno: Mano de obra o personal Factor Interno: Maquinas o Equipo Factor Interno: Mediciones Factor interno: Métodos Factor Externo: Económico Factor Externo: Político | Mano de obra o personal: disponibilidad y competencias del personal Cultura de trabajo en equipo. Personal con necesidades de capacitación específicas Costos en la curva de aprendizaje Recurso humano limitado. Tipo de vinculación del recurso humano. Remuneración del personal vinculado por prestación de servicios Máquinas o equipo: capacidades y características de infraestructura, hardware, software o equipos de la institución Obsolescencia tecnológica de los sistemas de información Mediciones o inspección: acceso a información de calidad y oportuna sobre el desempeño de la institución Falta de seguimiento a los programas Múltiples procedimientos en la Entidad Reprocesos Métodos: principales características procesos, procedimientos, doctrina Cambio permanente de procedimientos. Falta de trazabilidad y gestión de información para monitoreo. Económico: se refiere a tasas de interés, tipos de cambio, inflación y demás variables relacionadas al desempeño de la economía Recorte Presupuestal por el déficit de recurso de la nación. Recorte presupuestal Político: influencia de actores políticos y estabilidad política Cambio de gobierno | Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Incumplimiento de los objetivos corporativos y del área. Sobrecostos en proyectos. Afectación de la reputación institucional Facilitar el encubrimiento y la complicidad en casos de delito y/o fraude. Hallazgos de auditoría tanto interna , externas y de entes de control. (Apertura de procesos disciplinarios, administrativos o fiscales, Vulnerabilidad de los sistemas de información, Perdida de la información) Pérdida la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información | Probable | Mayor | Extrema | Si | Manual de roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI- G104M03 | Preventiva | 15 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 | 70 | Probable | Moderado | Extrema | Reducir el riesgo | Actualizar políticas de Seguridad y privacidad de la información. Ejecutar el plan de Capacitación y Sensibilización del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información. Ejecutar el plan de acción 2018 para la Implementación del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información. | Líder Seguridad de Información | Trimestral | 31 de enero de 2018 | 31 de Diciembre de 2018 | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Gestión e Infraestructura de TI INICIATIVA ESTRATÉGICA: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Dotación tecnológica de la entidad | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | Con corte 31 de diciembre, las acciones presentan el siguiente avance: 1.Actualizar políticas de Seguridad y privacidad de la información. 1.1. Política de Gestión de Incidentes 1.2. Política de Seguridad con proveedores 1.3. Política de Software Seguro 1.4. Política de Seguridad de las comunicaciones 1.5. Política de Seguridad de las operaciones 1.6. Política de Seguridad física 1.7. Política de Control de acceso 1.8. Política de Gestión de activos 1.9. Política de Seguridad en los Recursos Humanos Se anexan Borradores de las políticas y las actas de mesas de trabajo NOTA: Las políticas se encuentran en borrador, Pendiente revisión por Secretaria General - SEGEL, las cuales se van a presentar el día 7 de noviembre de 2018, Una vez se tenga el concepto técnico se pasará para aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional 2. Ejecutar el plan de Capacitación y Sensibilización del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información. De acuerdo a lo establecido plan de Capacitación y Sensibilización del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información, se han sensibilizado a las siguientes áreas: 2.1. 07/09/2018 al proceso de Gestión de Logística 2.2 14/09/2018 al proceso de Gestión documental 2.3 27/09/2018 al proceso de Centro de contacto 2.4 16/10/2018 al proceso de gestión financiera 2.5 30/10/2018 al proceso de gestión territorial Se realizaron tres actividades complementarias a la estrategia de sencibilizacion, el cual consisitio en la contratacion de un proveedor externo para realizar campañas de sencibilizacion donde estas actividades el objetivos era sencibilizar a los colaboradres en como se debia crear una contraseña segura e identificar paginas de internet falso , como se hacen llamar phissing Se realizo una prueba de ingenieria social, el objetivos de esta era determinar que cantidad de colaboradores de colciencias abrian un correo falso. Se anexan listados de Asistencia alas sensibilizaciones 3. Ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información: Se ha venido avanzando en el MSPI, ejecutando las siguientes actividades: 3.1. Actualización del manual a de activos de TI 3.2 Actualización de la matriz de activos de TI 3.3 Ejecución del proyecto de migración IPV6 3.4 Ejecución del plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información 3.5 Creación del plan de seguridad y privacidad de la información 3.6 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información NOTA : 3. 3.1 La actualización de la matriz de activos de TI, ya se encuentra actualizada. Nota: Se va incluir en un comité virtual para la aprobación del comité 3.2 La ejecución del proyecto de IPV6, se encuentra en ejecución, donde este proyecto tiene una fecha de finalización en marzo de 2019 Nota: Se anexan actas de acompañamiento al proyecto 3.3 El plan de sensibilización se esta llevando a cabo ,en este punto no hay retrasos Nota: Se anexan actas de asistencias de las áreas que han asistido 3.4 El plan de seguridad y privacidad de seguridad de la información se creo y aprobó en el comité de gestión y desempeño, donde desde seguridad de la información nos encontramos ejecutando las actividades propuestas, donde la fecha limite es 31/12/2018 3.5 El plan de tratamiento de riegos de seguridad y privacidad de seguridad de la información se creo y aprobó en el comité de gestión y desempeño, donde desde seguridad de la información nos encontramos ejecutando las actividades propuestas, donde la fecha limite es 31/12/2018
[13 empty] | Procedimiento de gestión de incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Preventiva | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 55
[13 empty] | Políticas de seguridad y privacidad de la información - G104M01 | Preventiva | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 60
[13 empty] | Plan de capacitación y sensibilización en seguridad y privacidad de la información | Preventiva | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 55
2 | Gestión de Información | R68- 2018 Posible acceso indebido o fraudulento a la plataforma tecnológica de la entidad | R68- 2018 Acceso indebido a la plataforma tecnológica de la entidad generando uso no apropiado de la información, pérdida de la información, daño en los sistemas y/o vulneración de los mismos | 7. Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Riesgo de Tecnología | Factor Interno: Mano de obra o personal Factor Interno: Maquinas o Equipo Factor Interno: Mediciones | Mano de obra o personal: Personal con necesidades de capacitación específicas Máquinas o equipo: capacidades y características de infraestructura, hardware, software o equipos de la institución Obsolescencia tecnológica de los sistemas de información Métodos: principales características procesos, procedimientos, doctrina Cambio permanente de procedimientos. Falta de trazabilidad y gestión de información para monitoreo. No disponibilidad de los sistemas de información debido a intrusiones no autorizadas Alterar, ocultar, facilitar la información dentro de un sistema de información para el beneficio de un tercero. Daño de la plataforma tecnológica por intrusiones de Hackers debido al aumento de amenazas y nuevas practicas de ataques identificadas en la red, como los son (MALWARE - RANSOMWARE - Dos - ESCANEO DE PUERTOS - ARP SPOOFING - MAN IN THE MIDDLE - SQL INYECCION - PHISSING - WEB DEFACEMENT entre otros). afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de la comunidad de Colciencias | Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Sobrecostos en proyectos. Afectación de la reputación institucional Facilitar el encubrimiento y la complicidad en casos de delito y/o fraude en los casos de suplantación de identidad Pérdida la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información Hallazgos de auditoría tanto interna , externas y de entes de control. (Apertura de procesos disciplinarios, administrativos o fiscales) Perdida de Información | Probable | Mayor | Extrema | SI | Procedimiento Gestión de Incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 55 | Probable | Moderado | Extrema | Reducir el riesgo | Documentar las acciones correctivas o preventivas en la plataforma tecnológica - (Procedimiento de gestión de cambios) Realizar pruebas a las copias de respaldo para garantizar la continuidad de la operación Documentar el plan de pruebas, el cual debe contener (Pruebas funcionales y no funcionales) Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica Realizar pruebas de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica Realizar pruebas de Ética Hacking | Líder de seguridad Líder de infraestructura | Semestral | 31 de enero de 2018 | 31 de Diciembre de 2018 | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Gestión e Infraestructura de TI INICIATIVA ESTRATÉGICA: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Contribuir a una Colciencias más moderna Dotación tecnológica de la entidad | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | Con corte 31 de diciembre las acciones presentan el siguiente avance: 1. Se actualizo en la Plataforma GINA, el Procedimiento de Gestión de Cambios G104PR02 de fecha de actualización 21/09/2018 2. Se realizaron pruebas de vulenravilidad y de ethical hacking, la ruta de las evidencias O:\OSI\MSPI\2018 3. Documentar el plan de pruebas, el cual debe contener (Pruebas funcionales y no funcionales)Pruebas de restauración, la ruta de consulta de las evidencias es O:\OSI\MSPI\2018 4. Se elaboro el plan de mantenimiento de activos de TI, LA RUTA DE LAS EVIDENCIAS ES O:\OSI\MSPI\2018.
[13 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información institucional de funcionarios - 104PR01AN02 | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60
[13 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información misional - G104PR01AN05 | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60
[13 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información institucional del data center interno y data center externo - G104PR01AN07 | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60
[13 empty] | Políticas de seguridad y privacidad de la información - G104M01 | Preventiva | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 65
3 | Gestión de Información | R69- 2018 No disponibilidad de los sistemas de información GINA - SIGP - SCIENTI - ORFEO - MGI - WEBSAFI | R69-2018 No disponibilidad de los sistemas de información GINA - SIGP - SCIENTI - ORFEO - MGI - WEBSAFI | 7. Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Riesgo de Tecnología | Factor Interno: Mano de obra o personal Factor Interno: Maquinas o Equipo Factor Interno: Mediciones Factor interno: Métodos Factor Externo: Económico | Mano de obra o personal: disponibilidad y competencias del personal Personal con necesidades de capacitación específicas Tipo de vinculación del recurso humano Complejidad en los procesos internos | Incumplimiento de los objetivos institucionales y del área. Afectación de la reputación institucional Pérdida la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información Hallazgos de auditoría tanto interna , externas y de entes de control. Reprocesos Daño de la infraestructura física de Colciencias Perdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información Daño de los equipos de seguridad, equipos de infraestructura del edificio, aires, equipos de almacenamiento y los servidores donde se alojan (FTP - aplicaciones ( GINA - SIGP - SCIENTI - ORFEO - MGI - WEBSAFI) y las bases de datos) , debido al daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, causando perdida de la información y perdida de la continuidad del negocio | Probable | Mayor | Extrema | SI | Política de Seguridad y Privacidad de la Información - G104M01 | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | Probable | Moderado | Extrema | Reducir el riesgo | Realizar seguimiento al cumplimiento de la política de seguridad de la información en el capitulo 14 " Adquisición , desarrollo y mantenimiento de sistemas" 14.1 " Requisitos de seguridad de los sistemas de información" Implementar políticas de desarrollo de software seguro Implementar lineamientos de desarrollo de software seguro Realizar pruebas de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica Realizar pruebas de Ethical Hacking Realizar pruebas de seguridad a las aplicaciones de la entidad | Líder de Sistemas de información Líder de Seguridad de la información | Semestral | 31 de enero 2018 | 30 de diciembre de 2018 | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Gestión e Infraestructura de TI INICIATIVA ESTRATÉGICA: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Dotación tecnológica de la entidad Contribuir a una Colciencias más moderna | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | Con corte 31 de diciembre, las acciones presentan el siguiente avance: 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la política de seguridad de la información en el capitulo 14 " Adquisición , desarrollo y mantenimiento de sistemas" 14.1 " Requisitos de seguridad de los sistemas de información", la política se creo en trabajo conjunto con sistemas de información, el cual se envió a se gel para la revisión por parte de ellos y posteriormente se apruebe en el comité de gestión y desempeño Nota: Se anexan borrador de la política de desarrollo seguro 2.Implementar políticas de desarrollo de software seguro, la política ya se creo y el dia15/11/2018, se va enviar a SEGEL para la respectiva revisión, para luego pasarlo al comité de gestión y desempeño Nota: Se anexan borrador de la política de desarrollo seguro 3.Implementar lineamientos de desarrollo de software seguro, en conjunto con el grupo de sistemas de información se esta creado los lineamientos para tener en cuenta en desarrollo seguro. Nota: Se anexan borrador de los lineamiento de desarrollo seguro 4. Se realizaron pruebas de vulenravilidad y de ethical hacking, la ruta de las evidencias O:\OSI\MSPI\2018
4 | Gestión Información | R70-2018 - Perdida de la continuidad servicios de la entidad debido a la ausencia de un BCP " Plan de Continuidad del Negocio" | R70-2018 Perdida de la continuidad servicios de la entidad debido a la ausencia de un BCP " Plan de Continuidad del Negocio" | 7. Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Riesgo de Tecnología | Factor Interno: Mano de obra o personal Factor Interno: Maquinas o Equipo Factor Interno: Mediciones Factor interno: Métodos Factor Externo: Económico | Mano de obra o personal: disponibilidad y competencias del personal Cultura de trabajo en equipo. Personal con necesidades de capacitación específicas Tipo de vinculación del recurso humano Complejidad en los procesos internos | Incumplimiento de los objetivos institucionales y del área. Afectación de la reputación institucional Hallazgos de auditoría tanto interna , externas y de entes de control. Intrusiones a la red corporativa de hackers Daño de la infraestructura física de Colciencias Perdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información Perdida de la continuidad de los procesos críticos de Colciencias | Probable | Mayor | Extrema | SI | Lineamientos para el respaldo de la información institucional de funcionarios - 104PR01AN02 | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60 | Probable | Moderado | Extrema | Reducir el riesgo | Elaborar un diagnóstico sobre el plan de recuperación de desastres, que servirá de insumo para definir la contratación de un proveedor para la implementación del Plan de Continuidad del Negocio en el 2019 Crear Y actualizar los documentos del BIA, RIESGOS DE TI, para dar inicio a la creación de plan de recuperación de desastres de tecnología. | Líder de Infraestructura Líder de seguridad de la información | Semestral | 16 de julio de 2018 | 30 de diciembre de 2018 | PROGRAMA ESTRATÉGICO: Gestión e Infraestructura de TI INICIATIVA ESTRATÉGICA: Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Contribuir a una Colciencias más moderna | 100% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | Con corte 31 de diciembre, las acciones presentan el siguiente avance: 1. Elaborar un diagnóstico sobre el plan de recuperación de desastres, que servirá de insumo para definir la contratación de un proveedor para la implementación del Plan de Continuidad del Negocio en el 2019, a corte de 31 de diciembre se realizaion un ga analisis sobre la iso 22301, con el de evaluar las breachas que existen para continuidad de negocio La ruta de las evidencias es :O:\OSI\MSPI\2018
[13 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información misional - G104PR01AN05 | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60
[13 empty] | Lineamientos para el respaldo de la información institucional del data center interno y data center externo - G104PR01AN07 | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60
[13 empty] | Procedimiento Gestión de Incidentes seguridad de la información - G104PR03 | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 55
Note on J12: Probabilidad: Representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, se asigna un valor entre 1 y 5, así: Raro (1 punto): El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. Improbable (2 Puntos): El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos una vez en los últimos 5 años. Posible (3 Puntos): El evento podría ocurrir en algún momento. A l menos una vez en los últimos 2 años. Probable (4 Puntos): El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos una vez en el último año. Casi seguro (5 Puntos): Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de una vez al año.
Note on K12: Se refiere a la magnitud de los efectos al ocurrir el riesgo, se califica asignando entre 1 y 5 puntos, así: Insignificante ( 1 Punto): Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. Menor (2 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. Moderado (3 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. Mayor (4 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. Catastrófico (5 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. **Para los riesgos Anticorrupción de acuerdo a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no se evalúa el impacto.
Note on O12: Preventivo: Disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo. Correctivo: Buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.
Note on X12: Probabilidad: Representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, se asigna un valor entre 1 y 5, así: Raro (1 punto): El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años. Improbable (2 Puntos): El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos una vez en los últimos 5 años. Moderado (3 Puntos): El evento podría ocurrir en algún momento. A l menos una vez en los últimos 2 años. Probable (4 Puntos): El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos una vez en el último año. Casi seguro (5 Puntos): Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de una vez al año.
Note on Y12: URT: Se refiere a la magnitud de los efectos al ocurrir el riesgo, se califica asignando entre 1 y 5 puntos, así: Insignificante ( 1 Punto): Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. Menor (2 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. Moderado (3 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. Mayor (4 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. Catastrófico (5 Puntos): Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. **Para los riesgos Anticorrupción de acuerdo a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no se evalúa el impacto.
Note on Z12: URT: Es el resultado del cruce del impacto y probabilidad

## Matriz de calificación
| PROBABILIDAD | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) |  | MENOR (2) |  | MODERADO (3) |  | MAYOR (4) |  |  | CATASTRÓFICO (5) | Extrema
| RARO (1) | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | Alta
Moderada
| IMPROBABLE (2) | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 8 | 10 | Baja
| MODERADA (3) | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  |  | 15
| PROBABLE (4) | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  |  | 20
| CASI SEGURO (5) | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 25
|  | E | EXTREMA | A | ALTA | M | MODERADA | B | BAJA
B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo - M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir - E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Tomado de la Guía de Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Septiembre de 2011. Cartilla Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

## Hoja5
Procesos | Procesos | Tipo_de_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Opciones_de_Manejo | Control_Existente | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  | Medidas_de_Respuesta
Registro | Articulación Interinstitucional | Riesgo de Corrupción | Raro | Insignificante | Evitar | Preventivo | Raro | Insignificante | RaroInsignificante | Baja | Baja | Asumir el riesgo
Estapa Judicial (Gestión de Restitución Ley 1448) | Articulación para el Cumplimiento de las Órdenes | Riesgo de Cumplimiento | Improbable | Menor | Reducir | Correctivo | Improbable | Menor | RaroMenor | Baja | Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Medidas de Prevención | Atención al Ciudadano | Riesgo de Imagen | Moderada | Moderado | Compartir |  | Posible | Moderado | RaroModerado | Moderada | Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Caracterizaciones y Registro | Caracterizaciones y Registro | Riesgo de Tecnología | Probable | Mayor | Asumir |  | Probable | Mayor | RaroMayor | Alta | Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Estapa Judicial (Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales) | Cumplimiento Órdenes URT | Riesgo Estratégico | Casi seguro | Catastrófico |  |  | Casi seguro | Catastrófico | RaroCatastrófico | Alta
Cumplimiento Órdenes URT | Estapa Judicial (Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales) | Riesgo Financiero | [6 empty] | ImprobableInsignificante | Baja
Articulación para el Cumplimiento de las Órdenes | Estapa Judicial (Gestión de Restitución Ley 1448) | Riesgo Operativo | [6 empty] | ImprobableMenor | Baja
Planeación Estratégica | Evaluación Sistema de Control Interno | [7 empty] | ImprobableModerado | Moderada
Articulación Interinstitucional | Gestión Contractual | [7 empty] | ImprobableMayor | Alta
Gestión de Comunicaciones | Gestión de Comunicaciones | [7 empty] | ImprobableCatastrófico | Extrema
Prevención y Gestión de Seguridad | Gestión del Conocimiento e Información | [7 empty] | PosibleInsignificante | Baja
Atención al Ciudadano | Gestión Documental | [7 empty] | PosibleMenor | Moderada
Gestión del Conocimiento e Información | Gestión Financiera | [7 empty] | PosibleModerado | Alta
Mejoramiento Continuo | Gestión Logística y de Rec. Físicos | [7 empty] | PosibleMayor | Extrema
Gestión Documental | Gestión Talento Humano | [7 empty] | PosibleCatastrófico | Extrema
Gestión TIC | Gestión TIC | [7 empty] | ProbableInsignificante | Moderada
Gestión Talento Humano | Medidas de Prevención | [7 empty] | ProbableMenor | Alta
Gestión Contractual | Mejoramiento Continuo | [7 empty] | ProbableModerado | Alta
Gestión Financiera | Planeación Estratégica | [7 empty] | ProbableMayor | Extrema
Gestión Logística y de Rec. Físicos | Prevención y Gestión de Seguridad | [7 empty] | ProbableCatastrófico | Extrema
Evaluación Sistema de Control Interno | Registro | [7 empty] | Casi seguroInsignificante | Alta
[9 empty] | Casi seguroMenor | Alta
[9 empty] | Casi seguroModerado | Extrema
[9 empty] | Casi seguroMayor | Extrema
[9 empty] | Casi seguroCatastrófico | Extrema