## Portada
Versión 01
PLAN ESTRATÉGICO DE LA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2025

## Presentación
#VALUE! | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
1. OBJETIVO | Fortalecer y consolidar la Gestión del Talento Humano en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la implementación de planes y políticas que promuevan el desarrollo integral de los servidores públicos a lo largo de su ciclo laboral. Esto incluye garantizar que los servidores cuenten con las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y condiciones necesarias para un desempeño institucional óptimo, alineado con la misión y las políticas del Ministerio.
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN | Cronograma de actividades proyectado para los planes del Decreto 612 de 2018

## Formulación del Plan
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estratégica | Gestión de la Información de Talento Humano
Políticas de MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
Gestionar de manera eficiente la provisión de vacantes mediante procesos de selección transparentes, basados en el mérito y la oportunidad. (Plan de Vacantes y Provisión de Recurso Humano) | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Diagnóstico de necesidades de personal y listado de vacantes a cubrir | Diagnóstico inicial de necesidades realizado Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe de necesidades iniciales | Convocatoria pública publicada Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe de candidatos preseleccionados | Evaluaciones y entrevistas realizadas Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe de procesos de selección y/o encargo y/o Comisiones | Vacantes provistas Acto administrativos resultantes de la provisión de la vacante Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe final de resultados del proceso de provisión de las vacantes
Promover la calidad de vida laboral y la motivación de los servidores mediante estrategias de bienestar e incentivos. | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Implementar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Encuesta "Bienestar en Marcha 2025", actividades recreativas y de integración | Diagnóstico de necesidades de bienestar completado Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe del diagnóstico inicial | Actividades recreativas y talleres implementados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Reporte de participación en talleres | Reconocimientos y días de bienestar organizados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe de actividades realizadas | Evaluación de satisfacción de las actividades realizadas Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe final de bienestar laboral
Garantizar un ambiente laboral seguro mediante la prevención de riesgos y la promoción de SG-SST | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Actualizar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Matriz de identificación de riesgos y talleres de autocuidado | Revisión inicial del SG-SST realizada Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Reporte de estándares mínimos de la vigencia 2024 (Vigencia vencida) ante la ARLPositiva | Capacitaciones, piezas informativas, en SG -SST realizados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Registro de participación con numero de asistentes | Inspecciones de seguridad completadas Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe resultados de las inspecciones en SG- SST | Reducción de ausentismo e incidentes Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Rendición de cuentas SG-SST
Fortalecer competencias y conocimientos alineados con los objetivos estratégicos mediante programas de Capacitación | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación 2025 | Matriz de diagnósticos de necesidades, Adopción de plan del pic 2025 | Diagnóstico de necesidades completado y validado, Implementación de capacitaciones realizada conforme al Plan Institucional de Capacitación (PIC). Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Plan de capacitación aprobado. Registro de la implementación de las diferentes capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Implementación de cursos y/o charlas en competencias clave iniciados. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Registro de participación en talleres, charlas y/o cursos del plan de capacitación en ejecución. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Implementación de cursos y/o charlas en competencias clave iniciados. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Registro de la participación en talleres, charlas y/o cursos correspondientes al plan de capacitación en ejecución. | Implementación de cursos y/o charlas en competencias clave iniciados. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Informe de resultados del PIC. Seguimiento correspondiente al trimestre establecido en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 1er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estratégica | Gestión de la Información de Talento Humano
Políticas de MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | Trimestral
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados Alcanzados primer trimestre | Productos entregados primer trimestre | Porcentaje de cumplimiento primer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Gestionar de manera eficiente la provisión de vacantes mediante procesos de selección transparentes, basados en el mérito y la oportunidad. (Plan de Vacantes y Provisión de Recurso Humano) | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Diagnóstico de necesidades de personal y listado de vacantes a cubrir | Diagnóstico inicial de necesidades realizado Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe de necesidades iniciales | Informe de análisis de previsiones: Corresponde al primer trimestre e incluye el detalle de las situaciones registradas Informe de encargos: Documento consolidado con los procesos de encargo realizados durante el trimestre, en cumplimiento del plan de prevision y vacante | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1gED_XkEtFItLI9QFZMrHLg4dFsgnnP24?usp=drive_link
Promover la calidad de vida laboral y la motivación de los servidores mediante estrategias de bienestar e incentivos. | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Implementar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Encuesta "Bienestar en Marcha 2025", actividades recreativas y de integración | Diagnóstico de necesidades de bienestar completado Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe del diagnóstico inicial | Plan de Bienestar: Aprobado mediante acto administrativo. Seguimiento al Plan de Bienestar: Informe trimestral con los avances y resultados de las actividades ejecutadas. | 66.67% | Durante el primer trimestre se ejecutaron 12 de las 18 actividades programadas en el marco de la Ruta de la Felicidad y la Ruta de Crecimiento, alcanzando un cumplimiento del 66,67%. Las actividades no ejecutadas estaban asociadas a acciones que requerían el acompañamiento de Compensar, contrato que no se encontraba vigente durante el periodo evaluado, lo cual limitó su desarrollo sin afectar el avance general del plan | https://drive.google.com/drive/folders/173ygIbd0mvehRJ8j3KN-nqgRjUEfM8VD?usp=drive_link
Garantizar un ambiente laboral seguro mediante la prevención de riesgos y la promoción de SG-SST | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Actualizar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Matriz de identificación de riesgos y talleres de autocuidado | Revisión inicial del SG-SST realizada Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Reporte de estándares mínimos de la vigencia 2024 (Vigencia vencida) ante la ARLPositiva | Reporte de estándares mínimos de la vigencia 2024 (Vigencia vencida) ante la ARLPositiva | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1QhKiXcUS7tMWswwcp9XliDany27Y7mpp?usp=drive_link
Fortalecer competencias y conocimientos alineados con los objetivos estratégicos mediante programas de Capacitación | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación 2025 | Matriz de diagnósticos de necesidades, Adopción de plan del pic 2025 | Diagnóstico de necesidades completado y validado, Implementación de capacitaciones realizada conforme al Plan Institucional de Capacitación (PIC). Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Plan de capacitación aprobado. Registro de la implementación de las diferentes capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Plan Institucional de Capacitación (PIC): Aprobado mediante acto administrativo. Seguimiento al PIC: PPT con el avance de las actividades ejecutadas. | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1j7BzQfLU9U-3e_dcE-Ob7rAnsaV86W_u?usp=drive_link
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 2do trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estratégica | Gestión de la Información de Talento Humano
Políticas de MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | Trimestral
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados Alcanzados segundo trimestre | Productos entregados segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Gestionar de manera eficiente la provisión de vacantes mediante procesos de selección transparentes, basados en el mérito y la oportunidad. (Plan de Vacantes y Provisión de Recurso Humano) | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Convocatoria pública publicada Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe de candidatos preseleccionados | Se realizaron las convocatorias se publicaron y se adjuntaron los prorceso correspoendientes | Se incluye documento con el informe de candidatos preseleccionados | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1wUHEJpmxeJ9hluVWpeRqFxURgaRHQ4pW?usp=sharing
Promover la calidad de vida laboral y la motivación de los servidores mediante estrategias de bienestar e incentivos. | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Implementar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Actividades recreativas y talleres implementados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Reporte de participación en talleres | Durante el segundo trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo de Actividades recreativas y talleres implementados | Se adjuntan las evidencias de las actividades | 72% | Para el segundo trimestre de 2025 se programaron un total de 25 actividades en el marco del Plan de Bienestar. De estas, se ejecutaron 18 durante el periodo de seguimiento, y 7 quedaron pendientes de desarrollo, con reprogramación prevista para el tercer trimestre. Adicionalmente, en este mismo trimestre se ejecutaron tres (3) actividades que correspondían originalmente al primer trimestre, pero que por ajustes operativos se desarrollaron en el segundo trimestre. Por esta razón, en el reporte se evidencian 28 actividades, aunque únicamente 18 corresponden a la programación del periodo. | https://drive.google.com/drive/folders/1jafC8A8mTK6lsXo1LrfR3vMSzrto7fLC?usp=drive_link
Garantizar un ambiente laboral seguro mediante la prevención de riesgos y la promoción de SG-SST | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Actualizar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Capacitaciones, piezas informativas, en SG -SST realizados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Registro de participación con numero de asistentes | Durante el segundo trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrolloCapacitaciones, piezas informativas, en SG -SST realizados | Se incluye los soportes que dan cuenta de cumplimiento de la particiapcion de los servidores publicos | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hZdqxxG3w0Bh3K65L7WP6gTuPG4irjT1?usp=sharing
Fortalecer competencias y conocimientos alineados con los objetivos estratégicos mediante programas de Capacitación | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación 2025 | Implementación de cursos y/o charlas en competencias clave iniciados. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Registro de participación en talleres, charlas y/o cursos del plan de capacitación en ejecución. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Durante el segundo trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo e implementación de 16 temáticas en competencias clave, con su respectivo seguimiento conforme a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Se llevaron a cabo 16 temáticas de formación, cada una con su respectivo registro y evidencia de participación, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DrMQbXoGt9pSPc-vo2jdQth2iwjeYLXP?usp=sharing
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 3er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estratégica | Gestión de la Información de Talento Humano
Políticas de MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | Trimestral
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados Alcanzados tercer trimestre | Productos entregados tercer trimestre | Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Gestionar de manera eficiente la provisión de vacantes mediante procesos de selección transparentes, basados en el mérito y la oportunidad. (Plan de Vacantes y Provisión de Recurso Humano) | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Convocatoria pública publicada Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe del proceso adelantado | Se realizaron las convocatorias se publicaron y se adjuntaron las actuaciones administrativas correspondientes al proceso. | Se incluye documentación del desarrollo de las convocatorias, actos administrativos y actas de posesión. | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dtEerltHM_OZgGBvkqxjm0ySAm3WiiZN https://drive.google.com/drive/folders/1UJTwtdPqEfv8Kte5cA89wAoV0Rjx2Wdv
Promover la calidad de vida laboral y la motivación de los servidores mediante estrategias de bienestar e incentivos. | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Implementar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Actividades recreativas y talleres implementados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Reporte de participación en actividades | Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo de Actividades recreativas y talleres implementados | Se adjuntan las evidencias de las actividades | 88% | Para el tercer trimestre de 2025 se programaron un total de 25 actividades en el marco del Plan de Bienestar. De estas, se ejecutaron 22 durante el periodo de seguimiento, y 3 quedaron pendientes de desarrollo, con reprogramación prevista para el cuarto trimestre, garantizando así el cumplimiento total de los objetivos propuestos. Las 3 actividades restantes no pudieron ser ejecutadas en el trimestre debido a ajustes logísticos y de disponibilidad de agenda con los aliados estratégicos. | https://drive.google.com/drive/folders/1zrQeYd49I9LMjHO4qWxINAO-oU49CNWa
Garantizar un ambiente laboral seguro mediante la prevención de riesgos y la promoción de SG-SST | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Actualizar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Capacitaciones, piezas informativas, en SG -SST realizados Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Registro de actividades y participación con numero de asistentes | Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo Capacitaciones, piezas informativas, en SG -SST realizados | Se incluye los soportes que dan cuenta de cumplimiento de las actividades y de la particiapcion de los servidores publicos | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1FJNV6p3jePamsIJ05KYGX-jNKHbco9Ij
Fortalecer competencias y conocimientos alineados con los objetivos estratégicos mediante programas de Capacitación | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Desarrollo y Bienestar del Talento Humano | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación 2025 | Implementación de cursos y/o charlas en competencias clave iniciados. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Registro de participación en talleres, charlas y/o cursos del plan de capacitación en ejecución. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo e implementación de 13 temáticas en competencias clave, con su respectivo seguimiento conforme a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Se llevaron a cabo 13 temáticas de formación, cada una con su respectivo registro y evidencia de participación, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1FJNV6p3jePamsIJ05KYGX-jNKHbco9Ij
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 4to trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2025
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estratégica | Gestión de la Información de Talento Humano
Políticas de MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | Trimestral
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre | Resultados Alcanzados cuarto trimestre | Productos entregados cuarto trimestre | Porcentaje de cumplimiento cuarto trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
| Desarrollo y Bienestar del Talento Humano |  | Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Vacantes provistas Acto administrativos resultantes de la provisión de la vacante Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe final de resultados del proceso de provisión de las vacantes | Durante el cuarto trimestre y teniendo en cuenta el proceso de convocatoria 2522 del 2023 se recibió los actos administrativos de lista de elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Durante el cuarto trimestre se realizaron 11 actos administrativos correspondiente a los nombramientos en periodo de prueba | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lXVr334Rx01H2BtqGydl-h3cPJHafXH2
| Desarrollo y Bienestar del Talento Humano |  | Implementar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Evaluación de satisfacción de las actividades realizadas Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Informe final de bienestar laboral | Durante el cuarto trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo de Actividades recreativas y talleres implementados | Se adjuntan las evidencias de las actividades | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HOCB2eoWOFOl7NnpmPa0H8Jom11D2Njm
| Desarrollo y Bienestar del Talento Humano |  | Actualizar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Reducción de ausentismo e incidentes Seguimiento correspondiente al trimestre en GINA | Rendición de cuentas SG-SST | Durante el cuarto trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo Capacitaciones, piezas informativas, en SG -SST realizados | Se incluye los soportes que dan cuenta de cumplimiento de las actividades y de la particiapcion de los servidores publicos | 69.23% | De 13 actividades programadas y de acuerdo a la información que se pudo recolectar con el equipo de la Dirección de Talento Humano, se encontraron evidencias de 9 actividades, así mismo se deja evidencia en este reporte, que la persona encargada de realizar el reporto no remitío información ni contesta correos. | https://drive.google.com/drive/folders/1MNU84bbupMe4eFeSSgkF_GL3IIqH7Qxb
| Desarrollo y Bienestar del Talento Humano |  | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación 2025 | Implementación de cursos y/o charlas en competencias clave iniciados. Seguimiento correspondiente al trimestre del PIC. | Informe de resultados del PIC. Seguimiento correspondiente al trimestre establecido en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Durante el cuarto trimestre se dio cumplimiento al producto esperado, mediante el desarrollo e implementación de 11 temáticas en competencias clave, con su respectivo seguimiento conforme a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Se llevaron a cabo 11 temáticas de formación, cada una con su respectivo registro y evidencia de participación, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1cVUxv-2lPPvyeHOKcE2gPjLxJ05BAwNe
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Control de cambios
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | Área Responsbale
1 | Formulación del plan institucional "PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2025" para la vigencia 2025 aprobado en el comité No. xxx de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional | XX/XX/XXXX | Dirección de Talento Humano