## Portada
Versión 01
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST-2025

## Presentación
#VALUE! | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
1. OBJETIVO | Establecer las actividades que se ejecutaran durante la vigencia 2025 en el marco del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar y/o controlar los diferentes factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los servidores públicos, contratistas, practicantes y/o visitantes en las instalaciones del Ministerio.
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN | cronograma de actividades proyectada para el SG-SST el Sistema de gestión de Seguridad Vial

## Formulación del Plan
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Nombre del Plan Institucional | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la implementación de medidas que mitiguen los riesgos en el lugar de trabajo, de igual forma asegurar que todas las prácticas laborales cumplan con las leyes y regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Fomentar hábitos saludables y un ambiente laboral que apoye el bienestar físico y mental, y por último evaluar y mejorar continuamente los procesos para adaptarse a nuevos desafíos y tecnologías
Indicador estratégico
Programa estratégico | Gestión para un Talento Humano Integro, Efectivo e Innovador
Iniciativa estrateégica | Mejorar la salud y el bienestar de los servidores públicos, contratistas, mediante la implementación de prácticas y políticas que promuevan un entorno de trabajo seguro, saludable y productivo.
Políticas de MIPG | Politica Gestión Estrategica del Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | TRIMESTRAL
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
Fortalecer la identificación, evaluación y mitigación de riesgos laborales para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, promoviendo hábitos que favorezcan el bienestar físico y mental en todos los niveles de la entidad | Desarrollo y Bienestar del Talento humano | Desarrollo y Bienestar del Talento humano | Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST | Acto administrativo ( Resolución de asignación de la persona responsable del SG-SST | Diseño e implementación plan SG-SST y dar lineamientos en cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Acto administrativo de sesignación de responsable del SG-SST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Definir el Presupuesto (Asignación de recursos del SG-SST) | Acto administrativo PAAC | Tener el control de los recursos economicos que genera la entidad en temas de prevencvion y promoción | Documento PAAC, Plan Anuel de adquisiciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas y/o actualización de 20 horas. | Acto administrativo de asignación | Tener una persona que cumpla con los lineamientos legales para implementar y mantener el SG-SST | Certificado de 20 horas del curso del SG-SST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Política del SG-SST divulgación | Acto administrativo, donde se evidencia por medio de una resolucion interna la politica del SG-SST | Dar cumplimiento a la Resolucion 0312 del 2019 " Estandares Minimos" | Acto administrativo - Resolución interna de la Politica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Acto administrativo, donde se evidencia por medio de una resolucion interna los objetivos del SG-SST | Dar cumplimiento a la Resolucion 0312 del 2019 " Estandares Minimos" | Acto administrativo-Resolución donde se definen los objetivos del SG-SST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Evaluación del SG-SST | Reporte ante la ARL | Reporte emitido por la ARL POSITIVA dando cumplimiento a las normativa 0312-2019 Articulo 28. | Reporte de estándares minimos de la vigencia 2024 (Vigencia vencida) ante la ARLPositiva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Plan de Trabajo que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Formato y seguimiento a planes institucionales | Establecer un control riguroso de las capacitaciones programadas en el marco del SG-SST, con el objetivo de llevar un seguimiento preciso de las personas convocadas frente a las que efectivamente participaron. | Formato del Plan Anual de trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Presentación y registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Formato de indicadores según la resolución 0312 del 2019 | Identificar y poder medir de una forma mas objetiva cada uno de los indicadores y actividades propuestas en el marco del plan de trabajo. | Formato de seguimiento de indicadores según la Resolución 0312 del 2019 y 40595 del 2022 | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes
|  |  | Presentación de indicadores de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral al COPASST | Presentación y acta de reunión | Dar cumplimiento a la Resolucion 0213 del 2019 con el fin de que el COPOASST, realice la inspeccion correspondiente. | Formato de seguimiento de indicadores según la Resolución 0312 del 2019 y 40595 del 2022 y acta de reunión | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes
|  |  | Definición de indicadores para el 2025 estructura proceso y resultado, verificar los ya implementados y definir los propuestos por la Resolucion 0312 del 2019 | Formato de indicadores según la resolución 0312 del 2019 | Tener un seguimiento minusioso de las actividades, datos estadisticos de lo relacionado en el documento. | Formato de seguimiento de indicadores según la Resolución 0312 del 2019 y 40595 del 2022 | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 14595 del 2022 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 14595 del 2022 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes | Reporte de indicadores dando cumplimiento a la Resolución 14595 del 2022 | Documento de seguimiento para revisión y fines pertinentes
|  |  | Actividades de Medicina del Trabajo, promoción y prevención (Fortalecimiento de Practicas de Autocuidado y estilos de vida saludable de los niveles de la entidad | Listas de asistencia y meterial provatorio de la actividad a ejecutar | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Pizas informativas, listas de asistencia, registro fotografico, ayuda audiovisual | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Pizas informativas, listas de asistencia, registro fotografico, ayuda audiovisual | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Pizas informativas, listas de asistencia, registro fotografico, ayuda audiovisual | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Pizas informativas, listas de asistencia, registro fotografico, ayuda audiovisual
|  |  | Inducción y reinducción | Listas de asistencia y meterial provatorio de la actividad a ejecutar | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Diapositivas, listas de asistencia | N/A | N/A | N/A | N/A | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Diapositivas, listas de asistencia
|  |  | Actualización anual de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y matriz legal | Martriz de peligros y matriz legal en formato excel | Actualización de la matriz para revisar el cumplimiento legal en el marco de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formato de matriz de peligros y valoracion del riesgo | N/A | N/A | N/A | N/A | Actualización de la matriz para revisar el cumplimiento legal en el marco de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formato en excel con lo nombrado y lo requerido
|  |  | Valoraciones medicas de ingreso, periódicas, de retiro, post incapacidad (los exámenes médicos de ingreso y egreso se realizan de acuerdo a los movimientos de retiro e ingreso | Examenes medicos ocupacionales ( Archivo en PDF que envia Medical Protectión ) según la necesidad del servicio | Por medio de los resultados de los examenes ocupacionales periodicos, de ingreso se enviar notificacion a los servisores publicos con las recomendaciones o restricciones emitidas en el examen. | Examenes medicos ocupacionales en formato PDF | Por medio de los resultados de los examenes ocupacionales periodicos, de ingreso se enviar notificacion a los servisores publicos con las recomendaciones o restricciones emitidas en el examen. | Examenes medicos ocupacionales en formato PDF | Por medio de los resultados de los examenes ocupacionales periodicos, de ingreso se enviar notificacion a los servisores publicos con las recomendaciones o restricciones emitidas en el examen. | Examenes medicos ocupacionales en formato PDF | Por medio de los resultados de los examenes ocupacionales periodicos, de ingreso se enviar notificacion a los servisores publicos con las recomendaciones o restricciones emitidas en el examen. | Examenes medicos ocupacionales en formato PDF
|  |  | Inspección a puestos de trabajo de trabajadores con riesgo biomecánico | Informe que envia ARL POSITIVA | N/A | N/A | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Informe que emite la ARL POSITIVA, con respecto a los hallazgos encontrados en las inspecciones | N/A | N/A | Participación y apropiación del conocimiento de todos los niveles de la entidad, para asi minimizar los riesgos fisicos y Psicologicos en las diferentes areas de la entidad. | Informe que emite la ARL POSITIVA, con respecto a los hallazgos encontrados en las inspecciones
|  |  | Investigaciones de accidentes e Incidentes de Trabajo (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento) | Formato de recepción de accidentes laborales | Realizar investigacion según lo reporte ante la ARL POSITIVA | Formato FURAT, según reportes ante la ARL | Realizar investigacion según lo reporte ante la ARL POSITIVA | Formato FURAT, según reportes ante la ARL | Realizar investigacion según lo reporte ante la ARL POSITIVA | Formato FURAT, según reportes ante la ARL | Realizar investigacion según lo reporte ante la ARL POSITIVA | Formato FURAT, según reportes ante la ARL
|  |  | Inspecciones Higienicas | Informe que envia ARL POSITIVA | N/A | N/A | N/A | N/A | Tener un proceso optimo, con el fin de analizar y poder mitigar los posibes efectos negativos y asi tener una mejora continúa del proceso. | informes por la ARL POSITIVA | N/A | N/A
|  |  | Auditorias internas | Plan de Auditoria y seguimiento de la misma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Tener un proceso de auditoria a corde a la normatividad legal vigente y asi dar alcance a lo que se solicita | Informe premilinar y final de auditoria
|  |  | Afiliciones a ARL POSITIVA-Contratistas- Funcionarios | Diligenciamiento y seguimiento de las afiliaciones ante la ARL POSITIVA danto cumplimiento al Decreto 723 del 2013 | El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los trabajadores independientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 723 de 2013. | Matriz diligenciada de ARL POSITIVA de contratitas | El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los trabajadores independientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 723 de 2013. | Matriz diligenciada de ARL POSITIVA de contratitas | El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los trabajadores independientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 723 de 2013. | Matriz diligenciada de ARL POSITIVA de contratitas | El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los trabajadores independientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 723 de 2013. | Matriz diligenciada de ARL POSITIVA de contratitas
|  |  | Teletrabajo | Realizar todo el proceso de teletrabajo según la necesidad del servicio | Tener un control preciso y de seguimiento de las personas que se postularon y se van a postular para el beneficio de teletrabajo | Resolución de asignación de teletrabjo,y revisión de formatos ( Según necesidad del servicio) | Dar cumplimiento a la Resolucion 1836 del 2023 | Realizar todo el proceso de acuerdo a las solicitudes y necesidad del servicio | Dar cumplimiento a la Resolucion 1836 del 2023 | Realizar todo el proceso de acuerdo a las solicitudes y necesidad del servicio | Dar cumplimiento a la Resolucion 1836 del 2023 | Realizar todo el proceso de acuerdo a las solicitudes y necesidad del servicio
|  |  | Actividades de factores de riesgo Psicosocial | Listas de asistencia y material provatorio de la actividad a ejecutar | Dar a conocer los riesgo Psicosociales en el ámbito laboral como en el bienestar personal, ya que se relaciona con las condiciones psicológicas y sociales que pueden impactar la salud mental y física de las personas. | Listas de asistencia,registro fotografico, piezas informativas | Dar a conocer los riesgo Psicosociales en el ámbito laboral como en el bienestar personal, ya que se relaciona con las condiciones psicológicas y sociales que pueden impactar la salud mental y física de las personas. | Listas de asistencia,registro fotografico, piezas informativas | Dar a conocer los riesgo Psicosociales en el ámbito laboral como en el bienestar personal, ya que se relaciona con las condiciones psicológicas y sociales que pueden impactar la salud mental y física de las personas. | Listas de asistencia,registro fotografico, piezas informativas | Dar a conocer los riesgo Psicosociales en el ámbito laboral como en el bienestar personal, ya que se relaciona con las condiciones psicológicas y sociales que pueden impactar la salud mental y física de las personas. | Listas de asistencia,registro fotografico, piezas informativas
Note on A16: ====== ID#AAABbu-7pmg tc={A5B5F6D7-93A9-4DC6-BEC9-9086975E29DA} (2025-01-30 15:13:36) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 1er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados Alcanzados primer trimestre | Productos entregados primer trimestre | Porcentaje de cumplimiento primer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A16: ====== ID#AAABbu-7pms tc={2613208A-537F-44FD-95DF-5005FD0A03FE} (2025-01-30 15:13:36) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 2do trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados Alcanzados segundo trimestre | Productos entregados segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A16: ====== ID#AAABbu-7pmw tc={6A833A92-C94B-4A36-913B-97CF9B409C24} (2025-01-30 15:13:36) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 3er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados Alcanzados tercer trimestre | Productos entregados tercer trimestre | Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A16: ====== ID#AAABbu-7pmo tc={20053852-57C8-49DC-8A69-0A99F4D4C249} (2025-01-30 15:13:36) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 4to trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de carácter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre | Resultados Alcanzados cuarto trimestre | Productos entregados cuarto trimestre | Porcentaje de cumplimiento cuarto trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A16: ====== ID#AAABbu-7pmk tc={ABEA323E-901E-42A9-8B66-D6EAB6B5A16B} (2025-01-30 15:13:36) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Control de cambios
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | Área Responsbale
1 | Formulación del plan institucional "Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" para la vigencia 2025 aprobado en el comité No.4 de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional | 2025-01-31 | Dirección de Talento Humano