## Hoja1
|  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- COLCIENCIAS PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - VIGENCIA 2019 | [31 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3 VERSIÓN: 02 FECHA: 24-01-2019
OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Fomentar una Colciencias integral , efectiva e innovadora IE+I | [9 empty] | Talento humano integro, efectivo e innovador | [21 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | La motivación nos hace más productivos
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO |  | Establecer las actividades que se ejecutaran durante el 2019 en la entidad en Marco del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento a la resolución 1111 de 2017 y a la normatividad legal vigente en Seguridad y salud en el Trabajo. | [6 empty] | ALCANCE |  |  | El presente plan de trabajo tendrá alcance sobre las instalaciones físicas, procedimientos de trabajo, los funcionarios , contratistas del Departamento Administrativo de ciencia , Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : >80% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2019 | [23 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCION RECURSOS | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ENERO A DICIEMBRE DE 2019
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA EJECUTADA
FASE CICLO PHVA | PROGRAMA |  | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RECURSOS | TIPO DE RECURSOS |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| RESOLUCION 1111 DE 2017 | CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 1111 DE 2017 POR EL MINISTERIO DE TRABAJO | Actualización y/o elaboración de de la gestión documental que comprende el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la entidad, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción establecido de acuerdo a la resolución 1111 de 2017 y la demás normatividad vigente sobre el SGSST. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H to P; P; P; P
HACER | SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA ATENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Preparación , ejecución y evaluación del simulacro de evacuación de emergencias en la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P
|  |  | Ejecución de inspección de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias (Inspeccionar señales de alerta, señalización, alarmas, camillas, sistemas de extinción, Botiquines) | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P; P
|  | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | Ejecución del programa de inspecciones de la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P
|  |  | Seguimiento y cierre de planes de acción de los hallazgos encontrados en la ejecución de las inspecciones planeadas realizadas, reporte de actos y condiciones inseguras. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P; P
| SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora de la entidad incluyendo contratistas de Colciencias. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P
|  | EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES | Ejecución de las evaluaciones medicas ocupacionales de seguimiento a la condición de salud de los funcionarios de la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | $17.000.000 | bar: P
|  | INDICADORES DEL SGSST | Actualización de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T to P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
|  | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN. RIESGO BIOMECÁNICO, CARDIOVASCULAR Y PSICOSOCIAL | Ejecución de las actividades cuyo objetivo sea la promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiovasculares, de origen ergonómico y psicosocial. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento Recursos plan de trabajo ARL $20.065.100 | bar: H to T; P; P; P; P; P; P; P; P; P
|  | PVE RIESGO PSICOSOCIAL | Diagnostico de riesgo psicosocial de la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | 10434900 | bar: H to T; P
|  | DIVULGACIÓN SGSST | Ejecución de actividades de lanzamiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P; P
VERIFICAR | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo, mantener disponibles registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos . | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T to P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
|  | REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN | Revisión por la alta dirección del avance en la ejecución en el plan de trabajo del SGSST | Secretario General | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P; P; P
ACTUAR | MEJORA CONTINUA |  | Seguimiento a los planes de acción y mejora derivados de los resultados de inspecciones , planes de acción de investigación de AT , reporte de actos y condiciones inseguras , diagnósticos de condiciones de salud ,etc. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 3; P: 5; P: 8; P: 5; P: 5; P: 7; P: 4; P: 4; P: 7; P: 5; P: 5; P: 6
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  | P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | P: 0; P: 0