## Plan Acción SST
|  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- COLCIENCIAS PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2018 | [32 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3 VERSIÓN: 01 FECHA: 10-07-2018
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | Talento humano competente, innovador y motivado | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | La motivación nos hace más productivos
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las actividades que se ejecutaran durante el 2018 en la entidad en Marco del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento a la resolución 1111 de 2017 y a la normatividad legal vigente en Seguridad y salud en el Trabajo. | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | El presente plan de trabajo tendrá alcance sobre las instalaciones físicas, procedimientos de trabajo, los funcionarios , contratistas del Departamento Administrativo de ciencia , Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | Nº actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : XXXX | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 20XX | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 201X
|  | Nº actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E)
FASE CICLO PHVA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | IMPLEMENTACION DEL SG--SST | IMPLEMENTACION DEL SG-SST | Actualización y/o elaboración de la gestión documental que comprende el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la entidad, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción establecido de acuerdo a la resolución 1111 de 2017 y la demás normatividad vigente sobre el SGSST. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P; P; P; P; P; P
|  |  | Participación en las sesiones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), presentación de avances e informes del sistema. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | x |  | x | P |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  | Diseñar el programa de capacitación , inducción y reentrenamiento para los colaboradores de Colciencias en las temáticas relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. . Revisión y aprobación del cronograma de formación por parte de COPASST de la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P; P
|  |  | Diseñar metodología para realizar la revisión por la alta dirección del SGSST de Colciencias | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P
|  |  | Lanzamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | H: x; T: x; P: P; E: E
HACER | SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA ATENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Preparación , ejecución y evaluación del simulacro de evacuación de emergencias en la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P
|  |  | Ejecución de inspección de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias (Inspeccionar señales de alerta, señalización, alarmas, camillas, sistemas de extinción, Botiquines) | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | H: x; F: x; T: x; P: P; E: E; P: P
|  |  | Diseñar y desarrollar el plan de ayuda mutua. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P
|  | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | Elaboración del programa de inspecciones de la entidad. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P
|  |  | Seguimiento y cierre de planes de acción de los hallazgos encontrados en la ejecución de las inspecciones planeadas realizadas . | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | H: x; F: x; T: x; P: P; E: E; P: P; E: E; P: P; E: E; P: P; P: P; P: P; P: P; P: P; P: P; P: P
|  | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Revisión y actualización plan estratégico de seguridad Vial y radicación del documento ante el ministerio de transporte. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | H: x; T: x; P: P; E: E; P: P
|  | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Elaboración Matriz de Elementos de protección personal y elaboración de procedimiento de entrega e inspección de Elementos de protección personal | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P
| SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora de la entidad incluyendo contratistas de Colciencias. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P
|  | EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES | Ejecución de las evaluaciones medicas ocupacionales ( Ingreso , periódicas , Egreso, Post Incapacidad ) | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | 16461040 | bar: P to E; P
|  | AUSENTISMO LABORAL | Ingreso de ausentismos laborales a software y matriz de ausentismos | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | x |  | x | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  | Generación de informe Trimestral con análisis de indicadores de ausentismo laboral | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | H: x; T: x; P: P; E: E; P: P; P: P; P: P
|  | PVE PARA EL RIESGO CARDIOVASCULAR | Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE Riesgo cardiovascular con base en el informe de condiciones de salud. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | 14193491 | x | x | x |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS | Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE Riesgo Biomecánico con base en el informe de condiciones de salud. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | x | x | x |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE RIESGO PSICOSOCIAL | Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE Riesgo Psicosocial con base en el informe de condiciones de salud. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | 14193490 | bar: H to T; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
|  | PVE VISUAL | Ejecución de las actividades proyectadas en el PVE conservación visual con base en el informe de condiciones de salud. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/ ARL Positiva | Con cargo a funcionamiento | bar: P
VERIFICAR | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | Mantener disponibles registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos . | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P; P; P; P; P; P
|  | REVISION POR LA ALTA DIRECCION | Realizar la revisión por la dirección de los hallazgos obtenidos por la auditoria. | Director General | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P; P; P
|  | AUDITORIA INTERNA SGSST | Ejecución de la auditoria interna del SG SST . | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo/Control interno | Con cargo a funcionamiento | bar: H to T; P
|  | INDICADORES DEL SGSST | Análisis de indicadores al SG-SST (Estructura , proceso y resultado) | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | bar: H; T; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
MEJORA CONTINUA |  | MEJORA CONTINUA | Seguimiento a los planes de acción y mejora derivados de los resultados de inspecciones , planes de acción de investigación de AT , reporte de incidentes , diagnósticos de condiciones de salud ,etc. | Talento humano / Seguridad y salud en el trabajo | Con cargo a funcionamiento | x | x | x | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 11 | 7 | 12 | 7 | 14 | 3 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 3; P: 5; P: 12; P: 11; P: 12; P: 14; P: 18; P: 11; P: 14; P: 12; P: 12; P: 13
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 2; P: 4; P: 7; P: 7; P: 7; P: 3; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES |  | P: 66.67%; P: 80%; P: 58.33%; P: 63.64%; P: 58.33%; P: 21.43%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | P: 68.33%; P: 47.8%

## Hoja5 (hidden)
Procesos | Tipo_de_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Opciones_de_Manejo | Control_Existente | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  | Medidas_de_Respuesta
Gestión Orientación y Planeación Institucional | Riesgo de Corrupción | Raro | Insignificante | Evitar | Preventivo | Raro | Insignificante | RaroInsignificante | Baja | Baja | Asumir el riesgo
Gestión de Procesos | Riesgo de Legal o de Cumplimiento | Improbable | Menor | Reducir | Correctivo | Improbable | Menor | RaroMenor | Baja | Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Gestión de Cooperación Internacional | Riesgo de Imagen | Moderada | Moderado | Compartir |  | Posible | Moderado | RaroModerado | Moderada | Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de la Información | Riesgo de Tecnología | Probable | Mayor | Asumir |  | Probable | Mayor | RaroMayor | Alta | Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de Comunicaciones | Riesgo Estratégico | Casi seguro | Catastrófico |  |  | Casi seguro | Catastrófico | RaroCatastrófico | Alta
Gestión Orientación del SNCTI | Riesgo Financiero | [6 empty] | ImprobableInsignificante | Baja
Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para la CTeI | Riesgo Operativo | [6 empty] | ImprobableMenor | Baja
Gestión de Convocatorias | [7 empty] | ImprobableModerado | Moderada
Gestión Territorial | [7 empty] | ImprobableMayor | Alta
Gestión de la Innovación | [7 empty] | ImprobableCatastrófico | Extrema
Gestión Fortalecimiento de Capacidades para el CTeI | [7 empty] | PosibleInsignificante | Baja
Gestión Capital Humano | [7 empty] | PosibleMenor | Moderada
Gestión Mentalidad y Cultura | [7 empty] | PosibleModerado | Alta
Gestión Servicios al SNCTI | [7 empty] | PosibleMayor | Extrema
Gestión de Talento Humano | [7 empty] | PosibleCatastrófico | Extrema
Gestión Recursos Financieros | [7 empty] | ProbableInsignificante | Moderada
Gestión Administración de Bienes y Servicios | [7 empty] | ProbableMenor | Alta
Gestión Documental | [7 empty] | ProbableModerado | Alta
Gestión Jurídica | [7 empty] | ProbableMayor | Extrema
Gestión Contractual | [7 empty] | ProbableCatastrófico | Extrema
Gestión Evaluación y Control | [7 empty] | Casi seguroInsignificante | Alta
[8 empty] | Casi seguroMenor | Alta
[8 empty] | Casi seguroModerado | Extrema
[8 empty] | Casi seguroMayor | Extrema
[8 empty] | Casi seguroCatastrófico | Extrema