## Modelo 3
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar un Minciencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - Estrategia TI y Gobierno TI - Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales, Infraestructura Digital
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas"
8. METAS
Meta | 90% de avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
Indicador | Avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2020-01-20 | 2020-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Actualizar, publicar y realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información | Realizar la actualización y seguimiento periódico del manual de políticas de seguridad de la información. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Generar, actualizar , aprobar y publicar los siguientes documentos 1. Manual de gestión técnica 2. Manual de atención de incidentes de seguridad de la información 3. Lineamientos para realizar las copias de respaldo | Generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Realizar seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2013-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Realizar seguimiento a las áreas funcionales de Minciencias que tengan bases de datos con datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | Realizar seguimiento a las beses de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red institucional y a los sistemas de información de Minciencias, así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Generar lineamientos para el plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Generar lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Trimestral
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | 2020-01-20 | 2020-09-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
Acompañar las auditorías internas y externas, y realizar seguimiento a las acciones generadas | Acompañar las auditorías relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.
Note on B16: LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO: Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%