## SEGUIMIENTO OFERTA MINCIENCIAS
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL | [18 empty] | CÓDIGO: D101PR01F15
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-20
OFERTA INSTITUCIONAL 20XX
No | TIPO DE OFERTA O MECANISMO | NOMBRE OFERTA O MECANISMO | EJE TEMÁTICO | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA OFERTA O MECANISMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAPeII
[12 empty] | MINCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
NA | Invitación | Invitación a presentar proyectos que contribuyan a la solución de problemáticas actuales de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19 | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 25 | 25 | 100% | Primer trimestre | 25 de marzo | Banco Definitivo | 26000000000 | 0 | 26000000000 | 26000000000 | 100% | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento | Información de la página web | La invitación de Mincienciaton tuvo apertura el 25 de marzo y cierre el sábado 28 de marzo. Entregó resultados el 06 de abril
890 | Convocatoria | Convocatoria para el Fortalecimiento de CTeI en Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas 2020 | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 148 |  |  | Cuarto trimestre | 01 de octubre | Abierta | 0 | 78500000000 | 78500000000 |  |  |  | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | La convocatoria de IES públicas después de negociar con Icetex el convenio se abrió el 01 de octubre y tendra cierre el 30 de noviembre. Entregara resultados preliminares el 11 de marzo de 2021 y definitivos el 14 de abril de 2021
884 | Convocatoria | Construcción de paz, resiliencia y salud mental: convocatoria binacional de investigación para potenciar el apoyo y la comprensión de los retos actuales de Colombia en tiempos de pandemia. | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 8 |  |  | Tercer trimestre | 10 de julio | Banco Preliminar | 4500000000 | 0 | 4500000000 |  |  |  | Dirección de Generación de Conocimiento | Información de la página web | Apertura el 10 de julio y cierre el 27 de agosto. Banco preliminar el 02 de octubre y banco definitivo 23 de octubre.
NA | Invitación | Invitación a presentar proyectos de Investigación+Creación en Artes – InvestigArte 2.0 | Programas y Proyectos de CTeI | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados Programas y proyectos de CTeI financiados | 20 Jóvenes Investigadores 9 programas y proyectos | 20 Jóvenes Investigadores 9 programas y proyectos | 100% | Tercer trimestre | 10 de julio | Banco Definitivo | 2000000000 | 336476520 | 2336476520 | 2336476520 | 100% | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento en articulación con Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | Apertura el 10 de julio y cierre el 10 de agosto entrega de resultados definitivos 30 de septiembre.
875 | Convocatoria | Convocatoria de Indexación de revistas especializadas - Publindex - 2020 | Fortalecimiento de capacidades para la generación de conocimiento | Modelo de Clasificación Revistas Científicas Especializadas - PUBLINDEX | Número de propuestas evaluadas, sometidas a proceso de evaluación | 600 |  |  | Segundo trimestre | 15 de mayo | Evaluación | NA | NA | Esta convocatoria no entrega recursos | NA | NA | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento | Información de la página web | Apertura el 15 de mayo y cierre 20 de agosto, entrega de resultados definitivos 29 de diciembre de 2020.
NA | Invitación | Actualización de los sistemas de indexación de resumen - SIRES - | Fortalecimiento de capacidades para la generación de conocimiento | Modelo de Clasificación Revistas Científicas Especializadas - PUBLINDEX | Producto: Actualización del listado de revistas | NA |  |  | Tercer trimestre | 09 de septiembre | Abierta | 0 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | Dirección de Generación de Conocimiento | Información de la página web | Apertura desde el 09 de septiembre y cierre el 02 de octubre.
| Convocatoria | Convocatoria Expediciones Científicas Nacionales y Fortalecimiento de Colecciones Biológicas | Innovación y Productividad | Expediciones Científicas Nacionales | Expediciones Científicas Nacionales apoyadas por Minciencias y Entidades aliadas | 3 Expediciones |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | NA | NA | NA |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | No se tiene fecha definida aún
873 | Convocatoria | Convocatoria de movilidad en el marco de proyectos conjuntos de investigación | Movilidad Internacional | Intercambio y Movilidad para la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología. | Movilidades Academicas Apoyadas | 5 |  |  | Segundo Trimestre | 10 de marzo | Banco Preliminar | 169600000 | 0 | 169600000 |  |  | 1 | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Información de la página web | Se da apertura el 10 de marzo y tiene cierre por capítulos, capitulos 1 y 4 cerraron 12 de junio y capítulos 2 y 3 cerraron el 02 de junio. Los bancos preliminares se puclicaron el 26 de junio, los resultados definitivos se publicarán el 27 de octubre. Adenda probada el 17 de marzo de 2020 en comite de ejecución de recursos de la DIR, motivos de pandemia.
|  |  |  | Intercambio y Movilidad para la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología. | Movilidades Academicas Apoyadas | 7 |  |  | Primer Trimestre | 10 de marzo |  | 558726000 | 0 | 558726000 |  |  |  |  | Información de la página web
|  |  |  | Intercambio y Movilidad para la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología. | Movilidades Academicas Apoyadas | 7 |  |  | Segundo Trimestre | 10 de marzo |  | 237440000 | 0 | 237440000 |  |  |  |  | Información de la página web
|  |  |  | Intercambio y Movilidad para la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología. | Movilidades Academicas Apoyadas | 3 |  |  | Primer Trimestre | 10 de marzo |  | 101661228 | 0 | 101661228 |  |  |  |  | Información de la página web
883 | Convocatoria | Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo - FAPESP | Movilidad Internacional | Intercambio y Movilidad para la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología. | Movilidades Academicas Apoyadas | 2 |  |  | Segundo Trimestre | 30 de junio | Banco Preliminar | 380000000 | 420000000 | 800000000 |  |  |  | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Información de la página web | Apertura el 30 de junio y cierre el 18 de agosto . Se publicó el Banco preliminar de Elegibles el 03 de septiembre y el banco definitivo se publicará el 05 de noviembre.
876 | Convocatoria | A ciencia Cierta | Apropiación Social del Conocimiento | Apoyo a proyectos de apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación | Comunidades y/o grupos de interés que se fortalecen a través de procesos de Apropiación Social de Conocimiento y cultura científica | 30 Comunidades |  |  | Segundo trimestre | 28 de mayo | Banco Definitivo | 4000000000 | 0 | 4000000000 |  |  | 2 | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Información de la página web | La convocatoria tuvo dos adendas, una por requisitos y la otra por cronograma. Se da apertura al concurso el 28 de mayo y el cierre fue el 23 de julio. La votación por las experiencias fue del 02 de septiembre al 05 de octubre. Los resultados definitivos se entregaron el 07 de octubre
NA | Convocatoria | Programa Crédito Beca Colfuturo | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Minciencias y aliados | 120 becas de formación doctoral 1180 becas de formación en maestría | 155 becas de formación doctoral 858 becas de formación en maestría | 100% | Primer Trimestre | 09 de enero | Banco Definitivo | 59595960000 | 0 | 59595960000 | 59595960000 | 100% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | La convocatoria abrió el día 9 de enero y estuvo abierta hasta el 29 de febrero. Colfuturo publico el banco a mediados de mayo.
NA | Convocatoria | Convocatoria Aliados Fulbright | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados | 40 Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados | 40 Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados | 100% | Primer trimestre | 17 de febrero | Banco Definitivo | 13558181404 | 0 | 13558181404 | 13558181404 | 100% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | La convocatoria abrio el 17 de febrero y estuvo abierta hasta el 01 de junio. Publicó resultados el 18 de agosto.
885 | Convocatoria | Convocatoria Doctorados en el Exterior Minciencias 2021 | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados | 260 Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Minciencias y aliados |  |  | Tercer Trimestre | 31de julio | Evaluación | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | Abrio el 31 de julio y cerro el 30 de septiembre. Entregará el banco prelminar el 17 de noviembre y el banco definitivo será el 04 de diciembre.
874 | Convocatoria | Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de CTeI en ciencias de la salud con talento joven e impacto regional - 2020 | Vocaciones Científicas de CteI | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados | 215 Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados | 313 Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados | 100% | Segundo trimestre | 15 de mayo | Banco Definitivo | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 9884000000 | 98.84% | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | Abrió el 15 de mayo y cerró el 06 de julio. El banco preliminar se publicó el 01 de septiembre y el banco definitivo se publicó el 24 de septiembre.
887 | Convocatoria | Jóvenes Investigadores e Innovadores en medicina (Alianza Minciencias, ASCOFAME, ICPC) | Vocaciones Científicas de CteI | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados | 24 Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados |  |  | Tercer trimestre | 21 de agosto | Evaluación | 400000000 | 400000000 | 800000000 |  |  | 1 | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | Apertura 21 de agosto y cierre 21 de septiembre. Banco preliminar para el 17 de noviembre y banco definitivo 11 de diciembre. Una adenda para ampliar el alcance de la población posible beneficiaria. Adenda fue aprobada mediante Acta No. 42 de fecha 16 de septiembre de 2020 del Comité de Gestión de Recursos.
| Convocatoria | Convocatoria para la creación y el fortalecimiento de empresas de base científica y tecnológica | Innovación y Productividad | Acuerdos de transferencia de tecnología y conocimiento | Acuerdos de transferencia tecnológica | 14 Acuerdos de transferencia tecnológica |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | 1500000000 | 0 | 1500000000 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento |  | Se esperaba abrir en el tercer trimestre pero no tuvo apertura. No se tiene fecha definida.
| Convocatoria | Mecanismo para fomentar la protección por patente y su uso comercial de adelantos tecnológicos en I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial | Innovación y Productividad | Programa de Propiedad Intelectual | Solicitudes de patentes por residentes en Oficina Nacional colombiana | 60 registros de solicitudes de patente / ## procesos de gestión de la propiedad intelectual |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | 3200000000 | 0 | 3200000000 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento |  | Se esperaba abrir en el tercer trimestre pero no tuvo apertura. No se tiene fecha definida. Se esta definiendo un convenio con un aliado para operar la convocatoria.
891 | Convocatoria | Convocatoria vocaciones y formación para la reactivación económica en el marco de la postpandemia 2020 | Vocaciones Científicas de CteI | Jóvenes Investigadores e Innovadores. Estancias Posdoctorales | Jóvenes Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados Estancias posdoctorales apoyadas por Minciencias y aliados | 250Jóvenes Investigadores e innovadores apoyados por Minciencias y Aliados 50 Estancias posdoctorales apoyadas por Minciencias y aliados |  |  | Cuarto trimestre |  | Abierta | 9300000000 | 0 | 9300000000 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI |  | La convocatoria abrio el 04 de octubre y tendrá cierre el 04 de noviembre. Publica resultados preliminares 30 de noviembre y resultados definitivos 28 de diciembre.
*Nota: se tiene la publicación de esta oferta de forma preliminar sin haber sido presentada en la instancia aprobatoria.

## SEGUIMIENTO OFERTA BENEFICIOS T
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL | [18 empty] | CÓDIGO: D101PR01F15
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-20
OFERTA INSTITUCIONAL 20XX
No | TIPO DE OFERTA O MECANISMO | NOMBRE OFERTA O MECANISMO | EJE TEMÁTICO | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA OFERTA O MECANISMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAPeII
[12 empty] | MINCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
869 | Convocatoria | 869 - Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI a partir del año 2020 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | % de asignación del cupo de deducción. Recursos asignados al cupo de deducción del beneficio otorgado | 100% de asignación de cupo para beneficios. $1,5 billones asignados. |  |  | 2019 | 2019-11-15 | Evaluación | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA | 1 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Tuvo apertura el 15 de noviembre de 2019 y despues de tres cortes tuvo cierre el 14 de agosto de 2020. El banco definitivo del primer corte se publico el 26 de junio, el banco del segundo corte se publica el 15 de octubre y el definitivo del tercer corte el 18 de diciembre. Adenda fue aprobada mediante Acta No. 14 de fecha 06 de julio de 2020 del en el Comité Viceministerial de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
870 | Convocatoria | 870 - Convocatoria para el registro de Proyectos de Empresas Altamente Innovadoras que aspiran a obtener Beneficios Tributarios por inversión en CTeI 2020 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA | 0 | 0 | 2019 | 2019-12-27 | Cerrada | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Convocatoria declarada desierta por no tener propuestas de población objetivo muy limitada y tener limitación de los proponentes de poder participar al haber aplicado a otro beneficio.
854 | Convocatoria | 854 - Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los ingresos no constitutivos de renta año 2019 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA | 0 | 0 | 2019 | 2019-07-02 | Evaluación | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Abrió el 02 de julio de 2019 y tuvo cierre el 30 de junio de 2020. Entregara resultados definitivos el 15 de octubre de 2020.
853 | Convocatoria | 853 - Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a la exención del IVA | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA | 0 | 0 | 2019 | 2019-07-02 | Ventanilla Abierta | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Tuvo apertura el martes 02 de julio de 2019. Es ventanilla abierta.
886 | Convocatoria | Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener créditos fiscales por inversión en proyectos de CTeI a partir del año 2020 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA |  |  | Tercer Trimestre | 2020-08-21 | Evaluación | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Abrio el 21 de agosto y cerró el 25 de septiembre. Entregará reszultados definitivos el 18 de diciembre.
| Convocatoria | Convocatoria para el acceso a beneficios tributarios por la vinculación de capital humano de alto nivel a empresas - 2020 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Se espera que tenga apertura en la primera semana de noviembre de 2020
| Convocatoria | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los ingresos no constitutivos de renta año 2020 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Estimado de apertura noviembre 2020
882 | Convocatoria | Convocatoria para el registro de propuestas que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en proyectos que contribuyan a la solución de problemáticas actuales relacionadas con la pandemia DE COVID-19 | Innovación y Productividad | Beneficios tributarios proyectos de CTeI | NA | NA |  |  | Segundo Trimestre | 26 de junio de 2020 | Evaluación | No aplica | No aplica | No aplica | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | Apertura 26 de junio con cierre el 17 de julio y entrega de resultados definitivos el 22 de octubre
*Nota: se tiene la publicación de esta oferta de forma preliminar sin haber sido presentada en la instancia aprobatoria.

## SEGUIMIENTO OFERTA ALIADOS
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL | [18 empty] | CÓDIGO: D101PR01F15
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-20
OFERTA INSTITUCIONAL 20XX
No | TIPO DE OFERTA O MECANISMO | NOMBRE OFERTA O MECANISMO | EJE TEMÁTICO | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA OFERTA O MECANISMO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAPeII
[12 empty] | MINCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
NA | Invitación | Invitación a presentar propuesta para diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a docentes del sector oficial de Educación Preescolar, Básica y Media, para el fortalecimiento de competencias investigativas, pedagógicas y tecnológicas mediante el Desarrollo de Recursos Educativos Digitales – RED. | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 | 1 | 100% | Primer Trimestre | 17 de marzo | Banco definitivo | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 990000000 | 99% | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrió en marzo 17 y cerró el 05 de mayo. Ya tiene seleccionado el proyecto y esta contratado
NA | Invitación | Invitación a presentar propuesta para diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a docentes investigadores de Preescolar, Básica y Media - PBM para la publicación de artículos científicos. | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 | 1 | 100% | Primer Trimestre | 17 de marzo | Banco definitivo | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 970000000 | 97% | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrió en marzo 17 y cerró el 05 de mayo. Ya tiene seleccionado el proyecto y esta contratado
872 | Convocatoria | Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de Colombia | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 15 | 17 | 100% | Primer Trimestre | 06 de febrero | Banco definitivo | 268309584 | 5600000000 | 5868309584 | 5649371516 | 96.27% | 2 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrió el 06 de febrero y cerró el 05 de junio. Ya tiene banco de elegibles, tuvo dos adendas.
NA | Invitación | Apoyo a proyectos I+D+i para fortalecer capacidades de CTI de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 5 | 4 | 80% | Segundo trimestre | 05 de junio | Banco definitivo | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 100% | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrió el 05 de junio y cerró el 06 de julio. Ya tiene banco de elegibles.
NA | Invitación | Apoyo a proyectos I+D+i para fortalecer capacidades de CTI de la Armada de la República de Colombia (ARC) | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 5 |  |  | Cuarto trimestre |  | Pend. Apertura | 0 | 3500000000 | 3500000000 |  |  |  | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | No se tiene fecha definida aún
877 | Convocatoria | Convocatoria para la Financiación de Proyectos de Investigación en Geociencias para el sector de Hidrocarburos | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 4 |  |  | Segundo Trimestre | 29 de mayo | Banco preliminar | 0 | 11030278884 | 11030278884 |  |  | 1 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrio el 29 de mayo y cerró el 01 de septiembre. Tiene una adenda del cierre Adenda fue aprobada mediante Acta No. 39 de fecha 28 de agosto de 2020 del Comité de Gestión de Recursos. Publica banco preliminar 16 de octubre y definitivo el 17 de noviembre.
NA | Invitación | Invitación para presentar propuestas para la ejecución de proyectos de I+D+i orientados a la generación de nuevo conocimiento en Yacimientos No Convencionales | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 | 1 | 100% | Segundo Trimestre | 15 de mayo | Banco definitivo | 0 | 8000000000 | 8000000000 | 8000000000 | 100% | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrió el 15 de mayo y cerró el 16 de junio. Notificaron la selección el 30 de junio
NA | Invitación | Invitación para consolidación de iniciativas de I+D en Recobro Mejorado de Hidrocarburos - 2020 | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 2 |  |  | Tercer Trimestre | 11 de agosto | Evaluación | 0 | 12558207171 | 12558207171 |  |  | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Apertura 11 de agosto 2020 y tuvo cierre el 29 de septiembre. Selección de propuesta el 13 de noviembre
NA | Invitación | Invitación a presentar propuestas para ejecución de proyectos I+D en recobro mejorado de hidrocarburos pesados y extrapesados mediante estimulación térmica a través del proceso de pirólisis in situ combinado con nanotecnología en los campos colombianos | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 |  |  | Segundo Trimestre | 30 de junio | Evaluación | 0 | 3470624330 | 3470624330 |  |  | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se da apertura el 30 de junio y tuvo cierre el 14 de agosto. Selección de la propuesta el 09 de octubre
879 | Convocatoria | Convocatoria energía sostenible y su aporte a la planeación minero energética - 2020 | Programas y Proyectos de CTeI | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Programas y proyectos de CTeI financiados | 4 |  |  | Segundo Trimestre | 19 de junio | Banco preliminar | 0 | 2838000000 | 2838000000 |  |  | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Abrió el 19 de junio y cerró el 03 de agosto. Publicó banco preliminar el 29 de septiembte y tiene banco definitivo para el 29 de octubre.
| Convocatoria | Convocatoria Cierre de Brechas Tecnológicas 2020 | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 8 |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | 0 | 5000000000 | 5000000000 |  |  | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Información de la página web | No se tiene fecha definida aún
880 | Convocatoria | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Cauca Proyecto oferta Minciencias | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 15 |  |  | Segundo Trimestre | 19 de junio | Banco preliminar | 0 | 2897327677.45 | 2897327677.45 |  |  | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Tiene una diferencia de recursos ya que se anunció con 1.350 millones. Apertura el 19 de junio y cierre el 21 de agosto. Banco preliminar 22 de septiembre y banco definitivo 16 de octubre. Se tienen diferencias entre lo publicado en recursos y lo registrado en la oferta institucional.
881 | Convocatoria | Selección de entidades expertas - Sistemas de Innovación Empresarial - Cauca Proyecto oferta Minciencias | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | N/A | N/A | NA | NA | Segundo Trimestre | 23 de junio | Banco preliminar | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se tienen diferencias entre lo publicado en recursos y lo registrado en la oferta institucional. Se publicó con 525 millones pero no da la suma del total de beneficiarias y expertas. Abrió el 23 de junio y cerró el 23 de julio. Publicó banco preliminar 23 de septiembre y publica banco definitivo el 23 de octubre.
893 | Convocatoria | Convocatoria Regional de Investigación Aplicada para Fomentar la Integración de los Actores del Ecosistema CTeI de Risaralda | Innovación y Productividad | Innovación y Productividad | "Productos de desarrollo tecnológico Productos de generación de nuevo conocimiento Productos de apropiación social de la CTeI Capìtulos de libro consolidación de resultados de cada proyecto" | 6 6 6 6 |  |  | Cuarto trimestre |  | Pend. Apertura | 0 | 2100000000 | 2100000000 |  |  | 0 | Dirección de Generación de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | No se cumple con el cronograma por temas de traslado de recursos del Depto. Se espera apertura depues de mediados de octubre.
889 | Convocatoria | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Bogotá Región Proyecto oferta Minciencias | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 20 |  |  | Tercer Trimestre | 18 de septiembre | Abierta | 0 | 2722884501.69 | 2722884501.69 |  |  | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se tiene diferencia de recursos se anuncia con 1.100 millones y con los 700 millones de entidades expertas no compensa el total. Abrio el 18 de septiembre, cierre el 18 de noviembre, banco preliminar 30 de diciembre y definitivo 19 de febrero de 2021. Demora en la apertura por traslado de recursos del depto.
878 | Convocatoria | Selección de entidades expertas - Sistemas de Innovación Empresarial - Bogotá Región Proyecto oferta Minciencias | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | N/A | N/A | NA | NA | Segundo Trimestre | 05 de junio | Banco preliminar | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se tiene diferencia de recursos se anuncia beneficiarias con 1.100 millones y con los 700 millones de entidades expertas no compensa el total. Abrio el 05 de junio, cerró el 06 de julio banco preliminar el 09 de septiembre y banco definitivo 09 de octubre.
| Convocatoria | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Santander Proyecto oferta Minciencias | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 20 |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | 0 | 2913449271.33 | 2913449271.33 |  |  | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se espera convenio para apertura en noviembre
| Convocatoria | Selección de entidades expertas - Sistemas de Innovación Empresarial - Santander Proyecto oferta Minciencias | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | N/A | N/A |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | NA | NA | NA |  |  | 0 | Direcc¦ión de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se espera convenio para apertura en noviembre
NA | Invitación | Invitación a presentar propuesta para programa BMBF de Intercambio de investigadores Colombia - Alemania | Movilidad Internacional | Intercambio y Movilidad para la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología. | Movilidades Academicas Apoyadas | 6 |  |  | Primer Trimestre | 10 de febrero | Banco definitivo | 0 | 192000000 | 192000000 |  |  | 0 | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Información de la página web | Se dio apertura el 10 de febrero y tuvo cierre el 10 de abril. No se tiene plan operativo, ni información de la invitación.
BMBF | Convocatoria | Convocatoria en Bioeconomía Internacional | Innovación y Productividad | Promoción y validación de productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad | Proyectos de I+D+i financiados por Minciencias y aliados para la generación de Bioproductos | 3 |  |  | Segundo Trimestre | 07 de mayo | Banco definitivo | 500000000 | 0 | 500000000 |  |  | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Tuvo apertura el 07 de mayo y cierre el 17 de agosto. La convocatoria no se visualiza en todas las convocatorias solo en las de innovación y productividad. Se solicitaron ajustes a los recursos de la invitación. No se tiene plan operativo.
888 | Convocatoria | Convocatoria a presentar propuestas de proyectos para el fortalecimiento de laboratorios de calibración y de ensayo en departamentos priorizados del país 2020 | Innovación y Productividad | Fomento a programas y proyectos de generación de conocimiento y capacidades en CTeI | Número de empresas/ laboratorios de calibración y ensayo apoyados con recursos de cofinanciación para el desarrollo de proyectos de innovación. | 15 Empresas / laboratorios de calibración y ensayo |  |  | Tercer Trimestre | 14 de septiembre | Abierta | 1000000000 | 2941931000 | 3941931000 |  |  | 0 | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | En alianza con el Inst. Nal de Metrología se abrió la convocatoria el 14 de septiembre con cierre el 14 de octubre. Banco preliminar 06 de noviembre y definitivo el 20 de noviembre.
| Convocatoria | Innovación colaborativa, como beneficio de la estrategia de Pactos por la Innovación | Innovación y Productividad | Innovación empresarial | Organizaciones articuladas en los Pactos por la innovación | 80 Organizaciones articuladas en los Pactos por la innovación |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | 5000000000 | Dato pendiente | 5000000000 |  |  | 0 | Direcc¦ión de Transferencia y Uso de Conocimiento Dirección de Inteligencia de Recursos | Información de la página web | Se espera apertura primera semana de noviembre 2020
892 | Convocatoria | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones – docentes de establecimientos educativos oficiales del Huila | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Minciencias y aliados | 85 becas de formación en maestría |  |  | Cuarto Trimestre |  | Pend. Apertura | 0 | 2458400000 | 2458400000 |  |  | 0 | Dirección de Vocaciones y Formación en CTeI | Información de la página web | Con recursos del SGR se dio apertura el 05 de octubre y cierre el 05 de noviembre. Banco preliminar 11 de diciembre y definitivo el 30 de diciembre.
*Nota: se tiene la publicación de esta oferta de forma preliminar sin haber sido presentada en la instancia aprobatoria.
Note on C16: Eduardo Pinzón López: Invitación para apoyar proyectos de I+D en Recobro Mejorado de Hidrocarburos - 2020
Note on C17: Eduardo Pinzón López: Convocatoria de proyectos de I+D+i para el fortalecimiento del planeamiento minero- energético 2020