## SEGUIMIENTO OFERTA INS.
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL | [18 empty] | CÓDIGO: D101PR01F15
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-20
OFERTA INSTITUCIONAL 2021
No | TIPO DE OFERTA O MECANISMO | NOMBRE OFERTA O MECANISMO | EJE TEMÁTICO | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA OFERTA O MECANISMO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (millones) |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAPeII
[12 empty] | MINCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
905 | Invitación | Fortalecimiento de centros autónomos e institutos públicos de I+D | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 60 |  |  | primer trimestre | 30 de abril de 2021 | Abierta | 15000 | 2000 | 17000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la convocatoria. | La convocatoria se solicita ajustar la fecha al segundo trimestre. Tiene apertura el 30 de abril y cierra el 30 de julio.
895 | Convocatoria | Generación de capacidades para la producción en Colombia de reactivos, insumos y metodologías para la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades infeccionas y desatendidas, y demás enfermedades transmisibles. | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 12 |  |  | primer trimestre | 16 de marzo de 2021 | Evaluación | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Plan Operativo enviado por la DIR. | La convocatoria tuvo apertura a tiempo y esta en proceso de carga la tareas del plan operativo. Cierra el 14 de mayo de 2021. Resultados preliminares se publicarán el 12 de julio y resultados definitivos se publicarán el 17 de agosto.
896 | Convocatoria | Fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud. | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 20 |  |  | primer trimestre | 16 de marzo de 2021 | Evaluación | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Plan Operativo enviado por la DIR. | La convocatoria tuvo apertura a tiempo y esta en proceso de carga la tareas del plan operativo. Cierra el 11 de junio de 2021. Resultados preliminares se publicarán el 09 de agosto y resultados definitivos se publicarán el 08 de septiembre.
897 | Convocatoria | Convocatoria para la financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina personalizada y la investigación traslacional | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 12 |  |  | primer trimestre | 16 de marzo de 2021 | Abierta | 12000 | 0 | 12000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Plan Operativo enviado por la DIR. | La convocatoria tuvo apertura a tiempo y esta en proceso de carga la tareas del plan operativo. Cierra el 07 de julio de 2021. Resultados preliminares se publicarán el 14 de septiembre y resultados definitivos se publicarán el 01 de octubre.
NA | Convocatoria | Cierre De Brechas Tecnológicas En Cadenas Productivas Agropecuarias | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | Por definir |  |  | segundo trimestre | NA | NA | 5000 | 5000 | 10000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | NA | Se solicita la información de la convocatoria para la planeación institucional pero desde la Dirección de Generación y Conocimiento se confirma y ratifica vía correo electrónico de fecha 15 de abril de 2021, que este mecanismo/iniciativa no se va a hacer por motivos de recursos que no logró conseguir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural MADR. Se retira del plan de mecanismos.
NA | Invitación | Invitación a presentar propuestas para la ejecución de proyectos de I+D+i orientados a la generación de nuevo conocimiento en Yacimientos No Convencionales en Colombia | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 |  |  | segundo trimestre | 08 de abril de 2021 | Evaluación | 0 | 8000 | 8000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | La invitación abre el 08 de abril, adicionalmente su cierre fue el 07 de mayo de 2021 y los resultados serán entregados después del 06 de agosto cuando se hagan las respuestas a las solicitudes de aclaraciones.
NA | Invitación | Invitación a presentar propuestas para la ejecución de proyectos de generación de nuevo conocimiento geocientífico | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | Por definir |  |  | Por definir |  | Por abrir | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | De esta iniciativa no han dado reporte ya que no se ha deifnido la misma con el aliado que en este caso es la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH.
NA | Invitación | Invitación para consolidación de iniciativas de I+D en Recobro Mejorado de Hidrocarburos | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 2 |  |  | Por definir |  | Por abrir | 0 | 10558.6189 | 10558.6189 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | La elaboración de términos de referencia para esta invitación se tiene prevista para el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, durante el primer trimestre se han realizado algunas reuniones con el equipo técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos donde, entre otros temas, se ha indicado la necesidad de enviar a tiempo los lineamientos técnicos para realizar la construcción conjunta de los términos de esta iniciativa.
NA | Invitación | Invitación a presentar propuesta para ejecución de un proyecto I+D en recobro mejorado de hidrocarburos pesados y extrapesados que promueva el fortalecimiento de capacidades en esta temática para la región del Huila | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 |  |  | tercer trimestre |  | Por abrir | 0 | 1041.581 | 1041.581 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | De acuerdo con la sesión 13 del comité coordinador y operativo del convenio 735-2018 el 19 de marzo de 2020, se revisaron y aprobaron los términos de referencia de la Invitación a presentar propuestas para para la ejecución de un proyecto I+D en recobro mejorado de hidrocarburos pesados y extrapesados que promueva el fortalecimiento de capacidades en esta temática para la región del Huila, el cual fue construido con los lineamientos técnicos suministrado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y elaborados en conjunto con el equipo técnico de MINCIENCIAS.
NA | Invitación | “Invitación a presentar propuestas para la ejecución de proyectos de I+D+i orientados al fortalecimiento del portafolio I+D+i de la ARC según prioridades y necesidades de la ARC-2020”. | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 5 | 4 | 80% | cuarto trimestre 2020 | 18 de diciembre de 2021 | Banco Preliminar | 0 | 3711.5843 | 3711.5843 | 3341.8015 | 90.04% |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | La invitación cerró el 05 de marzo y la publicación de resultados se tiene para el 03 de mayo de 2021. Se decide por 4 proyectos dejando el cumplimiento al 80% de la meta
NA | Invitación | Invitación Ondas Primera Infancia | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 |  |  | tercer trimestre |  | Por abrir | 0 | 1080.2253 | 1080.2253 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Para el 24 de marzo se tuvieron listos los términos de referencia para empezar el proceso de revisión por mesas. Se espera abrir en el tercer trimestre del año.
NA | Convocatoria | Plataforma Trasatlántica | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 6 |  |  | segundo trimestre | 12 de abril de 2021 | Abierta | Recursos del 2022 |  | Recursos del 2022 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento Internacionalización | Se solicita plan operativo de la invitación | La convocatoria abre el 12 de abril y estará abierta hasta el 12 de julio de 2021. Esta convocatoria no es operada por Minciencias. https://transatlanticplatform.com/t-ap-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic-world-rrr/
NA | Invitación | Innovación para la función pública | Programas y Proyectos de CTeI | Apoyo a programas y proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Programas y proyectos de CTeI financiados | 1 |  |  | segundo trimestre | 10 de junio de 2021 | Abierta | 0 | 120 | 120 |  |  |  | Dirección de Inteligencia de Recursos DIR, Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Para el 13 de abril se tiene establecida la mesa técnica para la aprobación de los términos de referencia por el área jurídica. Se espera el cierre de la invitación el 26 de julio de 2021
| Convocatoria | Convocatoria de Indexación de revistas especializadas - Publindex - 2020 | Fortalecimiento de capacidades para la generación de conocimiento | Modelo de Clasificación Revistas Científicas Especializadas - PUBLINDEX | Número de revistas evaluadas, sometidas a proceso de evaluación | 275 |  |  | tercer trimestre |  | Por abrir | NA | NA | NA |  |  |  | Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Desde el pasado 17 de febrero se han venido realizando reuniones semanales para revisar el análisis y las variables a aplicar en el modelo de clasificación de revistas de acuerdo con los resultados de la convocatoria 875 de 2020, actualmente hay un documento borrador que es el insumo para los términos de referencia de la Convocatoria para el año 2021.
894 | Convocatoria | Medición de Grupos de investigación e investigadores - 2020 | Fortalecimiento de capacidades para la generación de conocimiento | Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación | Número de propuestas evaluadas | 8845 registros de grupos 96828 hojas de vida de investigadores |  |  | primer trimestre | 25 de febrero de 2021 | Abierta | NA | NA | NA |  |  | 2 | Dirección de Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | La convocatoria abrió el 25 de febrero de 2021 y esta programado su cierre el 20 de octubre de 2021, el ajuste de la fecha de cierre se hace por solciitud de varios grupos de valor de la convocatoria. Adicionalmente se hace un cambio en las condiciones de medición del indicador y de inclusión de condiciones que se consideran en los términos de referencia.
NA | Convocatoria | Convocatoria tercerizada con CREAME para el fortalecimiento a empresas de base científica, tecnológica e innovación | Innovación y Productividad | Acuerdos de transferencia de tecnología yo conocimiento | Acuerdos de transferencia de tecnología y/o conocimiento | 16 |  |  | segundo trimestre |  | Por abrir | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso del Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | El segundo corte de la convocatoria 2020 salió en enero y esta en proceso de aprobación el convenio para la convocatoria de este año, ya estan listos los TdR de forma que en la medida que se apruebe el convenio se proceda con la apertura de la convocatoria, se debe tener en cuenta que esta es tercerizada con Creame.
NA | Convocatoria | Convocatoria nacional tercerizada para fomentar la proteccion por patente y su uso comercial de adelantos tecnologicos en I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial. | Innovación y Productividad | Programa de Propiedad Intelectual | Registro de solicitudes de patentes por residentes en Oficina Nacional | 137 |  |  | cuarto trimestre |  | Por abrir | 2300 | 0 | 2300 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Esta en proceso de aprobación el convenio de cooperación para poder proceder con el componente de la convocatoria.
NA | Invitación | Sácale jugo a tu patente 3.0 | Innovación y Productividad | Programa de Propiedad Intelectual | Invenciones gestionadas a traves de la explotación,comercialización y/o transferencia | 22 |  |  | tercer trimestre |  | Por abrir | 804.2693 | 566.1328 | 1370.4021 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Esta en proceso de aprobación el convenio de cooperación para poder proceder con el componente de la convocatoria.
904 | Convocatoria | Convocatoria de Beneficios Tributarios por Crédito Fiscal | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | NA | NA |  |  | primer trimestre 2021 | 23 de abril de 2021 | Abierta | 0 | 0 | 0 | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la convocatoria. | Esta convocatoria abrio en conjunto con la de deducción se unifica en la convocatoria 904. Abre en el segundo trimestre
904 | Convocatoria | Convocatoria de Beneficios Tributarios por Deducción y Descuento de proyectos de CTeI | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | % de asignación de cupo para beneficios. $billones asignados. | 100% de asignación de cupo para beneficios. $1,9 billones asignados. |  |  | primer trimestre 2021 | 23 de abril de 2021 | Abierta | 0 | 0 | 0 | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la convocatoria. | Esta convocatoria tiene la apertura el 23 de abril de 2021 y tendrá cierre el primer corte el 13 de julio y del segundo corte 20 de agosto de 2021. Los bancos definitivos se publicarán así: para el primer corte 22 de octubre y el viernes 17 de diciembre el segundo corte.
NA | Ventanilla Abierta | Beneficios Tributarios por Donación al FFJC | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | NA | NA | NA | NA | primer trimestre 2021 | 2019 | Abierta | 0 | 0 | 0 | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | NA | El Plan Nacional de Desarrollo en sus artículos 170 y 171, habilitó la posibilidad de que los contribuyentes de renta pudieran acceder a beneficios tributarios por Donación bajo dos modalidades y con base al artículo 158-1 del estatuto tributario https://minciencias.gov.co/donaciones
904 | Convocatoria | Convocatoria para el acceso a beneficios tributarios por la vinculación de capital humano de alto nivel a empresas | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | NA | NA | NA | NA | primer trimestre 2021 | 23 de abril de 2021 | Abierta | 0 | 0 | 0 | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la convocatoria. | Esta convocatoria tiene la apertura el 23 de abril de 2021 y tendrá cierre el primer corte el 13 de julio y del segundo corte 20 de agosto de 2021. Los bancos definitivos se publicarán así: para el primer corte 22 de octubre y el viernes 17 de diciembre el segundo corte.
898 | Convocatoria | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los ingresos no constitutivos de renta año 2020 | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | NA | NA | NA | NA | primer trimestre 2021 | 17 de marzo de 2021 | Evaluación | NA | NA | NA | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Se espera la publicación de resultados definitivos el 15 de octubre de 2021. Se hace el corte de la convocatoria para luego dar paso a la convocatoria de la vigencia 2021. La convocatoria cerró el 14 de mayo de 2021.
911 | Convocatoria | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los ingresos no constitutivos de renta año 2021 | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | NA | NA | NA | NA | segundo trimestre 2021 |  | Por abrir | NA | NA | NA | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | La convocatoria 898 del corte de la vigencia 2020 acaba de cerrar, posterior al Consejo Nacional de beneficios Tributarios se dará la aprobación del próximo corte para 2021.
859 | Ventanilla Abierta | Exención de IVA | Beneficios Tributarios | Beneficios Tributarios | NA | NA | NA | NA | No aplica Apertura global del formulario en junio de 2018 | 02 de julio de 2019 | Abierta | NA | NA | NA | NA | NA |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Se mantiene la Ventanilla Abierta desde el 2019
903 | Convocatoria | Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos establecidos en la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad impulsada por el conocimiento” | Innovación y Productividad | Desarrollo Tecnológico | Proyectos de I+D+i financiados generación de Bioproductos - Colombia Bio | 30 |  |  | segundo trimestre 2021 | 21 de abril de 2021 | Abierta | 41407 | 0 | 41407 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | Se da apertura el 21 de abril de 2021 y la convocatoria estará abierta hasta el 06 de julio de 2021. Se tienen recursos de $41.407 millones de los cuales $39.770 son de financiación. Se solicta al equipo de la DIR la aclaración de los demás recursos si son para evaluación recomendando una nota en el portal aclarando los recursos.
| Convocatoria | Convocatoria para la conformación de un banco de elegibles BIO 2021: expediciones científicas y fortalecimiento de colecciones biológicas con la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores | Innovación y Productividad | Expediciones Científicas Nacionales | Expediciones Científicas nacionales e internacionales financiadas por Minciencias y Entidades aliadas | 3 Expediciones 5 Colecciones |  |  | segundo trimestre 2021 |  | Por abrir | 1564 | 0 | 0 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo de la invitación | No se tiene aun TdR ni plan operativo de la convocatoria, se espera tener TdR para poder dar inicio a las actividades de la misma.
| Convocatoria | Jovenes Creando por Colombia | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Jóvenes Investigadores e Innovadores apoyados | Por deifinir |  |  | segundo trimestre 2021 |  | Por abrir | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Pemdiente por definición recursos y meta.
907 | Convocatoria | Jóvenes Investigadores e Innovadores en el marco de reactivación económica 2021 | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Jóvenes Investigadores e Innovadores apoyados | 242 |  |  | segundo trimestre 2021 | 11 de junio de 2021 | Abierta | 4140 | 0 | 4140 |  |  | 1 | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Se definen los recursos y se deben actualizar en el Plan anual de mecanismos.
| Convocatoria | Mujer + Ciencia + Equidad | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Jóvenes Investigadores e Innovadores apoyados | 500 |  |  | primer trimestre 2021 |  | Por abrir | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Pendiente por abrir y definición de recursos por posible aliado.
| Convocatoria | Semilleros de investigación Jóvenes Agentes de Cambio | Vocaciones Científicas de CTeI | Vocaciones y Formación en CTeI | Jóvenes Investigadores e Innovadores apoyados | 1500 |  |  | primer trimestre 2021 |  | Por abrir | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Pendiente por abrir y definición de recursos por el escenario de recursos sin situación de fondos
NA | Convocatoria | Programa Crédito Beca Colfuturo (Convocatoria tercerizada) | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas de doctorado Becas de maestría | 150 850 | 179 becas doctorado 1169 becas maestría | 100% | primer trimestre 2021 | 11 de enero 2021 | Banco Definitivo | 60494 | 0 | 60494 | 60494 | 100% |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Cumplimiento de meta al 100%
NA | Convocatoria | Convocatoria Aliados Fulbright | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas de doctorado | 40 |  |  | primer trimestre 2021 | 22 de febrero de 2021 | Evaluación | 6884 | 0 | 6884 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Se publican los seleccionados el 26 de agosto de 2021
906 | Convocatoria | Banco de Elegibles Doctorados en el Exterior Minciencias | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas de doctorado | 126 |  |  | segundo trimestre de 2021 | 19 de mayo de 2021 | Abierta |  | 0 |  |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | Cierra el 23 de julio y publica resultados definitivos el 24 de noviembre
899 | Convocatoria | Movilidad Académica con Europa 2021 | Movilidad Internacional | Movilidad de investigadores | Programas proyectos de CTeI apoyados en el componente de movilidad. Programas y proyectos de I+D | 32 8 |  |  | primer trimestre 2021 | 06 de abril de 2021 | Evaluación | 2115 | 0 | 2115 |  |  |  | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Se solicita plan operativo | Cerró el 14 de mayo y publicará resultados definitivos el 30 de septiembre y el 15 de octubre
| Convocatoria | Cyted Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Mecanismo operado por el programa de paises en conjunto. | Movilidad Internacional | Movilidad de investigadores | Programas y proyectos de CTeI financiados | Por definir |  |  | segundo trimestre 2021 |  | Por abrir | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Se solicita plan operativo | Esta en proceso de confirmación si se abre o no con el grupo de paises aliados.
900 | Convocatoria | Ideas para el cambio 2021 | Apropiación Social del Conocimiento | Apropiación social del conocimiento | Comunidades y/o grupos de interés que se fortalecen a través de procesos de Apropiación Social de Conocimiento y cultura científica | 20 |  |  | primer trimestre 2021 | 08 de abril de 2021 | Abierta | 4800 | 0 | 4800 |  |  |  | Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTeI | Se solicita plan operativo | La primera fase cerro el 21 de mayo y la segunda fase cerrará el 15 de septiembre, resultados definitivos el 08 de noviembre
| Convocatoria | Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones – Docentes de establecimientos educativos oficiales de Cundinamarca | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas de maestría | 100 |  |  | segundo trimestre de 2021 |  | Por abrir | 0 | 3192 | 3192 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | NA
| Convocatoria | Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones – Especialidades médico-quirúrgicas para el Departamento del Cauca | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | Becas de maestría | 30 |  |  | segundo trimestre de 2021 |  | Por abrir | 0 | 4374 | 4374 |  |  |  | Dirección de Vocaciones y Formación de CTeI | Se solicita plan operativo | NA
893 | Convocatoria | Convocatoria Regional de Investigación Aplicada para Fomentar la Integración de los Actores del Ecosistema CTeI de Risaralda | Programas y Proyectos de CTeI | Innovación y productividad | Programas y proyectos de CTeI financiados (se cuentan proyectos) | 6 | 6 | 100% | cuarto trimestre 2020 | 19 de octubre de 2020 | Banco Definitivo | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  | Dirección Generación de Conocimiento | Se solicita plan operativo | Cumplimiento de meta al 100%
| Convocatoria | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Santander | Innovación y Productividad | Fortalecimiento de capacidades para la innovación Empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 20 |  |  | segundo trimestre 2021 |  | Por abrir | 0 | 4374 | 4374 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo | Pendiente de confirmar convenio con el departamento de Santander
| Convocatoria | Selección de entidades expertas - Sistemas de Innovación Empresarial - Santander | Innovación y Productividad | Fortalecimiento de capacidades para la innovación Empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 1 |  |  | segundo trimestre 2021 |  | Por abrir | 0 | 1300 | 1300 |  |  |  | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Se solicita plan operativo | Pendiente de confirmar convenio con el departamento de Santander
Note on M37: Eduardo Pinzón López: se tenian $10.000
Note on M44: Eduardo Pinzón López: Se cambio de 4800 a 3400 millones
Note on N48: Verificar recursos, los TDR definen $ 4,665