## Estrategia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación |  |  |  | Año: 2022
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. Incorporar dentro del PAAC en iniciativas adicionales. Soporte: PAAC ajustado | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-05-30
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. Soporte: Mapa de riesgos ajustado | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-05-01
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses Soporte: Presentación Acta de Comité | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-04-22
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soporte: Seguimiento Estrategia gestión de conflicto de intereses (cuatrimestral) Presentación y Acta de Comité (seguimiento PAAC) | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-12-01
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. Soporte: Guía Conflicto de Interés (incluye responsables) Presentación y Acta Comité (Conformación del equipo conflicto de interés) | Oficina Asesora Jurídica Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI | 2022-07-30
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias Soporte: Mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-04-01
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. Soporte: Guía Conflicto de Interés (con canales definidos) | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-07-31
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. Soporte: Guía Conflicto de Interés (con canales definidos) | Secretaría General | 2022-06-30
|  | Establecer la guía para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Soporte: Guía Conflicto de Interés | Oficina Asesora Jurídica Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2022-07-01
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Coordinar con Comunicaciones acciones de divulgación de la Política de Integridad y Conflicto de Interés. Soporte: Comunicación por correo electrónico y pieza gráfica | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-08-30
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Para tal fin, solicitar apoyo del DAFP para hacer la capacitación al personal del Ministerio. Incluir en el PIC temas de conflicto de intereses. Soporte: Plan Institucional de Capacitación Grabación de la capacitación, lista de asistencia y presentación | Talento Humano | 2022-08-30
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Enviar comunicado por correo electrónico solicitando el desarrollo del curso y cargue del soporte en el SIGEP. Soporte: Correo electrónico | Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI | 2022-06-30
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Enviar comunicado por correo electrónico solicitando el cargue del soporte. Soporte: Correo electrónico | Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI | 2022-06-01
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite. Definir criterios para la aplicación del lineamiento. Soporte: Formato declaración de conflicto de interés real, potencial o aparente creado en el SGC y cargado en GINA Guía Conflicto de Interés creado en el SGC y cargado en GINA | Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI Oficina Asesora Jurídica | 2022-07-30
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. Soporte: Informe de auditoria | Oficina de Control Interno | 2022-11-30

## Equipo
Área | Rol
OAPII | Líder metodológico – Alineación con la planeación institucional – Riesgos (PAAC).
Dirección de Talento Humano | •Sensibilización, pedagogía, curso de integridad (PIC).
•Declaración de bienes y rentas (planta)
•Procedimiento conflicto de interés (planta).
SEGEL | •Declaración de bienes y rentas (contrato).
•Procedimientos de contratación que incluyan conflicto de interés (contratistas).
OCI | Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.
Aprobado Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022-04-06

## Reporte de Seguimiento
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación |  |  |  | Año: 2022
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos | Fecha de reporte | Responsable del reporte | % de avance | Comentario y disposición de la evidencia
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. Incorporar dentro del PAAC en iniciativas adicionales. Soporte: PAAC ajustado | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-05-30
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. Soporte: Mapa de riesgos ajustado | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-05-01
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses Soporte: Presentación Acta de Comité | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-04-22
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soporte: Seguimiento Estrategia gestión de conflicto de intereses (cuatrimestral) Presentación y Acta de Comité (seguimiento PAAC) | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-12-01
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. Soporte: Guía Conflicto de Interés (incluye responsables) Presentación y Acta Comité (Conformación del equipo conflicto de interés) | Oficina Asesora Jurídica Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI | 2022-07-30
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias Soporte: Mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-04-01
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. Soporte: Guía Conflicto de Interés (con canales definidos) | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Equipo Calidad | 2022-07-31
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. Soporte: Guía Conflicto de Interés (con canales definidos) | Secretaría General | 2022-06-30
|  | Establecer la guía para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Soporte: Guía Conflicto de Interés | Oficina Asesora Jurídica Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 2022-07-01
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Coordinar con Comunicaciones acciones de divulgación de la Política de Integridad y Conflicto de Interés. Soporte: Comunicación por correo electrónico y pieza gráfica | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-08-30
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Para tal fin, solicitar apoyo del DAFP para hacer la capacitación al personal del Ministerio. Incluir en el PIC temas de conflicto de intereses. Soporte: Plan Institucional de Capacitación Grabación de la capacitación, lista de asistencia y presentación | Talento Humano | 2022-08-30
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Enviar comunicado por correo electrónico solicitando el desarrollo del curso y cargue del soporte en el SIGEP. Soporte: Correo electrónico | Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI | 2022-06-30
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Enviar comunicado por correo electrónico solicitando el cargue del soporte. Soporte: Correo electrónico | Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI | 2022-06-01
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite. Definir criterios para la aplicación del lineamiento. Soporte: Formato declaración de conflicto de interés real, potencial o aparente creado en el SGC y cargado en GINA Guía Conflicto de Interés creado en el SGC y cargado en GINA | Talento Humano Secretaría General Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI Oficina Asesora Jurídica | 2022-07-30
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Oficina de Control Interno | 2022-11-30

## Control de Cambios
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Versión | Fecha | Descripción del cambio | Revisado por
0 | 2022-04-07 | Creación y revisión de la estrategia en mesa de trabajo con el DAFP. | Gloria Pereira - OAPII Yason Cotes - DAFP
1 | 2022-07-18 | Se realiza ajuste en el item 7 "Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones", donde se cambia el entregable de procedimiento a Guía Conflicto de Interés (con canales definidos), de igual manera se cambia la fecha de entrega pasando del 1 de julio al 31 de julio de la vigencia. | Gloria Pereira - OAPII Carolina Parra - OAPII