DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- COLCIENCIAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	3

# INTRODUCCIÓN

El presente PETIC está formulado para el cuatrienio 2019-2022 y se alinea con el Objetivo Estratégico institucional “Lograr una Colciencias Integra, Efectiva e Innovadora (IE+i)”, a través del Programa Estratégico “Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI”, a través de las siguientes cuatro (4) Iniciativas Estratégicas:

- Estrategia TI y Gobierno TI

- Gestión de Servicios Tecnológicos

- Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

- Gestión de Sistemas de Información e Información

Así mismo, este PETIC se estructuró con fundamento en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en la Guía Técnica “G.ES.06 Guía Cómo Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI”, Versión 2.0 de 30 de abril de 2018 , del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, y el documento “Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de COLCIENCIAS”  desarrollado en el marco de la fase 1 del proyecto de Arquitectura Empresarial realizada por la Entidad en el año 2016.

# OBJETIVO

Formular las estrategias de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), mediante las cuales COLCIENCIAS busca alinear las TIC que soportan sus procesos institucionales, con sus misión, visión y objetivos estratégicos para, a través de su gestión, aprovechamiento y uso óptimos y eficientes que agreguen valor a los servicios institucionales, convertirlas en agentes clave en la transformación digital de COLCIENCIAS en el marco de la Política de Gobierno Digital de Colombia.

# ALCANCE

El alcance del PETIC incluye los proyectos seleccionados para su ejecución durante el cuatrienio 2019-2022, relacionados en el numeral 3 de este documento, “DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES”, para cada una de las cuatro Iniciativas Estratégicas mencionadas; para cada uno de los proyectos de cada una de las Iniciativas, se incluyó la fila “Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019”, en la cual se refleja el seguimiento a la ejecución del PETI con corte a 29 de marzo de 2019.

Tabla 1. Matriz de alineamiento objetivo estratégico institucional / Programa Estratégico / Iniciativas Estratégicas y Metas

| Objetivo Estratégico: | Lograr una Colciencias Integra, Efectiva e Innovadora (IE+i) |
| --- | --- |
| Programa Estratégico: | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |
| Iniciativas Estratégicas y Metas: | Iniciativa | Meta |
|  | Estrategia TI y Gobierno TI | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
|  | Gestión de Servicios Tecnológicos | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
|  | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
|  | Gestión de Sistemas de Información e Información | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |

# DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La descripción de las actividades se hace por cada uno de los proyectos, los cuales están asociados a una iniciativa estratégica específica, mediante las siguientes tablas:

Tabla 5. Articulación de la Iniciativa Estratégica “Estrategia TI y Gobierno TI” con Proyectos.

| Iniciativa Estratégica: | Estrategia TI y Gobierno TI |
| --- | --- |
| Meta iniciativa: | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
| Total presupuesto iniciativa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $300.000.000 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Proyectos de la iniciativa | Diseño de un modelo de Gobierno de TI para Colciencias desde el marco de trabajo COBIT. Implementación de la Arquitectura Empresarial. Monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI. |
| Nombre del Proyecto No.1 | Diseño de un modelo de Gobierno de TI para Colciencias desde el marco de trabajo COBIT |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Diseñar un modelo de Gobierno de TI para la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colciencias, a partir del marco integral COBIT 5, que permita el alineamiento de las TI con la estrategia institucional. |
| ¿Para qué? | Es necesario que Colciencias, cuente con un modelo de Gobierno de TI alineado con la estrategia institucional y misional, y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que permita estructurar la toma de decisiones de TI y la generación de valor para las partes interesadas. Adicionalmente, el proyecto comprende lineamientos de Gobierno de TI del marco de Arquitectura TI, un habilitador transversal de la política de Gobierno Digital de Colombia. |
| ¿Por qué? | Es necesario para la Entidad resolver las siguientes necesidades: Alineación permanente de los objetivos estratégicos institucionales con la Estrategia de TI. Existencia de un gobierno de TI aprobado/formalizado a nivel institucional. Reconocimiento por parte de los usuarios de la Entidad, a la Oficina TIC como un área estratégica no únicamente como un área de apoyo. Definición y establecimiento de catalizadores aplicables a Gobierno de TI y Gestión de TI. Fortalecimiento de las debilidades asociadas a la función y gestión de riesgos asociadas de TI. Reconocimiento de la diferencia entre Gobierno de TI y Gestión de TI. |
| ¿Cómo? | El desarrollo del proyecto comprende la aplicación de un instrumento que permitirá realizar el análisis del nivel de madurez del gobierno de TI en Colciencias, y de acuerdo con los resultados que se obtengan, se realizará un estudio de las áreas de proceso de COBIT para identificar las aplicables a la Entidad, y que puedan conducir a proponer un modelo que permita la implementación de las mejores prácticas según el marco de referencia COBIT para una instauración del gobierno de TI, de tal manera que permita a la Oficina TIC de Colciencias y la alta dirección, evaluar las necesidades de sus partes interesadas, en busca de lograr las metas propuestas y acordadas en la planeación estratégica, direccionando la toma de decisiones y midiendo y evaluando el cumplimiento de los objetivos. Para llevar a cabo esto, es fundamental la alineación de los objetivos de TI con los objetivos institucionales, y la definición o actualización de los procesos de la Oficina TIC, en pro de generar valor a la Entidad. Para realizar el diagnóstico se llevarán a cabo reuniones y entrevistas que permitan analizar la situación actual del gobierno de TI. Como instrumento para evaluar el nivel de madurez, se propone realizar sesiones de entrevistas con un grupo de personas de la Entidad previamente seleccionadas, para diligenciar una encuesta o cuestionario, que medirá la madurez y permitirá la identificación de aspectos a mejorar respecto a las áreas de procesos de COBIT, así como aspectos satisfactorios. En el instrumento se propone una escala de medición que permitirá obtener una calificación cuantitativa del grado de madurez según la metodología basada en el marco COBIT versión 5. También incluirá algunas preguntas abiertas que con su análisis se obtendrá una calificación cualitativa. La encuesta propuesta abarcará las distintas áreas de procesos según COBIT, con ello se realizará un análisis relacionado de los aspectos de gobierno de TI en los distintos procesos existentes en la Entidad, y los procesos a proponer en el modelo a desarrollar en el proyecto. El instrumento a desarrollar comprenderá preguntas divididas en los siguientes procesos según COBIT: Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM) Alinear, Planear y Organizar (APO) Construir, Adquirir e Implementar (BAI) Entrega y Soporte del Servicio (DSS) Monitorear, Evaluar y Valorar (MEA) |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Todas las dependencias de Colciencias |
| Responsables | Oficina TIC (Liliana Buitrago y Yury Vásquez) |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Elaborar y validar el instrumento de medición del nivel de madurez del modelo de gobierno de TI | Realizar el diseño de indicadores claves de meta y de desempeño de procesos |  |  |
|  | Aplicar el instrumento de medición del modelo de gobierno de TI actual para identificar el nivel de madurez y las brechas existentes en la Entidad | Definir lineamientos de COBIT para optimización de riesgos de TI |  |  |
|  | Realizar el análisis del modelo de gobierno de TI actual para identificar el nivel de madurez y las brechas existentes en la Entidad | Diseñar la propuesta de modelo de Gobierno de TI para la Oficina TIC de Colciencias a partir del marco de trabajo COBIT |  |  |
|  | Definir la estructura de catalizadores entre gobierno y gestión de TI aplicable a Colciencias | Elaborar el plan de acción detallado para la implementación del modelo de Gobierno de TI propuesto |  |  |
|  | Definir procesos de gobierno de TI basados en el marco de trabajo COBIT, que incluyan roles y responsabilidades |  |  |  |
| Meta del indicador | 65% | 35% |  |  |
| Indicador | Porcentaje de ejecución y cumplimiento del proyecto en un periodo dado. Descripción: permite medir el avance porcentual vs. el proyectado en un periodo dado para el proyecto definido en el PETI. Fórmula: % de Cumplimiento = Avance_Real_PETI / Total_Avance_Esperado. En donde: Total_Avance_Esperado = % total de avance esperado en un periodo dado del proyecto definido Avance_Real_PETI = % real de avance en un periodo dado del proyecto en el PETI. |
| Entregables asociados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documento con el resultado del análisis del modelo actual del gobierno de TI de Colciencias respecto al marco de COBIT, la identificación del nivel de madurez y las brechas existentes en la Entidad. Propuesta de la estructura de catalizadores que permitan las interacciones entre gobierno y gestión de TI aplicable al modelo de Gobierno de TI propuesto para Colciencias. Propuesta de los procesos de gobierno de TI basados en el marco COBIT y aplicables a Colciencias, definiendo los roles y responsabilidades de TI. | Documento con el diseño de los indicadores claves de meta (KGI) e indicadores de desempeño (KPI) de los procesos de TI, según COBIT aplicables a Colciencias. Documento de lineamientos de COBIT para la optimización de riesgos de TI que afectan el desarrollo de los procesos y la gestión de los riesgos en la Entidad a nivel de las dimensiones críticas de la información (disponibilidad, integridad, confidencialidad). Propuesta del modelo de Gobierno de TI para la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colciencias, a partir del marco de trabajo COBIT, e integrando estándares y buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de las TI de la Entidad. Propuesta del Plan de acción detallado para la implementación del modelo de Gobierno de TI para Colciencias. |  |  |
| Presupuesto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $0,00 | $0,00 |  |  |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: En el primer trimestre de 2019 se elaboró el plan de trabajo del proyecto, el cual se anexa el presente informe. Según lo definido en éste se avanzó en la actividad “Análisis de la situación actual del modelo de Gobierno de TI de la Entidad”, con la información correspondiente a la misión, visión y valores de la Entidad, estructura funcional de la Oficina TIC y sus funciones, políticas existentes. Este documento se tiene previsto finalizarlo en el mes de abril de 2019. Logros: Avances en el documento, según lo descrito en el ítem anterior. Entregables y ruta para consulta: En el plan de trabajo se tiene definido la finalización del documento para el 30 de abril de 2019, y se incluiría para consulta en la carpeta del servidor Waira: O:\OSI\GINA\2019\GobiernoTI Dificultades en el avance en el proyecto: No se han presentado dificultades en el avance del proyecto, sin embargo, si se hace necesario revisar la disponibilidad de una herramienta para medición del nivel de madurez en ISACA, y los costos de adquisición en caso de ser necesario, lo anterior previo a la elaboración de un instrumento en caso de no estar disponible. Recursos comprometidos (si aplica): No aplica. Avance en Indicador: el aporte al indicador es del 1,8% Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen: No ha habido desfases en la ejecución del proyecto. |
| Nombre del Proyecto nro.2 | Implementación de la Arquitectura Empresarial |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Mediante la ejecución de este proyecto se busca culminar la implementación del modelo de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI de COLCIENCIAS, mediante la implementación de los lineamientos del Marco de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano adoptados por COLCIENCIAS, lo cual redundará en la implementación dela Política de Gobierno Digital en tanto que la Arquitectura Empresarial es uno de los tres (3) habilitadores transversales de la Política que permiten el desarrollo de sus dos (2) componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad. |
| ¿Para qué? | Para continuar y culminar la implementación del modelo de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI de COLCIENCIAS, lo cual redundará en el cierre de brechas en capacidades institucionales de gestión de TI que condicionan el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos de Colciencias, con base en las mejores prácticas internacionales y las lecciones aprendidas a partir de la realización de las tres (3) fases del proyecto de Arquitectura Empresarial desarrolladas entre 2016 y 2018; tales brechas se expresan en la carencia de: Capacidades para la gestión de la arquitectura TI de COLCIENCIAS. Un modelo de gobierno de la arquitectura TI establecido. Soporte a nivel de servicios del negocio y procesos del negocio para el cumplimiento de las funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Un proceso estandarizado de la gestión de la estrategia TI. |
| ¿Por qué? | La realización de la Fase 1 del proyecto de Arquitectura Empresarial desarrollada durante 2016, identificó una serie de brechas frente al deber ser de la organización y una serie de acciones de cierre que implican la adición, modificación o eliminación de componentes de la arquitectura TI de COLCIENCIAS. Dichos componentes a nivel de negocio están relacionados con capacidades del negocio, unidades organizacionales, funciones, servicios y procesos. Si bien la realización de las Fases 2 y 3, desarrolladas durante 2017 y 2018, respectivamente, posibilitó el cierre de brechas y la instauración de capacidades de gobernanza de TI, para la transformación digital de COLCIENCIAS es necesario continuar la evolución y maduración de su modelo de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI mediante la implementación de los lineamientos del Marco de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital. |
| ¿Cómo? | Mediante la realización de ejercicios de Arquitectura Empresarial que permitan la implementación de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano y de la Política de Gobierno Digital, adoptados por COLCIENCIAS en su modelo de Arquitectura Empresarial, que permitan ir moviendo la Entidad hacia el deber ser a través de las siguientes actividades: Establecimiento de esquemas de gobierno de la Arquitectura Empresarial. Adopción e implementación del proceso de Gestión de TI Adopción e implementación del procedimiento de Gobierno de TI Implementación de los lineamientos adoptados por cada uno de los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano. |
| Áreas funcionales beneficiarias del Proyecto. | Todas las dependencias de Colciencias |
| Responsables | Oficina TIC – Líderes de equipos de trabajo – Reinaldo A. Castillo R. |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Implementación de los lineamientos del Marco de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del Estado colombiano, adoptados por COLCIENCIAS en su modelo de Arquitectura Empresarial. | Culminación de la implementación de los lineamientos. | Evolución y mantenimiento | Evolución y mantenimiento |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | Indicadores de Cumplimiento de la Arquitectura Empresarial definidos en el Anexo 5 del Manual de Gobierno Digital para la implementación de la Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2) |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Lineamientos del Marco de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del Estado colombiano, adoptados e implementados por COLCIENCIAS en su modelo de Arquitectura Empresarial. | Lineamientos del Marco de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del Estado colombiano, adoptados e implementados por COLCIENCIAS en su modelo de Arquitectura Empresarial. | Nivel de madurez del modelo de Arquitectura Empresarial de COLCIENCIAS | Nivel de madurez del modelo de Arquitectura Empresarial de COLCIENCIAS |
| Presupuesto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $300.000.000 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: Se concluyó la revisión del cumplimiento de los lineamientos de los seis (6) Dominios (Estrategia TI, Gobierno TI, Sistemas de Información, Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información y la priorización de los lineamientos de cinco (5) de los seis (5) Dominios a implementar o actualizar durante el 2019. Se priorizó para implementar o actualizar lineamientos de los Dominios Estrategia TI, Gobierno TI y Servicios Tecnológicos. Se excluyeron para implementar o actualizar los lineamientos de los siguientes Dominios: Sistemas de Información: En la actualidad el grupo de Sistemas de Información e Información no dispone de los recursos humanos ni presupuestales para implementar durante la presente vigencia lineamientos de este Dominio. Información: En la actualidad el grupo de Sistemas de Información e Información no dispone de los recursos humanos ni presupuestales para implementar durante la presente vigencia lineamientos de este Dominio. Uso y Apropiación: Los lineamientos de este Domino a implementar o actualizar en el 2019 se excluyeron del proyecto Implementación de la Arquitectura Empresarial, porque se trabajarán en el proyecto Monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI. Logros: Con base en la revisión y priorización de los lineamientos a implementar o actualizar de los Dominios Estrategia TI, Gobierno TI y Servicios Tecnológicos, se logró construir el PLAN DE TRABAJO 2019 correspondiente a este Proyecto, uno de los tres (3) proyectos mediante los cuales se implementará la Iniciativa Estratégica Estrategia TI y Gobierno TI. Entregables y ruta para consulta: Entregable: Documento Entendimiento Estratégico actualizado Ruta: O:\OSI\GINA\2019\Gobierno TI Dificultades en el avance en el proyecto: Dado que no hubo disponibilidad del presupuesto vigencia 2019 estimado para el proyecto, se decidió redefinir el alcance del proyecto para ejecutarlo con base en los recursos profesionales y técnicos disponibles en la OTIC. Recursos comprometidos (si aplica): No aplica. Avance en Indicador: 3.4% Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen: No ha habido desfases en la ejecución del proyecto. |
| Nombre del Proyecto nro.3 | Monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI. |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Mediante este proyecto se busca coordinar con el área de Comunicaciones la implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI, mediante la validación y realización de campañas de sensibilización y teniendo en cuenta el planteamiento de las estrategias de gestión del cambio definidas por la Entidad. |
| ¿Para qué? | Implementar la estrategia de uso y apropiación de TI Revisar y validar la caracterización de los grupos de interés internos y externos. Definir y ejecutar, en coordinación con el área de Talento Humano, un plan de formación para el desarrollo de competencias requeridas para el desarrollo y uso adecuado de los servicios de TI. Realizar divulgación y comunicación interna, en coordinación con el área de Comunicaciones, de los proyectos de TI. Realizar seguimiento mediante indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de T.I. en la Entidad. Ejecutar acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento y teniendo en cuenta la estrategia de gestión del cambio. |
| ¿Por qué? | Porque el uso de la tecnología como uno de los principales habilitadores para lograr los objetivos institucionales, hace necesario formar el capital humano involucrado en la gestión y operación institucional en el uso eficiente, transparente y proactivo de las tecnologías de información y comunicaciones, para que construyan las capacidades requeridas para actuar en la transformación de digital de nuestra Entidad. |
| ¿Cómo? | A través del despliegue de jornadas de sensibilización, capacitación, comunidades de práctica, publicación de recursos digitales, interacción con expertos, en coordinación con el área de Comunicaciones. |
| Áreas funcionales beneficiarias del Proyecto. | Todas las dependencias de Colciencias |
| Responsables | Oficina TIC – Líderes de equipos de trabajo – Reinaldo A. Castillo R. |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI | Implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI | Implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI | Implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI |
| Meta del indicador | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indicador | Indicadores de Cumplimiento del Dominio de Uso y apropiación de TI, definidos en el Anexo 5 del Manual de Gobierno Digital para la implementación de la Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2) |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Mapa de indicadores de la medición del impacto del uso y apropiación de T.I. en la Entidad. Resultados obtenidos en el seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación. Acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento. | Mapa de indicadores de la medición del impacto del uso y apropiación de T.I. en la Entidad. Resultados obtenidos en el seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación. Acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento. | Mapa de indicadores de la medición del impacto del uso y apropiación de T.I. en la Entidad. Resultados obtenidos en el seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación. Acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento. | Mapa de indicadores de la medición del impacto del uso y apropiación de T.I. en la Entidad. Resultados obtenidos en el seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación. Acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento. |
| Presupuesto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: Se concluyó la revisión de documentos de varias entidades públicas colombianas relacionados con el uso y apropiación de proyectos de TI. Se inició la elaboración del documento con la definición de la Estrategia de Uso y Apropiación de TI para COLCIENCIAS. Se concluyó la revisión del cumplimiento de los lineamientos del Dominio Uso y Apropiación y se priorizaron los lineamientos de este Dominio a implementar o actualizar durante el 2019. Logros: Con base en la revisión y priorización de los lineamientos a implementar o actualizar del Dominio Uso y Apropiación, se logró construir el PLAN DE TRABAJO 2019 correspondiente a este Proyecto, uno de los tres (3) proyectos mediante los cuales se implementará la Iniciativa Estratégica Estrategia TI y Gobierno TI. Entregables y ruta para consulta: Entregable: Para el primer trimestre de ejecución de este proyecto se realizaron actividades base para la construcción de dos (2) documentos con entrega programada para el cierre del segundo trimestre. Ruta: No aplica Dificultades en el avance en el proyecto: Ninguna Recursos comprometidos (si aplica): No aplica. Avance en Indicador: 1.8% Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen: No ha habido desfases en la ejecución del proyecto. |

Tabla 6. Articulación de la Iniciativa Estratégica “Gestión de Servicios Tecnológicos” con Proyectos.

| Iniciativa Estratégica: | Gestión de Servicios Tecnológicos |
| --- | --- |
| Meta iniciativa: | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
| Total presupuesto iniciativa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $ 3.458.438.668 | $ 3.796.984.215 | $ 4.169.092.384 | $ 4.578.107.759 |
| Proyectos de la iniciativa | Dotación Tecnológica Mejoramiento del modelo de operación de la Oficina TIC |
| Nombre del Proyecto Nro.1 | Dotación Tecnológica |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Provisión de servicios de conectividad, licenciamiento, soporte y mantenimientos preventivos y correctivos, adquisición de tecnología, para soportar la plataforma tecnológica de Colciencias y brindar servicios a los usuarios. |
| ¿Para qué? | Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica con el fin de contribuir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante el uso de las TIC. Cerrar las siguientes brechas: No se cuenta con un proceso definido, documentado e implementado para el monitoreo y gestión de eventos de os servicios de tecnología y sus componentes. No se cuenta con un procedimiento para el dimensionamiento de aplicaciones y servicios de T.I el cual esté alineado con la Gestión de Capacidad No se cuenta con un proceso definido, documentado e implementado para la presupuestación, control de ejecución del presupuesto y costeo de servicios No se cuenta con una segmentación de la red interna Falta de diseño e implementación de ambientes de contingencia. No se cuenta con mecanismos que aporten a la política del uso eficiente del papel. No se cuenta con un procedimiento para el dimensionamiento de aplicaciones y servicios de T.I el cual esté alineado con la Gestión de Capacidad |
| ¿Por qué? | La Oficina TIC debe garantizar que todos los componentes tecnológicos cuenten con el soporte y la garantía correspondiente La Oficina TIC debe garantizar el control del licenciamiento instalado y su inventario correspondiente La Oficina TIC debe garantizar el mantenimiento de todos los componentes de la plataforma tecnológica para la prestación adecuada de los servicios. |
| ¿Cómo? | Llevando una matriz de mantenimientos Realizando campañas de control de licenciamiento en la herramienta de gestión de mesa de servicios. Realizando la adquisición y renovación oportuna de los componentes que conforman la plataforma tecnológica de la entidad. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias. |
| Responsables | Oficina TIC– DFI - OAP – Gestión Territorial |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Planeación Adquisición y/o renovación Implementación Apropiación | Planeación Adquisición y/o renovación Implementación Apropiación | Planeación Adquisición y/o renovación Implementación Apropiación | Planeación Adquisición y/o renovación Implementación Apropiación |
| Meta del indicador | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indicador | 100 % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Licenciamiento y garantías de la plataforma Tecnológica. Servicios Tecnológicos. Adquisiciones Tecnológicas Renovación de garantías y soporte de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. Matrices | Licenciamiento y garantías de la plataforma Tecnológica. Servicios Tecnológicos. Adquisiciones Tecnológicas Renovación de garantías y soporte de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. Matrices | Licenciamiento y garantías de la plataforma Tecnológica. Servicios Tecnológicos. Adquisiciones Tecnológicas Renovación de garantías y soporte de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. Matrices | Licenciamiento y garantías de la plataforma Tecnológica. Servicios Tecnológicos. Adquisiciones Tecnológicas Renovación de garantías y soporte de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. Matrices |
| Presupuesto | $ 3.336.800.000 | $ 3.670.480.000 | $ 4.037.528.000 | $ 4.441.280.800 |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | A continuación, se presenta del proyecto Dotación Tecnológica las actividades, avances, logros y entregables con su respectiva ruta para su consulta. Actividad # 1: Actividad: Avances Contratar el servicio de soporte especializado en seguridad informática para la plataforma de seguridad Checkpoint, mediante el esquema de bolsa de horas, para el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS. Definir las actividades de soporte especializado en la plataforma de seguridad Checkpoint y en la implementación de IPV6 con respecto a la seguridad. 100% Invitar a proveedores a participar y realizar el estudio de mercado. 100% Realizar los estudios previos y solicitar el CDP 100% Solicitud a Secretaria General para tramitar el proceso de mínima cuantía. 100% Logros: Proceso radicado en Secretaría General Entregable: O:\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\CHECKPOINT_Minima Cuantía_SEGEL Actividad # 2: Actividad: Avances Renovar las licencias de uso anual de la plataforma G Suite Business para el dominio institucional “colciencias.gov.co” y adquirir el licenciamiento para el subdominio “misiondesabios.gov.co”, las cuales incluyen respaldo, almacenamiento y servicio de soporte técnico especializado, renovar el servicio de Single Sing-On para las licencias. Y adquirir bolsa de horas especializadas. Se realizó el estudio de necesidades con el fin de determinar la ficha técnica con los productos y servicios a adquirir o renovar. 100% Se realiza la simulación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, con el fin de determinar el presupuesto necesario. 100% Se realiza el estudio de mercado. 100% Se realiza la solicitud a Secretaría General para la revisión del trámite Acuerdo Marco para adquirir productos y servicios Google. Se anexan estudios previos, CDP y simulador. 100% Logros: Proceso radicado en Secretaría General Entregable: O:\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\GOOGLE_SEGEL |
|  | Actividad # 3: Actividad: Avances Contratar la adquisición de nuevos certificados digitales, se requieren 10 certificados EV, 1 Wildcard, 1 Multidominio con 15 SAN Se realizo la ficha técnica con los requerimientos específicos para realizar la adquisición de los certificados. 100% Se envió a los proveedores para realizar las respectivas cotizaciones. 100% Se envió a los proveedores para realizar las respectivas cotizaciones. 100% Realizar los estudios previos y solicitar el CDP 100% Se encuentra en Secretaría General para radicarlo y subirlo al Secop Logros: Se realizo el proceso de licitación en las fechas acordadas en el PAA. Entregable:\\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\CERTIFICADOS SSL_SEGEL Actividad # 4: Actividad: Avances Contratar servicios de Garantía, Soporte y Mantenimiento solución Hiperconvergencia Intel Se reviso el contrato a detalle del día de la compra de esta solución para validar las fechas de terminación de soporte, mantenimiento y garantía. Se encontró que el soporte, mantenimiento y garantía no eran por un año sino por 3 años Se solicita una carta al proveedor indicando la fecha de inicio y fin del soporte y garantía Logros: Se pudo extender la garantía por 2 años más con respecto a lo que aparecía en el contrato logrando liberar ese recurso para compra de otros servicios que requería la OTIC. Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\Intel Hiperconvergencia |
|  | Actividad # 5: Actividad: Avances Contrato servicio soporte, mantenimiento, garantía y licenciamiento solución HP Creación de la ficha técnica para enviar a los proveedores 100% Recibir las cotizaciones 10% Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\HP Actividad # 6: Actividad: Avances Contratar el servicio canal de internet terrestre en alta disponibilidad para Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS. Definir los requerimientos del servicio a contratar. 100% Invitar a proveedores a participar y realizar el estudio de mercado. 100% Realizar los estudios previos y solicitar el CDP 100% Solicitud a Secretaria General para tramitar el proceso de mínima cuantía. 100% Logros: Publicación del proceso. Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\INTERNET_SEGEL Actividad # 7: Actividad Avances Renovar licenciamiento, soporte y garantía de la plataforma de seguridad de protección de tráfico web, para el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS Definir las actividades de soporte especializado en la plataforma 100 % Invitar a proveedores a participar y realizar el estudio de mercado 100 % Logros: Se realiza entrega de los estudios previos Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\PROXY\ Actividad # 8: Actividad Avances Renovar el equipo principal de comunicaciones de la red LAN para el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS. Definir los requerimientos del servicio a contratar. 100% Logros: Creación ficha técnica Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\Adquisición Switch CORE. |
|  | Actividad # 9: Actividad: Avances Contrato mantenimiento preventivo equipos y bolsa de repuestos Se realizaron estudios previos se realizó estudios de mercado Se realizaron ajustes de pliegos junto con Segel se realiza publicación de pliegos en Secop II Logros: La publicación del proceso SAMC-002-2019 en el secop II, el cual se encuentra en etapa de observaciones. Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO_Menor cuantia_ SEGEL Actividad # 10 Actividad: Avances Adquisición de tóner Se realizaron estudios previsto se realizó estudios de mercado Se realiza simulación en Colombia compra Logros: Se radica solicitud para orden de compra en Segel, en espera de aprobación Entregable: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\TONERS_AMP_SEGEL Actividad # 11: Actividad: Avances Renovación de la librería, soporte y garantía por tres (3) años para la solución de protección de datos a medio electromagnético (Librería de cintas Dell) para el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS Se realizó el estudio de necesidad con el fin de determinar la ficha técnica del producto que se va a renovar. 100% Se recibieron las respectivas cotizaciones por parte de los proveedores. 100% Se elaboran los estudios previos. 100% Elaborar ficha técnica en la cual se describe las características requeridas de la librería (TAPE). 100% Entregable: "O:\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019" |
|  | Actividad # 12 Actividades: Avances Licenciamiento de la solución PRTG Network Monitor, para el Monitoreo de los Componentes (Servidores, Estaciones y Dispositivos) de la Red. Se realizó el estudio de necesidades con el fin de determinar la ficha técnica con el producto y servicios a adquirir o renovar. 100% Se elabora ficha técnica de PRTG en la cual se enumeran sus respectivas especificaciones. 100% Se elaboran estudios previos. 100% Se recibieron las respectivas cotizaciones por parte de los proveedores. 100% Entregable: O:\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019 Actividad # 13: Actividad Avances Adquirir la solución de Backup que incluye soporte y mantenimiento para el HSM de firma Digital del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias. Definir las actividades de soporte especializado para la solución de backup. Invitar a proveedores a participar y realizar el estudio de mercado. 100% Realizar los estudios previos y solicitar el CDP 100% Solicitud a Secretaria General para tramitar el proceso de mínima cuantía. 100% Logros: Proceso radicado en Secretaría General Entregable: "O:\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\201 |
|  | Dificultades en el avance en el proyecto: Durante el trimestre en la ejecución del proyecto se encontraron las siguientes dificultades: Demora en los tiempos de Secretaría General hizo que la publicación del proceso de bolsa de horas en el Secop no fuera en los tiempos adecuados. Se registraron retrasos en la entrega de las cotizaciones por parte de los proveedores. Los VoBo. por parte de Segel en ocasiones son muy demorados. Recursos comprometidos (si aplica) TOTAL: $ 1.570.000 Ruta para consulta: O:\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019 Avance Meta: 100% |
| Nombre del Proyecto Nro.2 | Mejoramiento del modelo de operación de la Oficina TIC |
| Descripción del Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Diseño, planeación y actualización del modelo de operación, aportando a la propuesta de valor de TI de la Oficina de Tecnología. |
| ¿Para qué? | Garantizar la calidad desde el diseño, transición, operación y mejora continua de los servicios tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante el uso de las TIC. Cerrar las siguientes brechas: No se cuenta con un proceso definido, documentado e implementado para la gestión de activos e ítems de configuración de tecnología No se cuenta con un proceso definido, documentado e implementado para la liberación de software en el ambiente de producción En el área se encuentran actividades, procesos y procedimientos que, si bien pueden estar bien diseñados, en su mayoría no están documentados No se cuenta con un proceso definido, documentado e implementado para el monitoreo y gestión de eventos de os servicios de tecnología y sus componentes. No se cuenta con un procedimiento para el dimensionamiento de aplicaciones y servicios de T.I el cual esté alineado con la Gestión de Capacidad No se cuenta con un proceso definido, documentado e implementado para la presupuestación, control de ejecución del presupuesto y costeo de servicios Aumentar los procesos enmarcados dentro de la gestión de TI (ITIL, COBIT, ISO 22301). No se tienen definidos ANS para los sistemas de información. Se deben mejorar los procesos de IT actuales ya implementados en la oficina TIC En el área se encuentran actividades, procesos y procedimientos que, si bien pueden estar bien diseñados, en su mayoría no están documentados. |
| ¿Por qué? | La Oficina TIC debe garantizar las buenas prácticas de TI en la implementación de servicios. La Oficina TIC mediante los procedimientos de controles de cambio mitiga los riesgos operacionales que se puedan presentar. Con la debida documentación de los planes, procesos y procedimientos la Oficina TIC se da cumplimiento con los lineamientos de calidad. |
| ¿Cómo? | Implementando el mayor número de procesos que enmarca ITIL en las buenas prácticas de los servicios tecnológicos. Documentando los procesos y procedimientos de los servicios tecnológicos. Diseñando, implementando y documentando el proceso de monitoreo y gestión de eventos. Cumpliendo con la normatividad de Gobierno Digital. Estableciendo un plan de capacidad Acordando los niveles de servicio para cada uno de los servicios que presta la Oficina TIC a la entidad. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias. |
| Responsables | Oficina TIC |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Diseño Planeación Implementación | Diseño Planeación Implementación | Mantener Implementación | Mantener Mejora continua |
| Meta del indicador | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indicador | 100% anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Procesos y procedimientos Documentación técnica (Diagramas, matrices y catálogos) Planes, programas y proyectos. | Procesos y procedimientos Documentación técnica (Diagramas, matrices y catálogos) Planes, programas y proyectos. | Procesos y procedimientos Documentación técnica (Diagramas, matrices y catálogos) Planes, programas y proyectos. | Procesos y procedimientos Documentación técnica (Diagramas, matrices y catálogos) Planes, programas y proyectos. |
| Presupuesto | $121.638.668 | $126.504.215 | $131.564.384 | $136.826.959 |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | A continuación, se presenta del proyecto Mejoramiento del modelo de operación de la Oficina TIC, avances, logros y entregables con su respectiva ruta para su consulta. Actividades: Implementación de IPv6 Avance: Se encuentra fase de implementación sobre entorno de pruebas Se está contemplando en los nuevos procesos de contratación, habilitar y parametrizar el servicio de IPv6 como evidencia y obligación especifica ante un control. Realizar e implementar el procedimiento de gestión de la configuración. Avance: Se realiza reunión con el proveedor como apoyo para definir la carga de CI en la Herramienta Se realizan reuniones para definir la estructura de los CI en la herramienta Servicedesk Se realizan reunión con los implicados para definir los formatos de levantamiento de información de los CIs Se trabaja en el diseño del procedimiento de Gestión de la configuración. Actualización del plan de capacidad Avance: Se está validando la capacidad actual de la infraestructura tecnológica. Se está haciendo un análisis mensual de la capacidad de la entidad Ampliación del canal de Renata de 128 Mbps a 300 Mbps Avance: Se está trabajando con el proveedor Renata para realizar la ampliación del canal actual. |
|  | Revisión de los lineamientos del Dominio de Servicios Tecnológicos, enmarcados en la guía “Lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI” Avance: Se hizo una revisión en detalle de cada uno de los lineamientos según el Marco de Arquitectura Empresarial que aplican al dominio de Servicios Tecnológicos. Se establece el plan de trabajo 2019. Logros: Plan de Diagnostico, Plan de direccionamiento, Plan de seguimiento Controles de cambio Construcción del entorno de prueba del servicio en conjunto con el equipo infraestructura y seguridad, para la implementación de IPv6. Se define la estructura base para el diseño de la gestión de la configuración, se realizan pruebas de carga de CIs en la herramienta Servicedesk, en ambiente de pruebas las cuales fueron satisfactorias. Se identifican los lineamientos que aplican al dominio de servicios tecnológicos. Se realiza un Plan de trabajo para mitigar las brechas planteadas en el PETIC. Se establecen las actividades a realizar por el equipo de Infraestructura referentes a Arquitectura de servicios TI, para la vigencia 2019. Ruta: \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Conectividad\IPv6 \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Conectividad\Renata \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Mesa de Servicios \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Almacenamiento Dificultades en el avance en el proyecto: Se identifica la ausencia de plan de contingencia del proceso, el cual será elaborado con las a áreas involucradas. Se registro retrasos en la publicación del segmento de red ipv6 sobre el sistema autónomo de Level 3. Recursos comprometidos (si aplica) No aplica Avance Meta: 100% |

Tabla 7. Articulación de la Iniciativa Estratégica “Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información” con Proyectos.

| Iniciativa Estratégica: | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información |
| --- | --- |
| Meta iniciativa: | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
| Total presupuesto iniciativa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Proyectos de la iniciativa | Migración de IPv4 a IPv6 “Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6” Plan de recuperación de desastres para el proceso de gestión de las tecnologías de la información Mantenimiento y monitoreo del Modelo de seguridad y privacidad de la información Plan de Continuidad del negocio |
| Nombre del Proyecto Nro.1 | Migración de IPv4 a IPv6 |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Diseño, desarrollo e implementación del plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 |
| ¿Para qué? (colocar la descripción de la brecha que cierra sin codificar) | Es necesario para Colciencias resolver las necesidades que a continuación se mencionan: Cumplimiento de la resolución 2710 de 2017 “Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6” Aumentar las direcciones de IPv4 Recuperar la conectividad de extremo a extremo Incrementar la seguridad de internet |
| ¿Por qué? | Con más de tres décadas de uso al protocolo de IPv4, y con el proceso de innovación tecnológica que se ha venido avanzando a nivel mundial con el uso de dispositivos tecnológicos como celulares, puntos de acceso, tabletas, servidores, equipos de almacenamiento entre otros, se comenzó a incrementar la conectividad en muchas redes del mundo, proceso que se realiza por medio de direcciones de internet que permiten establecer conexiones para cada elemento conectado a la red, estas direcciones se conocen como direcciones IP (Internet Protocol Versión 4). En el año 2014, LACNIC anuncio en su página web el agotamiento del stock de direcciones IPv4 y expreso la preocupación por la demora de los gobiernos y proveedores de servicios de internet - ISP en la adopción de la versión 6 del protocolo IPv6 en la región; donde la OCDE ha manifestado que la falta de la implementación del protocolo IPv6, impactara en el desarrollo de la economía sobre internet en términos de reducción de innovación y desarrollo de nuevos servicios. Dado que la implementación del protocolo IPv6 se requiere para un mayor aprovechamiento e implementación de las redes de nueva generación, permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías como son las redes 4G o 5G y el buen uso de las IoT (Internet de las cosas). Con el objeto de que Colciencias se encuentre alineada a la transformación digital a nivel nacional de acuerdo con lineamientos de MINTIC, es necesario que cuente con una red segura, rápida y moderna, con el fin de migrar de forma gradual de IPv4 a IPv6 y así cumplir el objetivo estratégico “Colciencias Integra, Efectiva e Innovadora (IE+i)”. |
| ¿Cómo? | Con la ejecución del proyecto de migración de IPv4 a IPv6, el cual se encuentra en proceso por parte RENATA, en donde este año se retomarán las siguientes actividades de implementación y monitoreo |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias. |
| Responsables | Oficina TIC – (Omar Figueroa – Leonardo Carrillo) |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Implementación - monitoreo |  |  |  |
| Meta del indicador | 25% |  |  |  |
| Indicador | % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Fase de implementación Socialización del plan de implementación Configuración de enrutamiento Construcción de documentos de configuraciones de IPv6 Entrega de documento direccionamiento y configuración IPv6 Entrega documento de implementación y reversión de mecanismos de traducción Socialización entrega final Fase de monitoreo Pruebas y funcionalidad de IPv6 Afinamiento de las configuraciones realizadas Informe y socialización de la finalización del proyecto |  |  |  |
| Presupuesto | $0,00 |  |  |  |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: Para la adopción del IPV6 para COLCIENCIAS se constrruyó: El Plan de Diagnóstico El Plan de Direccionamiento El escenario de pruebas. Logros: Se finalizó la etapa de planeación con resultados exitosos Entregables y ruta para consulta: Ruta: O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\IPV6\2019\ENERO Entregables: Nuevo Cronograma Colciencias Fase II y Plan de Trabajo- Escenario de Pruebas IPv6 - vf Dificultades en el avance en el proyecto: El aumento en la carga laboral del grupo de Servicios Tecnológicos afectó la coordinación de las actividades de ejecución de pruebas para la adopción del IPV6 para COLCIENCIAS. Recursos comprometidos (si aplica): $0.0 Avance en Indicador: 0.5% Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No ha habido desfases en la ejecución del proyecto. |
| Nombre del Proyecto Nro. 2 | Plan de Recuperación de desastres para el proceso de gestión de las tecnologías de la información |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Diseño, desarrollo e implementación del plan de recuperación de desastres para el proceso de gestión de tecnologías de la información |
| ¿Para qué? | Es necesario para Colciencias resolver las necesidades que a continuación se mencionan: El área de T.I. no cuenta con un plan de continuidad de tecnología que le permita determinar las actividades a ejecutar y los mecanismos de recuperación de los servicios de T.I. en caso de una falla crítica y/o evento catastrófico. |
| ¿Por qué? | El software se ha convertido en un elemento omnipresente en las organizaciones actuales y la capacidad que éste ofrece para monitorear las operaciones, lo vuelve esencial para asegurar la continuidad. La disponibilidad es un asunto que las empresas no pueden hacer a un lado en sus operaciones de misión crítica, ya que una contingencia en los sistemas puede significar grandes pérdidas de tiempo y dinero. Las organizaciones deben tener la capacidad de discernir entre sus operaciones de misión crítica y no crítica, además de saber cuánto les cuesta y cuál es el impacto en sus operaciones ante una contingencia, ya sea debida a un fenómeno natural o por causa de una falla humana. Actualmente, un 84% de los CEO reconoce que su empresa no cuenta con la capacidad adecuada para hacer frente a una contingencia ante un nuevo entorno en el que la virtualización y las aplicaciones han generado un aumento en el número de cargas de trabajo de misión crítica. Colciencias requiere llevar a cabo el desarrollo e implementación de un plan de recuperación de desastres, que le permita a la entidad garantizar que sus servicios misionales estarán siempre disponibles tanto para el cliente interno como el externo. |
| ¿Cómo? | Con la implementación de un Plan de Recuperación de Desastres bien estructurado, debe establecer el tiempo mínimo para regresar las operaciones a la normalidad, no sin antes definir cuáles serán las aplicaciones de misión crítica que permitan funcionar con los elementos indispensables. A continuación, se presentan los 6 principales beneficios de contar con un plan de recuperación ante desastres: Garantizar la continuidad de las operaciones en la organización. Minimizar la toma de decisiones durante un desastre o contingencia. Limitar la pérdida de ingresos Conservar una imagen favorable de la empresa. Reducir los riesgos ante un probable conflicto legal. Disminuir el estrés ‘inútil’ en los empleados y ‘dejarlos dormir tranquilos’ |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias. |
| Responsables | Oficina TIC (Líder de Seguridad de la información - Líder de Infraestructura) |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis - Diseño – implementación |  |  |  |
| Meta del indicador | 25% |  |  |  |
| Indicador | % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Análisis de impacto del negocio (BIA) Diseño Estrategia de recuperación Diseño del plan de continuidad Matriz de servicios críticos Implementación Pruebas de contingencia Capacitación sobre el Plan de recuperación |  |  |  |
| Presupuesto | $55.000.000 |  |  |  |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: Logros: Entregables y ruta para consulta: Dificultades en el avance en el proyecto: Recursos comprometidos (si aplica) Avance en Indicador: Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. |
| Nombre del Proyecto Nro. 3 | Mantenimiento y monitoreo del Modelo de seguridad y privacidad de la información |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Mantenimiento y monitoreo del Modelo de seguridad y privacidad de la información |
| ¿Para qué? (colocar la descripción de la brecha que cierra sin codificar) | No se cuenta con un SGSI definido e implementado que permita gobernar y administrar la seguridad de la información y Seguridad Informática en la entidad. |
| ¿Por qué? | Es deber de Colciencias y con el apoyo de seguridad de la información garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). Con el fin de dar continuidad al trabajo realizado en años anteriores es importante realizar las actividades de monitoreo y seguimiento al modelo de privacidad y seguridad de la información. |
| ¿Cómo? | Con la definición e implementación de políticas, procedimientos, directrices, normas y leyes con el fin de asegurar la información de Colciencias, con el apoyo de la ejecución de proyectos de adquisición y de herramientas o de implementación de normas o buenas prácticas y actividades inherentes al modelo de seguridad de la información que nos ayudara a minimizar las brechas de seguridad. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias. |
| Responsables | Líder de seguridad de la información – Leonardo Carrillo Analista de seguridad de la información - Diana Maribel Rey |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Monitoreo y seguimiento | Monitoreo y seguimiento | Monitoreo y seguimiento | Monitoreo y seguimiento |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Actualización de políticas de seguridad de la información Actualización de la matriz de inventarios de activos de TI Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital Seguimientos a los controles del anexo de la norma 27002 Sensibilizaciones en seguridad de la información a los colaboradores de Colciencias. | Actualización de políticas de seguridad de la información Actualización de la matriz de inventarios de activos de TI Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital Seguimientos a los controles del anexo de la norma 27002 Sensibilizaciones en seguridad de la información a los colaboradores de Colciencias. | Actualización de políticas de seguridad de la información Actualización de la matriz de inventarios de activos de TI Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital Seguimientos a los controles del anexo de la norma 27002 Sensibilizaciones en seguridad de la información a los colaboradores de Colciencias. | Actualización de políticas de seguridad de la información Actualización de la matriz de inventarios de activos de TI Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital Seguimientos a los controles del anexo de la norma 27002 Sensibilizaciones en seguridad de la información a los colaboradores de Colciencias. |
| Presupuesto | $134.200.000 | $154.330.000 | $177.479.500 | $204.101.425 |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: Creación y aprobación de los planes de: Seguridad y Privacidad de la Información Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital Creación y actualización de las Políticas de Seguridad de la Información Actualización del Manual de Inventario de Activos de TI Actualización de la Matriz de Inventario de Activos de TI Creación de la Matriz de Controles de Seguridad de la Información Logros: Se logró el involucramiento y compromiso de la Dirección General de la Entidad Se finalizó la etapa de planeación con resultados exitosos Entregables y ruta para consulta: Rutas: O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\ACTIVOS TI\ENERO; O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\POLITICAS y O:\OSI\MSPI\GESTION_2019\PLAN DE ACCION 2019\ENERO Entregables: ManualactivosinformacionIT_EN REVISION_2019 y Matriz de inventarios de activos de información de TI_EN REVISION_2019; 7.5 Plan de Tratamiento Riesgos de Seguridad Digital y G101PR01MO3 Modelo Planes Integrados MIPG V02_plan de seguridad y prievacidad de la información; y NF_ Pol_Ges_RH_RF, NF_ Pol_Opr_TI_RF y NF_ Pol_Seg_Fis_Ent_RF Dificultades en el avance en el proyecto: Bajo compromiso, en general, por parte de los funcionarios y contratistas en relación con los temas de seguridad de la información. Recursos comprometidos (si aplica): $0.0 Avance en Indicador: 0.5% Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No ha habido desfases en la ejecución del proyecto. |
| Nombre del Proyecto Nro. 4 | Plan de Continuidad del negocio |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Diseño, desarrollo e implementación del plan de continuidad del negocio para Colciencias. |
| ¿Para qué? (colocar la descripción de la brecha que cierra sin codificar) | La entidad no cuenta con un sitio alterno de procesamiento de información (Datacenter Secundario) que le permita recuperar los servicios críticos de T.I en caso de una falla crítica y/o un evento catastrófico |
| ¿Por qué? | El plan de continuidad del negocio o BCP (Business Continuity Plan) es un conjunto de estrategias y herramientas para asegurar la operación del negocio ante la presencia de un fenómeno perturbado o la materialización de un riesgo. Pareciera que el BCP es propio de las grandes organizaciones, sin embargo, es valioso recalcar que es de suma importancia en empresas de cualquier dimensión, en varias ocasiones para las empresas que van iniciando, es tomado como un rubro sin interés por parte de los administradores, acción desafortunada, ya que la manera de aprender sobre su necesidad muchas veces es hasta que se ve reflejada la vulnerabilidad del negocio ante un evento de tipo desastroso, alguna vez escuché sobre la importancia de no comprobar la profundidad de un charco con ambos pies, esto aplica aquí. Es importante recomendar que el BCP sea considerado desde el inicio del modelo de negocio para que éste se vaya robusteciendo conforme al crecimiento de la organización, de esta forma se evitará un excesivo trabajo para incorporarlo a una infraestructura organizacional tan robusta. El BCP ayuda a las organizaciones a establecer procedimientos que deberán seguir en caso de un desastre o materialización de un riesgo y reconocer los servicios que como negocio tendrán que restablecerse de manera oportuna para garantizar la operación y atención a los clientes de dicha empresa, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ¿en qué tiempo? De esta forma la organización podrá reducir el impacto de un desastre y fortalecer la respuesta ante un evento de este tipo, garantizando así menores pérdidas que pudieran ser humanas, materiales y económicas. |
| ¿Cómo? | Con la implementación del Plan de continuidad de negocio , se debe establecer el tiempo mínimo para regresar las operaciones a la normalidad y las estrategias de respaldo de la información , esto con el fin, de que la entidad tenga claro los conceptos de resiliencia para que en dicho momento de emergencia la entidad y los responsables de BCP, tengan claro cuáles son los protocolos para reanudar la operación, esto no, sin antes definir cuáles serán las aplicaciones de misión crítica que permitan funcionar con los elementos indispensables. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias. |
| Responsables | Líder de seguridad de la información – Leonardo Carrillo Analista de seguridad de la información - Diana Maribel Rey |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Análisis – Diseño – Implementación | Implementación |  |
| Meta del indicador |  | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Análisis de impacto de negocio – (BIA) Evaluación de riesgos Recuperación de desastres Planificación de la continuidad de negocio | Plan cultura Escenarios de pruebas Realización de pruebas en escenarios reales Comunicación con las partes interesadas |  |
| Presupuesto | $0 | $500.000.000 | $250.000.000 | $0 |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades: Logros: Entregables y ruta para consulta: Dificultades en el avance en el proyecto: Recursos comprometidos (si aplica) Avance en Indicador: Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. |

Tabla 8. Articulación de la Iniciativa Estratégica “Gestión de Sistemas de Información e Información” con Proyectos.

| Iniciativa Estratégica: | Gestión de Sistemas de Información e Información |
| --- | --- |
| Meta iniciativa: | 100% de los criterios priorizados para la iniciativa |
| Total presupuesto iniciativa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | $ 6.233.000.000 |  |  |  |
| Proyectos de la iniciativa | Red Colombiana de información Científica Gestión Territorial Sistema Integrado de Información Legados – SIGP, SCIENTI Master Data Management – MDM Registro Único Nacional de Investigación - RUNI |
| Nombre del Proyecto Nro. 1 | Red Colombiana de información Científica |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | La red colombiana de información Científica (RCIC) es una iniciativa que busca proveer al país de una estructura que articule los esfuerzos del SNCTeI desarrollen en el ámbito de información Científica, como insumo para fortalecer el desarrollo científico, Tecnológico, la apropiación social del conocimiento y la articulación con redes internacionales para gestión de la información científica, dentro de sus objetivos primordiales se encuentra promover lineamientos en el área de la información científica fortaleciendo las condiciones y capacidades para su producción articulación y organización |
| ¿Para qué? | Alinearse con la política de ciencia abierta Fomentar la promoción del uso y apropiación de la producción científica colombiana. Conectar, articular y dinamizar los servicios, colecciones y conocimientos de información científica del país con el mundo, adhiriéndonos a los estándares internacionales. Promover lineamientos en el área de la información científica, fortaleciendo las condiciones y capacidades para su producción, articulación y organización. Integrar la información científica del país, a través de un modelo sostenible. Gestionar el patrimonio documental científico nacional. Disminución de la brecha de acceso a la información y el conocimiento para todos los colombianos. Aspecto que apalanca transformaciones significativas en campo, como el fortalecimiento de la educación y la innovación. Impulso de la producción de acceso abierto, principalmente con la que se realiza con los fondos públicos. Visibilidad del conocimiento producido en Colombia como una forma de respaldar y promocionar la investigación y el trabajo que llevan a cabo las comunidades científicas y académicas |
| ¿Por qué? | Se requiere incrementar exponencialmente la información accesible sobre investigación financiada con recursos públicos. Se requiere generar acuerdos sobre metodologías y estándares para compartir contenidos. Es necesario apoyar nuevas formas de producción, transferencia y comunicación. Se debe lograr mayor visibilidad, intercambio, conservación y preservación. Es de vital importancia estimular la construcción de repositorios de productos de investigación, para indexar la producción nacional y generar nuevos canales de validación y cosecha de datos. |
| ¿Cómo? | Estructurando y articulando mecanismos de definición e identificación de necesidades funcionales y tecnológicas, que permitan la conformación de plataformas tecnológicas colaborativas para el intercambio de contenidos en CTeI de forma automática y que sea única fuente de información de consultas. Apoyando en la definición del modelo conceptual y funcional de los repositorios de los sistemas de información misionales de la Entidad. Diseñando e implementando procedimientos eficientes, alineados con estándares y modelos de referencia que permitan estructurar el proyecto bajo conceptos de la arquitectura empresarial, directrices de seguridad y de calidad. Aplicando los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno digital. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias, Actores del SNCTeI |
| Responsables | Dirección de Mentalidad y Cultura - DMC Dirección de Fomento a la investigación - DFI Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | 100 % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto |
| Presupuesto | $383.000.000 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades realizadas. Primer comité interno de la Red, articulando las áreas de DFI, TIC DMC Y Subdirección General Selección de las 30 primeras entidades a vincular de acuerdo con las capacidades de investigación, envío de invitación a participar, carta de compromiso y formulario de vinculación. Definición de agenda del Encuentro Taller “Herramientas para la gestión de la información científica colombiana” a realizar en 6 ciudades del país. Preparación de cronograma, logística, formulario de inscripción al taller, actualización de directorio institucional, proyección comunicación a 120 entidades. Logros o Resultados Obtenidos (resultados obtenidos) Página web de la Red Comunicaciones a entidades aprobadas por la Subdirección general Descripción Entregables 05032019Invitación a participar.doc: Comunicación y carta de compromiso a entidades 22032019encuentrotaller.doc: cronograma, agenda y comunicación a entidades sobre el Encuentro-Taller “Herramientas para la gestión de la información científica colombiana”. CImarzo18.ppt: presentación de los temas tratados en comité Dificultades que afectan el desarrollo de las actividades programadas para el período No contar con un directorio con la información de entidades actualizada. Dificultades técnicas en la elaboración del formulario de vinculación. Recursos comprometidos (si aplica) Los avances realizados, no han comprometido la ejecución de recursos. Avance en Indicador: Periodo Porcentaje Proyectado Porcentaje de Avance actual Trimestre 1 6,25 6,25 Trimestre 2 6,25 Trimestre 3 6,25 Trimestre 4 6,25 Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No hay desfases para este trimestre |
| Nombre del Proyecto Nro. 2 | Gestión Territorial |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Integración y modernización del sistema de información SIVEAP con el sistema de información integrado de Colciencias SII. |
| ¿Para qué? (colocar la descripción de la brecha que cierra sin codificar) | Modernizar el sistema de información SIVEAP, mediante su integración en el Sistema Integrado de Información, orientado a mejorar la eficiencia administrativa, y prestar un servicio unificado, coherente, oportuno y de calidad hacia los ciudadanos, centralizando y unificando la información que articule a todas las dependencias y proporcionando información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en relación con la política de CTeI y la gestión de los recursos. |
| ¿Por qué? | Se hace necesaria la implementación de un modelo de renovación tecnológica de sistemas de información el cual permita la actualización de dichos sistemas acorde a las nuevas tecnologías del mercado y acorde de igual forma al análisis resultante de los procesos de gestión de la disponibilidad y la capacidad. |
| ¿Cómo? | Implementar esquemas formales para el levantamiento e identificación de las necesidades de información, de la estrategia y de los procesos que se realizan en Gestión territorial, que servirán de base para su sistematización. Realizar los ajustes que requiera el sistema integrado de información, para atender los requerimientos funcionales antes identificados. Diseñar e implementar procedimientos eficientes de atención de incidentes funcionales relacionados con soporte en el uso de los sistemas de información o requerimientos de mantenimiento. Garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de información que conforman el ecosistema interadministrativo para el cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 45 de 2017. Implementar estrategias de gestión de cambio a fin de lograr la correcta apropiación de los sistemas de información por parte de los servidores públicos y ciudadanos del sector. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias, Actores del SNCTeI |
| Responsables | Gestión Territorial Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | 100% anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto |
| Presupuesto DMC- DFI | $ 1.600.000.000 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades realizadas. Apoyo y análisis de los términos de referencia de las convocatorias No 1 Becas Bicentenario y No2 Fortalecimiento de IES Públicas para ser cargados en las plataformas tecnológicas SCIENTI y SIGP respectivamente por cada convocatoria. Revisión de herramientas de apoyo para el seguimiento de procesos de Convocatoria, Evaluación y Requisitos. Sesiones de seguimiento para aprobación del presupuesto anual Logros o Resultados Obtenidos (resultados obtenidos) Las convocatorias No 1 Becas Bicentenario y No 2 Fortalecimiento de IES Públicas publicadas en el portal www.colciencias.gov.co en marzo 4 de 2019. Herramienta web de consulta para las Entidades para efectos de la participación en las convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas del Fondo De CTeI del SGR, No 1 Becas Bicentenario y No 2 Fortalecimiento. Descripción Entregables 1.1 Link de Portal web publicado Convocatoria No. 1: https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-fondo-ciencia-tecnologia-e-innovacion 1.2 Link de Portal web publicado Convocatoria No. 2: https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado. http://reconocimientoactores.colciencias.gov.co:8443/cDigital/home Dificultades que afectan el desarrollo de las actividades programadas para el período El tiempo desde la aprobación de los términos de referencia en el OCAD y el tiempo para publicar es corto. El viernes 1 de marzo de 2019 se aprobó en OCAD y el 4 de marzo de 2019 se debía publicar. Se hacen pruebas pilotos, pero no finales y esto se traduce en riesgos en errores en el cargue final en las plataformas de convocatorias SCIENTI y SIGP. Con respecto a la herramienta web de consulta, se tuvo que realizar diferentes mesas de trabajo con las direcciones técnicas para definir las condiciones de consulta, esto conllevó a la prolongación en tiempos para establecer y determinar los parámetros de la herramienta y proceder al desarrollo. Recursos comprometidos Los avances realizados, no han comprometido la ejecución de recursos. Avance en Indicador: Periodo Porcentaje Proyectado Porcentaje de Avance actual Trimestre 1 6,25 6,25 Trimestre 2 6,25 Trimestre 3 6,25 Trimestre 4 6,25 Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No hay desfases para este trimestre |
| Nombre del Proyecto Nro.3 | Sistema Integrado de Información - SII |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Fortalecimiento y actualización del Sistema de Información Integrado de Colciencias, su puesta en servicio, mantenimiento y soporte. |
| ¿Para qué? | Unificar los sistemas de información misionales existentes por medio de un único Sistema Integrado de Información bajo una plataforma tecnológica, que contribuya al mejoramiento de la gestión mediante la ejecución de los procesos de manera efectiva y transparente, que facilite la administración y el control de los recursos y proporcione información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en relación con la política de CTeI. |
| ¿Por qué? | El Sistema de Información se creó con el fin de remplazar los sistemas misionales actuales de la entidad, dado que las plataformas actuales (Scienti y SIGP) fueron implementadas y no se comunican entre sí, es decir, los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) deben registrar la misma información en sistemas diferentes lo que conlleva a mayores cargas operativas y duplicidad de esfuerzos e información. |
| ¿Cómo? | Mediante: la identificación y caracterización de los procesos que debe soportar en la actualidad el sistema de información, que permita establecer un gobierno de los procesos de negocio, identificar las brechas y complementar su funcionamiento. Realizando la ejecución de iteraciones de verificación funcional, orientadas a conseguir la estabilidad, continuidad y usabilidad adecuadas para garantizar la eficiencia del sistema. Estableciendo procedimientos eficientes de atención de incidentes funcionales o requerimientos de mantenimiento. Mediante las innovaciones e implementación de mejoras funcionales, que representen beneficios para los usuarios, todo ello soportado por una infraestructura tecnológica actualizada y el soporte técnico adecuado. Proporcionando el acompañamiento, capacitación y ayuda necesarios para asegurar el máximo aprovechamiento del sistema de información, estableciendo configuraciones adaptadas a las necesidades de los procesos. Ejecutando las actividades de monitoreo y administración adecuados de todos los componentes que conforman el sistema de información, con el fin de obtener el mejor rendimiento. Aplicando los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno digital. Implementar estrategias de gestión de cambio a fin de logra la correcta apropiación de los sistemas de información por parte de los usuarios finales. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias, Actores del SNCTeI |
| Responsables | Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | 100% anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documentación Técnica del avance del proyecto. | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto |
| Presupuesto OTIC | $ 800.000.000 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Detalles Generales. Sistema de Información Integrado Estabilización del Sistema de Información Integrado y consolidación de los requerimientos que conforman la brecha con las necesidades actuales de la Entidad 02-ene-2019 al 29-mar-2019 (AESII): % de avance en la estabilización del Sistema de Información Integrado. NPR = Número de pilotos de convocatorias realizadas en el SII NPP = Número de pilotos de convocatorias planeadas realizar en el SII AESII = NPR / NPP Trimestre 1: 01-ene-2019 al 29-mar-2019 Actividades y Logros o Resultados Obtenidos 2.1 Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones- atlántico Maestría Nacional – 809- Capítulo 1. Tipo de convocatoria: De Formación Se realizaron las etapas de configuración y parametrización de la convocatoria: asociando cuatro requisitos documentales. Se realizó un ejercicio de registrar cinco postulaciones. Se configuró el proceso de evaluación tipo par. Se realizó la evaluación de las distintas propuestas conformado por dos evaluadores. 2.2 Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones- atlántico Doctorado Nacional – 809- Capítulo 2. Tipo de convocatoria: De Formación. Se realizaron las etapas de configuración y parametrización de la convocatoria, asociando ocho requisitos documentales. Se realizó un ejercicio de registrar cinco postulaciones. Se configuró el proceso de evaluación, así: Instrumento: formulario Tipo: panel Forma de evaluación en panel: consenso Se realizó la evaluación de las distintas propuestas conformado por tres evaluadores. 2.3 Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones- atlántico Doctorado Exterior – 809- Capítulo 3. Tipo de convocatoria: De Formación. Se realizaron las etapas de configuración y parametrización de la convocatoria, asociando cinco requisitos documentales. Se realizó un ejercicio de registrar diez postulaciones. Se configuró el proceso de evaluación, así: Instrumento: formulario Tipo: panel Forma de evaluación en panel: consenso Se realizó la evaluación de las distintas propuestas por tres evaluadores. 2.4 Convocatoria para Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cauca– 823. Tipo de convocatoria: De Formación. Se realizaron las etapas de configuración y parametrización de la convocatoria, asociando 13 requisitos documentales. Se realizó un ejercicio de registrar catorce postulaciones. Se configuró el proceso de evaluación, así: Instrumento: formulario Tipo: panel Forma de evaluación en panel: consenso Se realizó la evaluación de las distintas propuestas por tres evaluadores. 2.5 Convocatoria Proyectos De Ciencia, Tecnología e Innovación y su contribución a los retos de país– 808. Tipo de convocatoria: De Proyectos. Se realizaron las etapas de configuración y parametrización de la convocatoria, asociando dos requisitos de control. Se realizó un ejercicio de registrar cinco postulaciones. Se configuró el proceso de evaluación, así: Instrumento: formulario Tipo: panel Forma de evaluación en panel: consenso Se realizó la evaluación de las distintas propuestas por tres evaluadores. 2.6 Convocatoria Proyectos De Ciencia, Tecnología E Innovación Y Su Contribución A Los Retos De País– 807. Tipo de convocatoria: De Proyectos. Se realizaron las etapas de configuración y parametrización de la convocatoria, asociando cuatro requisitos documentales. Se realizó un ejercicio de registrar cuatro postulaciones. Se configuró el proceso de evaluación por par. Se realizó la evaluación de las distintas propuestas por dos evaluadores. Descripción Entregables Los pilotos de convocatorias en el Sistema de información integrado se desarrollan, pueden agruparse en cuatro procesos representativos a saber: Parametrización y configuración de la convocatoria Registro de postulaciones para la convocatoria Configuración del proceso de evaluación de la convocatoria Evaluación de la convocatoria (postulaciones y evaluadores). Así las cosas, para cada uno de los pilotos de convocatorias configurados en el Sistema de información integrado durante el periodo, se generaron las respectivas evidencias generadas desde el sistema. Dificultades que afectan el desarrollo de las actividades programadas para el período Durante la ejecución de este ciclo de pilotos de convocatorias, se presenta un sistema aún bastante inestable, con una alta cantidad de incidentes reportados lo que ha incurrido en la necesidad en muchos casos de reiniciar todo el proceso de las convocatorias. Esto impactó los tiempos estimados para su ejecución. En el proceso de evaluación, se presentan como alternativas una serie de combinaciones (hasta el momento 7 identificadas), las cuales deben ser realizadas a fin de poder conseguir una verificación completa de este módulo. Para este ciclo, la ejecución de este módulo fue exploratoria y solamente se ejecutaron 2 alternativas. Por lo anterior, se detecta la necesidad de una revisión más exhaustiva mediante la asignación específica con el equipo de trabajo de las diferentes opciones que se tienen para hacer el proceso de evaluación. Para el análisis de la información generada por el SII para los diferentes pilotos de convocatorias configurados, se tiene como apoyo algunos reportes generados desde el sistema. En la actualidad se cuenta con una restricción con la licencia de Alfresco, producto encargado de la gestión de archivos en el sistema, esta licencia se encuentra en proceso de renovación, no obstante, actualmente el hecho de no tener habilitado este producto hace que se generan situaciones que no permiten visualizar los reportes en su totalidad. Igualmente, la falta de licenciamiento de Alfresco en este momento tiene represada la verificación de 8 incidentes y limita la operación del sistema. Recursos comprometidos Los avances realizados, no han comprometido la ejecución de recursos. Avance en Indicador: (AESII): % de avance en la estabilización del Sistema de Información Integrado. Periodo Porcentaje Proyectado Porcentaje de Avance actual Trimestre 1 6,25 6,25 Trimestre 2 6,25 Trimestre 3 6,25 Trimestre 4 6,25 Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No hay desfases para este trimestre |
| Nombre del Proyecto Nro. 4 | Legados – SIGP, SCIENTI |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Dar continuidad al fortalecimiento de soluciones tecnológicas para la evolución de los sistemas de información misionales y de apoyo con los que cuenta la entidad, atendiendo las necesidades del negocio modernizando, manteniendo los mismos. |
| ¿Para qué? | Para proveer a los actores del SNCTI soluciones basadas en software que permitan garantizar la confiabilidad y seguridad de sus operaciones, asegurar el control de la información; aumentar la productividad; la competitividad; reducción de riesgos, así como la interconexión con otros sistemas. El fortalecimiento de los sistemas de información garantiza una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía, mejorará la visibilidad de la Institución y ofrecerá un mejor servicio a toda la comunidad. La adopción de infraestructura que gestione el Framework de información de la CTeI y facilite la consulta, análisis, caracterización, organización, intercambio y agregación de información entre múltiples sistemas, fuentes de datos no estructuradas, semi estructuradas y estructuradas facilitando la toma de decisiones que apoyen el cumplimiento de objetivos y metas organizacionales. |
| ¿Por qué? | El fortalecimiento de las aplicaciones misionales y de apoyo de Colciencias, deben alinearse a las políticas de gobierno el cual determina las características que deben cumplir los sistemas de información de las entidades del estado colombiano. Los sistemas de información deben ser gestionados, mediante la identificación de todos sus activos, describiéndolos en un inventario, así como también es necesario establecer cuan alineados están a los procesos de negocio y servicios organizacionales de la entidad, para establecer cuanto aporta al logro de los objetivos estratégicos de la entidad. Se requiere una plataforma tecnológica para la implementación de una capa de servicios encargada de la interoperabilidad de Colciencias. |
| ¿Cómo? | Fortaleciendo procedimientos eficientes de atención de incidentes funcionales relacionados con soporte en el uso de los sistemas de información o requerimientos de mantenimiento. Mediante las innovaciones y las nuevas versiones que se implementan, se garantizan ventajas adicionales para nuestros usuarios, todo ello sustentado por una infraestructura tecnológica y un soporte técnico adecuado. Proporcionando el acompañamiento y ayuda necesarios para establecer configuraciones adaptadas a las necesidades de los procesos. Configuraciones y adaptaciones de la herramienta para su uso específico, con el fin de obtener el mejor rendimiento. Definición de políticas y reglas. Definición de patrones de diseño de servicios. Integración de sistemas institucionales. Aplicando los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno digital. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias, Actores del SNCTeI |
| Responsables | Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | 100 % anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto |
| Presupuesto | $ 450.000.000 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividades realizadas. SCIENTI -SIGP Atención de manera oportuna de más de 398 PQRS radicadas por los Ciudadanos con respecto a la plataforma ScienTI Contratación Atención de manera oportuna de más de 33 solicitudes radicadas por los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de la aplicación Mesa de Servicios Adoptar, para los ajustes en las aplicaciones que generan indisponibilidad, el procedimiento de Gestión de Cambios conforme a la política de calidad de la Entidad, con los respectivos formatos y actividades. Se han realizado para ScienTI dos (2) gestiones de cambio. Se consolidó y envió al proveedor la solicitud para el desarrollo del módulo de normalización de instituciones en la aplicación Centro de Contacto Se consolidó y envió al proveedor la solicitud para el desarrollo del módulo de subsanación de requisitos Parametrización y configuración de 3 convocatorias de Formación para las regiones Parametrización y configuración de 1 convocatoria de Bicentenario Parametrización y configuración de 2 convocatorias de Innovación Mejoramiento de la funcionalidad de las aplicaciones scienti según observaciones de la oficina TIC Requerimiento para el desarrollo de las convocatorias de bicentenario e innovación Escalamiento al proveedor sobre las incidencias encontradas en la plataforma Scienti Ajuste de la normalización y homologación de instituciones registradas en la plataforma scienti Reuniones para la integración de instituciones con el sistema SIGP Acompañamiento para el cierre de la convocatoria de Publindex. Logros o Resultados Obtenidos Atención de manera oportuna de todas las PQRS (SIGP: 4 solicitudes de PQRDS, 33 solicitudes por Mesa de Servicio), plataforma ScienTI ver descripción de entregables Legalización del contrato 333-2019 Atención de manera oportuna de las solicitudes radicadas por los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de la aplicación Mesa de Servicios (Service Desk) Adoptar, para los ajustes en las aplicaciones que generan indisponibilidad, el procedimiento de Gestión de Cambios conforme a la política de calidad de la Entidad, con los respectivos formatos y actividades. Avanzar en la unificación de un formulario para la revisión de requisitos por parte del Grupo de Registro Avanzar en la unificación de un formulario para la revisión de instituciones por parte del Grupo de Centro de Contacto Iniciar el diseño para el desarrollo de un formulario que permita al Centro de Contacto apoyar el proceso de normalización de entidades en la plataforma ScienTI Apertura de nuevos tipos de convocatorias solicitadas por Gestión Territorial y la Dirección de Fomento a la Investigación (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación-OTRI e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica-IEBT, Fortalecimiento IES Públicas participación) Mejoramiento de las aplicaciones según las incidencias presentadas por los ciudadanos y pruebas realizadas. Planteamiento para la unificación y homologación de instituciones en los diferentes sistemas misionales Mejoramiento en los procesos de cierres de convocatorias Publindex y así efectuar un mejor … Estabilidad y escalabilidad en las aplicaciones Scienti Mejoramiento del acceso a la información a la comunidad científica Mejoras en la postulación de personas a las convocatorias Entrega de reportes sobre los resultados de las convocatorias Descripción Entregables Ubicación de las evidencias: Q:\3-DOCUMENTOS\SCIENTI\Evidencias GINA 1 Trimestre 2019 Dificultades que afectan el desarrollo de las actividades programadas para el período Incumplimiento por parte de los usuarios funcionales a los procedimientos establecidos en la Oficina TIC, lo que dificulta tener un buen control sobre los mismos. Los tiempos de solicitud para la parametrización de convocatorias, ocasionan que el tiempo de configuración e implementación de las soluciones sean realizadas directamente sobre ambientes de producción y no se realicen en ambientes de pruebas. La información registrada en las plataformas requiere de un tratamiento previo para el proceso de tratamiento y presentación. Constante solicitudes de cambios que han retrasado la entrega y aceptación de los desarrollos. Recursos comprometidos . Avance en Indicador: Periodo Porcentaje Proyectado Porcentaje de Avance actual Trimestre 1 6,25 6,25 Trimestre 2 6,25 Trimestre 3 6,25 Trimestre 4 6,25 Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No hay desfases para este trimestre |
| Nombre del Proyecto Nro. 5 | Master Data Management – MDM |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Análisis, diseño, implementación e implantación de un modelo centralizado de información donde las aplicaciones misionales vigentes y nuevas lo tomen como fuente de referencia para su normal funcionamiento. |
| ¿Para qué? | Se afiancen las características de la información con el propósito de cumplir los factores de integridad, fiabilidad, coherencia, relevante convirtiéndose en un activo útil y valioso para la entidad. Se Implementen más planes para el análisis y calidad de la Información que se genera en la entidad, que sirvan de soporte para la toma de decisiones en la alta dirección. |
| ¿Por qué? | Se requiere la unificación de las diferentes fuentes de información del SNCTeI, esto implica fundamentalmente un ajuste en la estructura y modelado de almacenamiento, lo cual dificulta la elaboración de estadísticas, interoperabilidad e integración entre los sistemas de información. Se debe atender las necesidades del SNCTeI para el fortalecimiento de los diferentes actores, ya que se requiere contar con una fuente única de información de referencia e identificación de los diferentes actores con el propósito transformarse en un repositorio central nacional y que sea un mecanismo de apoyo para la formulación de políticas, lineamientos y directrices en CteI. |
| ¿Cómo? | Diseñando e implementando procedimientos y políticas con estándares y modelos de referencia que permitan dar lineamientos a los proyectos internos y de terceros que se ajusten con el modelo arquitectura empresarial. Apoyando en la definición del modelo conceptual y funcional de almacenamiento que contenga la información estratégica para apoyar los sistemas de información misionales de la entidad. Mejorando las capacidades del recurso humano y tecnológico con el propósito de realizar aportes valiosos en el desarrollo y eficiencia en la implementación de los objetivos. Aplicando los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno digital |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias, Actores del SNCTeI |
| Responsables | Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC Dirección Fomento a la Investigación - DFI |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | 100% anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto |
| Presupuesto | $0,00 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Actividad realizada Construcción del cronograma hasta el año 2020, definiendo las etapas de realización del proyecto Crear documento borrador para la etapa inicial del proyecto que finaliza el 30 de abril 2019 de acuerdo las etapas de proyecto predefinidas en el cronograma. 2. Logros o Resultados Obtenidos Identificación de stakeholders Definición del equipo de trabajo con el cual se adelantará el proyecto Identificación de capacidades necesarias para el equipo de trabajo para adelantar el proyecto Descripción de Entregables del proyecto: Cronograma de desarrollo del proyecto Documento borrador del proyecto Ruta para consulta de entregables: \\nukakmoku\BKSCIENTI\3-DOCUMENTOS\MDM\MDM_V1.mpp \\nukakmoku\BKSCIENTI\3-DOCUMENTOS\MDM\01_INICIO.docx Dificultades que afectan el desarrollo de las actividades programadas para el período Capacidades del equipo de trabajo hacen lenta el inicio e implementación del proyecto. No existen referencias de otras entidades sobre experiencias en este tipo de proyectos, lo cual no muestra las buenas prácticas al implementarlo Recursos comprometidos El proyecto no cuenta con recursos para su desarrollo e implementación Avance en el indicador Periodo Porcentaje Proyectado Porcentaje de Avance actual Trimestre 1 6,25 4 Trimestre 2 6,25 Trimestre 3 6,25 Trimestre 4 6,25 Desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. El proyecto se encuentra dentro de los tiempos de trabajo, puesto que las actividades aún no superan los tiempos límites definidos en el cronograma. |
| Nombre del Proyecto Nro. 6 | Registro Único Nacional de Investigación - RUNI |
| Descripción Proyecto que aporta a la iniciativa Estratégica | Diseño, construcción e implementación del Registro Único Nacional de Investigadores del SNCTeI. |
| ¿Para qué? | Para proveer a los actores del SNCTI soluciones tecnológicas que faciliten a los usuarios el suministro de información sobre ACTeI en forma ágil, segura, precisa, completa en las Plataformas tecnológicas de sus sitios de trabajo (Universidades, Centros de Investigación, Empresas de base tecnológica, etc.) evitando el reproceso en el registro de contenidos en diferentes plataformas de tal manera que los repositorios de información de sus sitios de trabajo se transformen en fuentes únicas y propias de información insumo de la plataforma tecnológica RUNI a nivel nacional, garantizando la confiabilidad y seguridad de sus operaciones, asegurando el control de la información; aumentando la productividad; la competitividad; reducción de riesgos, así como la interconexión con otros sistemas. El fortalecimiento de los sistemas de información garantiza una mejor comunicación e interacción con los actores del SNCTeI, mejorará la visibilidad de Colciencias y ofrecerá un mejor servicio. |
| ¿Por qué? | Se requiere la integración de tecnología de las diferentes fuentes de información en el SNCTeI, cambiando fundamentalmente los procesos de captura, medición y de esta manera brindar valor a sus actores. Esto supone un cambio cultural en los actores del SNCTeI, que implica la reelaboración de los productos, procesos y estrategias dentro del sistema mediante el aprovechamiento de las TIC. Se requiere contar con capacidades para implementar servicios de lenguaje común para intercambiar contenidos entre las diferentes fuentes de información institucionales que concentran y que serán fuentes para validar la información registrada por cada uno actores del SNCTeI, a través de los accesos que se generen a cada una de las fuentes de información donde se concentran a través Cada institución produce su propia información en CTeI la cual será fuente única de registro y consulta por parte de Colciencias, la cual será referencia para ser integrada de manera automática a la plataforma tecnológica RUNI con el propósito de ser la fuente central nacional de información, fuente de referencia para apoyar actividades formulación de políticas, lineamientos y directrices que sean de apoyo y fortalecimiento para los diferentes actores CTeI. Se requiere implementar un identificador único permanente, que permita distinguir a nivel nacional a los diferentes investigadores, grupos o instituciones como articuladores diferenciadores aportantes en las diferentes disciplinas que apoyen al SNCTeI y de esta manera sean referenciados a través de las diferentes plataformas tecnológicas de manera íntegra, completa y única. Las capacidades tecnológicas serán de acuerdo a los volúmenes de referencia de la información. |
| ¿Cómo? | Apoyando en la definición del modelo contextual, conceptual, funcional y de servicios para el proceso de implementación de la funcionalidad. Estructurando y articulando el proceso de definición e identificación de necesidades funcionales y tecnológicas, base para estructurar la estrategia de desarrollo del proyecto y de esta manera definir un alcance en cada una de las fases del proyecto (diseño, desarrollo e implementación) Diseñando e implementando procedimientos eficientes, alineados con estándares y modelos de referencia que permitan estructurar el proyecto bajo conceptos de la arquitectura empresarial, directrices de seguridad y de calidad. Aplicando los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno digital. |
| Áreas funcionales beneficiaria del Proyecto. | Colciencias, Actores del SNCTeI |
| Responsables | Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Línea de tiempo del proyecto | 2019 (01/06/2019) | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación | Análisis Diseño Desarrollo Implementación |
| Meta del indicador | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Indicador | 100% anual de cumplimiento del plan del proyecto |
| Entregable asociado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto | Documentación Técnica del avance del proyecto |
| Presupuesto DFI | $ 3.000.000.000 | Por definir | Por definir | Por definir |
| Reporte de Seguimiento – Corte 29/03/2019 | Descripción de actividades realizadas: Mesas de trabajo con la universidad Nacional, Universidad de los Andes, M&Q, Meta Bibliotecas Presentación del proyecto ante comité de Dirección para informar de los avances Formalización del Documento de Entendimiento entre la Universidad de Ghent y Colciencias Logros o Resultados Obtenidos Creación de documentos de base para la definición y descripción del proyecto. Presentaciones generales del proyecto Formalización de un convenio internacional con la universidad de Ghent (Belgica) Identificación de posibles tecnologías y marcos de referencia a adoptar. Descripción Entregables Propuestas: Esta carpeta contiene las propuestas de entendimiento por parte de los proveedores Q&M y Universidad Nacional y universidad de Ghent 1.1 Presentación para socializar ante los interesados en la definición del proyecto 1.2 Doc Iniciativa RUNI-V1.docx: Documento con un detalle de alto nivel donde se registra los requerimientos generales del proyecto Dificultades que afectan el desarrollo de las actividades programadas para el período Desconocimiento acerca del concepto percibido por los interesados Tecnología propuesta con la que no se ha tenido acercamientos Tiempo de dedicación para avanzar en la iniciativa Recursos comprometidos Avance en Indicador: Periodo Porcentaje Proyectado Porcentaje de Avance actual Trimestre 1 6,25 3 Trimestre 2 6,25 Trimestre 3 6,25 Trimestre 4 6,25 Si hay desfases en la ejecución del proyecto y recursos explicar acciones de mitigar el efecto que causen. No se han ejecutado recursos en Dinero puesto que el proyecto se encuentra en una fase de exploración e identificación de la necesidad y el cronograma propuesto se encuentra dentro del periodo de tiempos definidos. |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Coordinadores de equipos de la Oficina TIC | Nombre: Elvia Consuelo Castañeda Camargo | Nombre: Comité de Gestión y Desempeño Institucional |
| Cargo: Coordinadores de equipos de la Oficina TIC | Cargo: Jefe Oficina TIC | Cargo: Comité de Gestión y Desempeño Institucional |

# Text boxes

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETIC

2019-2022.

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019