## Índice
|  | MODELO PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Modelo 2
|  |  | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS | [50 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Generar lineamientos a nivel nacional y regional para implementación de procesos de innovación que generen valor público | [9 empty] | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI | [14 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | [5 empty] | Infraestructura Digital
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las actividades que están contempladas en el plan anual de mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información- OTSI, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. | [9 empty] | El alcance del plan de mantenimiento comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de los recursos tecnológicos de la OTIC, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
DEFINICIONES
ANS
MP |  | Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo consiste en dar limpieza general al equipo de cómputo y confirmar su correcto funcionamiento.
MC |  | Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo, o haya una indisponibilidad del servicio y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
ST |  | Servicio Tecnológico: Es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Cantidad | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del mantenimiento contratado | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada | [47 empty] | I Trimestre |  | II Trimestre |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | Observaciones Generales
[8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Observaciones | Ruta | Observaciones | Ruta | Observaciones | Ruta | Observaciones | Ruta
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Equipos Servidores y virtualización | 1 | Convergencia Enclosure | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | [50 empty] | Atualizacion de enclosure a su version mas reciente | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\HPE | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 2 | Convergencia Switch de SAN | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | [50 empty] | Switch de SAN actualizados a la versión 8.2.2d | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\HPE | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 3 | Convergencia Sw de LAN | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | [50 empty] | Switch de LAN actualizados a la versión 8.2.2d | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 4 | Convergencia Almacenamiento SFF 2,5 | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | [48 empty] | Se actualiza a la version mas reciente de firmware para la 3par | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Primer Trimestre | Mantenimiento e Instalacion de consola SSMC para administracion de almacenamiento 3par , Se realiza la aplicación de los parches en el storage 3par P150, P151 y P152. Se realizo la actualizacion de la SP a la version 5.8.1 | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\HPE | Redistribucion de discos, mantenimiento de las unidades de discos rapidos y ampliacion de volumenes | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\HPE | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 5 | Convergencia Almacenamiento LFF 3,5 | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 6 | Convergencia Servidores | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | [48 empty] | Se realiza actulizacion del sistema operativo ESX del servidor y se actulalizo el firmware de cada cuchilla | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Primer Trimestre | Se realizo el Deployment del ilo Amplifier en la versión 1.9, Se adicionaron las ilo de los servidores y se configura el acceso a infosight para el mismo para todas las cuchillas. | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\HPE | Ampliacion de volumenes para todas las cuchillas de HPE | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\HPE | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 7 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 8 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 9 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 10 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 11 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 12 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
| 13 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 799-2020 | 2020-10-05 | 2021-10-04 | marzo de 2018 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; ABRIL S1 to MAYO S1; JULIO S3 to AGOSTO S2
Equipos de red | 14 | Balanceador A10 - Aplicaciones | 1 | 434-2020 | 2020-06-15 | 2021-06-14 | julio de 2020 | [50 empty] | Se actualiza el sistema operativo de A10 a su version mas reciente | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\A10 | bar: JUNIO S1 to JUNIO S2
| 15 | Sistema de red inalámbrica - Controladora - Aruba Networks | 2 | 876-2020 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | septiembre de 2020 | [50 empty] | Se realzia el mantenimiento de la solución inalamvrica de la entidad | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Red Inalambrica |  |  | Se realiza el mantenimiento de la solución inalámbrica de la entidad | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre" | bar: MAYO S4 to JUNIO S2; NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S1
| 16 | Sistema de red inalámbrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | 33 | 876-2020 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | septiembre de 2020 | [50 empty] | Se realiza el mantenimiento de la solución inalámbrica de la entidad | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Red Inalámbrica |  |  | Se realiza el mantenimiento de la solución inalámbrica de la entidad | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre" | bar: MAYO S4 to JUNIO S2; NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S1
Equipos de seguridad | 17 | Sistema de filtrado de Internet - Proxy | 1 | 390-2020 | 2020-06-07 | 2021-06-06 | abril de 2020 | [50 empty] | Se realiza la actualización de la consola a la última versión estable entregada por el fabricante y se realizan mesas de trabajo para el afinamiento del Proxy | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Proxy On Premise | bar: ABRIL S4 to MAYO S1
| 18 | Firewall Web de Aplicaciones - servicio en nube | 1 | 885-2020 | 2020-12-28 | 2021-12-27 | N/A
| 19 | Firewall (Mutis1 y Mutis2). Incluye: Firewall, Cluster XL, Mobile Access, IPSec-VPN, Application Control, Antibot-Antivirus, Identity Awareness, Threat Emulation, Sandblast Agent complete | 2 | 887-2020 | 2020-12-24 | 23/12/2021 | [49 empty] | Se realiza mantenimiiento preventivo de toda la plataforma de seguridad Checkpoint | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Primer Trimestre | Se realiza mantenimiiento preventivo de toda la plataforma de seguridad Checkpoint | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre |  |  | El mantenimiento del último trimestre se realizó la segunda semana de diciembre | G:\Shared drives\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre | El mantenimiento se realizó satisfactoriamente. Se aplicaron prches de seguridad | bar: MARZO S1; JUNIO S3 to JUNIO S4; DICIEMBRE S1
| 20 | EventFW (Smart Reporter, Event Reporter) | 1 | 887-2020 | 2020-12-24 | 23/12/2021 | [49 empty] | Se realiza mantenimiiento preventivo de toda la plataforma de seguridad Checkpoint | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Primer Trimestre | Se realiza mantenimiiento preventivo de toda la plataforma de seguridad Checkpoint | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre |  |  | Se realiza el mantenimiento programado | G:\Shared drives\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre | bar: MARZO S1; JUNIO S3 to JUNIO S4; DICIEMBRE S1
| 21 | MgmtFW (Security Management Server, SmartEvent Correlation Unit) | 1 | 887-2020 | 2020-12-24 | 23/12/2021 | [49 empty] | Se realiza mantenimiiento preventivo de toda la plataforma de seguridad Checkpoint | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Primer Trimestre | Se realiza mantenimiiento preventivo de toda la plataforma de seguridad Checkpoint | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre |  |  | Se realiza el mantenimiento programado | G:\Shared drives\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre | bar: MARZO S1; JUNIO S3 to JUNIO S4; DICIEMBRE S1
| 22 | Solución de seguridad informática Deep Security | 1 | 802-2020 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | octubre de 2020 | [50 empty] | Se realizan las respectivas actualizaciones a la última versión estable entregada por el fabricante | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\TrendMicro | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4
| 23 | Solución de seguridad informática Smart Protection Complete | 1 | 802-2020 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | N/A | [50 empty] | Se realizan las respectivas actualizaciones a la última versión estable entregada por el fabricante | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\TrendMicro |  |  | Se realiza el mantenimiento programado | G:\Shared drives\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre | bar: MAYO S4 to JUNIO S2; SEPTIEMBRE S3 to OCTUBRE S1
| 24 | Solución de seguridad informática LUMU | 1 | 802-2020 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | N/A | [50 empty] | Se realizan las respectivas actualizaciones a la última versión estable entregada por el fabricante | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\TrendMicro |  |  | Se realiza el mantenimiento programado | G:\Shared drives\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre | bar: MAYO S4 to JUNIO S2; SEPTIEMBRE S3 to OCTUBRE S1
Equipo de Firma Digital | 25 | Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | 1 | 888-2020 | 2020-12-29 | 2021-12-28 | abril de 2020 | [54 empty] | Se realiza el mantenimiento programado | G:\Shared drives\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre | bar: NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4
Equipos para telefonía | 26 | Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager - Versión 10 | 1 | 482-2020 | 2020-07-09 | 2021-07-08 | junio de 2020 | [48 empty] | Se realiza el mantenimiento programado para el primer trimestre. | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Primer Trimestre | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 27 | Servidor IPO Contact Center | 1 |  |  |  | junio de 2020 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 28 | IPO Contact Recorder - Sistema de grabación | 1 |  |  |  | junio de 2020 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 29 | Sistema de Tarificación para 500 usuarios - DALI | 1 |  |  |  | junio de 2020 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 30 | Sesíon Border Controller | 1 |  |  |  | junio de 2020 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 31 | Gateway GSM 8 SIM CARDS | 1 |  |  |  | junio de 2020 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 32 | Teléfonos físicos | 427 | 482-2020 | 2020-07-09 | 2021-07-08 | noviembre de 2019 | [50 empty] | El mantenimiento se realizará una vez se renueve el contrato de soporte a la plataforma de telefonía | N/A | bar: MAYO S3 to MAYO S4
Sistemas de backup | 33 | Sistema de copias de seguridad a disco y nube | 1 | 886-2020 | 2020-12-28 | 27/12/2021 | diciembre de 2020 | [50 empty] | Se lleva a cabo mantenimiento programado para el segundo trimestre | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Barracuda" |  |  | Se actualiza firmware del appliance que se encontraba en versión 6.6.00.10161 a la versión 6.6.02.10101 | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre" | bar: MAYO S3; DICIEMBRE S1
| 34 | Librería HPE MSL3040 | 1 | 824-2019 | 2020-01-23 | 22/01/2023 | N/A | [50 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo programado a librería HPE | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Libreria" | Se realiza mantenimiento preventivo programado a librería HPE | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Libreria HPE\Reporte Mantenimiento libreria HPE.pdf" | bar: ABRIL S4; AGOSTO S4
Servidores para bases de datos | 35 | Sparc | 1 | 49941-2020 | 2019-07-02 | 01/07/2021 | Octubre de 2020 | [48 empty] | Se realiza el mantenimiento programado para el primer trimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/15TOOTVwdR_RtsuFN2cOX_GnvZ4nEHk7R MantenimientoBases de datos_ODA_SPARCT4-1.pdf | Se realiza moniitoreo de rutina, la próxima actividad de mantenimiento está programada en el tercer trimestre. |  | Se realiza mantenimiento programado para el tercer trimestre | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Bases de datos" | Se realizan actividades de mantenimiento para el cuarto trimestre Se realizó reemplazo de uno de los discos duros por fallo mecánico. | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: MARZO S3; JULIO S4; NOVIEMBRE S4
| 36 | ODA | 1 | 49941-2020 | 2017-12-14 | 01/07/2021 | Octubre de 2020 | [52 empty] | Se realiza mantenimiento programado para el tercer trimestre | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Bases de datos" | Se realiza mantenimiento programado para el cuarto trimestre Se realizó reemplazo de memora RAM por errores de corrección de direccionamiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: MARZO S3; JULIO S4; NOVIEMBRE S4
| 37 | Almacenamiento Hitachi | 1 | 808-2019 | 2019-12-31 | 2020-12-30 | N/A | [52 empty] | No se cuenta con soporte en el moemnto para la solucion de almacenamiento | bar: JULIO S1
| 38 | Almacenamiento Hitachi | 1 | 808-2019 | 2019-12-31 | 2020-12-30 | N/A | bar: JULIO S1
Equipos de computo - VideoBeam - Scanner - Impresoras | 39 | Computador AIO | 122 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | [52 empty] | Actividades retrasadas por el proceso de contratación para servicios de mantenimiento y bolsa de repuestos, se espera pronta publicación y adjudicacion, para iniciar actividades. |  |  |  | No se cuenta con contrato de mantenimiento para la vigencia 2021, proceso de contratación en curso | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 40 | Computador AIO | 2 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 41 | Computador AIO | 102 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 42 | Computador AIO | 72 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 43 | Computador AIO | 44 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 44 | Computador | 4 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 45 | Portátil tablet | 8 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 46 | Portátil | 43 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 47 | Portátil | 26 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 48 | Portátil | 1 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 49 | Portátil | 48 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 50 | Portátil | 1 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 51 | Portátil | 72 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 52 | Portátil | 1 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 53 | Impresora Térmica | 2 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 54 | Impresora Térmica | 4 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 55 | Impresora Térmica | 1 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 56 | Scanner | 5 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 57 | Scanner | 3 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 58 | VideoBeam | 2 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 59 | VideoBeam | 2 | N/A | N/A | 2020-12-31 | octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
| 60 | Impresora | 13 | 883-2020 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | septiembre de 2020 | [48 empty] | Los mantenimientos se llevarán a cabo en el mes de abril, cuando se reciban unos repuestos que están pendientes |  | Los mantenimientos se realizaron en el trascurso del segundo trimestre del año | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Impresión" | Los mantenimientos se realizaron en el mes de septiembre | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Impresión | bar: MARZO S3 to ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4
| 61 | Impresora | 1 | 883-2020 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | septiembre de 2020 | [48 empty] | Los mantenimientos se llevarán a cabo en el mes de abril, cuando se reciban unos repuestos que están pendientes |  | Los mantenimientos se realizaron en el trascurso del segundo trimestre del año | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Impresión" | Los mantenimientos se realizaron en el mes de septiembre | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Impresión | bar: MARZO S3 to ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4
| 62 | Impresora | 1 | 883-2020 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | septiembre de 2020 | [48 empty] | Los mantenimientos se llevarán a cabo en el mes de abril, cuando se reciban unos repuestos que están pendientes |  | Los mantenimientos se realizaron en el trascurso del segundo trimestre del año | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Impresión" | Los mantenimientos se realizaron en el mes de septiembre | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Impresión | bar: MARZO S3 to ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4
| 63 | Impresora | 1 | 883-2020 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | septiembre de 2020 | [48 empty] | Los mantenimientos se llevarán a cabo en el mes de abril, cuando se reciban unos repuestos que están pendientes |  | Los mantenimientos se realizaron en el trascurso del segundo trimestre del año | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Impresión" | Los mantenimientos se realizaron en el mes de septiembre | G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Impresión | bar: MARZO S3 to ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4
Sistemas Monitoreo | 64 | Software monitoreo PRTG | 1 | 403-2019 | 2019-05-30 | 2022-12-22 | septiembre de 2020 | [50 empty] | Se actualiza software de monitoreo PRTG a la versión 21.2.67.1562 | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Monitoreo\ACTUALIZACION PRTG MAYO.pdf" | Se ejecuta actualización de la plataforma de monitoreo PRTG a su ultima versión | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Tercer Trimestre\Sistemas monitoreo" | bar: JUNIO S3; SEPTIEMBRE S4
| 65 | Software Monitoreo CA UIM | 1 | 840-2020 | 2020-11-24 | 2022-11-23 | septiembre de 2020 | [50 empty] | Se ejecuta actualizacion del software de monitoreo UIM | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Segundo Trimestre\Monitoreo\Trazabilidad actualización UIM.pdf" |  |  | Se continua con Plan de actualización de la herramienta de monitoreo UIM y configuración de reportes. | "G:\Unidades compartidas\OTSI - Planes de Mantenimiento\2021\Cuarto Trimestre\MCTI- UIM- Revisión avances de reportes.mp4" | bar: JUNIO S4; OCTUBRE S4
Sistemas Información | 66 | Software Gestión Proyectos - SIGP | 1 | 357-2021 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | N/A | [48 empty] | El mantenimiento fue reprogramado para el mes de abril. |  | Se presenta el informe con las actividades realizadas | https://drive.google.com/drive/folders/1SsASTCcpW3twLRfNIjELU48mveLMev4_ | Se presentan los informes de monitoreo al sistema realizados durante el trimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/1ckKs7k-1dWj45Wo3fDHt-Ii62-Ad_3xP | Se implementan cambios en el mecanismo para el almacenamiento de los archivos adjuntos, con el objeto de optimizar y reducir el corto de operación del sistema, Se avanza en la implementación de los criterios de accesibilidad contemplados en la resolución 1519 de 2020. | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: MARZO S3; JULIO S3; OCTUBRE S3; DICIEMBRE S3
| 67 | Software de Gestión Misional - GINA | 1 |  |  |  | N/A | [48 empty] | Se realiza actualización de versión del sistema para la inclusión de nuevas funcionalidades y solución de fallos reportados. | https://drive.google.com/drive/folders/15TOOTVwdR_RtsuFN2cOX_GnvZ4nEHk7R InformeEjecuciónOrdendeCambio223-ActualizaciónSistemaGINA.zip | Se realiza actualización de versión del sistema para la inclusión de nuevas funcionalidades para el módulo de gestión de riesgos, así como la solución de fallos reportados. | https://drive.google.com/drive/folders/1SsASTCcpW3twLRfNIjELU48mveLMev4_ | El mantenimiento fue reprogramado para el mes de octubre a espera de la firma del contrato de soporte con el proveedor.. |  | Se realiza actualización de versión del sistema para la inclusión de nuevas funcionalidades para el módulo de gestión de riesgos, así como la solución de fallos reportados. | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: FEBRERO S2; ABRIL S2; JUNIO S2; AGOSTO S2; OCTUBRE S2; DICIEMBRE S2
| 68 | Software Analítica de datos - Tableau | 1 | 239-2019 | 2020-01-01 | 2021-03-31 | N/A | [48 empty] | El mantenimiento fue reprogramado para el mes de mayo. |  | Se presenta informe con las actividades realizadas. | https://drive.google.com/drive/folders/1SsASTCcpW3twLRfNIjELU48mveLMev4_ | Por temas de disponibilidad por parte del proveedor, la actividad fue reprogramada para el día 29 de octubre. |  | Se realiza actualización de versión del sistema para la inclusión de nuevas funcionalidades para el módulo de gestión de riesgos, así como la solución de fallos reportados. | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: MARZO S4; JUNIO S4; SEPTIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
| 69 | Software Portales web, sistemas misionales y repositorios en CTeI | 1 | 280-2020 OtroSI #3 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | N/A | [48 empty] | Se realizan actividades de mantenimiento a Portales web Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, Todo es Ciencia, Legado Web, Colombia es Ciencia, Cendoc, Sistema PQRSD, formularios de donaciones y encuesta a entidades ejecutoras de los proyectos para el fortalecimiento de los laboratorios, Repositorio Institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/15TOOTVwdR_RtsuFN2cOX_GnvZ4nEHk7R InformeMantenimientoPortalesWeb-Micrositios.pdf | Se realizan actividades de mantenimiento a Portales web Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, Todo es Ciencia, Legado Web, Colombia es Ciencia, Cendoc, Sistema PQRSD, formularios de donaciones y encuesta a entidades ejecutoras de los proyectos para el fortalecimiento de los laboratorios, Repositorio Institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1SsASTCcpW3twLRfNIjELU48mveLMev4_ | Se realizan actividades de mantenimiento a Portales web Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, Todo es Ciencia, Legado Web, Colombia es Ciencia, Cendoc, Sistema PQRSD, formularios de donaciones y encuesta a entidades ejecutoras de los proyectos para el fortalecimiento de los laboratorios, Repositorio Institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1ckKs7k-1dWj45Wo3fDHt-Ii62-Ad_3xP | Se realizan actividades de mantenimiento a Portales web Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, Todo es Ciencia, Legado Web, Colombia es Ciencia, Cendoc, Sistema PQRSD, formularios de donaciones y encuesta a entidades ejecutoras de los proyectos para el fortalecimiento de los laboratorios, Repositorio Institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: MARZO S2; JUNIO S2; SEPTIEMBRE S2; NOVIEMBRE S2
| 70 | Software Gestión Comunidad Científica - SCIENTI | 1 | 098-2021 | 2021-03-25 | 2022-07-25 | N/A | [48 empty] | Se realiza actualización de versión del sistema de nueva versión del módulo Publindex, que incluye los ajustes necesarios apra dar apertura a la convocatoria de indexación de revistas. | https://drive.google.com/drive/folders/15TOOTVwdR_RtsuFN2cOX_GnvZ4nEHk7R InformeEjecuciónOrdendeCambio187-ActualizaciónSistemaSCIENTI.zip | Se presenta el informe con las actividades realizadas | https://drive.google.com/drive/folders/1SsASTCcpW3twLRfNIjELU48mveLMev4_ | Se presenta el informe con las actividades realizadas | https://drive.google.com/drive/folders/1ckKs7k-1dWj45Wo3fDHt-Ii62-Ad_3xP | Se realiza la instalación en producción de los agentes APM de monitoreo para las aplicaciones CvLAC, GrupLAC y Publindex | https://drive.google.com/drive/folders/1zlUQXv9EeQf4HhPOnUdbYilx7yJyNg1A | bar: MARZO S3; JULIO S3; OCTUBRE S3; DICIEMBRE S3

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"