## SEGUIMIENTO P INVERSION (hidden)
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: G101PR01F16
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-07-11
CORTE AL 31 DEL MES MARZO DE 2017
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ÁREA RESPONSABLE | CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDADES DEL GASTO | INDICADOR | META SUIFP | AVANCE DE META | RECURSOS FINANCIEROS |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CORTE AL MES MARZO
[8 empty] | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | DISPONIBLE | COMPROMISO | % COMP | OBLIGACIÓN | % OBLIG
Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología | Dirección de Fomento a la Investigación | 3902-1000-1 | Capacitación de recursos humanos para la investigación. | Apoyar la financiaciación de es estudios de maestria en el exterior en áreas generales a través del programa "crédito-beca" con Colfuturo | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de maestria en el exterior Otorgados | 1200 | 0 | 55447684575.781 | 0 | 55447684575.781 | 53042022578 | 95.66% | 0 | 0% |  | COMPROMISO POR VF COLFUTURO
[5 empty] | Recursos CEA desembolsados | 27684340424 | 27684340423 | 27684340424 | 0 | 27684340424 | 27684340423 | 100% | 13629110674 | 49.23% |  | COMPROMISO POR VF COLFUTURO OBLIGACIÓN POR: vf convenio 624-2009. constitucion y regulacion de un fondo denominado. fondo colciencias-colfuturo-icetex, con los recursos entregados por el constituyente al icetex, quien actua como administrador mandatario.
|  |  |  | Financiar estudios de doctorado en Colombia | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de doctorado en Colombia otorgados | 220 | 0 |  | 13000000000 | 13000000000 | 0 | 0% |  | 0% | La modificación para la adición de los recursos proyectados está pendiente de trámite
|  |  |  | Financiar estudios de posdoctorado | Posdoctores apoyados | 200 | 0 |  | 8440000000 | 8440000000 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | Financiar estudios de doctorado en el exterior | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de doctorado en el exterior Otorgados | 5 | 0 |  | 870987665 | 870987665 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | Apoyo a tesis doctorales beneficiarios convocatoria 2016 | Número de tesis doctorales apoyadas | 259 | 0 |  | 12950000000 | 12950000000 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | Recursos comprometidos con vigencia futura (cohortes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) | Recursos girados al FFJC | 70% |  | 181079464653.219 | -62771188181 | 118308276472.219 | 128038145549 | 108.2% | 0 | 0% | La reprogramación de vigencias futuras aprobadas, se encuentra en trámite con el fin de garantizar la optimización del presupuesto apropiado | COMPROMISOS vf convenio 624-2009. constitucion y regulacion de un fondo denominado. fondo colciencias-colfuturo-icetex, con los recursos entregados por el constituyente al icetex, quien actua como administrador mandatario. vf mod no1 convenio 399-2013. financiacion de los beneficiarios de las convocatorias de doctorados en colombia y en el exterior del programa nacional de formacion de investigadores. vf mod no1 convenio 416-2012. regular las relaciones entre las partes para la financiacion de los beneficiarios de las convocatorias año 2012 de doctorados en colombia y en el exterior programa nacional de formacion de investigadores. vf mod no1 convenio 425-2011. financiacion de los beneficiarios de las convocatorias doctorados en colombia y en el exterior del programa nacional de formacion de investigadores. vf mod no2 y ad no3 convenio 624-2009. objeto. construccion y regulacion de un fondo denominado fondo colciencias - colfuturo - icetex con los recursos entregados por el contribuyente al icetex, quien actuarà como administrador mandatario. vf mod y pro. no1 conv. 503-2014. anuar esfuerzos tecnicos, economico, capacidades y experiencia para la financiacion de los beneficiarios de las convocatorias de doctorados en colombia y en el exterior del prog. nal. de investigadores... vf. convenio 776-2016. vence: 120 meses a partir del perfeccionamiento. aunar esfuerzos tec. y economicos para el financiamiento de los beneficiarios de las convocatorias de doctorados en colombia y exterior cohorte 2016.
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 264211489653 | -27510200516 | 236701289137 | 208764508550 | 88.2% | 13629110674 | 5.758%
|  | 3902-1000-4 | Aportes al Fondo de Investigación en Salud artículo 42 literal b Ley 643 de 2001 | Apoyar financiera y tecnicamente los programas y proyectos de investigación en salud | Programas y Proyectos Cofinanciados en líneas prioritarias en salud | 50 | 0 | 36000000000 | 0 | 36000000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | Financiación del programa de "becas-crédito" en concordancia con el art.129 de la Ley 1815 del 7 diciembre/16 | Médicos especialistas en áreas clínicas y quirúrgicas apoyados | 3286 | 0 | 24000000000 |  | 24000000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Los términos de referencia de la convocatoria PROCESO DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD 2017 se publicaron el 31-03-2017. Esta convocatoria tiene dos modalidades: Modalidad 1 financiación del Banco de Elegibles de la convocatoria 744-2016 $5,900 milllones Modalidad 2 Para presentar propuesta de investigación en temáticas priorizadas en salud, la cual está abierta hasta el 6 de junio de 2017 con un presupuesto de $28,976 millones. Se encuentra en construcción la invitación para estancias de investigación en la JHU con presupuesto de $824 millones. Se está revisando el acto administrativo a utilizar para el traslado de los recursos a ICETEX para las especilidades médico quirurgicas con presupuesto de $20,000 millones
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 60000000000 | 0 | 60000000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 3902-1000-3 | Apoyo financiero y técnico al fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistma nacional de ciencia, tecnología e innovación | Apoyar programas y/o proyectos de generación de conocimiento en CTeI | Proyectos y/o programas apoyados | 120 | 0 |  | 27510200516 | 27510200516 | 0 | 0% | 0 | 0% | La modificación para la adición de los recursos proyectados está pendiente de trámite
[8 empty] | 0 | 27510200516 | 27510200516 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estrategicos | Equipo de Internacionalización | 3901-1000-3 | Apoyo fortalecimiento de la transferencia internacional de conocimiento a los actores del SNCTI nivel nacional | Promover la participación de investigadores e innovadores en proyectos con reconocidas instituciones alemanas | Grupos tándem de investigación apoyados | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | No se realizará reprogramación de vigencias futuras aprobadas, Debido a implicaciones de tiempo, por pasar el periodo de gobierno, lo cual exigiría la creación de CONPES que declare el proyecto de Inportancia estratégica, Trámite en el congreso del Proyeccto de Ley 223 de 2017, el cual adiciona recursos a la entidad. | En el convenio 566 de 2014 y su única adición se han comprometido $12,000,000,000 de los cuales $8,000,000,000 ya se encuentran en el Fondo Francisco José de Caldas, $4,000,000,000 están pendientes de ser aportados por Colciencias mediante vigencias futuras y se espera la adición posterior de $8,000,000,000 por parte de las universidades para un total de $20,000,000,000
|  |  |  | Participación de Colombia en el ámbito internacional con miras a promover el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación | Eventos internacionales con autoridades en CTeI | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trámite en el congreso del Proyeccto de Ley 223 de 2017, el cual adiciona recursos a la entidad. Para el logro de las metas de esta actividad.
|  |  |  | Promover la circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global | Numero de movilidades realizadas entre países de Europa, América Latina y Colombia | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trámite en el congreso del Proyeccto de Ley 223 de 2017, el cual adiciona recursos a la entidad. Para el logro de las metas de esta actividad.
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desarrollar sistema e institucionalidad habilitante para la CTeI Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Dirección Adminstrativa y Financiera | 3901-1000-2 | Administración sistema nacional de ciencia y tecnología | Apoyar las actividades de movilidad, eventos y seguimiento de la Entidad | Comisiones apoyadas | 800 | 9 | 610000000 | 0 | 610000000 | 509340687 | 83.5% | 136777588 | 22.42% | Trámite en el congreso del Proyeccto de Ley 223 de 2017, el cual adiciona recursos a la entidad. Para el logro de las metas de esta actividad. | FINANCIACIÒN DE LOGISTICA DE ACTIVIDADES DE MOVILIDAD, EVENTOS, CAPACITACIÒN Y SEGUIMIENTO
|  |  |  | Facilitar el recurso humano requerido para el fortalecimiento de las areas tecnicas de la Entidad | Areas técnicas apoyadas a través de la contraración de personal requerido | 37 | 37 | 3535902012 | 0 | 3535902012 | 3324752510 | 94.03% | 964442239 | 27.28% |  | CONTRATACIÒN DE ASISTENCIA TÈCNICA Y SERVICIOS PROFESIONALES
|  |  |  | Apoyar actividades y eventos que contribuyan al objetivo estratégico de AMT | Actividades o Programas apoyados | 1 | 0 | 200000000 |  | 200000000 |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Desarrollar estrategias de comunicaciones de la Entidad | Menciones positivas en medios de comunicación | 3500 | 986 | 450000000 | 0 | 450000000 | 318000000 | 70.67% | 20600000 | 4.578% |  | EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLCIENCIAS
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 4795902012 | 0 | 4795902012 | 4152093197 | 86.58% | 1121819827 | 23.39%
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicaciones TIC | 3901-1000-4 | Implantación y desarrollo del sistema de información nacional y territorial SNCT. | Diseñar, implementar, y/o llevar a cabo la evolución de los componentes del Sistema de Información Integral (SII) de Colciencias | Avance en la construcción del SII y su contenido | 100% | 0% | 2334744497 |  | 2334744497 |  | 0% | 992865477 | 42.53% |  | Construcción y puesta en servicio del Sistema Integrado de Información Pruebas funcionales y no funcionales de los productos que se reciben en la construcción del Sistema Integrado de Información Interventoría al contrato de construcción del Sistema Integrado de Información
|  |  |  | Fortalecer la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de Colciencias - Dotación de administración de TIC | Avance en la ejecución del plan de dotación tecnológica de la Entidad | 100% |  | 2996075411 | 0 | 2996075411 |  | 0% | 263600000 | 8.798% | Trámite en el congreso del Proyeccto de Ley 223 de 2017, el cual adiciona recursos a la entidad. Para el logro de las metas de esta actividad. | Esta actividad comprende la renovación/adquisición de licencias de software, adquisición de bienes y/o servicios de TI, soporte técnico y soporte especializado sobre componenentes de la plataforma, renovación de garantías, fortalecimiento de redes de investigación e información + difusión información en CTeI
|  |  |  | Contribuir a una Colciencias más moderna | Avance en el diseño e implementación del modelo de gestión estratégica de TI (Plan de Inversión) | 60% | 0% | 300000000 |  | 300000000 |  | 0% |  | 0% |  | Avance fase II arquitectura empresarial de la Entidad
[5 empty] | Avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 70% | 0% | 360000000 |  | 360000000 |  | 0% |  | 0% |  | Adquisición de soluciones para correlacionar de eventos, análizar vulnerabilidades, auditoría, gestionar el SGSI y los servicios de pruebas de penetración e ingeniería social y campañas innovadoras en sensibilización de seguridad de la información.
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 5990819908 | 0 | 5990819908 | 3910299315.91 | 65.27% | 1256465477 | 20.97%
[7 empty] | Subtotal | 336998211573 | 0 | 336998211573 | 216826901062.91 | 64.34% | 16007395978 | 4.75%

## Portada
2017
Versión 03
08 de agosto de 2017
PLAN ANUAL DE INVERSIÓN
2017

## Presentación
PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2017
De acuerdo con lo planteado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018 se establecen para la vigencia 2017 los proyectos de inversión a través de los cuales se ejecutan los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y que fueron establecidos en el Decreto de Liquidación del Presupuesto (Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016). Así mismo, este documento registra, por proyecto de inversión, las actividades y las metas en consonancia con los objetivos institucionales.

## Plan Inversión 2017
|  |  | PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: G101PR01F10
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-07-11
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ÁREA RESPONSABLE | CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDADES DEL GASTO | INDICADOR | META SUIFP | RECURSOS FINANCIEROS
[7 empty] | APROPIACIÓN VIGENTE | MODIFICACIONES EN TRÁMITE | DISPONIBLE
Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología | Dirección de Fomento a la Investigación | 3902-1000-1 | Capacitación de recursos humanos para la investigación. | Apoyar la financiaciación de es estudios de maestria en el exterior en áreas generales a través del programa "crédito-beca" con Colfuturo | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de maestria en el exterior Otorgados | 1200 | 55447684575.781 | 0 | 55447684575.781
[5 empty] | Recursos CEA desembolsados | 27684340424 | 27684340424 |  | 27684340424
|  |  |  | Financiar estudios de doctorado en Colombia | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de doctorado en Colombia otorgados | 220 |  | 13000000000 | 13000000000
|  |  |  | Financiar estudios de posdoctorado | Posdoctores apoyados | 200 |  | 8440000000 | 8440000000
|  |  |  | Financiar estudios de doctorado en el exterior | Créditos educativos condonables para la realización de estudios de doctorado en el exterior Otorgados | 5 |  | 870987665 | 870987665
|  |  |  | Apoyo a tesis doctorales beneficiarios convocatoria 2016 | Número de tesis doctorales apoyadas | 259 |  | 12950000000 | 12950000000
|  |  |  | Recursos comprometidos con vigencia futura (cohortes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) | Recursos girados al FFJC | 70% | 181079464653.219 | -62771188181 | 118308276472.219
|  |  | Subtotal |  |  |  | 264211489653 | -27510200516 | 236701289137
|  | 3902-1000-4 | Aportes al Fondo de Investigación en Salud artículo 42 literal b Ley 643 de 2001 | Apoyar financiera y tecnicamente los programas y proyectos de investigación en salud | Programas y Proyectos Cofinanciados en líneas prioritarias en salud | 50 | 36000000000 | 0 | 36000000000
|  |  |  | Financiación del programa de "becas-crédito" en concordancia con el art.129 de la Ley 1815 del 7 diciembre/16 | Médicos especialistas en áreas clínicas y quirúrgicas apoyados | 3286 | 24000000000 |  | 24000000000
|  |  | Subtotal |  |  |  | 60000000000 | 0 | 60000000000
|  | 3902-1000-3 | Apoyo financiero y técnico al fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistma nacional de ciencia, tecnología e innovación | Apoyar programas y/o proyectos de generación de conocimiento en CTeI | Proyectos y/o programas apoyados | 120 | 0 | 27510200516 | 27510200516
|  |  |  | Recursos de Adición Presupuestal |  |  | 575000000 | 0 | 575000000
[7 empty] | 575000000 | 27510200516 | 28085200516
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 3903-1000-3 | Apoyo a la innovacion y el desarrollo productivo de colombia | Recursos de Adición Presupuestal |  |  | 4615000000 | 0 | 4615000000
|  |  | Subtotal |  |  |  | 4615000000 | 0 | 4615000000
Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación | Dirección de Mentalidad y Cultura | 3904-1000-3 | Apoyo al fomento y desarrollo de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación - ASCTI- nivel nacional | Recursos de Adición Presupuestal |  |  | 4393949519 | 0 | 4393949519
|  |  | Subtotal |  |  |  | 4393949519 | 0 | 4393949519
Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estrategicos | Equipo de Internacionalización | 3901-1000-3 | Apoyo fortalecimiento de la transferencia internacional de conocimiento a los actores del SNCTI nivel nacional | Promover la participación de investigadores e innovadores en proyectos con reconocidas instituciones alemanas | Grupos tándem de investigación apoyados | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000
|  |  |  | Participación de Colombia en el ámbito internacional con miras a promover el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación | Eventos internacionales con autoridades en CTeI | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Gestion de Recursos de Cooperacion Internacional |  |  | 0 | 49131564 | 49131564
|  |  |  | Promover la circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global | Numero de movilidades realizadas entre países de Europa, América Latina y Colombia | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | Recursos de Adición Presupuestal |  |  | 1245000000 | 0 | 1245000000
|  |  | Subtotal |  |  |  | 3245000000 | 49131564 | 3294131564
Desarrollar sistema e institucionalidad habilitante para la CTeI Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Dirección Adminstrativa y Financiera | 3901-1000-2 | Administración sistema nacional de ciencia y tecnología | Apoyar las actividades de movilidad, eventos y seguimiento de la Entidad | Comisiones apoyadas | 800 | 610000000 | 0 | 610000000
|  |  |  | Facilitar el recurso humano requerido para el fortalecimiento de las areas tecnicas de la Entidad | Areas técnicas apoyadas a través de la contraración de personal requerido | 37 | 3535902012 | 0 | 3535902012
|  |  |  | Apoyar actividades y eventos que contribuyan al objetivo estratégico de AMT | Actividades o Programas apoyados | 1 | 200000000 | 0 | 200000000
|  |  |  | Desarrollar estrategias de comunicaciones de la Entidad | Menciones positivas en medios de comunicación | 3500 | 450000000 | 0 | 450000000
|  |  |  | Recursos de Adición Presupuestal |  |  | 3932994717 | 0 | 3932994717
|  |  | Subtotal |  |  |  | 8728896729 | 0 | 8728896729
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicaciones TIC | 3901-1000-4 | Implantación y desarrollo del sistema de información nacional y territorial SNCT. | Diseñar, implementar, y/o llevar a cabo la evolución de los componentes del Sistema de Información Integral (SII) de Colciencias | Avance en la construcción del SII y su contenido | 100% | 2334744497 |  | 2334744497
|  |  |  | Fortalecer la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de Colciencias - Dotación de administración de TIC | Avance en la ejecución del plan de dotación tecnológica de la Entidad | 100% | 2996075411 | 0 | 2996075411
|  |  |  | Contribuir a una Colciencias más moderna | Avance en el diseño e implementación del modelo de gestión estratégica de TI (Plan de Inversión) | 60% | 300000000 |  | 300000000
[5 empty] | Avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 70% | 360000000 |  | 360000000
|  |  |  | Recursos de Adición Presupuestal |  |  | 5238055764 |  | 5238055764
|  |  | Subtotal |  |  |  | 11228875672 | 0 | 11228875672
|  | TOTAL |  |  |  |  | 356998211573 | 49131564 | 357047343137