## Modelo 3
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2019 | [9 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3 VERSIÓN: 02 FECHA: 24-01-2019
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar una Colciencias Integral, Efectiva e Innovadora (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Por una gestión administrativa y financiera eficiente e innovadora |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Elaboración, implementación y actualización de instrumentos archivísticos.
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar actividades encaminadas a la elaboración, implementación, actualización de los instrumentos archivísticos requeridos para la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad archivística. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2019.
6. DEFINICIONES
Gestión documental | Conjunto de normas técnicas y practicas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una entidad, facilitando su recuperación, y determinando el tiempo de retención
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Tablas de Valoración Documental | Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así́ como su disposición final y se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las entidades
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía de implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA. Enero 2017 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Programa de Gestión Documental | Formulación de los programas específicos del PGD: i) programa de normalización ii) programa de documentos vitales y esenciales iii) programa de archivos descentralizados iv) programa de auditoria y control | 2019-03-01 | 2018-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista, (1) profesional Universitario) | Trimestral | Se elaboró el programa de auditoria y control, está encaminado a fortalecer la Gestión Documental del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación a través de las acciones de evaluación, análisis, control y tratamiento de riesgos asociados a la gestión de la información, armonizado con el Procedimiento de Auditoria, Seguimiento o evaluación código E101PR01, Plan Anual de Auditoria Seguimiento y Control, Sistema de Gestión de Calidad GINA y Política de Seguridad y Privacidad de la Información. | 100% | 2019-12-27 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Programa de auditoria y control
| Elaboración del procedimiento de Gestión y trámite de documentos. | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Trimestral | Se crea el procedimiento de gestion y tramite de comunicaciones oficiales, con sus formatos correspondientes: i) Formato control de entrega de comunicaciones a entidades, ii) Formato control de diligencias mensajero, iii) Formato control de devolución de envíos del servicio de mensajería; el cual pertenece a la guía para la administración de comunicaciones oficiales. | 100% | 2019-06-28 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Procedimiento gestión y trámite de documentos
| Elaboración del procedimiento de disposición Final de documentos | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Trimestral | Se elaborò el procedimiento de disposicion final de documentos contenido en las Tablas de Retencion Documental A104PR06, con el fin de definitr las actividades que debe realizar el personal de gestion documental en el marco de la aplicación de las TRD | 100% | 2019-09-30 |  | Procedimiento de disposicion final de documentos contenido en las Tablas de Retencion Documental A104PR06
Sistema Integrado de Conservación - SIC | Formulación plan de trabajo para la implementación del Plan de preservación Digital | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Trimestral | Se elabora el plan de trabajo para la implementacion del plan de preservacion doigital, en el cual se stableciron tres (3) acciones orientadas a: diagnòstico de las caracteristicas de los documentos elèctronicos en la entidad ii) anàlisis de la estructura de metadatos para documentos y expedientes, iii) proponer una estrategia institucional que optimice la gestion y tranite de comunicaciones. | 100% | 01/062019 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Plan de trabajo implementacion Plan de preservaciòn digital
| Informe de implementación del Sistema Integrado de Conservación | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista, (1) profesional Universitario) | Semestral | Se realiza el informe de implementacion del Sistema Integrado de Conservacion SIC, para el segundo semestre de la vigencia del 2019. En el cual se relacionan las actividades en los diferentes programas establecidos en el Plan de conservacion Documental. | 100% | 2019-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | Informe de implementacion del Sistema Integrado de Conservacion
Diseño e implementación de un Sistema Electrónico de Documentos de Archivo | Lineamientos para la conformación y administración de expedientes híbridos | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista, (1) profesional Universitario) | Trimestral | En el ejercicio de la recolección de informaciòn, se logro determinar que el Archivo General de la Naciòn, no cuenta con lineamientos generales acerca de la conformación de expedientes hibridos, los cuales se consideran funadmentales para la estucturaciòn del tema en la Entidad. | 0% |  |  | N/A
| Elaboración del Plan de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, para Colciencias. | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Equipo de Gestión Documental | 357160000 | Trimestral | Se celebra el contrato 737 de 2019, con la firma Jorge Parra y Asociados, sin embargo por inconvenientes presentados por parte del contratista, se liquida el contrato. Teniendo en cuenta que el proceso requiere de minimo 5 meses de ejecucion y mes y medio adicional para el proceso de contratacion, se establece que no es viable publicarlo nuevamente para la vigencia 2019, por lo tanto queda programado para la vigencia 2020. | 50% | 2019-05-29 |  | Acta de liqiudaciòn contrato 737 de 2019
Instrumentos archivísticos | Informe de avance de elaboración de Tablas de Valoración Documental | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Equipo de Gestión Documental | 42840000 | Trimestral | Resultado del análisis de los tres (3) fondos documentales, se realizaron 109 TVD y 583 fichas de valoración; adicionalmente cada uno de los fondos documentales, cuenta con su normograma, y las estructuras orgánicas en cada uno de los periodos históricos. | 100% | 2019-12-15 | Se suscribe el contrato 340 de 2019, por valor de $ 17,707,200 con vigencia hasta el 30 de junio de 2019. | Informe de elaboracion de Tablas de Valoracion Documental y Tablas de Valoracion Documental por fondo documental
| Informe de avance en la implementación de las Tablas de Retención Documental | 2019-01-02 | 2019-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental | Trimestral | Se han realizado actividades direccionadas al control de calidad de la conformacion y administracion de los expedientes virtuales | 100% | 2019-12-15 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (3) tecnólogos) | Informe de avance implementaciòn TRD y sus respectivos anexos
Capacitación | Informe de capacitación y acompañamientos a la comunidad Colciencias en temas de gestión documental | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental | Semestral | Se elaboró la estadistica de capacitaciones y acompañamientos realizados duramnte el segundo semestre del 2019, en temas de gestión documental. Como resultado se establecen para la vigencia. | 100% | 2019-12-15 |  | Estadistica de acompañamientos y capacitaciones II semestre 2019.
Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Hoja5 (hidden)
Procesos | Tipo_de_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Opciones_de_Manejo | Control_Existente | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  | Medidas_de_Respuesta
Gestión Orientación y Planeación Institucional | Riesgo de Corrupción | Raro | Insignificante | Evitar | Preventivo | Raro | Insignificante | RaroInsignificante | Baja | Baja | Asumir el riesgo
Gestión de Procesos | Riesgo de Legal o de Cumplimiento | Improbable | Menor | Reducir | Correctivo | Improbable | Menor | RaroMenor | Baja | Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Gestión de Cooperación Internacional | Riesgo de Imagen | Moderada | Moderado | Compartir |  | Posible | Moderado | RaroModerado | Moderada | Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de la Información | Riesgo de Tecnología | Probable | Mayor | Asumir |  | Probable | Mayor | RaroMayor | Alta | Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Gestión de Comunicaciones | Riesgo Estratégico | Casi seguro | Catastrófico |  |  | Casi seguro | Catastrófico | RaroCatastrófico | Alta
Gestión Orientación del SNCTI | Riesgo Financiero | [6 empty] | ImprobableInsignificante | Baja
Gestión Diseño de Instrumentos y Mecanismos para la CTeI | Riesgo Operativo | [6 empty] | ImprobableMenor | Baja
Gestión de Convocatorias | [7 empty] | ImprobableModerado | Moderada
Gestión Territorial | [7 empty] | ImprobableMayor | Alta
Gestión de la Innovación | [7 empty] | ImprobableCatastrófico | Extrema
Gestión Fortalecimiento de Capacidades para el CTeI | [7 empty] | PosibleInsignificante | Baja
Gestión Capital Humano | [7 empty] | PosibleMenor | Moderada
Gestión Mentalidad y Cultura | [7 empty] | PosibleModerado | Alta
Gestión Servicios al SNCTI | [7 empty] | PosibleMayor | Extrema
Gestión de Talento Humano | [7 empty] | PosibleCatastrófico | Extrema
Gestión Recursos Financieros | [7 empty] | ProbableInsignificante | Moderada
Gestión Administración de Bienes y Servicios | [7 empty] | ProbableMenor | Alta
Gestión Documental | [7 empty] | ProbableModerado | Alta
Gestión Jurídica | [7 empty] | ProbableMayor | Extrema
Gestión Contractual | [7 empty] | ProbableCatastrófico | Extrema
Gestión Evaluación y Control | [7 empty] | Casi seguroInsignificante | Alta
[8 empty] | Casi seguroMenor | Alta
[8 empty] | Casi seguroModerado | Extrema
[8 empty] | Casi seguroMayor | Extrema
[8 empty] | Casi seguroCatastrófico | Extrema