## Índice
|  | MODELO PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Modelo 2
|  |  | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS | [52 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fomentar un Minciencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i) |  |  |  |  | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI | [14 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | [5 empty] | Infraestructura Digital
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las actividades que están contempladas en el plan anual de mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Oficina de Tecnologías de los Sistemas de Información- OTSI, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. |  |  |  |  | ALCANCE | [6 empty] | El alcance del plan de mantenimiento comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de los recursos tecnológicos de la OTIC, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
DEFINICIONES
ANS |  | Acuerdo de Nivel de Servicio: Es un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes.
MP |  | Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo consiste en dar limpieza general al equipo de cómputo y confirmar su correcto funcionamiento.
MC |  | Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo, o haya una indisponibilidad del servicio y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
ST |  | Servicio Tecnológico: Es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Cantidad | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del Contrato de mantenimiento | Responsable Proveedor | Responsable OTIC | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada | [47 empty] | Entregables en waira (Contrato) | Observaciones 1 Trimestre | Observaciones 2 Trimestre | Observaciones 3 Trimestre | Observaciones 4 Trimestre | Seguimiento
[10 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Equipos Servidores y virtualizacion | 1 | Convergencia Enclosure | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 2 | Convergencia Switch de SAN | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 3 | Convergencia Sw de LAN | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 4 | Convergencia Almacenamiento SFF 2,5 | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 5 | Convergencia Almacenamiento LFF 3,5 | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 6 | Convergencia Servidores | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 7 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 8 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 9 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 10 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 11 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | 2018-03-14 | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 12 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | [50 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
| 13 | Convergencia Servidores (cuchilla) | 1 | 775-2019 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | Colsof S.A. | David Guarin | [50 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena |  | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución convergente. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: ABRIL S1 to MAYO S1
Equipos de red | 14 | Balanceador A10 - Aplicaciones | 1 |  |  | 23 meses 1/12/2020 | MCE | David Guarin | 2018-08-02 | [49 empty] | Se espera la renovacion del soporte y la adquisicion de las horas especializadas para poder programar el mantenimiento para Junio | bar: JUNIO S1 to JUNIO S2
| 15 | Sistema de red inalambrica - Controladora - Aruba Networks | 2 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | 18/09/2020 | [49 empty] | Se realiza mantenimiento programado, donde se actualiza la versión a la última estable entregada por el fabricante para las controladoras y los APs | bar: MAYO S4 to JUNIO S2; SEPTIEMBRE S2 to SEPTIEMBRE S4
| 16 | Sistema de red inalambrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | 33 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | 18/09/2020 | bar: MAYO S4 to JUNIO S2; SEPTIEMBRE S2 to SEPTIEMBRE S4
Equipos de seguridad | 17 | Sistema de Filtrado de internet - Proxy | 1 | 409-2019 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | Nemesis | Henry Galindo | bar: ABRIL S4 to MAYO S1
| 18 | Firewall Web de Aplicaciones - equipo | 1 |  |  | 23 meses 1/12/2020 |  | David Guarin | 2018-10-24 | [51 empty] | Actualmente no se cuenta con soporte, mantenimiento y garantia para la solución On Premise de WAF. Una vez se tenga contrato se reanudaran los mantenimientos pendientes para dicho hardware | bar: JULIO S1 to JULIO S2
| 19 | Firewall Web de Aplicaciones - servicio en nube | 1 | 837-2019 |  |  | Munay 4IT | David Guarin | [50 empty] | Se estan desarrollando actividades de mejora, luego de terminar estos procedimientos se programara la ejecucion del mantenimiento. |  | Este por ser un servicio en nube, no requiere de un mantenimiento. | bar: FEBRERO S3
| 20 | Firewall (Mutis1 y Mutis2). Incluye: Firewall, Cluster XL, Mobile Access, IPSec-VPN, Application Control, Antibot-Antivirus, Identity Awareness, Threat Emulation, Sandblast Agent complete | 2 | 933-2019 | 23-dec-2019 | 12 meses | Apirese | Maria Clemencia Reyes | 14/08/2020 | [48 empty] | G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\7.Planes de mantenimiento\2020\2. Tercer trimestre\ INFORME DE MANTENIMIENTO 2020.pdf "G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\INFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE CHECK POINT 2020.pdf" | Se realizó el mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta: Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020. El día 23 de abril se realizó el segundo mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020. |  |  | Se realizó el mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta: "G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\INFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE CHECK POINT 2020.pdf" | bar: ENERO S3; ABRIL S3; AGOSTO S2; DICIEMBRE S2
| 21 | EventFW (Smart Reporter, Event Reporter) | 1 | 933-2019 | 23-dec-2019 | 12 meses | Apirese | Maria Clemencia Reyes | 14/08/2020 | [48 empty] | G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\INFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE CHECK POINT 2020.pdf | Se realizó el mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta: Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020. El día 23 de abril se realizó el segundo mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta:Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020. |  |  | Se realizó el mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta: "G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\INFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE CHECK POINT 2020.pdf" | bar: ENERO S3; ABRIL S3; AGOSTO S2; DICIEMBRE S2
| 22 | MgmtFW (Security Management Server, SmartEvent Correlation Unit) | 1 | 933-2019 | 23-dec-2019 | 12 meses | Apirese | Maria Clemencia Reyes | 14/08/2020 | [48 empty] | G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\INFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE CHECK POINT 2020.pdf | Se realizó el mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta: Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020. El día 23 de abril se realizó el segundo mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta:Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020. |  |  | Se realizó el mantenimiento de la plataforma Checkpoint. Ruta: "G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\INFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE CHECK POINT 2020.pdf" | bar: ENERO S3; ABRIL S3; AGOSTO S2; DICIEMBRE S2
| 23 | Solución de Seguridad Informatica | 1 | 802-2019 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | Nemesis | Henry Galindo | [50 empty] | Se realizó el Mantenimiento a la solución TrendMicro Ruta: Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020\Solucion TrendMicro | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
| 24 | Solución de Seguridad Informatica | 1 | 802-2019 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | Nemesis | Henry Galindo | [50 empty] | Se realizó el Mantenimiento a la solución TrendMicro Ruta: Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020\Solucion TrendMicro | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3
| 25 | Solución de Seguridad Informatica | 1 | 802-2019 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | Nemesis | Henry Galindo | [50 empty] | Se realizó el Mantenimiento a la solución TrendMicro Ruta: Q:\OTIC\Infraestructura\Plan de mantenimiento 2020\Solucion TrendMicro | bar: FEBRERO S4 to MARZO S1
Equipo de Firma Digital | 26 | Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | 1 | 794-2019 | 10-10/2019 | 2020-10-09 | Netco LTDA Solutions | Paola Rojas | 2019-12-01 | bar: MAYO S2
Equipos para telefonía | 27 | Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager - Vervión 10 | 1 | 627-2019 | 2019-07-12 | 2020-07-11 | Maicrotel S.A.S | Paola Rojas | 2019-06-18 | [49 empty] | El mantenimiento se había reprogramado para Semana Santa por solicitud del proveedor ya que se encontraba haciendo pruebas de la nueva versión que va a desplegar en el mantenimiento, pero por la contingencia del Covid-19 no se pudo realizar en esa semana, se reprogramo la ventana de mantenimiento para la última semana de abril. | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 28 | Servidor IPO Contact Center | 1 |  |  |  |  | Paola Rojas | 2019-06-18 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 29 | IPO Contact Recorder - Sistema de grabación | 1 |  |  |  |  | Paola Rojas | 2019-06-18 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 30 | Sistema de Tarificación para 500 usuarios - DALI | 1 |  |  |  |  | Paola Rojas | 2019-06-18 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 31 | Sesíon Border Controller | 1 |  |  |  |  | Paola Rojas | 2018-08-01 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 32 | Gateway GSM 8 SIM CARDS | 1 |  |  |  |  | Paola Rojas | 2018-08-01 | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
| 33 | Telefonos fisicos | bar: MAYO S4 to JUNIO S1
Sistemas de backup | 34 | Sistema de copias de seguridad a disco | 1 | 722-2016 | 2016-12-07 | 23 meses 1/12/2020 | Coinsa S.A. | Jeison Neira | 2019-06-01 | [48 empty] | G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\7.Planes de mantenimiento\2020\2.Segundo Trimestre\1.Barracuda\Mantenimiento Barracuda.pdf | Se realizan actualizaciones de Fimware e instalacion de nuevo Appliance por garantia | bar: MAYO S3; DICIEMBRE S1
Servidores para bases de datos | 35 | Sparc | 2 | 38940 | 2019-07-02 | 12 meses 01/07/2020 | ORACLE | Gabriel Bustos | 2020-01-28 | [48 empty] | "G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\Seguimiento Mantenimientos Programados Junio_julio 1.docx" |  | Para el listado de servidores que soportan la operación, Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento, 1. Resguardo de copias de seguridad. 2. Inspección y compilación de objetos de base de datos. 3. Liberación de espacio mediante eliminación de archivos de trazas de operación. 4. Liberación de espacio en disco, mediante la liberación de archivos de log. 5. Ejecución de operaciones de recolección de estadísticas sobre los usuarios que soportan el funcionamiento de los sistemas de información. 6. Terminación de sesiones inactivas y/o contenidas. 7. Inspección y vigilancia de crecimiento de almacenamiento en espacios de tabla. 8. Limpieza de caches de memoria. | bar: ENERO S4; JUNIO S2
| 36 | ODA | 1 | 796-2017 | 2017-12-14 | 2020-12-14 | ORACLE | Gabriel Bustos | 2019-12-13 | [48 empty] | G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\2020_trim3_MantenimientoBases de datos.docx G:\Unidades compartidas\OTSI\1.Infraestructura\5.Planes de mantenimiento\2020\3.Tercer Trimestre\2020_Seguimiento Mantenimientos Programados Septiembre.docx |  |  | Se ejecutan actividades de mantenimiento en las bases de datos | bar: MARZO S4; SEPTIEMBRE S4
| 37 | Almacenamiento Hitachi | 1 | 808-2019 | 12-31-2019 | 12-31-2020 | Olimpia IT | David Guarin | bar: JULIO S1
| 38 | Almacenamiento Hitachi | 1 | 808-2019 | 12-31-2019 | 12-31-2020 | Olimpia IT | David Guarin | bar: JULIO S1
Equipos de computo - VideoBeam - Scanner - Impresoras | 39 | Computador AIO | 122 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 40 | Computador AIO | 2 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 41 | Computador AIO | 102 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 42 | Computador AIO | 72 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 43 | Computador AIO | 44 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 44 | Computador | 4 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 45 | Portátil tablet | 8 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 46 | Portátil | 43 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 47 | Portátil | 26 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 48 | Portátil | 1 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 49 | Portátil | 48 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 50 | Portátil | 1 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 51 | Portátil | 72 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 52 | Portátil | 1 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Mantenimiento en curso | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 53 | Impresora Térmica | 2 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 54 | Impresora Térmica | 4 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 55 | Impresora Térmica | 1 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 56 | Scanner | 5 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 57 | Scanner | 3 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-07-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 58 | VideoBeam | 2 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-09-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 59 | VideoBeam | 2 | Pendiente | Pendiente | 2020-12-31 |  | Sebastian Reyes | 2019-09-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Equipos de cómputo y otros |  |  | Programado para octubre de 2020 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S2
| 60 | Impresora | 13 | 791-2019 | 2019-10-22 | 2020-12-31 | ONIX S.A | Sebastian Reyes | 2019-12-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Impresión |  |  | Se lleva a cabo el mantenimiento preventivo a las impresoras marca Ricoh del ministerio. |  | Completado | bar: MAYO S3 to JUNIO S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S3
| 61 | Impresora | 1 | 791-2019 | 2019-10-22 | 2020-12-31 | ONIX S.A | Sebastian Reyes | 2019-12-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Impresión |  |  | Se lleva a cabo el mantenimiento preventivo a las impresoras marca Ricoh del ministerio. |  | Completado | bar: MAYO S3 to JUNIO S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S3
| 62 | Impresora | 1 | 791-2019 | 2019-10-22 | 2020-12-31 | ONIX S.A | Sebastian Reyes | 2019-12-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Impresión |  |  | Se lleva a cabo el mantenimiento preventivo a las impresoras marca Ricoh del ministerio. |  | Completado | bar: MAYO S3 to JUNIO S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S3
| 63 | Impresora | 1 | 791-2019 | 2019-10-22 | 2020-12-31 | ONIX S.A | Sebastian Reyes | 2019-12-01 | [48 empty] | Unidad compartida OTSI-INFRAESTRUCTURA\ 3.Planes de Mantenimiento\2020\Tercer Trimestre\Impresión |  |  | Se lleva a cabo el mantenimiento preventivo a las impresoras marca Ricoh del ministerio. |  | Completado | bar: MAYO S3 to JUNIO S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S3
Equipos para videoconferencia | 64 | Sistema de video conferencia - Servidor - Huawei | 1 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | [51 empty] | Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio se reprograman las actividades | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
| 65 | Sistema de video conferencia - Camaras TE40 - Huawei | 3 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | [51 empty] | Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio se reprograman las actividades | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
| 66 | Sistema de video conferencia - Camaras TE50 - Huawei | 1 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | [51 empty] | Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio se reprograman las actividades | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
| 67 | Sistema de video conferencia - Camaras VPC600 - Huawei | 1 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | [51 empty] | Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio se reprograman las actividades | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
| 68 | Sistema de video conferencia - Sistema de control de inalambrico - Huawei | 4 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | NETDATA COLOMBIA S.A.S | Henry Galindo | [51 empty] | Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio se reprograman las actividades | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
| 69 | Sistema de video conferencia - Panel de Control inalambrico - Huawei | 3 | 833-2019 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | [51 empty] | Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio se reprograman las actividades | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
Sistemas Monitoreo | 70 | Software monitoreo PRTG | 1 | 403-2019 | 2019-05-30 | 2022-12-22 | TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA | Jeison Neira | N/A | [49 empty] | Teniendo en cuenta la contigencia de COVID19 se ha contactado al proveedor para reprogramar mantenimiento luego de cuarentena | bar: JUNIO S3; SEPTIEMBRE S4
| 71 | Software Monitoreo CA UIM | 1 | 843-2019 | 2019-12-06 | 2020-11-21 | MSL Distribuciones & CIA S.A.S. | Jeison Neira | N/A | bar: JUNIO S4; OCTUBRE S4

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"