## PINAR
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2023 | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | 4. Gestión del Plan Institucional de Archivos –PINAR
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar las actividades conforme a los resultados del autodiagnóstico en el marco de la implementación de la política de gestión documental de MIPG. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2023
6. DEFINICIONES
Cuadro de Clasificación Documental | Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Plan de preservación Digital | Conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas destinados a asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia, el acceso y entendimiento de la información de los documentos electrónicos de archivo, protegiendo el contenido intelectual por el tiempo que se considere necesario
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Sistemas de información destinados a gestionar documentos electrónicos y mantener los flujos de trabajo en entornos digitales logrando reducir el consumo de papel y mejorando la eficiencia en la institución
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Tablas de Valoración Documental | Listado de asuntos o series y subseries documentales a los cuales se les determina un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final, y se elaboran y aplican a los documentos ya producidos y que han pasado a su segunda o tercera etapa
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018 Archivo General de la Nación. Guía Para la implementación del Plan de Preservación Digital 2022 Modelo de integrado de Planeación y Gestión MIPG /Política de gestión documental / autodiagnóstico MIPG
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Instrumentos Archivísticos | Implementación de las Tablas de Retención Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | Trimestral | Durante el tercer trimtre de 2023, se desarrollaron actividades orientadas a la implementación de las Tablas de Retención Documental, en la conformacion de los archivs de vigencia 2022, inventario documental FUID de la vigencia 2023. | 75% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista y dos (2) técnicos | Anexo 1. Informe implementación Tablas de Retención Documental III trimestre 2023
| Implementación Tablas de Valoración Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (3) técnicos | Trimestral | Durante el tercer trimestre de 2023, se desarrollaron actividades de digitalización, almacenamiento y conservación de las unidades de conservación pertenecientes al fondo documental del periodo I Fondo Colombiano de investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", las cuales culminaron, quedando a la espera de la programación de la visita técnica de verificacion por parte del Archivo General de la Nación, en el marco de la transferencia documental secundaria. | 75% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) Tecnico contratista y un (1) auxiliar contratista | Anexo 2. Implementación de Tablas de Valoración Documental III trimestre 2023
| Implementación del programa de gestión documental (PGD) | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratistas | Trimestral | Durante el tercer trimestre de 2023, se desarrollaron actividades relacionadas con la implementacion del programa de documentos vitales y esenciales, programa de archivos descentralizados, y seguimiento al cumplimiento de las transferencias documentales primarias. | 75% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | Anexo 3. Implementación Programa de Gestión Documental III trimestre 2023
| Actualización e implementación de Plan Institucional de Archivos PINAR | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratistas | Trimestral | Durante el tercer trimestre se realizó la actualización del PINAR. ajustando aspectos normativos, y articulado con los planes estratégicos del Ministerio, asi como la formulación de los planes y proyectos para las vigencias 2023-2026. . | 100% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (1) profesional contratista | Ver GINA / documentos / PINAR A204M04
Componente tecnológico | Implementación del Plan de preservación Digital | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (2) profesionales contratista. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI | Trimestral | Durante el tercer trimestre se avanzó en las actividades tanto de identificacion de documentos electronicos, en el proyecto de verificación y tratamiento de informacion contenida en discos ópticos, conforme a lo establecido en el plan de trabajo | 75% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (2) profesionales contratista. | Anexo 4. Implementación Plan de preservación Digital III trimestre 2023
| Implementación SGDEA | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI | Trimestral | Durante el tercer trimestre del 2023, se participó en 49 reuniones concernientes a: i) seguimiento a la OC 92694 y ii) mesas de trabajo para la culminacion de paramerizacion de los módulos de gestion de contenido y radicación de oficios y memorandos culminando las pruebas para la aprobacion de dichos módulos. Adicionalmente se valido la parametrizacion e inicio de capacitaciones del módulo de gestión de contenido y radicación de oficios y memorandos, | 75% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI | Anexo 5. Implementación SGDEA III trimestre 2023
| Actualizar e implementar la Guía del esquema de metadatos de acuerdo con la estructura del gestor documental. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI | Trimestral | Durante el tercer trimestre de 2023, se actualizo la guia del esquema de metadatos realizando la descripción de cada metadato funcional, conforme a la estructura del sistema A-Z digital. | 100% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. | Ver GINA / documentos / Guia de esquema de metadatos para documentos electrónicos A204PR01G03
| Implementar mecanismos que permitan la interoperabilidad de datos e información del Ministerio con otras entidades | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI | Trimestral | Durante el tercer trimestre de 2023, y conforme al proceso de implementación del Sistema de Gestión de Documento Electrónico -SGDEA denominado AZDigital, se elabora la versión premiliminar, del documento de INTEROPERABILIDAD, en el cual se establece actividades a mediano plazo con el fin de garantizar transferir información de manera uniforme y eficiente con otras organizaciones. Se debe continuar perfeccionando el documento y articularlo con los demas procesos. | 50% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. | Ver anexo 6. Interoperabilidad.
Gestión del cambio | Formulación e implementación del plan de gestión del cambio. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI y con el proveedor Analítica | Trimestral | Durante el tercer trimestre de 2023, se dio inicio a la fase de divulgacion del sistema A-Z digital y a las jornadas de capacitación de las generalidades y módulo de gestión de contenido. | 75% | 2023-09-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder contratista y (2) profesionales contratistas. Para su desarrollo requiere articulación con la OTSI y con el proveedor Analítica | Anexo 7. Informe de gestión del cambio
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 77.78%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: El porcentaje total de avance corresponde al 78%. El cual evidencia que las acciones establecidas para el tercer trimestre de la vigencia 2023, se cumplieron conforme a lo planeado.