## PINAR 2020
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2020 | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar un Minciencias Integral, Efectiva e Innovadora (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Por una gestión administrativa y financiera eficiente e innovadora |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Transformando la gestiòn documental
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar actividades encaminadas a la elaboración, implementación, actualización de los instrumentos archivísticos requeridos para la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad archivística. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2020
6. DEFINICIONES
Gestión documental | Conjunto de normas técnicas y practicas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una entidad, facilitando su recuperación, y determinando el tiempo de retención
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Cuadro de Clasificación Documental | Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Sistemas de información destinados a gestionar documentos electrónicos y mantener los flujos de trabajo en entornos digitales logrando reducir el consumo de papel y mejorando la eficiencia en la institución
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía de implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA. Enero 2017 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Instrumentos Archivísticos | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental (1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | A la fecha se tiene un preliminar del documento de Programa de Gestión Documental, el cual debe estar articulado con los aspectos administrativos, tecnológicos y operativos que se articulan con el proceso de gestión documental. | 30% | 31 de marzo de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Versión preliminar Programa de Gestión Documental
| Elaboración Tablas de Retención Documental | 2020-07-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental (1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral
| Cuadros de Clasificación Documental - CCD | 2020-07-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental (1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral
Sistema Integrado de Conservación | Implementación del plan de conservación Documental | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental (1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | A la fecha se tiene una versión preliminar de la actualización del Sistema Integrado de Conservación y sus formatos asociados, como primera actividad requerida para su posterior implementación, una vez el documento ya se encuentre publicado en GINA. | 30% | 31 de marzo de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental (1) Líder y (1) profesional contratista | Versión Preliminar del manual del Sistema Integrado de Conservación y formatos asociados
| Analizar y establecer nuevas estrategias orientadas a documentos electrónicos, conforme a los resultados de la Fase I del proyecto SGDEA | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental (1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral
Implementación del SGDEA | Diagnostico Integral de la gestión documental física y electrónica | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Equipo de Gestión Documental | $ 350,000,000 | Trimestral
| Mapa de ruta para la implementación del plan de implementación SGDEA | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Equipo de Gestión Documental |  | Trimestral
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 30%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: - En el seguimiento del primer trimestre de 2020, se evidencia el avance frente a las actividades planteadas, así como el propósito institucional con la Iniciativa transformando la Gestión Documental.