## Índice
|  | MODELO PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## Modelo 1
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Modelo 2
|  |  | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS PLAN DE ACCIÓN XXXX | [32 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO | [8 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [23 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA
OBJETIVO DEL PLAN | [8 empty] | ALCANCE
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : XXXX | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 20XX | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
FASE CICLO PHVA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | 7 | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | [35 empty] | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
HACER
VERIFICAR
MEJORA CONTINUA
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

## Modelo 3
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2021 | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Generar lineamientos a nivel nacional y regional para implementación de procesos de innovación que generen valor público
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Por una Gestión Administrativa y Financiera Moderna e Innovadora |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Transformando la gestión documental
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar actividades encaminadas a la elaboración e implementación, de los instrumentos archivísticos requeridos para la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad archivística. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2021
6. DEFINICIONES
Gestión documental | Conjunto de normas técnicas y practicas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una entidad, facilitando su recuperación, y determinando el tiempo de retención
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Cuadro de Clasificación Documental | Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Sistemas de información destinados a gestionar documentos electrónicos y mantener los flujos de trabajo en entornos digitales logrando reducir el consumo de papel y mejorando la eficiencia en la institución
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía de implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA. Enero 2017 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Instrumentos Archivísticos | Elaboración de la política de gestión documental | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se elaboró la política de gestión documental, la cual se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional celebrado el 29 de abril de 2021. | 100% | 2021-04-29 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Sistema de Gestión de Calidad GINA. Manual de política de gestión documental A204M05
| Actualización Tablas de retención Documental y cuadros de clasificación Documental | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se presenta la actualización de las Tablas de Retención Documental del Ministerio, al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional en sesion del 15 de julio de 2021. Se radican las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación para para el inicio del proceso de convalidacion. Se celebra la mesa tecnica de apertura con el archivo General de la Nación para el proceso de convalidación de las TRD | 70% | 2021-09-13 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Acta comité Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional No. 17 de 2021. Oficio radicado Acta de reunión mesa de apertura proceso de convalidacion. 13 de septiembre 2021 Disponible en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wP5dNk0q6v5il3IemY-d8PNXMTwqIDle
| Elaboración de las Tablas de control de acceso | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se elabora la guía de aplicación de las tablas de Control de Acceso. | 100% | 2021-09-28 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Documento cargado en GINA A204M01G01
Documentos técnicos | Procedimiento de disposición final de documentos | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se elaboró procedimiento de disposición final de documentos. | 100% | 2021-05-06 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Sistema de Gestión de Calidad GINA. Disposición Final de Documentos A204PR04
Preservación digital y documento electrónico | Desarrollar una (1) estrategia en articulación con la OTSI, establecida en el Sistema Integrado de conservación en el componente de preservación digital | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se continua trabajando en articulación con la OTSI en la implementación de firma digital desde el sistema Orfeo, para el tercer trimestre se realizaron pruebas tanto a nivel de sistema como funcionales las cuales han permitido ajustar aspectos propios del sistema para el correcto funcionamiento. | 60% |  | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Evidencias disponibles en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x4RKdSOhEbu7oemiTzfz3vQ51Ov6tPxN
| Establecer nuevos requerimientos orientados a la implementación de documentos y expedientes electrónicos. | 2021-08-01 | 2021-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Diagnostico integral de archivos con énfasis en el componente tecnológico, documento y expediente electrónico. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Equipo de Gestión Documental | $ 350,000,000 | Trimestral | Durante el tercer trimestre en el marco de la ejecución del contrato 401 de 2021, suscrito con el Archivo General de la Nación, se realizó el levantamiento de información por medio de 10 instrumentos de recolección para los niveles tecnológico y documental, adicionalmente se entregó el plan de dicrecicon de proyecto, la metodologia de recolección de informacion y el informe de condiciones ambientales perteneciente al componente de conservación. | 75% | 2021-06-29 | $ 242.023.390 | Evidencias disponibles en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19coZ93hxblr7lGhhIDJeaw25oWDwHCgw
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 84.17%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: El porcentaje total de avance corresponde al 84%. El cual evidencia que las acciones establecidas para el tercer trimestre de la vigencia 2021, se cumplieron conforme a lo planeado.

## Modelo 4
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"