## Modelo 3
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2020 | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar un Minciencias Integral, Efectiva e Innovadora (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Por una gestión administrativa y financiera eficiente e innovadora |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Transformando la gestión documental
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar actividades encaminadas a la elaboración, implementación, actualización de los instrumentos archivísticos requeridos para la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad archivística. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2020
6. DEFINICIONES
Gestión documental | Conjunto de normas técnicas y practicas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una entidad, facilitando su recuperación, y determinando el tiempo de retención
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Cuadro de Clasificación Documental | Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Sistemas de información destinados a gestionar documentos electrónicos y mantener los flujos de trabajo en entornos digitales logrando reducir el consumo de papel y mejorando la eficiencia en la institución
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía de implementación de un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA. Enero 2017 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Instrumentos Archivísticos | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se actualizó el Programa de Gestión Documental del Ministerio, el cual contó con la aprobación del Comité de Gestión y Desempeño del 29 de mayo de 2020. | 100% | 3 de junio de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | El documento se encuentra cargado en el sistema de gestión de Calidad (GINA) A204M01
| Elaboración Tablas de Retención Documental | 2020-07-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Se da inicio a la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y cuadros de clasificación Documental (CCD), realizando el análisis de la disposiciones normativas de creación de la estructura orgánica funcional del Ministerio y las funciones de las diferentes dependencias, conforme a la metodología establecida por el Archivo General de la Nación | 50% | 30 de septiembre de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo contratista) | Tablas de Retención Documental (1ra versión) en el cual se identifican series documentales, conforme a las funciones de las diferentes dependencias.
| Cuadros de Clasificación Documental - CCD | 2020-07-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral |  | 50% | 30 de septiembre de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo contratista) | Cuadros de clasificación (1ra versión) conforme al avance de estructuración de las Tablas de Retención Documental (1ra versión)
Sistema Integrado de Conservación | Implementación del plan de conservación Documental | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Durante el tercer trimestre, se realizan dos actividades: i) Aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional de la sesión del 28 de Julio del Sistema Integrado de Conservación SIC, ii) informe de implementación del Sistema Integrado de conservación | 90% | 25 de septiembre de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista) | A204M03 Manual del Sistema Integrado de conservación. Informe de implementación del Sistema Integrado de Conservación III trimestre 2020
| Analizar y establecer nuevas estrategias orientadas a documentos electrónicos, conforme a los resultados de la Fase I del proyecto SGDEA | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) profesional contratista | Trimestral | Durante el tercer trimestre se inicia un trabajo articulado con la Oficina de Tecnologías de Sistemas de Información para la implementación de la firma digital en el sistema Orfeo. | 30% | 30 de septiembre de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (1) tecnólogo contratista) | Listados de asistencia a reuniones para la validación de flujo de comunicaciones oficiales (oficios y memorandos)
Implementación del SGDEA | Diagnostico Integral de la gestión documental física y electrónica | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Equipo de Gestión Documental | $ 350,000,000 | Trimestral | Se inicia con el levantamiento de información que permita conocer el estado del arte en el en el que se encuentra el proceso de gestión documental en la entidad | 50% | 30 de septiembre de 2020 | Con cargo al presupuesto de personal contratista del área de gestión Documental ((1) Líder y (2) tecnólogos contratista, y (1) profesional contratista) | Versión preliminar diagnóstico componente documental.
| Mapa de ruta para la implementación del plan de SGDEA | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Equipo de Gestión Documental |  | Trimestral | Esta actividad se inicia una vez culmine la fase de diagnóstico. | 0%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 52.86%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: El porcentaje total de avance corresponde al 53%. El cual evidencia que las acciones establecidas para el tercer trimestre de la vigencia 2020, se cumplieron conforme a lo planeado, a excepción de la actidad denominada como "Mapa de ruta para la implementación del plan de implementación SGDEA", dado que lo presentado para el tercer trimestre es el avance del diagnostico del proceso de gestión documental, teniendo en cuenta que el proceso de contratación para estas actividades iniciará en el mes de octubre de 2020.