## Formato
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | [31 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | Asegurar la legalidad y transparencia de la gestión administrativa
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las actividades que están contempladas en el plan anual de mantenimiento de la infraestructura tecnológica , sistemas de información y aplicaciones, a cargo de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información- OTSI, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | Comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de los recursos tecnológicos de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2024 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXXXX DE 2024
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Cantidad | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del mantenimiento contratado | Última fecha de mantenimiento | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | I Trimestre |  | II Trimestre |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | Observaciones Generales
[32 empty] | Observaciones | Ruta | Observaciones | Ruta | Observaciones | Ruta | Observaciones | Ruta
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Equipos Servidores y virtualización | 1 | Servidores DL360 Gen 10 para dHCI | 2 | 603-2022 | 2022-10-13 | 2025-10-13 | Enero de 2023 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
| 2 | Almacenamiento HF40 para dHCI | 1 | 603-2022 | 2022-10-13 | 2025-10-13 | Enero de 2023 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
| 3 | Equipos de conectividad dHCI | 1 | 603-2022 | 2022-10-13 | 2025-10-13 | Enero de 2023 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
Equipos de red | 4 | Balanceadores Fortinet | 2 | 913-2023 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Noviembre de 2022 | [6 empty] | X | [9 empty] | X
| 5 | Sistema de red inalámbrica - Controladora - Aruba Networks | 2 | 956-2023 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | N/A | [8 empty] | X |  | X | [9 empty] | X |  | X
| 6 | Sistema de red inalámbrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | 33 | 956-2023 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | N/A | [8 empty] | X |  | X | [9 empty] | X |  | X
Equipos de Seguridad | 7 | Equipos Firewall FortiGate FG-1100E-BDL-950-12 10GE SFP+ TRANSCEIVER MODULE , SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP + AND SFP/SFP+ SLOTS, FN-TRAN-SFP+SR; 40GE QSFP+ TRANSCEIVERE, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH QSFP+SLOTS, FN-TRAN QSFP+SR. | 2 | 969-2023 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | Diciembre de 2023 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| 8 | Equipo módulo de reportería FORTIANALYZER- 300G HARDWARE PLUSS 3 YEAR 24X7 FORTICARE AND FORTINANALIZER ENTERPRISE PROTECTION; FAZ-300G -BDL-466-12. | 1 | 969-2023 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | Diciembre de 2023 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| 9 | Equipo módulo de administración HARDWARE PLUSS FORTICARE PREMIUM AND FORTICARE BPS. FMG-200G-BDL-447-12. | 1 | 969-2023 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | Diciembre de 2023 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| 10 | Solución de seguridad informática Deep Security | 1 | 912-2023 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | Julio de 2023 | [10 empty] | X |  | X
| 11 | Solución de seguridad informática LUMU | 1 | 912-2023 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | Julio de 2023 | [10 empty] | X |  | X
Equipo de Firma Digital | 12 | Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | 1 | 631-2022 | 2022-11-11 | 2023-05-10 | N/A |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
Equipos para telefonía | 13 | Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager - Versión 10 | 1 | 980-20203 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| 14 | Servidor IPO Contact Center | 1 |  |  |  | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| 15 | IPO Contact Recorder - Sistema de grabación | 1 |  |  |  | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| 16 | Sistema de Tarificación para 500 usuarios - DALI | 1 |  |  |  | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| 17 | Sesíon Border Controller | 1 |  |  |  | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| 18 | Gateway GSM 8 SIM CARDS | 1 |  |  |  | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| 19 | Teléfonos físicos | 427 |  |  |  | Octubre de 2023 | [8 empty] | X | [9 empty] | X
Sistemas de backup | 20 | Sistema de copias de seguridad a disco y nube | 1 | 919-2023 | 2023-11-08 | 2024-11-07 | Noviembre de 2023 |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
| 21 | Plataforma de backup Veritas DLO y Backup Exec | 1 | 983-2023 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | Octubre de 2023 | [12 empty] | X | [5 empty] | X
Equipos de computo y audiovisuales | 22 | Computador AIO SO Windows | 339 | 954-2023 | 2023-12-14 | 2024-12-13 | Agosto de 2023 | [10 empty] | X |  | X |  | X
| 23 | Computador Apple iMac | 4 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 24 | Portátil tipo tablet | 8 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 25 | Computador portátil | 275 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 26 | Impresora térmica / carnets | 8 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 27 | Scanner marca Kodak | 8 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 28 | Scanner | 3 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 29 | VideoBeam marca Epson | 4 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 30 | Sistema de sonido | 1 | [14 empty] | X |  | X |  | X
| 31 | Impresora marca Ricoh | 16 | [12 empty] | X | [9 empty] | X |  | X
Sistemas Monitoreo | 32 | Software monitoreo PRTG | 1 | 889-2023 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | Agosto de 2023 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
| 33 | RFID | 1 | 385-2022 | 2022-06-13 | 2022-08-13 | N/A |  |  | X | [13 empty] | X
Equipos de Almacenamiento | 34 | Almacenamiento Hitachi | 1 | 712-2021 | 2021-11-19 | 2024-11-18 | Diciembre de 2022
Software Capa Media (Middleware) | 35 | Software de Gestión Calidad- GINA | 1 | 902-2023 | 2023-11-23 | 2024-05-23 | Diciembre de 2023 |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
| 36 | Software de Gestión Financiera y Administrativa WEBSAFI | 1 | 422-2023 | 2023-05-15 | 2024-03-31 | Diciembre de 2023 |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
Servidores para bases de datos | 37 | Sparc | 1 | 37-2022 | 2023-07-13 | 2023-12-22 | Diciembre de 2023 |  |  | X | [5 empty] | X
| 38 | ODA | 1 | 37-2022 | 2023-07-13 | 2023-12-22 | Diciembre de 2023 |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
|  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
|  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2
|  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

## Control de Cambios
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA
0 | Publicación para consulta ciudadana del primer borrador aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño sectorial e institucional. | 29 de diciembre de 2023
1 | Publicación en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de surtirse la consulta ciudadana. | 31 de enero de 2024

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"