## Ejm
Ítem | Clasificación / Elemento | Marca | Modelo | Cantidad | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del Contrato de mantenimiento | Responsable Proveedor | Responsable OTIC | Última fecha de mantenimiento | Fecha de Mantenimiento Programada | [11 empty] | Entregables en waira (Contrato) | Observaciones | Seguimiento
[11 empty] | ENERO |  |  |  | (….) |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Equipos servidores y virtualizacion | Ejm: Dell | Ejm: R210 - II | 12 | Ejm: 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | [12 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Exinda | Ninguna | Ninguna | bar: (….) S2; DICIEMBRE S2 to DICIEMBRE S3
2 | Equipos manejadores de redes |  |  | 39 | bar: (….) S3; DICIEMBRE S2 to DICIEMBRE S4
3 | Equipos de seguridad |  |  | 7 | bar: ENERO S4
4 | Equipos para telefonía |  |  | 5 | bar: (….) S2 to (….) S3
5 | Sistemas de backup |  |  | 1
6 | Servidores para bases de datos |  |  | 4 | bar: DICIEMBRE S2 to DICIEMBRE S4
7 | Equipos de computo -Portátiles CC |  |  | 581
8 | Equipos para videoconferencia |  |  | 13 | bar: DICIEMBRE S2 to DICIEMBRE S4
662

## PM-OTIC
[6 empty] | PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLOGICOS | [53 empty] | CÓDIGO: G101PR01MO3 VERSIÓN: 02 FECHA: 24-01-2019
| 1. OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM
| 2. PROGRAMA ESTRATÉGICO |  |  |  |  | Gobierno y Gestión de TIC para el Ctel. |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Servicios Tecnológicos
| 4. OBJETIVO DEL PLAN |  |  |  |  | Establecer las actividades que están contempladas en el plan anual de mantenimiento de los servicios tecnológicos a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del plan de mantenimiento comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de los recursos tecnológicos de la OTIC, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
6. DEFINICIONES
| ANS |  | Acuerdo de Nivel de Servicio: Es un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes.
| MP |  | Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo consiste en dar limpieza general al equipo de cómputo y confirmar su correcto funcionamiento.
| MC |  | Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo, o haya una indisponibilidad del servicio y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
| ST |  | Servicio Tecnológico: Es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.
7. DOCUMENTO DE REFENCIA
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Marca | Modelo | Cantidad | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del Contrato de mantenimiento | Responsable Proveedor | Responsable OTIC | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada | [47 empty] | Entregables en waira (Contrato) | Observaciones 2 Trimestre | Observaciones 3 Trimestre | Seguimiento
[12 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Equipos Servidores y virtualizacion | 1 | Convergencia Enclosure | Hpe | c7000 | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 2 | Convergencia Switch de SAN | Hpe | SN6000B | 1 | 859-2015 | NA | 3 meses - 15/03/2019 | Colsof S.A. | Henry Galindo | 2018-03-14 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 3 | Convergencia Sw de Gestion | Hpe | 5130 | 1 | 859-2015 | NA | 3 meses - 15/03/2019 | Colsof S.A. | Henry Galindo | 2018-03-14 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 4 | Convergencia Almacenamiento SFF 2,5 | Hpe | 3par 8200 | 1 | 859-2015 |  | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 5 | Convergencia Almacenamiento LFF 3,5 | Hpe | 3par 8200 | 1 | 859-2015 |  | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 6 | Convergencia Servidores | Hpe | DL160 | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 7 | Convergencia Servidores (cuchilla) | Hpe | Blade BL460C | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 8 | Convergencia Servidores (cuchilla) | Hpe | Blade BL460C | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 9 | Convergencia Servidores (cuchilla) | Hpe | Blade BL460C | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 10 | Convergencia Servidores (cuchilla) | Hpe | Blade BL460C | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
| 11 | Convergencia Servidores (cuchilla) | Hpe | Blade BL460C | 1 | 859-2015 | NA | 2019-03-15 | Colsof S.A. | Edwin Quiñones | 14 de Marzo 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\HPE | Para realizar este mantenimiento, se debe tener un nuevo proceso de garantía y mantenimiento el cual esta en curso y se esta a la espera de adjudicarlo a la empresa que se gane el proceso.
Equipos manejadores de redes | 13 | Balanceador A10 - Aplicaciones | A10 Networks | 1030S | 1 | 722-2016 | 2016-12-07 | 23 meses 1/12/2020 | Coinsa S.A. | Henry Galindo | 2018-08-02 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\A10 | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S1
| 14 | Optimizador de WAN - Exinda | Exinda | 4062 | 1 | 722-2016 | 2016-12-07 | 23 meses 1/12/2020 | Coinsa S.A. | Henry Galindo | 2018-10-24 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Exinda | Ninguna |  | Ninguna | bar: OCTUBRE S4
| 15 | Sesíon Border Controller | Avaya | SBC | 1 | 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | bar: FEBRERO S3
| 16 | Gateway GSM 8 SIM CARDS | LYRIC | YX Wireless | 1 | 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | bar: FEBRERO S3
| 17 | Sistema de red inalambrica - Controladora - Aruba Networks | Aruba Netwokrs | Aruba IAP-205 Wireless Access Point | 2 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Aruba | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S4 to SEPTIEMBRE S1
| 18 | Sistema de red inalambrica - Puntos de Acceso - Aruba Networks | Aruba Netwokrs | Controladora Aruba 7030 8x10/100/1000BASE-T or 8 X1GBASEX SFP | 33 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Aruba | Ninguna |  | Ninguna | bar: JULIO S4 to AGOSTO S1
Equipos de seguridad | 19 | Sistema de Filtrado de internet - Proxy | Symantec Bluecoat | ASG-200 | 1 | 643-2018 | 2018-10-09 | 10 meses 14/11/2019 | Nemesis | Henry Galindo | 2019-01-31 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\BlueCoat | OK |  | Ninguna | bar: ENERO S4
| 20 | Firewall Web de Aplicaciones - equipo | Radware | Appwall XL-V | 1 | 722-2016 | 2016-12-07 | 23 meses 1/12/2020 | Coinsa S.A. | Henry Galindo | 2018-10-24 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Radware | Ninguna |  | Ninguna | bar: OCTUBRE S4
| 21 | Firewall Web de Aplicaciones - servicio en nube | Radware | Cloud | 1 | 796-2017 | 2017-11-22 | 11 meses 11/12/2019 | Unión Temportal Crow Data-2017 | Henry Galindo | niinguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Radware | No aplica mantenimiento por ser servcio en la nube |  | Ninguna
| 22 | Firewall (Mutis1 y Mutis2). Incluye: Firewall, Cluster XL, Mobile Access, IPSec-VPN, Application Control, Antibot-Antivirus, Identity Awareness, Threat Emulation | CheckPoint 377.30 | Checkpoint Appliance 5900, Checkpoint Appliance 5900 HA | 2 | 748-2017 | NA | 3 años, 30/12/2019 | Rese y Seguridad Informatica | Maria Clemencia Reyes | 29/11/2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Checkpoint | Se realiza mantenimiento a finales de abril y comienzos de mayo | Se realizó mantenimiento de la plataforma la segunda quincena de agosto | Si | bar: ENERO S4; ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1; DICIEMBRE S2
| 23 | EventFW (Smart Reporter, Event Reporter) | CheckPoint 377.30 | Checkpoint Appliance Smart Event 405 | 1 | 748-2017 | 2018-01-01 | 3 años, 30/12/2019 | Rese y Seguridad Informatica | Maria Clemencia Reyes | 29/11/2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Checkpoint | Se realiza mantenimiento a finales de abril y comienzos de mayo | Se realizó mantenimiento de la plataforma la segunda quincena de agosto | Si | bar: ENERO S4; ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1; DICIEMBRE S2
| 24 | MgmtFW (Security Management Server, SmartEvent Correlation Unit) | CheckPoint 377.30 | Checkpoint Appliance Smart-1 405 | 1 | 748-2017 | 2018-01-01 | 3 años, 30/12/2019 | Rese y Seguridad Informatica | Maria Clemencia Reyes | 29/11/2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Checkpoint | Se realiza mantenimiento a finales de abril y comienzos de mayo | Se realizó mantenimiento de la plataforma la segunda quincena de agosto | Si | bar: ENERO S4; ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1; DICIEMBRE S2
Equipos para telefonía | 25 | Appliance. Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E52603 v3 1.60GHz. | Lenovo | RD350 | 1 | 668-2018 | 2018-11-06 | 12 meses | NETWORK SOLUTIONS COMPANY | Paola Rojas | Febrero de 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Netcosigner | El mantenimiento se realizón en el mes de mayo, esperando primero que la entidad certificadora de lo Andes expidiera el certificado de la subdirectora. | bar: FEBRERO S2
| 26 | Servidor de Telefonía - IP Office 500 Server Edition Manager - Vervión 10 | Avaya | IP OFFICE 500 | 1 | 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Telefonia | Mantenimiento programado en común acuerdo con el proveedor para el mes de junio, antes de finalizar el contrato actual.- Mantenimiento realizado. | bar: FEBRERO S3
| 27 | Servidor IPO Contact Center | Dell | R210 - II | 1 | 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Telefonia | Mantenimiento programado en común acuerdo con el proveedor para el mes de junio, antes de finalizar el contrato actual.- Mantenimiento realizado. | bar: FEBRERO S3
| 28 | IPO Contact Recorder - Sistema de grabación | Dell | R210 - II | 1 | 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Telefonia | Mantenimiento programado en común acuerdo con el proveedor para el mes de junio, antes de finalizar el contrato actual.- Mantenimiento realizado. | bar: FEBRERO S3
| 29 | Sistema de Tarificación para 500 usuarios - DALI | CALL TECH | CT - MINI - DALI | 1 | 351-2018 | 2018-06-22 | 12 meses | MAICROTEL | Paola Rojas | Agosto de 2018 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Telefonia | Mantenimiento programado en común acuerdo con el proveedor para el mes de junio, antes de finalizar el contrato actual.- Mantenimiento realizado. | bar: FEBRERO S3
Sistemas de backup | 30 | Sistema de copias de seguridad a disco | Barracuda | 991 | 1 | 722-2016 | 2016-12-07 | 23 meses 1/12/2020 | Coinsa S.A. | Jeison Neira | Junio de 2019 | [48 empty] | \\WAIRA\Colciencias_OTIC\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Barracuda | Se realiza mantenimiento preventivo al sistema Barracuda (software y Hardware) | Se realizo mantenimiento preventivo según programación | si | bar: JUNIO S3 to JUNIO S4
Servidores para bases de datos | 31 | Sparc | Sun | T4-1 | 1 | 29686-2018 | 2018-07-06 | 2019-07-01 | ORACLE | Gabriel Bustos | ninguno | [49 empty] | No aplican mantenimientos preventivos, cuando se requiera se solicita soporte al proveedor.
| 32 | ODA | Oracle | X7-H2 | 1 | 796-2017 | 2017-12-14 | 2020-12-14 | ORACLE | Gabriel Bustos | ninguno | [49 empty] | No aplican mantenimientos preventivos, cuando se requiera se solicita soporte al proveedor.
| 33 | Almacenamiento Hitachi | Hitachi | HUS110 | 1 | 668-2018 | NA | ninguno | M&S Soluciones | Edwin Quiñones | ninguno | [49 empty] | No aplican mantenimientos preventivos, cuando se requiera se solicita soporte al proveedor.
| 34 | Almacenamiento Hitachi | Hitachi | HUS110 | 1 | 668-2018 | NA | ninguno | M&S Soluciones | Edwin Quiñones | ninguno | [49 empty] | No aplican mantenimientos preventivos, cuando se requiera se solicita soporte al proveedor.
Equipos de computo -Portátiles CC | 35 | Computador AIO | Lenovo | 10B9A | 203 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 36 | Computador AIO | Lenovo | 10NUS0TC00 | 42 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 37 | Portátil | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard 240 G5 Notebook PC | 1 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 38 | Portátil | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard EliteBook 745 G4 | 48 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 39 | Computador AIO | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard Pavilion All-in-One 24-r0xx | 2 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 40 | Portátil | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard ProBook 430 G3 | 1 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 41 | Portátil | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard ProBook 455 G4 | 72 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 42 | Portátil | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard ProDesk 400 G1 SFF | 1 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 43 | Portátil | Dell | Latitude 7275 | 8 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 44 | Portátil | Dell | Latitude E7240 | 39 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 45 | Portátil | Dell | Latitude E7440 | 22 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 46 | Computador AIO | Dell | OptiPlex 9030 AIO | 119 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 47 | scanner | Kodak | station 500 | 3 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 48 | VideoBeam | Epson | G6550WU | 2 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 49 | VideoBeam | Epson | G7400U | 2 | 388-2019 | 2019-06-01 | 2019-12-15 | T&S | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Contratación\Interventoria\Contratos\2019\388-2019 T&S (Mantenimiento preventivo)\Cumplidos\Entregables\Evidencias Mantenimiento | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
| 50 | Impresora | Ricoh | SP5200S | 13 | 609-2018 | 2018-09-03 | 12 meses | RICOH | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Mesa de Servicios\Impresion\Mnto Preventivo junio2019 | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S2 to JUNIO S4
| 51 | Impresora | Ricoh | SP5200 | 1 | 609-2018 | 2018-09-03 | 12 meses | RICOH | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Mesa de Servicios\Impresion\Mnto Preventivo junio2019 | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S2 to JUNIO S4
| 52 | Impresora | Ricoh | SPC431DN | 1 | 609-2018 | 2018-09-03 | 12 meses | RICOH | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Mesa de Servicios\Impresion\Mnto Preventivo junio2019 | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S2 to JUNIO S4
| 53 | Impresora | Ricoh | SP8300DN | 1 | 609-2018 | 2018-09-03 | 12 meses | RICOH | Sebastian Reyes | septiembre de 2019 | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Mesa de Servicios\Impresion\Mnto Preventivo junio2019 | Mantenimiento preventivo en curso | Mantenimiento preventivo finalizado de acuerdo con el cronograma | bar: JUNIO S2 to JUNIO S4
Equipos para videoconferencia | 54 | Sistema de video conferencia - Servidor - Huawei | Huawei Enterprise | RSE6500-M | 1 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Huawei | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S2
| 55 | Sistema de video conferencia - Camaras TE40 - Huawei | Huawei Enterprise | Huawei TE40 HD | 3 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Huawei | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S2
| 56 | Sistema de video conferencia - Camaras TE50 - Huawei | Huawei Enterprise | Huawei TE50 HD | 1 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Huawei | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S2
| 57 | Sistema de video conferencia - Camaras VPC600 - Huawei | Huawei Enterprise | Huawei VPC600 HD | 1 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Huawei | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S2
| 58 | Sistema de video conferencia - Sistema de control de inalambrico - Huawei | Huawei Enterprise | 3 Wireless Center Control System | 4 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Huawei | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S2
| 59 | Sistema de video conferencia - Panel de Control inalambrico - Huawei | Huawei Enterprise | 5 10 Inches Wireless Center Control Panel | 3 | 691-2018 | 2018-12-07 | 12 meses 07/12/2019 | Unión Temportal NetData - Meltec - MTOVIDEOCONFERENCIA2018 | Henry Galindo | ninguno | [48 empty] | \\waira\COLCIENCIAS\OSI\Infraestructura\Plan de mantenimiento\Huawei | Ninguna |  | Ninguna | bar: AGOSTO S2