## segundo trimestre
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
No. | Plan Estratégico (Objetivo Estratégico) | Plan de Acción Iniciativas/Líneas de acción GINA | Nombre del Plan Institucional | Política de MIPG a la que le aporta | EJE |  | ACTIVIDAD | Seguimiento Primer Trimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Trimestre
[8 empty] | PLANEADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN | PLANEADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN
| Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | PLANEAR | 1 | Elaborar o actualizar los documentos derivados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | P | E | La matriz esta en actualización continua, teniendo en cuenta que la medición de Riesgo Psicosocial esta proyectada para segundo trimestre 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/19D985HcjUk_EaFNyiEmFlAJiDwVmMIqr?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 2 | Asignación recursos para ejecución de las actividades del sgsst | P | E | La asignación esta disponible en el plan anual de adquisiciones. Proceso de elementos para SST, Aplicación de bateria Riesgo psicosocial y Exámenes médicos ocupacionales. | https://drive.google.com/drive/folders/1pisiTVaWuum_TVedMUtHq4yyq-FyUQAQ?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 3 | Cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo con la participación de: comité de convivencia laboral, copasst, brigada de emergencias | P | E | Se adelantó gestión para la elección de Comité de Convivencia Laboral periodo 2024-2026. Se realizó taller experiencial para brigada de emergencias | https://drive.google.com/drive/folders/1kaDwR9q7KznV0q10KRM1A9JQg9fXy1It?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 4 | Planeación de actividades de promoción habitos de vida y el programa de entornos laborales saludables de acuerdo a los riesgos priorizados | P | E | Las actividades fueron planeadas y ejecutadas en los meses de marzo y abril | https://drive.google.com/drive/folders/1lIwaHJfLbQWsThjaERzRTTw1hEwUe02C?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 5 | Revisar y actualizar política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | P | E | Se anexa revisión de matriz de riesgos e informe de condiciones de salud 2023-2024 en conjunto con los indicadores de SST del primer trimestre del año donde no se encuentran enfermedad laboral calificada ni accidentes de trabajo | https://drive.google.com/drive/folders/12GAqT3LKr7IzsyMu_U0nvYtK1GEsAXJs?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 6 | Elaboración del cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con participación del copasst | P | E | Se adelantó reunión con ARL para la planeación de actividades orientadas a la identificación de riesgos y a la puesta en marcha de procedimiento para la realización de inspecciones en seguridad y salud en el trabajo. La reunión se díó en el marco del acompañamiento para la gestión desde aliados estraegicos bajo la figura ARL. | https://drive.google.com/drive/folders/1jEbMmpuCxee1ikOv43d8EQg1EOjq4fPY?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 7 | Gestión del cambio | P | E | Se adjuntan las revisiones de las politicas que se encuentran en implementacion para modalidades como el Teletrabajo que ya en firme ha generado la puesta en marcha de 14 resoluciones con las que servidores han logrado ejecutar funciones desde la modalidad. Así mismo se comparte formato para detectar y controlar potenciales riesgos asociados a la no desconexión laboral, con ello y con la politica de desconexión se busca mantener entornos saludables de trabajo | https://drive.google.com/drive/folders/1Nb548FOe8t1NkPVRC5aCtkN8GOip2J0B?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 8 | Plan de trabajo arl | P | E | Plan de Trabajo Positiva Arl, aqui se consignan la distribución de horas para apoyo estrategico de la gestión de SST | https://drive.google.com/drive/folders/1Fcdb4lUT4XuRor9V5zJbMZukLAmF0B4i?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 9 | Teletrabajo | P | E | 14 Resoluciones firmadas que autorizan el teletrabajo (datos demográficos) se añaden datos estadísticos de los procesos adelantados con servidores en relación a la modalidad | https://drive.google.com/drive/folders/1mPp6mQiSyy9F6TkK9ye_hPeQ0t_sNP2s?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 10 | Definir el cronograma de capacitación derivado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | P | E | Se adjunta evidencia del cronograma | https://drive.google.com/drive/folders/1mPp6mQiSyy9F6TkK9ye_hPeQ0t_sNP2s?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[5 empty] | HACER | 11 | Evaluación y seguimiento a la condición de salud | P | E | Informe de Condiciones de Salud | https://drive.google.com/drive/folders/1O0jWbc8u0RuvjBXMpA6ixwrGluz1sgvd?usp=drive_link |  |  | No esta planeada para este periodo | NA
[6 empty] | 12 | Proceso de inducción , reinduccion y capacitación del sgsst |  |  |  |  | P | E | El material de ayuda audiovisual de induccion y reinduccion se sube a la carpeta del ciclo PHVA | https://drive.google.com/drive/folders/1NEtVyePV2kItCgFEwecWF65wGEeAWe-C?usp=drive_link
[6 empty] | 13 | Divulgar los avances y gestiones en materia de sgsst a toda la comunidad del ministerio |  |  |  |  | P | E | -Por medio de correo informativo se da a conocer los resultados del simulacro que se llevo a cabo el 20 de junio- - Se hace la divulgación por correo masivo del simulacro de evacuación y el nuevo punto de encuentro. | https://drive.google.com/drive/folders/1qj3DVaeaUxXTke-jTdExYbbUHJFUE5IU?usp=drive_link
[6 empty] | 14 | Establecer las metodologias de administración de la emergencia en el ministertio |  |  | SIMULACRO |  | P | E | - El simulacro de evacuación lo lideró la administracion del edicifio T7T8, por este motivo se divulga a los brigadistas de emergencia del Ministerio, el guion y el boletin. - Se hace entrega a 4 brigadistas lideres, de insumos para botiquines personales como: oximetro, vendas, curas, gasas entre otros. | https://drive.google.com/drive/folders/16eu8o_l_XKc0xOpLeDKVM-aurB--0fWV?usp=drive_link
[6 empty] | 15 | Elaboración del programa de entornos saludables y seguimiento a los casos de reincorporación laboral |  |  | HABLALO CON LA DOC |  | P | E | Se realiza la semana de la salud en el mes de abril con el proposito de incentivar los estilos de vida saludable tanto a los servisores publicos como a contratistas. | https://drive.google.com/drive/folders/1AzZ6VftsiBKP1Lom73VJQr4fD5fw_mki?usp=drive_link
[6 empty] | 16 | Ejecución del cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con participación del copasst. |  |  | LA RESOLUCION SALIO ESTA SEMANA |  | P | E | La Resolución 0941 del 2024 del COPASST, se emite el 14 de junio del 2024, y asi mismo el divulgada por correo a los integrantes del mismo. - Cabe resaltar para el 25 de julio se tiene la primera reunion convocada y asi poder ejecutar las inpecciones. | https://drive.google.com/drive/folders/1dEsblpgpsNeF2RVgDiOhRk2e9TZ1FtU6?usp=drive_link
[6 empty] | 17 | Implementación de actividades derivadas de los programas de vigilancia epidemiologica del sgsst |  |  |  |  | P | E | Se realiza, pausas activas a todos los niveles de la entidad con el proposito de disminuar el riesgo cardiovascular, el sedentarismo en los puestos de trabajo y una ejecuacion de actividades mas sanas | https://drive.google.com/drive/folders/1ussMR11T69xEj3xIsUI15Gvg3TiwR1l3?usp=drive_link
[6 empty] | 18 | Realizar intervención a los factores de riesgo psicosocial |  |  | JHON |  | P | E | Se realizan seguimientos sobre casos identificados y la vigilancia implica detección, y seguimiento. Actualmente los resultados para incidencia y prevalencia estan por debajo del 3% de la población | https://drive.google.com/drive/folders/1D6X03IKs0JnqjXQMIM13u8eQmcYl6v_q?usp=drive_link
[6 empty] | 19 | Afiliaciones arl | P | E | Se presenta estadistica de arl para contratistas y servidores. Se presentan datos estadísticos debido a que en las bases de datos reposa información que debe ser resguardada de acuerdo a normativas. | https://drive.google.com/drive/folders/1ARh9RR6x5JDFRo72R2PUSQU76he8chsY?usp=drive_link | P | E | Se alimenta base, con respecto a las personas que van relacionando por concepto de ingreso | https://drive.google.com/drive/folders/1PcGTAbx2-D-RNscfNqUaLCOzgPPy8Fl5?usp=drive_link
[6 empty] | 20 | Teletrabajo | P | E | 14 Resoluciones firmadas que autorizan el teletrabajo | https://drive.google.com/drive/folders/1IrjnY8C8oU6B9URh9t4itApf2jHQ9rEV?usp=drive_link | P | E | - Por medio de la ARL y la fisioterapeuta se realiza APT a 3 servidores publicos que estan en proceso de asignacion a teletrabajo. - Se actualiza la base de los teletrabajadores con respecto a los servidores publicos que ya renunciaron y a los informes que emiten bimestralmente los jefes inmediatos. | https://drive.google.com/drive/folders/1PjP5De44-KrAImfyCzssw78FLcR-8DNj?usp=drive_link
[6 empty] | 21 | Seguridad vial |  |  | AQUI QUEDAMOS |  | P | E | Se realiza diferentes capacitaciones como manejo defensivo y evasivo y comparendos e infracciones dirigido a conductores. | https://drive.google.com/drive/folders/1c0XfiltYr9hqdqB_4JVNkvz7UzQW36Fi?usp=drive_link
[5 empty] | VERIFICAR | 22 | Indicadores de gestión del sgsst | P | E | Se aporta documento de indicadores con información referente donde se evidencia que para el primer trimestre del año 2024, no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales. El ausentismo por enfermedad laboral fue nulo, así mismo se identificó que las incapacidades por enfermedad común fueron más relevantes pero no implican un impacto mayor sobre el asuentismo. | https://drive.google.com/drive/folders/1l3bOqqw-lGr07VgquAm02n9gqZbx6C1N?usp=drive_link | P | E | Se diligencia base con respecto a los indicadores minimos del 2do trimenestre | https://drive.google.com/drive/folders/1bDlI0HZFPT7P_rUPYlAW_e5avs9k0L_O?usp=drive_link
[6 empty] | 23 | Seguridad vial |  |  |  |  | P | E | Se solicitó al area de logistica la actualizacion del PESV | https://drive.google.com/drive/folders/1-B0erWTGTCAJlazbgwSVtdLrHurJ9aAB?usp=drive_link
[6 empty] | 24 | Realizar rendición de cuentas del sg-sst |  |  |  |  | P | E | se realiza en la publicacion de transparencia | https://drive.google.com/drive/folders/1SICEIamNyJ9lKCdJ0mqxphn_Zrd7uqJA?usp=sharing
[6 empty] | 25 | Seguridad vial |  |  |  |  | P | E | Se verificó por medio de las plataformas y de RUNT, SIMIT los comparendos que tienen los conductores que conducen vehiculos adcritios al Ministerio | https://drive.google.com/drive/folders/1URFwUGGRS4CmMqloUyKHQk4s1muDLXhK?usp=drive_link
[6 empty] | 26 | Realizar auditoría interna del sg-sst | [6 empty] | No aplica para este trimestre
[6 empty] | 27 | Reportar ante el ministerio de trabajo, a través de la página del fondo de riesgos laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2024 | P | E | Se realizó reporte por MInisterio de Trabajo y ARL conforme a 0312 de 2019 | https://drive.google.com/drive/folders/1PDSs7yu_abtyRf_ZQKM4Eurcy9D29_8u?usp=drive_link |  |  | No aplica para este trimestre
[6 empty] | 28 | Seguimiento y desarrollo de actividades orientadas a la promoción del liderazgo de los comites de convivencia laboral y comité paritario de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | P | E | Se realiza una capacitacion sobre la ley 1010 del 2006, liderado por el Psicologo de la direccion de Tslento Humano | https://drive.google.com/drive/folders/1Q_51hxTMH8iU2QXi0qtzZxCy0iYCuF6Y?usp=drive_link
[6 empty] | 29 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | P | E | Se realizó inspeccion de botiquines de emergencia del Ministerio, para saber que insumos se necesitan para realizar la adquisicion de los mismos | https://drive.google.com/drive/folders/1EH1hXZHch-QzFHGYMWW6iGcX-qV0VxQB?usp=drive_link
[6 empty] | 30 | Seguimiento copasst y comité de convivencia laboral |  |  |  |  | P | E | Para dar cumplimiento al CCL, se realizan los compromisos que se mencinaron en la reunuion, como publicar una pieza informativa sobre la ruta para reportasr un acoso laboral y/o sexual | https://drive.google.com/drive/folders/1Zrwo2hTNyS2VQREefRVBySer9LdUMy8d?usp=drive_link
[6 empty] | 31 | Seguimiento a ejecución de actividades de entornos laborales saldables |  |  |  |  | P | E | Se realizó actividad de riesgo cardiovascular, liderada por la ARL POSITIVA, y la fisioterapeuta con el fin dev que todos los niveles de la entidad minimicen el riesgo de enfermedades por malos habitos saludables. | https://drive.google.com/drive/folders/15RzRHtB3QXQrTeepy6j4SGCepKqQBmb2?usp=drive_link
[5 empty] | MEJORAR | 32 | Seguimiento a implementación oportunidades de mejora | [6 empty] | No aplica para este trimestre
[8 empty] | 15 | 15 |  |  | 14 | 14
% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [7 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 50%
Note on F4: ====== ID#AAABQTNqhF8 Erika Julieth Barragan Cabezas (2024-04-05 14:46:30) De acuerdo con las 19 políticas de MIPG indicar las que se relacionan con la actividad del plan