## Primer trimestre
MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EJE |  | ACTIVIDAD | Seguimiento Primer Trimestre
|  |  | PLANEADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN
PLANEAR | 1 | Elaborar o actualizar los documentos derivados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | P | E | La matriz esta en actualización continua, teniendo en cuenta que la medición de Riesgo Psicosocial esta proyectada para segundo trimestre 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/19D985HcjUk_EaFNyiEmFlAJiDwVmMIqr?usp=drive_link
| 2 | Asignación recursos para ejecución de las actividades del sgsst | P | E | La asignación esta disponible en el plan anual de adquisiciones. Proceso de elementos para SST, Aplicación de bateria Riesgo psicosocial y Exámenes médicos ocupacionales. | https://drive.google.com/drive/folders/1pisiTVaWuum_TVedMUtHq4yyq-FyUQAQ?usp=drive_link
| 3 | Cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo con la participación de: comité de convivencia laboral, copasst, brigada de emergencias | P | E | Se adelantó gestión para la elección de Comité de Convivencia Laboral periodo 2024-2026. Se realizó taller experiencial para brigada de emergencias | https://drive.google.com/drive/folders/1kaDwR9q7KznV0q10KRM1A9JQg9fXy1It?usp=drive_link
| 4 | Planeación de actividades de promoción habitos de vida y el programa de entornos laborales saludables de acuerdo a los riesgos priorizados | P | E | Las actividades fueron planeadas y ejecutadas en los meses de marzo y abril | https://drive.google.com/drive/folders/1lIwaHJfLbQWsThjaERzRTTw1hEwUe02C?usp=drive_link
| 5 | Revisar y actualizar política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | P | E | Se anexa revisión de matriz de riesgos e informe de condiciones de salud 2023-2024 en conjunto con los indicadores de SST del primer trimestre del año donde no se encuentran enfermedad laboral calificada ni accidentes de trabajo | https://drive.google.com/drive/folders/12GAqT3LKr7IzsyMu_U0nvYtK1GEsAXJs?usp=drive_link
| 6 | Elaboración del cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con participación del copasst | P | E | Se adelantó reunión con ARL para la planeación de actividades orientadas a la identificación de riesgos y a la puesta en marcha de procedimiento para la realización de inspecciones en seguridad y salud en el trabajo. La reunión se díó en el marco del acompañamiento para la gestión desde aliados estraegicos bajo la figura ARL. | https://drive.google.com/drive/folders/1jEbMmpuCxee1ikOv43d8EQg1EOjq4fPY?usp=drive_link
| 7 | Gestión del cambio | P | E | Se adjuntan las revisiones de las politicas que se encuentran en implementacion para modalidades como el Teletrabajo que ya en firme ha generado la puesta en marcha de 14 resoluciones con las que servidores han logrado ejecutar funciones desde la modalidad. Así mismo se comparte formato para detectar y controlar potenciales riesgos asociados a la no desconexión laboral, con ello y con la politica de desconexión se busca mantener entornos saludables de trabajo | https://drive.google.com/drive/folders/1Nb548FOe8t1NkPVRC5aCtkN8GOip2J0B?usp=drive_link
| 8 | Plan de trabajo arl | P | E | Plan de Trabajo Positiva Arl, aqui se consignan la distribución de horas para apoyo estrategico de la gestión de SST | https://drive.google.com/drive/folders/1Fcdb4lUT4XuRor9V5zJbMZukLAmF0B4i?usp=drive_link
| 9 | Teletrabajo | P | E | 14 Resoluciones firmadas que autorizan el teletrabajo (datos demográficos) se añaden datos estadísticos de los procesos adelantados con servidores en relación a la modalidad | https://drive.google.com/drive/folders/1mPp6mQiSyy9F6TkK9ye_hPeQ0t_sNP2s?usp=drive_link
| 10 | Definir el cronograma de capacitación derivado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | P | E | Se adjunta evidencia del cronograma | https://drive.google.com/drive/folders/1mPp6mQiSyy9F6TkK9ye_hPeQ0t_sNP2s?usp=drive_link
HACER | 11 | Evaluación y seguimiento a la condición de salud | P | E | Informe de Condiciones de Salud | https://drive.google.com/drive/folders/1O0jWbc8u0RuvjBXMpA6ixwrGluz1sgvd?usp=drive_link
| 12 | Proceso de inducción , reinduccion y capacitación del sgsst
| 13 | Divulgar los avances y gestiones en materia de sgsst a toda la comunidad del ministerio
| 14 | Establecer las metodologias de administración de la emergencia en el ministertio
| 15 | Elaboración del programa de entornos saludables y seguimiento a los casos de reincorporación laboral
| 16 | Ejecución del cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con participación del copasst.
| 17 | Implementación de actividades derivadas de los programas de vigilancia epidemiologica del sgsst
| 18 | Realizar intervención a los factores de riesgo psicosocial
| 19 | Afiliaciones arl | P | E | Se presenta estadistica de arl para contratistas y servidores. Se presentan datos estadísticos debido a que en las bases de datos reposa información que debe ser resguardada de acuerdo a normativas. | https://drive.google.com/drive/folders/1ARh9RR6x5JDFRo72R2PUSQU76he8chsY?usp=drive_link
| 20 | Teletrabajo | P | E | 14 Resoluciones firmadas que autorizan el teletrabajo | https://drive.google.com/drive/folders/1IrjnY8C8oU6B9URh9t4itApf2jHQ9rEV?usp=drive_link
| 21 | Seguridad vial
VERIFICAR | 22 | Indicadores de gestión del sgsst | P | E | Se aporta documento de indicadores con información referente donde se evidencia que para el primer trimestre del año 2024, no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales. El ausentismo por enfermedad laboral fue nulo, así mismo se identificó que las incapacidades por enfermedad común fueron más relevantes pero no implican un impacto mayor sobre el asuentismo. | https://drive.google.com/drive/folders/1l3bOqqw-lGr07VgquAm02n9gqZbx6C1N?usp=drive_link
| 23 | Seguridad vial
| 24 | Realizar rendición de cuentas del sg-sst
| 25 | Seguridad vial
| 26 | Realizar auditoría interna del sg-sst
| 27 | Reportar ante el ministerio de trabajo, a través de la página del fondo de riesgos laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2024 | P | E | Se realizó reporte por MInisterio de Trabajo y ARL conforme a 0312 de 2019 | https://drive.google.com/drive/folders/1PDSs7yu_abtyRf_ZQKM4Eurcy9D29_8u?usp=drive_link
| 28 | Seguimiento y desarrollo de actividades orientadas a la promoción del liderazgo de los comites de convivencia laboral y comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
| 29 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
| 30 | Seguimiento copasst y comité de convivencia laboral
| 31 | Seguimiento a ejecución de actividades de entornos laborales saldables
MEJORAR | 32 | Seguimiento a implementación oportunidades de mejora
TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  | 15 | 15
% DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  | 25%