## Formato
|  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [31 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | Asegurar la legalidad y transparencia de la gestión administrativa
OBJETIVO DEL PLAN |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la información que generan impacto del Ministerio | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | Seguimiento a los riesgos R68, R69, R70, R74 y RXX
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2024 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXXXX DE 2024
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R68-2024 Posibilidad de afectación económica y reputacional por acceso no autorizado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para seguridad de la información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Gestionar la revisión de la exposición y vulnerabilidades de los activos, componentes tecnológicos y los servicios de Minciencias y realizar seguimiento al plan de remediaciones a vulnerabilidades (Código: D103M09F01) | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Generar estrategias de Ingeniería Social | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E to E; E; E; E; E; E; E; E
|  |  | Sensibilizaciones en seguridad de la Información | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R69-2024 Posibilidad de afectación reputacional por indisponibilidad total o parcial del DataCenter y aplicaciones del Ministerio, debido a interrupciones del servicio | Gestionar la revisión de la exposición y vulnerabilidad de los activos y componentes tecnológicos los servicios de Minciencias y realizar seguimiento al plan de remediaciones a Vulnerabilidades (Código: D103M09F01) | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E; E
|  |  | Realizar monitoreo y revisión sobre todas las acciones realizadas en las plataformas tecnológicas, a través del alertamiento de eventos sospechosos por medio del diseño de casos de uso, alertas, reporte de informes sobre el estado actual de los incidentes reportados y bitácora de seguimiento de los eventos reportados. | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E to E; E; E to E; E; E to E; E to E; E
|  |  | Realizar auditorías a los proveedores críticos con el fin de contemplar las estratégias de recuperación ante desastres o incidentes que afecten la disponibilidad de los servicios acuerdos de niveles de servicio | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E to E; E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R70-2024 Posibilidad de afectación reputacional por daño o modificación en la Información del Ministerio por error humano o por ataque cibernético | Realizar seguimiento a la Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información (Código: D103DT03), a fin de evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO:27001-2013 Anexo A | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Desarrollar una matriz de responsabilidad cruzada | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | R74-2024 Posibilidad de afectación reputacional por indisponibilidad de sitio primario (instalaciones, oficinas) debido a daños o acceso a las mismas. | Actualizar el plan de continuidad del negocio, el cual incluye los diferentes escenarios y estrategias de contingencia de acuerdo con las situaciones presentadas, alineado con el plan de emergencias del Ministerio. | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E to E; E; E to E; E; E to E
|  |  | Implementar un plan de recuperación de desastres, con el fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
| (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía | RXX-2024 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la indisponibilidad del servicio en nube por fallas o inadecuado gestión de los recursos económicos . | Actualizar el plan de continuidad del Negocio, el cual incluye los diferentes escenarios y estrategias de contingencia de acuerdo con las situaciones presentadas en la nube. | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  | Implementar un plan de recuperación de desastres con el fin de dar continuidad a los servicios informáticos del Ministerio en caso de presentarse una situación de contingencia mayor o catastrófica | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | Presupuesto adjudicado a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | bar: H to T; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E; E to E
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 0; P: 0; P: 4; P: 0; P: 1; P: 6; P: 0; P: 0; P: 7; P: 0; P: 2; P: 10
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | bar: P; P; P; P

## Control de Cambios
| PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13 |  | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción |  | Fecha
00 | Publicación en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de surtirse la consulta ciudadana. |  | 2023-12-29
01 | Publicación en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de surtirse la consulta ciudadana y hacer ajustes pertinentes con autorización del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. |  | 2024-01-31

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"