## Portada
Versión xxx
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

## Presentación
#VALUE! | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN | (Anexos técnicos o planes indicativos)

## Formulación del Plan
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | Plan institucional de archivos PINAR
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública.
Indicador estratégico | Índice de desempeño Institucional
Programa estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía.
Iniciativa estratégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional.
Políticas de MIPG | Política de Gestión Documental
Responsable del reporte | Dirección Administrativa y Financiera
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
| Diagnóstico integral de Archivo | Actualizar el diagnóstico integral de archivos en sus componentes de: procesos de la gestión documental, administración de archivos, sistema integrado de conservación, aspectos administrativos, infraestructura física y tecnológica, estado de las políticas de gestión y lo concerniente al manejo de la información institucional | Levantamiento de información y análisis del contexto del Ministerio, incluyendo aspectos administrativos, técnicos, estratégicos, tecnológicos e implementación de políticas de gestión en la presente vigencia | Diagnóstico integral de archivos Minciencias versión 2025 | Avanzar en la estructuración del diagnóstico integral de archivos en sus componentes administrativos y de los procesos de la gestión documental. | Diagnóstico integral de archivos versión preliminar | Avanzar en la estructuración del diagnóstico integral de archivos en su componente del sistema integrado de conservación e infraestructura tecnológica. | Diagnóstico integral de archivos versión preliminar | Consolidar la información de cada uno de los componentes desarrollados y establecer conclusiones y recomendaciones. | Diagnostico Integral de archivos 2025 versión definitiva
| Implementación del Programa de gestión documental (PGD) | Realizar las actividades a nivel operativo y estratégico que se requieran en cada uno de los procesos de la gestión documental, y en los ocho (8) programas asociados al Programa de Gestión Documental | Desarrollar actividades operativas y estratégicas que requiera el proceso de gestión documental para su optimización | Informe de avance trimestral de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2025 | Elaborar de cronograma de implementación PGD, priorizando las actividades requeridas a nivel operativo, estratégico, conforme al equipo de trabajo asignado | Informe de avance trimestral | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral
| Actualización Tablas de Retención Documental (TRD) | Continuar con las actividades requeridas para contar con las Tablas de retención Documental convalidadas por del Archivo General de la Nación (AGN) | realizar seguimiento a los tramites administrativos internos que permitan la radicación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación y atender las observaciones del concepto técnico emitido por el AGN una vez se realice la versión inicial. | Informe de avance trimestral en el cual se describan las actividades desarrolladas en el marco de la radicación e inicio del proceso de convalidación de las TRD | Radicar ante el Archivo General de la Nación la actualización de las Tablas de Retención Documental y sus anexos para iniciar el proceso de convalidación | Informe de avance trimestral | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral
| Conformación y/o administración archivos de gestión (implementación TRD) | Realizar acompañamientos requeridos para la correcta creación, conformación y administración de los archivos de gestión en cada una de las dependencias, conforme a los lineamientos establecidos desde el proceso de gestión documental | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral en el cual se describan los acompañamientos y apoyo en la conformación de los archivos de gestión | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral
| Implementación Tablas de Valoración Documental | Desarrollar actividades orientadas a la organización de los archivos históricos de la Entidad | Organización de la documentación correspondiente al Fondo Colombiano Francisco Jose de Caldas periodo II, que registra en la Tabla de Valoración Documental: Conservación Total | Informe de avance trimestral con las actividades técnico archivísticas desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Apoyo logístico y Documental. | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral
| Implementación Sistema de Integrado de conservación | Continuar con las acciones requeridas para la implementación del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio | Desarrollar las actividades requeridas en el Plan de conservación Documental y en el Plan de preservación digital conforme a las actividades definidas en el Sistema Integrado de Conservación | Informe de avance trimestral de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2025 | Elaborar de cronograma de implementación Sistema Integrado de Conservación, conforme a la priorización para la vigencia 2025 | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral
| Implementación SGDEA | Continuar con las actividades que se requieren en el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA, AZ digital, con el fin de brindar optimización en la información gestionada en la Entidad | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral en la implementación del sistema AZ digital | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 1er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | Plan institucional de archivos PINAR
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública.
Indicador estratégico | Índice de desempeño Institucional
Programa estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía.
Iniciativa estrateégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional.
Políticas de MIPG | Política de Gestión Documental
Responsable del reporte | Dirección Administrativa y Financiera
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados Alcanzados primer trimestre | Productos entregados primer trimestre | Porcentaje de cumplimiento primer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
| Diagnóstico integral de Archivo | Actualizar el diagnóstico integral de archivos en sus componentes de: procesos de la gestión documental, administración de archivos, sistema integrado de conservación, aspectos administrativos, infraestructura física y tecnológica, estado de las políticas de gestión y lo concerniente al manejo de la información institucional | Levantamiento de información y análisis del contexto del Ministerio, incluyendo aspectos administrativos, técnicos, estratégicos, tecnológicos e implementación de políticas de gestión en la presente vigencia | Avanzar en la estructuración del diagnóstico integral de archivos en sus componentes administrativos y de los procesos de la gestión documental. | Diagnóstico integral de archivos versión preliminar | Se inicio con la actualización del Diagnóstico Integral de Achivos en el numeral de contexto institucional. | Documento preliminar de Diagnóstico integral de archivos (documento en construcción) | 80 | N/A | Documento preliminar de Diagnóstico integral de archivos (documento en construcción)
| Implementación del Programa de gestión documental (PGD) | Realizar las actividades a nivel operativo y estratégico que se requieran en cada uno de los procesos de la gestión documental, y en los ocho (8) programas asociados al Programa de Gestión Documental | Desarrollar actividades operativas y estratégicas que requiera el proceso de gestión documental para su optimización | Elaborar de cronograma de implementación PGD, priorizando las actividades requeridas a nivel operativo, estratégico, conforme al equipo de trabajo asignado | Informe de avance trimestral | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se desarrollaron actividades en el marco de la produccion documental, gestión y tramite, organización documental (ordenes de pago), digitalización, prestamos y consulta de documentos, jornadas de limpieza (depósitos de archivo), capacitaciones y acompañamientos. | Informe en el cual se detallan las actividadas desarrolladas durante el trimestre en cada uno de los procesos de la gestión documental y como anexo el cronograma del Programa de gestión documental 2025 | 100 | N/A | Informe de avance Programa de Gestión Documental I trimestre 2025
| Actualización Tablas de Retención Documental (TRD) | Continuar con las actividades requeridas para contar con las Tablas de retención Documental convalidadas por del Archivo General de la Nación (AGN) | realizar seguimiento a los tramites administrativos internos que permitan la radicación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación y atender las observaciones del concepto técnico emitido por el AGN una vez se realice la versión inicial. | Radicar ante el Archivo General de la Nación la actualización de las Tablas de Retención Documental y sus anexos para iniciar el proceso de convalidación | Informe de avance trimestral | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se realizo seguimiento para la obtencion de las TRD firmadas por cuatro (4) dependencias. Asi mismo se consolidaron los documentos requeridos para iniciar el proceso de convalidacion ante el Archivo Geeral de la Nación radicado el 10 de marzo de los corrientes, mediante oficio 0250006169S. | Informe en el cual se registran las actividades ejecutadas | 100 | N/A | Informe de avance actualziación TRD I trimestre 2025
| Conformación y/o administración archivos de gestión (implementación TRD) | Realizar acompañamientos requeridos para la correcta creación, conformación y administración de los archivos de gestión en cada una de las dependencias, conforme a los lineamientos establecidos desde el proceso de gestión documental | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se realizaron 14 acompañamientos a usuarios para la debida conformacion de los archivos de gestión. | Informe de avance trimestral en el cual las actividades desarrolladas en el marco de la debida conformación de los archivos de gestión | 30 | Con el fin de ampliar la cobertura de los acompañamientos y apoyo a la organización de los archivos de gestion, a todas las dependencias del Ministerio se requiere contar con personal contratista para la ejecucion de esta actividad. | Informe de avance acompañamientos archivos de gestión
| Implementación Tablas de Valoración Documental | Desarrollar actividades orientadas a la organización de los archivos históricos de la Entidad | Organización de la documentación correspondiente al Fondo Colombiano Francisco Jose de Caldas periodo II, que registra en la Tabla de Valoración Documental: Conservación Total | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se realizo el proceso de digitalización de 44 expedientes correspondientes a la serie de resoluciones años 1983 a 1988 | Informe de avance trimestral en el cual se registra la actividad de digitalización realizada. | 30 | Pese a la activdad desarrollada, este componente requiere tener un alcance mas amplio y para ellos requiere asignacion de personal operativo. | Informe de avance implementacion TVD
| Implementación Sistema de Integrado de conservación | Continuar con las acciones requeridas para la implementación del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio | Desarrollar las actividades requeridas en el Plan de conservación Documental y en el Plan de preservación digital conforme a las actividades definidas en el Sistema Integrado de Conservación | Elaborar de cronograma de implementación Sistema Integrado de Conservación, conforme a la priorización para la vigencia 2025 | Informe de avance trimestral | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, no se realizó el cronograma dado que no se conto con el apoyo profesional que desarrolla esta actividad. | N/A | 0 | Este componente no fue posible desarrollarlo, dado que no se ha realizado la contratacion del profesional. | N/A
| Implementación SGDEA | Continuar con las actividades que se requieren en el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA, AZ digital, con el fin de brindar optimización en la información gestionada en la Entidad | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral en la implementación del sistema AZ digital | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se realizaron actividades de transferencia de conocimiento, atencion de casos mesa de ayuda, validación de comunicaciones oficiales. | Informe de avance trimestral en el cual se registran las actividades ejecutadas. | 70 | Pese a las actividades desarrolladas, este componente se ve impactado por falta de personal para los procesos de migración. Que ejecitaba la vigencia pasada el personal de gestión documental en articulación con la OTSI | Informe de avance implementacion SGDEA
| TOTAL DE AVANCE I TRIMESTRE | [6 empty] | 58.5714
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 2do trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | Plan institucional de archivos PINAR
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública.
Indicador estratégico | Índice de desempeño Institucional
Programa estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía.
Iniciativa estrateégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional.
Políticas de MIPG | Política de Gestión Documental
Responsable del reporte | Dirección Administrativa y Financiera
Periodicidad del reporte | Trimestral
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados Alcanzados segundo trimestre | Productos entregados segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
| Diagnóstico integral de Archivo | Actualizar el diagnóstico integral de archivos en sus componentes de: procesos de la gestión documental, administración de archivos, sistema integrado de conservación, aspectos administrativos, infraestructura física y tecnológica, estado de las políticas de gestión y lo concerniente al manejo de la información institucional | Levantamiento de información y análisis del contexto del Ministerio, incluyendo aspectos administrativos, técnicos, estratégicos, tecnológicos e implementación de políticas de gestión en la presente vigencia | Avanzar en la estructuración del diagnóstico integral de archivos en su componente del sistema integrado de conservación e infraestructura tecnológica. | Diagnóstico integral de archivos versión preliminar | Durante el II trimestre, se continuo con la actualizacion del diagnóstico integral de archivos, desarrollando el componente de los procesos de la gestión documental. | Documento preliminar de Diagnóstico integral de archivos (documento en construcción) | 90 | N/A | Documento preliminar de Diagnóstico integral de archivos (documento en construcción)
| Implementación del Programa de gestión documental (PGD) | Realizar las actividades a nivel operativo y estratégico que se requieran en cada uno de los procesos de la gestión documental, y en los ocho (8) programas asociados al Programa de Gestión Documental | Desarrollar actividades operativas y estratégicas que requiera el proceso de gestión documental para su optimización | Conforme a las necesidades del Ministerio, desarrollar actividades operativas relacionadas con la gestión y trámite de comunicaciones, conformación y administración de archivos, transferencias documentales primarias, atención de consultas. | Informe de avance trimestral | Durante el II trimestre de la vigencia 2025, se desarrollaron actividades en el marco de los procesos de: produccion documental, gestión y tramite, organización documental (ordenes de pago), atención de prestamos y consulta de documentos, capacitaciones y acompañamientos. | Informe en el cual se detallan las actividadas desarrolladas durante el II trimestre en cada uno de los procesos de la gestión documental. | 100 | N/A | Informe de avance Programa de Gestión Documental II trimestre 2025
| Actualización Tablas de Retención Documental (TRD) | Continuar con las actividades requeridas para contar con las Tablas de retención Documental convalidadas por del Archivo General de la Nación (AGN) | realizar seguimiento a los tramites administrativos internos que permitan la radicación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación y atender las observaciones del concepto técnico emitido por el AGN una vez se realice la versión inicial. | Conforme a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación efectuar los ajustes requeridos. | Informe de avance trimestral | Durante el II trimestre de la vigencia 2025, se inicio con la estructuración de las respuestas a las observaciones emitidas por el Archivo General de la Nación en el marco de la actualización de las Tablas de Retención Documental. | Informe de evance en el cual se relacionan las observaciones emitidas por el AGN y las subsanaciones realizadas por parte del proceso de gestión documental. | 100 | N/A | Informe actualización Tablas de Retención Documental II trimestre 2025
| Conformación y/o administración archivos de gestión (implementación TRD) | Realizar acompañamientos requeridos para la correcta creación, conformación y administración de los archivos de gestión en cada una de las dependencias, conforme a los lineamientos establecidos desde el proceso de gestión documental | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Realizar acompañamientos y apoyar en la conformación de los archivos de gestión de las dependencias del Ministerio | Informe de avance trimestral | Durante el II trimestre de la vigencia 2025, se intervinieron 75 expedientes con un total de 613 objetos digitales. Adicionalmente se realizaron dos (2) acompañamientos en el marco de la organización de los archivos de gestión y se realizó una verificación de las colecciones de la vigencia 2024, con el fin de establecer el porcentaje de creacion de expedientes por parte de las dependencias. | Informe de avance en el cual se relacionan las actividades desarrolladas. | 100 | N/A | Informe de avance acompañamientos archivos de gestión II trimestre 2025
| Implementación Tablas de Valoración Documental | Desarrollar actividades orientadas a la organización de los archivos históricos de la Entidad | Organización de la documentación correspondiente al Fondo Colombiano Francisco Jose de Caldas periodo II, que registra en la Tabla de Valoración Documental: Conservación Total | Desarrollar actividades técnico archivísticas desarrolladas por el grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental, para la organización de los archivos históricos del Ministerio | Informe de avance trimestral | Durante el II trimestre de la vigencia 2025, se desarrollo el proceso de digitalización de dos series de conservacion total: Resoluciones (1988 a 1991) 39 tomos correspondiente a 6.802 imágenes. Nomina (1969 1991) 280 carpetas correspondientes 5438 imágenes. | Informe de avance trimestral en el cual se registra la actividad de digitalización realizada. | 30 | Pese a la activdad desarrollada, este componente requiere tener un alcance mas amplio y para ellos requiere asignación de personal operativo. | Informe de avance implementacion TVD II trimestre 2025
| Implementación Sistema de Integrado de conservación | Continuar con las acciones requeridas para la implementación del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio | Desarrollar las actividades requeridas en el Plan de conservación Documental y en el Plan de preservación digital conforme a las actividades definidas en el Sistema Integrado de Conservación | Desarrollar actividades orientadas a las actividades establecidas en los programas de conservación documental y las estrategias del plan de preservación digital, establecidas en el sistema Integrado de Conservación. | Informe de avance trimestral | Durante el II trimestre de la vigencia 2025, se trabajo en la actualización del Manual del Sistema Integrado de Conservación A204M03, conforme a los linemaientos establecidos en el Acuerdo 001 de 2024 emitido por el Archivo General de la Nación. Adicionalmente se elaboraron los estudios previos, matriz de riesgos y analisis del sector del proceso para la contratación del Monitoreo de condiciones ambientales carga microbiológica e iluminación en ambientes y superficies de archivo del Ministerio de Ciencia Tecnología e innovación - Minciencias | Informe trimestral en el cual se relacionan las actividades desarrolladas en el marco del plan de conservación y plan de digitalización a largo plazo | 100 | N/A | Informe de implementación del sistema Integrado de conservacion II trimestre vigencia 2025
| Implementación SGDEA | Continuar con las actividades que se requieren en el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA, AZ digital, con el fin de brindar optimización en la información gestionada en la Entidad | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | En articulación con la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, implementar actividades orientadas a la optimización de la gestión de información y su adherencia por parte de la comunidad del Ministerio. | Informe de avance trimestral | Durante el II trimestre de la vigencia 2025, se atendieron 68 casos por la mesa de servicios relacionados con acceso a colecciones y/o traslado de expedientes. Adiconal se presto acompañamiento a 52 usuarios internos para la creacion de comunicaciones, bsuqueda de radicados, y funcionalidades del sistema AZ digital. | Informe trimestral en el cual se describen las actividades realizadas. | 100 | N/A | Informe trimestral de implementación SGDEA II trimestre 2025
88.5714
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 3er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estrateégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados Alcanzados tercer trimestre | Productos entregados tercer trimestre | Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.

## Seguimiento 4to trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional
Objetivo Estratégico
Indicador estratégico
Programa estratégico
Iniciativa estratégica
Políticas de MIPG
Responsable del reporte
Periodicidad del reporte
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre | Resultados Alcanzados cuarto trimestre | Productos entregados cuarto trimestre | Porcentaje de cumplimiento cuarto trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Note on A17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A qué aspecto le está apuntando, con relación al índice de desempeño de la política o políticas de MIPG asociadas.