## Portada
Versión 001
PLAN INSITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

## Presentación
#VALUE! | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
1. OBJETIVO | Fortalecer las competencias, habilidades y actitudes de los servidores públicos, a través de programas formativos alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, para mejorar la calidad del servicio público, promover la innovación y asegurar el cumplimiento de los valores éticos y las normativas institucionales.
2. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN | cronograma de actividades proyectado en el documento PDF, PLAN DE CAPACITACIÓN 2025 según formato de GINA con relación a los planes.

## Formulación del Plan
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN INSTUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desempeño Institucional
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional
Políticas de MIPG | Política Gestión Estrategica de Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | TRIMESTRAL
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Productos de la actividad | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre
Aumentar la cobertura y la satisfacción en el auto aprendizaje de los servidores públicos con relación a los cursos, talleres y charlas en el marco del Plan Institucional de Capacitación | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Gestión Integral de Archivos y Comunicaciones Oficiales: Preservación, Control y Normatividad Aplicable | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Implementación del tema de capacitación y Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Gestión Documental Digital: Conformación de Expedientes en el Sistema AZ y Lineamientos Ministeriales | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Implementación del tema de capacitación y Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Servicio al Ciudadano y Participación Social: Atención Diferencial y Control Social en la Gestión Pública | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Implementación del tema de capacitación y Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Seguridad de la Información: Estrategias y Herramientas para la Protección de Datos en la Era Digital | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Implementación del tema de capacitación y Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Estrategias para la Apropiación Social del Conocimiento: Procesos Participativos y Transformación Comunitaria | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | Se espera la implementación de la capacitación durante el segundo trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Apoyos para la educación y el Desarrollo Humano | Expedición de la Circular para con el cronograma de los tres procesos que se abriran en el año y la socialización de la misma mediante correo electrónico | Socializaciación de la circular interna donde se da apertura a los procesos de apoyo economico para adelantar educación para el trabajo y Desarrollo Humano. | N/A | Solicitudes de apoyo economico para adelantar estudios de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano | Actos administrativos correspondientes relacionados con la educación para el trabajo y Desarrollo Humano | Solicitudes de apoyo economico para adelantar estudios de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano | Actos administrativos correspondientes relacionados con la educación para el trabajo y Desarrollo Humano | Solicitudes de apoyo economico para adelantar estudios de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano | Actos administrativos correspondientes relacionados con la educación para el trabajo y Desarrollo Humano
|  |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Enfoques Estratégicos para la Eficiencia en la Administración Pública | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implementación del tema de MIPG durante el mes de febrero | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Programa de Bilinguismo | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Solicitud a la entidad Educativa lo examenes de clasificacipon y envio de la propuesta para la vigencia 2025. Adelantar el proceso contractual del programa de bilinguismo para servidores publicos ( Estudios previos, recibo de propuesta y solicitud ante la secretaria General) Solicitud de la elaboración del contrato para iniciar el porgrama de bilingüismo. | Resultado de los examenes de clasificación y la propuesta educativa para la presente vigencia Radicación de la solicitud de elaboración de contrato para el programa de Bilinguismo | Legalización del contrato e inicio de actividades en el marco del programa de Bilingüismo | Inico de los diferentes niveles de inglés con los servidores publicos que manifestaron su interes. | Continuar con los cursos de inglés en los diferentes niveles | Continuar con los cursos de inglés en los diferentes niveles | Finalizar los cursos de ingles y entrega de los respeciivos informes academicos y los certificados correspondientes | Entrega a satisfacción de los informes y certificados durante el ultimo trimiestre
|  |  | Capacitación en SECOP II – Publicación de Documentos, Consultas Públicas y Aprobación de Cuentas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implemetar en la tercera semana de marzo el tema relacionado con aprobación de cuentas en el SECOP 2 | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implemetar en la tercera semana de junio el tema relacionado con Publicación de Cuentas en el SECOP 2 | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implemetar en la tercera semana de agosto el tema relacionado Consulta publica en el SECOP 2 | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A
|  |  | Gestión del Conocimiento e Innovación: Estrategias para el Desarrollo Organizacional y la Competitividad | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | Se espera la implementación de la capacitación durante el segundo trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Régimen Disciplinario y Responsabilidad en la Contratación Pública: Modalidades y Principios de Gestión Eficiente | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Se espera la implementacipon del tema en el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del curso, taller y/o Charla. | N/A | N/A
|  |  | Modelos de Planeación Estratégica y Operativa: Enfoques y Herramientas para la Toma de Decisiones | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Se espera la implementacipon del tema en el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del curso, taller y/o Charla. | N/A | N/A
|  |  | Comunicación Estratégica: Herramientas y Técnicas para Impactar y Gestionar la cultura Organizacional | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Se espera la implementacipon del tema en el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A
|  |  | Gestión Administrativa y Financiera en el Sector Público: Austeridad, Presupuesto, NICSP y Marco Normativo para la Sostenibilidad Fiscal | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Se espera la implementacipon del tema en el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del curso, taller y/o Charla. | N/A | N/A
|  |  | Gestión de la Consulta Previa y Concertación con Pueblos Étnicos: Marco Legal y Prácticas para la Inclusión | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Se espera la implementacipon del tema en el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del curso, taller y/o Charla. | N/A | N/A
|  |  | Diseño y Gestión de Procesos y Procedimientos: Enfoques Eficientes para la Organización | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | Implemetar en la tercera semana de mayo | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del curso, taller y/o Charla. | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Formulación y Diseño de Indicadores: Herramientas para la Medición y Evaluación de Resultados | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | Ejecución del tema en el mes de abril | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del curso, taller y/o Charla. | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Gestión de Talento Humano: Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva para el Desarrollo Organizacional, Ley 1010, Salario Emocional, actividades en el marco del SGSST, Código de Integridad, inducción y reinducción, transparencia y acceso a información publica | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación.
|  |  | Contratación Estatal: Normativa, Procedimientos y Buenas Prácticas en la Gestión Pública | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A
|  |  | Política Ambiental: Estrategias para la Sostenibilidad y la Gestión Eficiente de los Recursos Naturales | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A
|  |  | Transformación Digital: Estrategias para la Innovación y Adaptación en la era Tecnológica | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A
|  |  | Redacción de Textos Oficiales en Lenguaje Claro: Herramientas para la Comunicación Eficaz en el Ámbito Público | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el tercer trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A
|  |  | Paz Total y el Aporte Científico: Innovaciones para la Reconciliación y Construcción de Paz Sostenible | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el cuarto trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del tema
|  |  | Violencia de Género y Derechos Humanos: Prevención, Protección y Acción desde una Perspectiva Integral | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el cuarto trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del tema
|  |  | Gestión Territorial y Democratización de la Ciencia | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el cuarto trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del tema
|  |  | Pensamiento sistémico en la gestión pública: Liderazgo y Estrategia | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el cuarto trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del tema
|  |  | Analisis de Datos Powe Bi nivel intermedio | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el cuarto trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del tema
|  |  | Gestión de la calidad bajo la NTC ISO 900;2015 (Audittores Internos) | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación del tema durante el cuarto trimestre | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. Informe General del tema
|  |  | Capacitación RIESGOS SAR LAFT | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | Implementación del tema en el segundo trimeste a cero costo por la OAPI | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | N/A | N/A | N/A | N/A
Nota: La programación de capacitaciones puede variar debido a las causas externas, como agendas de los talleristas y procesos contractuales

## Seguimiento 1er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN INSTUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desempeño Institucional
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional
Políticas de MIPG | Política Gestión Estrategica de Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | TRIMESTRAL
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el primer trimestre | Productos esperados para el primer trimestre | Resultados Alcanzados primer trimestre | Productos entregados primer trimestre | Porcentaje de cumplimiento primer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Gestión Integral de Archivos y Comunicaciones Oficiales: Preservación, Control y Normatividad Aplicable | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Durante el primer trimestre se dicto la charla programada sobre Gestion de expedientes y comunicaciones oficiales/ memorando y oficios según la norma aplicaple. | Se adjunta como evidencia la grabación de la charla, correo de invitación y lista de asistencia | 100 | Los dos primeros temas se abordaron en una sola charla | https://drive.google.com/drive/folders/1SOoAXKi_2GdmBXxPJLD8xwddoedgapkP
|  |  | Gestión Documental Digital: Conformación de Expedientes en el Sistema AZ y Lineamientos Ministeriales | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Durante el primer semestre se dictó la charla sobre la conformación de expediente y archivo en los mismos según los lineamietos de AZDIGITAL | Se adjunta la lista de asistencia de la chalrla y piza de invitación y video | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1MF0PhzOrV-d7qy9-ac4epG7t1nivBH6i
|  |  | Servicio al Ciudadano y Participación Social: Atención Diferencial y Control Social en la Gestión Pública | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Durante el primer trimestre de dictó la charla relacionada con Servicio al Ciudadano y Participación Social: Atención Diferencial y Control Social en la Gestión Pública, con el tema de PQRSD en el marco del aplicativo de gestion documental AZ | Como evidencia se adjunta la pieza de invitación, y grabación de la charla y lista de asistencia google. | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bNCzHet1X1FDoFJNdmk6B2u2HXLiBKLa
|  |  | Seguridad de la Información: Estrategias y Herramientas para la Protección de Datos en la Era Digital | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se espera la implementación de la capacitación durante el primer trimestre | Durante el primer semestre semestre se socializó la pieza relacionada con seguridad de la Información | Se adjunta pieza y correo remitido desde la Dirección de Talento Humano | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZlJb2WzHis5tedKt5RUZGy7yiW_Yh0Vp
|  |  | Apoyos para la educación y el Desarrollo Humano | Expedición de la Circular para con el cronograma de los tres procesos que se abriran en el año y la socialización de la misma mediante correo electrónico | Socializaciación de la circular interna donde se da apertura a los procesos de apoyo economico para adelantar educación para el trabajo y Desarrollo Humano. | Durante el primer trimestre se realizó la socilización de la circular de apertura a las convocatorias mediante correo electrónico, igualmente se presentó las solicitudes recibidas ante el comité de Gestión y Desempeño sectorial e Institucional para aprobación y se proyectó el borrador de resolución para revisión de los abogados de la DTH | Se anexa la circular Interna, y presentación realizada para el comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/11CgUYdxgimirX8h1hQ1kWdj1BtvK_EP_
|  |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Enfoques Estratégicos para la Eficiencia en la Administración Pública" | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implementación del tema de MIPG durante el mes de febrero | Durante el primer trimestre se dicto la charla programa en colaboración con la Oficina Asesora de Planeación e innovación e institucional relacionada con las dos primeras dimensiones. | Pieza grafica de Invitación, lista de asistencia y grabación de la sesión | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ajecn_hct-wF1jGUcK7tVYjzfTUCQG9_
|  |  | Programa de Bilinguismo | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Solicitud a la entidad Educativa lo examenes de clasificacipon y envio de la propuesta para la vigencia 2025. Adelantar el proceso contractual del programa de bilinguismo para servidores publicos ( Estudios previos, recibo de propuesta y solicitud ante la secretaria General) Solicitud de la elaboración del contrato para iniciar el porgrama de bilingüismo. | Durante el primer trimestre se realizarón los exames de clasificación, se solicitó el proceso contractual en la secretaria General mediante el Memorando No. 20250001489M | Se anexa menorando de solicitud de proceso contractual y resultados de examenes de clasificación | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1eHlkrSFcwEykW--x4PrEMOsgNgFrzIJz
|  |  | Capacitación en SECOP II – Publicación de Documentos, Consultas Públicas y Aprobación de Cuentas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implemetar en la tercera semana de marzo el tema relacionado con aprobación de cuentas en el SECOP 2 | Durante el primer trimestre se implementó la charla con el secop2, con relación a las aprobación de cuentas en colaboración con la Secretaria General | Pieza grafica de Invitación, listados de asistencia y grabación. | 100 | Los temas restantes relacionados con el secop2 se tomaran en cada trimestre | https://drive.google.com/drive/folders/1DsSJxtZAVe3ZxiE2QA4YuRb28YEBBqbk
|  |  | Gestión de Talento Humano: Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva para el Desarrollo Organizacional, Ley 1010, Salario Emocional, actividades en el marco del SGSST, Código de Integridad, inducción y reinducción, transparencia y acceso a información publica | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Durante este trimestre se brindó la charla sobre valores organizaciones, y la inducción para directivos y asesores | Se anexa la pieza grafica de invitación a valores y la grabación de la charla, asi mismo la grabación de Inducción | 100 | Los temas que contienen Gestión de Talento Humano se dictaran en el transcurso de la vigencia | https://drive.google.com/drive/folders/1RXTK5snNs7S7W9Cs1TZLnfz3kdw_6xV9

## Seguimiento 2do trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN INSTUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desempeño Institucional
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional
Políticas de MIPG | Política Gestión Estrategica de Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | TRIMESTRAL
| ¦ | [8 empty] | Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el segundo trimestre | Productos esperados para el segundo trimestre | Resultados Alcanzados segundo trimestre | Productos entregados segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Apoyos para la educación y el Desarrollo Humano | Expedición de la Circular para con el cronograma de los tres procesos que se abriran en el año y la socialización de la misma mediante correo electrónico | Actos administrativos correspondientes relacionados con la educación para el trabajo y Desarrollo Humano | Se recibio las solicitudes en el marco de las convocatorias 1 y 2, se presentan ante el comité de Gestión y Desempeño sectorial e institucional para aprobación, y continuar con el proceso de actos administrativos Se anexa la presentación realizada. | Se anexa la presentación correspondiente | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1l6qHcOUh_vGZLyj1djyKWSd1PguSjPFe
|  |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Enfoques Estratégicos para la Eficiencia en la Administración Pública" | Implementación del tema con sus diferentes dimensiones | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo semestre se realizó la charla de MIPG, con enfasis en la tercera dimensión | Se anexa la grabación de la sesión, la lista de asistencia y correo de invitación a la charla | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZvERAfEfOpc-6hbOCbNE0Lo4c2Hr-s5S
|  |  | Programa de Bilinguismo | Inico de los diferentes niveles de inglés con los servidores publicos que manifestaron su intere | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se dio inicio a los cursos en diferentes niveles, mediante el contrato No. 345-2025 adicionalmente se envio correo de bienvenida a estos y el acceso del material, | Se anexa la muestra de los correos enviados a los sparticipantes como bienvenida | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/17_HgScLvwFOX31RL1gEMA-rYP7Q2iUKP
|  |  | Capacitación en SECOP II – Publicación de Documentos, Consultas Públicas y Aprobación de Cuentas | Implemetar en la temas relacionados con la Consulta publica y aprobación de cuentas en el SECOP 2 | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Se realizó la charla correspondiente al tema de secop 2 se anexa la grabacion de la sesión realizada | Se anexa la grabacion de la sesión realizada | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YuIu1mQuqAYDrQ08Win3cvWIc1nzim6I
|  |  | Gestión del Conocimiento e Innovación: Estrategias para el Desarrollo Organizacional y la Competitividad | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se inicio el curso relacionado con el tema, se anexa la invitación a la inscripción y lista de participantes | se anexa la invitación a la inscripción y lista de participantes | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/13-RbuXaarVPkS7uVzIzaz-Dt5GDhzBdq
|  |  | Gestión de Talento Humano: Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva para el Desarrollo Organizacional, Ley 1010, Salario Emocional, actividades en el marco del SGSST, Código de Integridad, inducción y reinducción, transparencia y acceso a información publica | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se desarrollaron temas relacionados con el sistema de SGSST, divulgación de la pieza relacionado con prevención de la gripa, tosferina, fiebre amarilla, se realizó charla sobre trabajo en equipo, manejo de estrés, nutrición saludable, entre otras, así mismo, se socializo la cartilla de valores organizacionales mediante el correo de la Dirección de Talento Humano. | Se anexa las piezas de divulgación y/o invitación | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1KGywQnP64omluray9lDtUNQIhvbC_ZWx
|  |  | Política Ambiental: Estrategias para la Sostenibilidad y la Gestión Eficiente de los Recursos Naturales | Implementación de diferentes temas implementados con aliados estrategicos | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se desarrollaron temas relacionados con sostenibilidad ambiental como: Conservatorio Producción y Consumo Sostenible-cambios en la sostenibilidad ambiental, consumo con un propósito, esto se realizó con aliados estratégicos internos. | Se anexa las piezas de invitación | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1mkCNTzL4JsA-IdG6LKE8U7CKclwZPe6h
|  |  | Transformación Digital: Estrategias para la Innovación y Adaptación en la era Tecnológica | Implementación del tema mediante curso | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durantante el segunto trimestre se implementó el tema relacionado con transformación digital con la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato Interadministrativo NO. 284 de 2025 | Se anexa las piezas de invitación e informe final | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1OXoeTxlm3BPXRbw6hhxcv6kJa7noHDpk
|  |  | Redacción de Textos Oficiales en Lenguaje Claro: Herramientas para la Comunicación Eficaz en el Ámbito Público | Implementación del tema mediante charla/ curso/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durantante el segunto trimestre se implementó el tema relacionado con lenguaje claro con un aliado estrategico como Comeva a cero costo | Se anexa las piezas de invitación y grabación de la sesión | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Ci2sTNOr4KxcAOaC0A4PRUO5Qca0TPLj
|  |  | Analisis de Datos Powe Bi nivel intermedio | Implementación del tema mediante curso | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durantante el segunto trimestre se implementó el tema relacionado con Analisis de datos, Power Bi con la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato Interadministrativo NO. 284 de 2025 | Se anexa las piezas de invitación y el informe correspondiente | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/14ijdT_Iw_EsarMJxAekf_zYpM3i7jIzr
|  |  | Capacitación RIESGOS SAR LAFT / LAFT/FPADM | Implementación del tema mediante curso/ charla/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo semetre se implementó el tema con un aliado estragico a cero costo | Se anexa pieza de invitación | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1a2ptmRmLcERhc2G7boeTxnYkOAGk5cZa
|  |  | Servicio al Ciudadano y Participación Social: Atención Diferencial y Control Social en la GeSestión Pública | Implementación del tema mediante curso/ charla/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo semestre se gestióno piezas gráficas de comunicación con el area encargada para socializar la información desde la Dirección de Talento Humano | Se anexa el correo de solicitud realizada por el area | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1x5lmIL5nTZKI5VXwhz-sA1LqIt3dRT-2
|  |  | Formulación y Diseño de Indicadores: Herramientas para la Medición y Evaluación de Resultados | Implementación del tema mediante curso/ charla/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durente el segundo trimestre se realizó la charla sobre la guia del diseño de indicadores como herramientas de medición en cooperación con la Oficina Asesora de Planeación e innovación. | Se anexa la grabación de la sesión | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1BwETus7cmDwmeBSA09GCcue5hISGYL-y
|  |  | Diseño y Gestión de Procesos y Procedimientos: Enfoques Eficientes para la Organización | Implementación del tema mediante curso/ charla/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se realizó la charla sobre la Diseño y Gestión de Procesos y Procedimientos: Enfoques Eficientes para la Organización con un tallerista interno a cero costo | Se anexa la grabación de la sesión | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vhZKaN6677jOfhDkAtqI_7Tk0txCpQva
|  |  | Gestión Integral de Archivos y Comunicaciones | Implementación del tema mediante curso/ charla/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se realizó la charla sobre la Diseño y Gestión de Procesos y Procedimientos: Enfoques Eficientes para la Organización con un tallerista interno a cero costo | Se anexa la grabación de la sesión | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ypoTkMO8pWpzanmdhlCmrz4uFqxOeiPo
|  |  | Seguridad de la información: Estrategias y Herramientas para la protección de datos en la era digital | Implementación del tema mediante curso/ charla/ Taller | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el segundo trimestre se realizó la charla sobre el tema con un tallerista exteno a cero costo | Se anexa la pieza de invitación | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1WsYmRv88Z9KzRwIH0HGtjGT5avZbH-ZU

## Seguimiento 3er trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN INSTUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desempeño Institucional
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estrateégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional
Políticas de MIPG | Política Gestión Estrategica de Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | TRIMESTRAL
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el tercer trimestre | Productos esperados para el tercer trimestre | Resultados Alcanzados tercer trimestre | Productos entregados tercer trimestre | Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Apoyos para la educación y el Desarrollo Humano | Solicitudes de apoyo economico para adelantar estudios de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano | Actos administrativos correspondientes relacionados con la educación para el trabajo y Desarrollo Humano | Se socializó la circular para la tercera convocatoria desde el correo de la Dirección de Talento Humano a los servidores públicos y teniendo en cuenta el objetivo de la convocatoria se realizó una circular para extender y ajustar el cronograma Igualmente, se realizó la presentación correspondiente ante el Comité de Gestión la cual hizo observaciones las cuales fueron acogidas por la Dirección de Talento Humano | Presentación realizada ante el CGDI, correo de socialización de la circular alcance Nota: No se generaron actos administrativos de otorgamiento a de apoyos educativos | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DY6Dr9mVpeUrAMqZxTfvZb1NMM5VkgH8
|  |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Enfoques Estratégicos para la Eficiencia en la Administración Pública | Socialización de las dimiensiones 4 y 5 | presentación y/o video de la charla realizada | Se llevó a cabo la charla con la colaboración de la OAPI, en la modalidad hibrida y se contó con la participación de 30 personas. | Grabación, lista de asistencia, presetación | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1QHifVKgIurP1sveQGOsnGt83FBwFC30N
|  |  | Programa de Bilinguismo | Continuar con los cursos de inglés en los diferentes niveles | Continuar con los cursos de inglés en los diferentes niveles | Durante el tercer trimiestre se continuo con los cursos de ingles en los diferentes niveles | Informe de avance de los cursos con corte a 30 de septiembre | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1MhDqdM6gwNWMEsMI7kjIU-WSV9mZA_tX
|  |  | Gestión de la calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer trimestre se desarrollo este curso de 16 horas | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1PZzR4NyBGN2rsDHoLMdwogb9_PO13GzJ
|  |  | Gestión Administrativa y Financiera en el Sector Público: Austeridad, Presupuesto, NICSP y Marco Normativo para la Sostenibilidad Fiscal | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer trimestre se desarrollo este curso los dias 31 de julio, 5, 12 de agosto | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-ds79qRCnj5021GkYFL2VvljqVs4WPv1
|  |  | Gestión de la Consulta Previa y Concertación con Pueblos Étnicos: Marco Legal y Prácticas para la Inclusión | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer trimestre se desarrollo este curso los dias 19,21, 26 de agosto | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1LdqDydMbFisgVhKPVjVNMh0miT12VnsU
|  |  | Estrategias para la Apropiación Social del Conocimiento: Procesos Participativos y Transformación Comunitaria | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer Trimestrs se desarrollo el curso durante los dias 28 de agosto, 2, 4 y 9 de septiembre | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tBUZiNohWU8G4uUclvFLiyWwZzZtw2X-
|  |  | Paz Total y el Aporte Científico: Innovaciones para la Reconciliación y Construcción de Paz Sostenible | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer trimestre se ejecuto el curso los dias 16,18, y 23 de septiembre | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Y1DVzqXyGLAYhe0Ob5DaDKkGxKC339Xk
|  |  | Violencia de Género y Derechos Humanos: Prevención, Protección y Acción desde una Perspectiva Integral | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer trimestre se ejecuto el curso los dias 25 y 30 de septiembre, 2 y 7 de octubre | pieza de invitación con el correo enviado y lista de asistencia Nota: El curso se esta ejecutando | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1d7_SXsv4itJmonm7_hVo51MpolapN1s0
|  |  | Servicio al Ciudadano y Participación Social: Atención Diferencial y Control Social en la Gestión Pública | Brindar una charla correspondiente al tema | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante el tercer trimestre de brindo una capacitación sobre PQRSD con forme a la nueva normatividad, Asi mismo se socializo una pieza sobre enfoque diferenial paa adultos mayores y trato digno para victimas | Se entrega el video de la Charla realizada y piezas socializadas | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1NBIGtkbf9FsDiAyU0bdBPYBG-TziDPUv
|  |  | Seguridad de la Información: Estrategias y Herramientas para la Protección de Datos en la Era Digital | Brindar una charla y/o socialización del temas relacionados con seguridad de la información | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación, corre envia | Durante el tercer trimiestre se socializo mediante correo electrónico piezas referentes a la suplantación de Entidad | Se anexan los correos electrónicos enviados | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lJrg5ZnHZPj4F1PeVDssGHK8Ko5hVf0B
|  |  | Política Ambiental: Estrategias para la Sostenibilidad y la Gestión Eficiente de los Recursos Naturales | Brindar una charla y/o socialización del temas relacionados con el tema | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación, corre envia | Durante el tercer trimestre se socializaron piezas graficas mediante el correo instituciona donde se invitaba a la comunidad a tener conciencia sobre la importancia del medio ambiente | Se anexan los correos electrónicos enviados | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1UC4hDm-fJ-ve5vJOPn8S50xXN71GTkH5
|  |  | Gestión de Talento Humano: Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva para el Desarrollo Organizacional, Ley 1010, Salario Emocional, actividades en el marco del SGSST, Código de Integridad, inducción y reinducción, transparencia y acceso a información publica | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Ejecución de los diferentes temas realcionado con la gestión del Talento Humano y sus diferentes programas | Durante el tercer trimestre se brindó la charla sobre valores organizaciones, y la inducción para directivos y asesores | Se anexa la pieza grafica de invitación a valores y la grabación de la charla, asi mismo la grabación de Inducción | 100% |  | https://drive.google.com/drive/folders/1XEP45uUut8p7XMTHkBJlf-gwWeb8IJ8H
Nota: La programación de capacitaciones puede variar debido a las causas externas, como agendas de los talleristas y procesos contractuales

## Seguimiento 4to trimestre
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE MIPG E INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Código: D101PR01F22
Versión: 01
Fecha: 17/12/2024
Pag 1 de 1
Nombre del Plan Institucional | PLAN INSTUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Objetivo Estratégico | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
Indicador estratégico | Índice de Desempeño Institucional
Programa estratégico | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
Iniciativa estratégica | Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño institucional y del aprendizaje organizacional
Políticas de MIPG | Política Gestión Estrategica de Talento Humano
Responsable del reporte | Dirección de Talento Humano
Periodicidad del reporte | TRIMESTRAL
Los soportes y/o evidencias que se carguen en esta columna o se registren en unidades de drive, no debe ser de caracter confidencial, ya que esta información también se publica de cara a la ciudadanía.
Formulación del Plan
Objetivo específico (Impacto esperado frente a la implementación y mejora de los lineamientos de la política de MIPG) | Componente o índice de la política | Subcomponente o sub índice | Actividad Programada | Resultados esperados para el cuarto trimestre | Productos esperados para el cuarto trimestre | Resultados Alcanzados cuarto trimestre | Productos entregados cuarto trimestre | Porcentaje de cumplimiento cuarto trimestre No de productos entregados / No de productos esperados para el trimestre *100 | Observación o comentarios adicionales a tener en cuenta para el CIGD | Soportes y/o evidencias
Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Desarrollo y Bienestar del talento humano | Apoyos para la educación y el Desarrollo Humano | Solicitudes de apoyo economico para adelantar estudios de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano | Actos administrativos correspondientes relacionados con la educación para el trabajo y Desarrollo Humano | Durante este periodo se ejecuta la tercera convocatoria para apoyos relacionados con este tema, donde se realizaron 4 solicitudes que se presentaron ante el comité de Gestión las cuales fueron aprobadas, igualmente se solicitó el desembolso a la DAFF | Presentación ante el comité, acto administrativo | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sFaws4v68irIdw7YuKlkklN-J8Ci6IsE
|  |  | Programa de Bilinguismo | Finalizar los cursos de ingles y entrega de los respeciivos informes academicos y los certificados correspondientes | Entrega a satisfacción de los informes y certificados durante el ultimo trimiestre | Durente este trimestre se terminaron los diferentes niveles de ingles, y se entregaron los certificados a los servidores que cumplieron con los lineamientos establecidos para su obtención. | Informe Final | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1pKSXEAUkGudMk5SKr1KTgTPYWhzS8pUS
|  |  | Régimen Disciplinario y Responsabilidad en la Contratación Pública: Modalidades y Principios de Gestión Eficiente | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Informe y/o grabaciones y/o lista de asistencia | Durente este trimestre se implementó es curso durante los dias 4, 6 y 11 de noviembre | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1loOscnbmiqqI1-gSuKaqn4Igya3ucJzr
|  |  | Contratación Estatal: Normativa, Procedimientos y Buenas Prácticas en la Gestión Pública | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Informe y/o grabaciones y/o lista de asistencia | Durente este trimestre se implementó este curso durante los dias 23 y 28 de octubre | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1wHVRPANN5WbW6Cnst0oJDmJu8hNgiL-i
|  |  | Gestión Territorial y Democratización de la Ciencia | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Informe y/o grabaciones y/o lista de asistencia | Durente este trimestre se implementó este curso durante los dias 9,14,16 y 21 de octubre | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1NTK9JE539D6KVEzAGzwCvl_hYty1yHFo
|  |  | Violencia de Género y Derechos Humanos: Prevención, Protección y Acción desde una Perspectiva Integral | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durente este trimestre se implementó este curso durante los dias 25 y 30 de septiembre, 2 y 7 de octubre | Se entrega el informe del curso / pieza de invitación con el correo enviado | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Hs6i1rz0NWDxNxSYuo6dEHgd4nNt0dtJ
|  |  | Modelos de Planeación Estratégica y Operativa: Enfoques y Herramientas para la Toma de Decisiones | Implemetar el curso de conformidad a lo planeado | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante este trimestre se dictó el tema mediante una charla en midalidad virtual el 27 de octubre a través de un aliado estrategico | Se entregra pieza de invitación y grabación de la sesión y lista de asistencia | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/19peksXuooU5fMBB69r172rfM3SQdvTYH
|  |  | Pensamiento sistémico en la gestión pública: Liderazgo y Estrategia | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante este trimestre se dictó el tema mediante una charla en modalidad virtual el 29 de octubre a través de un aliado estrategico | Se entregra pieza de invitación y grabación de la sesión | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1GJboyrVCzy1eta-g2Cct_hVM-PdZZM--
|  |  | Gestión de Talento Humano: , Ley 1010, Código de Integridad, inducción y reinducción, conflicto de interés | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante este trimestre se implementaron diversas charlas con relación a los temas de ley 1010, conflicto de interes y encuanto al codigo de integridad se realizó la socialización de la cartilla y se realizó un test sobre el temas mediante google forms. Por otra parte, con relación al tema de induccion y reinducción se realizaron actividades como tertuliando ando Minciencias andando, donde cada area o dependencia mostraba el que hacer y su relacionamiento con las demas areas de la entidad para la consecusión de los objetivos propuestos | Grabaciones de las sesiones y piezas de invitación | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1E0EUP9a-rWSItMujD87SulPCgd_E9nzI
|  |  | Política Ambiental: Estrategias para la Sostenibilidad y la Gestión Eficiente de los Recursos Naturales | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Durante este trimeste mediante el correo electrónico se socializaron temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, invitación a la camita ecologica, entre otros temas | Piezas de invitación | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1GAcFSDJQ6a58c0idH62qSGcGc9qaO6dg
|  |  | Servicio al Ciudadano y Participación Social: Atención Diferencial y Control Social en la Gestión Pública | Pieza grafica de Invitación, Presentación y/o material utlizado, listados de asistencia y/o grabación. | Implementación de la charlas | Durante este trimestre se socializó mediante correo electrónico información acerca consulta ciudadana, atención preferencial y Pqrsd | piezas de invitación y video de la charla realizada | 100 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xjX4eTeT8UBuqcwJ5ccc8pFQ8UVbCiH6