## Modelo 3
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar un Minciencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - Estrategia TI y Gobierno TI - Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales, Infraestructura Digital
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas"
8. METAS
Meta | 90% de avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
Indicador | Avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2020-01-20 | 2020-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Con Corte a 31 de diciembre, se realizó verificación en los activos de información, para determinar si un activo de información continúa o no siendo parte del inventario, adicionalmente se verificó si los valores de evaluación asignados en el inventario y clasificación de activos de Información deben ser modificados, de los cuales a la fecha no se modificó su clasificación. Una vez identificados los activos de información para el Ministerio se actualizó la matriz de inventarios de activos de tecnologías de información (código D103M02F01). En los meses de noviembre y diciembre se contrato una consultoría con el fin de formular y documentar el Plan de Recuperación ante Desastres - DRP para la infraestructura tecnológica de la Ministerio a partir de los activos de Información TI del Ministerio. La consultoría procede con el análisis para establecer la relación que existe entre cada activo y el proceso de negocio al que pertenece, con el propósito de determinar la criticidad del activo en función de la criticidad del proceso, arrojando como resultado la actualización de la matriz de activos de información para TI | 100% | 2020-09-30 | 0 | Matriz de inventarios de activos de tecnologías de información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Actualizar, publicar y realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información | Realizar la actualización y seguimiento periódico del manual de políticas de seguridad de la información. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Las políticas de seguridad de la información fueron aprobadas en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI, y se incluyeron en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC como Manual de Políticas de seguridad de la Información (Código D103M01). En el Manual de políticas de Seguridad en el numeral 6.14.2 Revisiones de Seguridad de la Información se incorpora la periodicidad o intervalos planificados para su revisión, asegurando lograr su conveniencia, adecuación y eficacia continuas dentro del SG-SI | 100% | 2020-09-30 | 0 | Manual de Políticas de Seguridad de Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\1. POLITICAS DE SEGURIDAD
Generar, actualizar , aprobar y publicar los siguientes documentos 1. Manual de gestión técnica 2. Manual de atención de incidentes de seguridad de la información 3. Lineamientos para realizar las copias de respaldo | Generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Para la vigencia 2020, se generaron los siguientes documentos: - Procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información (D103PR03) - Manual de Gestión Técnica a Vulnerabilidades (D103M09) - Procedimiento Copias de respaldo - Manual de Políticas de seguridad de Información (Código D103M01) - Manual de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de la Información (Código D103M02) - Acuerdo de Confidencialidad y seguridad información (Código: D103M01F01). - Instructivo de Uso de Firma Digital (D103M01I01) Estos documentos corresponden al 90% de cumplimiento, de los siete documentos planeados se documentaron siete, sin embargo queda pendiente de publicación el de copias de respaldo debido a que se documento, pero por solicitud de los responsables el documento, no debe ser un procedimiento , si no una guía, por tal razón el documento se generar para la siguiente vigencia | 90% | 2020-09-30 | 0 | Aplicativo GINA, modulo documentos O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\9. PLAN DE CONTINUIDAD
Realizar seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2013-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI, la Declaración de Aplicabilidad - controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles), la cual es una declaración de los controles aplicables para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. La presente declaración de aplicabilidad será revisada conjuntamente con los resultados de cada nuevo proceso de valoración de riesgos y/o ante cambios significativos de los elementos de la plataforma tecnológica y/o de personal. Se incluyó en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC como documento técnico Declaración de aplicabilidad para la seguridad de la Información (Código D103DT03) Queda pendiente definir el plan de trabajo para cada una de los controles con el fin de establecer que le falta al Ministerio para aplicar correctamente el control de acuerdo con las buenas prácticas de la seguridad de la Información | 100% | 2020-09-30 | 0 | Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\2. CONTROLES
Realizar seguimiento a las áreas funcionales de Minciencias que tengan bases de datos con datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | Realizar seguimiento a las beses de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se realizó seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales y la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos y se actualizó la base de datos de ScienTI, pasando en Cantidad de Titulares de 494506 registros a 696645 registros. Si bien se encuentran registradas nueve (9) bases de datos inscritas, queda pendiente actualizar la razón social de Colciencias a Minciencias, al realizar el cambio no lo registra, al respecto, se realizó la consulta Registro Nacional de Base de Datos, con el fin de actualizar la razón social | 90% | 2020-09-30 | 0 | https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/#
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red institucional y a los sistemas de información de Minciencias, así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se planificó, ejecutó y gestionó el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica que soporta el Sistema a través de Ethical Hanking. Se realiza seguimiento al análisis de vulnerabilidades por medio del Plan de remediación de vulnerabilidades con cada uno de los responsables y el equipo interno de Sistemas de Información de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información : - Centros de Innovación, - Orfeo, - GINA, - MGI - Websafi Una vez realizadas las remediaciones recomendadas en el Ethical Hanking con cada uno de los responsables, se programó para el cuarto trimestre una actividad de restenting , con el fin de identificar en tiempo real, si las remediaciones a las vulnerabilidades fueron ejecutadas, por tal razón da cumplimiento del 90%, el 10% restante se ejecutará cuando se realice el restenting a las vulnerabilidades identificadas, para dar cumplimiento al 100% | 90% | 2020-09-30 | 0 | Plan de Remediación a vulnerabilidades O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\7. VULNERABILIDADES
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se realizó una evaluación del nivel de seguridad de la información con el fin de identificar cuántos usuarios del directorio activo del Ministerio abrían un correo electrónico que posiblemente contenía información maliciosa, donde el resultado fue, de los 511 usuarios activos del Ministerio, 347 usuarios lo abrieron , lo que corresponde al 68% de usuarios al interior del Ministerio posiblemente pudieron ser victimas de Ingeniería Social. Estos resultados se comunicarán en el comité de gestión y desempeño sectorial e Institucional vigencia 2021 | 100% | 2020-09-30 | 0 | Usuarios activos septiembre en el DA O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN
Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se realizó una sensibilización sobre seguridad de la información, a través de una experiencia digital por cinco (5) niveles, en cada uno se podrá aumentar el conocimiento sobre tres pilares fundamentales del Ministerio Nivel 1: Interland - Torre segura Nivel 2: Interland - Río de realidad Nivel 3: Acercamiento a la conciencia segura Nivel 4: Clasificación y protección de la información Nivel 5: Conocimiento de la conciencia segura La metodología es recibir una pieza de comunicaciones que dará conocimiento y una información base para superar la prueba del nivel, con un puntaje Se cumple 100% de la actividad, dando como resultado una participación activa entre servidores públicos, contratistas y terceros para un total de 534 personas | 100% | 2020-09-30 | 0 | Actas de Reunión con Xertica Piezas de comunicaciones Correo electrónico de actividad "Security Line" O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se realizó seguimiento a cuarto trimestre al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2020, asegurando su articulación con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información | 100% | 2020-09-30 | 0 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento
Generar lineamientos para el plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Generar lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Trimestral | Se realizó una consultoría con el fin de formular y documentar el DRP (PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES), para el proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, que se ajuste a las necesidades del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Minciencias, con la intención recuperar las capacidades de tecnologías cuando se presenta una situación disruptiva (desastres, fallas de seguridad, Incendio, falla eléctrica, disponibilidad del servicio, entre otros. De acuerdo con los requerimientos del Ministerio se formuló un diseño de plan de recuperación de desastres DRP con las siguientes fases y entregables, dando cumplimiento al 100% de la actividad: FASE 1 - RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Entregable 1: Documento de Cronograma Entregable 2: Documentos de metodologías a aplicar 2. Evaluar el contexto del Ministerio - Recopilación Entregable 3: Documentos técnicos de soporte de recopilación de información Entregable 4: Documento inventario y diagramas actualizados 3. Análisis de información recopilada Entregable 5: Documento de resultado de análisis ( BIA) Entregable 6: Documento y matrices de riesgos (Metodología de riesgos) Entregable 7: Presentación a supervisor de los Entregables Entregable 8: Actas y listados de asistencia a reuniones Entregable 9: Acta de recibo a satisfacción FASE 2 - FORMULAR PROPUESTA (DRP) Entregable 10: Documento DRP Entregable 11: Presentación de los Documentos FASE 3 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN Entregable 13: Documentos finales aprobados Entregable 14: presentación ejecutiva de actividades desarrolladas y recomendaciones dadas Entregable 15: Documento de recomendaciones gestión del DRP | 100% | 2020-09-30 | 0 | Consultoría DRP O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\9. PLAN DE CONTINUIDAD
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | 2020-01-20 | 2020-09-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | De acuerdo con la auditoría realizada en el 2019 al Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2013, verificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información y la Estrategia Gobierno Digital, se obtuvo los siguientes resultados: - (11) fortalezas - (1) oportunidad de mejora - (13) observaciones - (45) no conformidades De los cuales se generó un plan de mejoramiento que subsane las cuarenta y cinco (45) no conformidades Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría, donde de las 45 no conformidades, se planearon ejecutar 45 no conformidades. Una vez realizado el seguimiento al plan de mejoramiento se evidencia, de las 45 planeadas se dio cumplimiento a 43 no conformidades, es decir un 96 % de cumplimiento. La dificultad por la cual no permitió alcanzar las metas para el último trimestre del año, fue la crisis a causa del Coronavirus COVID-19, lo que generó que algunas de las actividades planeadas, no se ejecutaron en las fechas establecidas, como fueron las no conformidades de: Señalización de áreas críticas y Teletrabajo, sin embargo estas actividades se incluyen dentro del plan de trabajo para la vigencia 2021 e informo en el comité de Gestión de desempeño sectorial e Institucional que sesiono el día 27 de noviembre del 2020, con el fin de dar cumplimiento del 100% a las actividades planeadas. | 96% | 2020-09-30 | 0 | Seguimiento Auditoria MSPI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\8. AUDITORIA MSPI
Acompañar las auditorías internas y externas, y realizar seguimiento a las acciones generadas | Acompañar las auditorías relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | Se realizó en Noviembre la auditoría interna para el MSPI de la vigencia 2020 arrojando como resultado: - (8) fortalezas - (5) observaciones - (6) no conformidades De las cuales se generó el plan de mejoramiento y se realizará seguimiento en la vigencia 2021 | 100% | 2020-09-30 | 0 | Auditoria MSPI 2020 O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\8. AUDITORIA MSPI
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 97%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.
Note on B16: LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO: Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%

## Hoja1
|  | FICHA DE REPORTE INDICADORES DE GESTIÓN | [7 empty] | Código: D101PR04F04
Versión:00
Fecha:2020-01-21
Página: pag 1 de 1
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje de implementación al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) - Ministerio
Proceso |  | Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información
Periodo Reportado |  | Tercer trimestre vigencia 2020
Responsable del Reporte |  | Erika Viviana Chacon Gamba
Fecha de reporte | 30 de septiembre 2020 |  | Avance por primer trimestre |  | 11% | Porcentaje Total de Implementación MSPI
Periodo de reporte de la información | 01 de enero a 30 de septiembre de 2020 |  | Avance por segundo trimestre |  | 36% | 65.1%
|  |  | Avance por tercer trimestre |  | 18%
65%
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | APORTE AL MSPI | JUSTIFICACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR PARA LA ACTIVIDAD | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 12% | Esta actividad aporta el 12% debido a que los activos de información son el resultado de la construcción de un inventario y clasificación de los activos que posee la entidad de acuerdo con la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, la cual determina que activos posee la entidad, cómo deben ser utilizados, así como los roles y responsabilidades que tienen los funcionarios, contratistas y terceros sobre los mismos. | (Número de procesos actualizados con el inventario de activos de información de TI/ Número de procesos de la Entidad) x 100% | 80% | 9.6% | Con Corte a 30 de septiembre. Se realizó verificación en los activos de información, para determinar si un activo de información continúa o no siendo parte del inventario, adicional se verificó si los valores de evaluación asignados en el inventario y clasificación de activos de Información deben ser modificados, los cuales a la fecha no se modificó la clasificación. Una vez identificados los activos de información para el Ministerio en la matriz de inventarios de activos de tecnologías de información (código D103M02F01) , se observa una falencia, en cuanto que los dueños de los activos desconocen cuales activos tienen a cargo, por tal razón se muestra un avance del 80% en el desarrollo de la actividad, lo cual se hace necesario realizar sensibilizaciones para el siguiente trimestre y dar un cumplimiento del 100% | Matriz de inventarios de activos de tecnologías de información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Actualizar, publicar y realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información | Realizar la actualización y seguimiento periódico del manual de políticas de seguridad de la información. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a través de la aplicación de la política de seguridad y privacidad de la información para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información alineado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | (Número de políticas aprobadas/Número total de políticas del Manual de políticas de seguridad de la información) x100% | 100% | 10% | Con corte a 30 de Septiembre, se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI, las politicas de seguridad de la información y se incluyó en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC como Manual de Politicas de seguridad de la Información (Código D103M01). En el Manual de políticas de Seguridad en el numeral 6.14.2 Revisiones de Seguridad de la Información se incorpora la actividad la periodicidad o intervalos planificados para su revisión, asegurado de lograr su conveniencia, adecuación y eficacia continuas dentro del SG-SI | Manual de Políticas de Seguridad de Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\1. POLITICAS DE SEGURIDAD
Generar, actualizar , aprobar y publicar los siguientes documentos 1. Manual de gestión técnica 2. Manual de atención de incidentes de seguridad de la información 3. Lineamientos para realizar las copias de respaldo | Generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a que la documentación para privacidad y seguridad de la información constituye una base sólida para el mantenimiento del MSPI | (Numero de documentos publicados/numero de documentos planeados)x100% | 50% | 5% | Con corte a 30 de septiembre, se actualizó los siguientes documentos - Manual de Políticas de seguridad de Información (Código D103M01) - Manual de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de la Información (Código D103M02) Estos documentos corresponden al 50% de cumplimiento, se planea de generar, actualizar,aprobar y publicar, para el cuarto trimestre los documentos de: Manual de gestión técnica, Manual de atención de incidentes de seguridad de la información y dar asi cumplimiento al 100% | Manual de Políticas de Seguridad de Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\1. POLITICAS DE SEGURIDAD Manual de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de la Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Realizar seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2013-01-20 | 2020-12-31 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a Protege la información de la entidad , los mecanismos utilizados para el procesamiento de la información, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. | (Numero de controles con seguimiento/Numero de Controles establecidos) x 100% | 80% | 8% | Con corte a 30 de septiembre, se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles), el cual es una declaración de los controles aplicables para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. La presente declaración de aplicabilidad será revisada conjuntamente con los resultados de cada nuevo proceso de valoración de riesgos y/o ante cambios significativos de los elementos de la plataforma tecnológica y/o de personal. Se incluyó en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC como documento técnico Declaración de aplicabilidad para la seguridad de la Información (Código D103DT03) Queda pendiente establecer plan de trabajo a cada una de los controles con el fin de establecer que le falta al Ministerio para aplicar correctamente el control de acuerdo a las buenas prácticas de la seguridad de la Información | Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\2. CONTROLES
Realizar seguimiento a las áreas funcionales de Minciencias que tengan bases de datos con datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | Realizar seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 5% | Esta actividad aporta el 5% debido a que la Entidad debe reconocer y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, por tal razón se debe mantener actualizada, las bases que contengan datos personales | (Numero de bases actualizadas/Numero de bases que contengan datos personales) x 100% | 10% | 0.5% | A corte a 30 de septiembre, se realizo seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales a la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos y se actualizó la base de datos de ScienTI, donde paso de Cantidad de Titulares 494506 registros a 696645 registros. Para el cuarto trimestre se revisarán las nueve (9) bases de datos inscritas, con el fin de validar si continuan igual o deben actualizarse. Adicional queda pendiente actualizar la razón social, al realizar el cambio no lo registra, actualmente se realizó la consulta Registro Nacional de Base de Datos. | https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/#
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red institucional y a los sistemas de información de Min ciencias, así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a que por medio de las pruebas de Ethical Hacking pretende identificar los riesgos asociados a los servicios de la entidad desde una perspectiva interna o externa al negocio bajo escenarios definidos (Usuario Interno, contratista, etc.) | (Numero de pruebas de vulnerabilidad realizadas/pruebas de vulnerabilidad planeadas)x100% | 90% | 9% | A corte a 30 de septiembre, se planificó, ejecutó y gestionó el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica que soporta el Sistema a través de Ethical Hanking. Se realiza seguimiento al análisis de vulnerabilidades por medio del Plan de remediación de vulnerabilidades con cada uno de los responsables de: - Centros de Innovación, - Orfeo, - GINA, - Sistemas de Información - MGI - Websafi Una vez realizado las remediaciones recomendadas en el Ethical Hanking con cada uno de los responsables, se programa para el cuarto trimestre una actividad de restenting , con el fin de identificar en tiempo real, si las remediaciones a las vulnerabilidades fueron ejecutadas, por tal razón da cumplimiento del 90%, el 10% restante se ejecutará cuando se realice el restenting a las vulnerabilidades identificadas, para dar cumplimiento al 100% | Plan de Remediación a vulnerabilidades O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\7. VULNERABILIDADES
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 5% | Esta actividad aporta el 5% ya que ingeniería social consiste en engañar a la gente para que cedan su información personal como contraseñas o datos bancarios o para que permitan el acceso a un equipo con el fin de instalar software malicioso de forma inadvertida. Los ladrones y estafadores utilizan la ingeniería social porque es más fácil engañar a alguien para que revele su contraseña que vulnerar su seguridad | (Numero de evaluaciones del nivel de seguridad realizadas/Numero de evaluaciones del nivel de seguridad planeadas)x100% | 10% | 0.5% | A corte a 30 de septiembre, se realizó una evaluación del nivel de seguridad de la información con el fin de identificar cuantos usuarios del directorio activo del Ministerio abrian un correo electronico que posiblemente contenia información malicioso, donde el resultado fue, de los 511 usuarios activos del Ministerio, 347 usuarios lo abrieron , lo que corresponde al 68% de usuarios al interior del Ministerio posiblemente pudieron ser victimas de Ingenieria Social. Estos resultados se comunicaran al transcurso de la actividad de sensibilización y concientización "Security Line", la cual se encuentra en ejecución | Usuarios activos septiembre en el DA O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN
Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 5% | Esta actividad aporta el 5% ya que sensibilización en seguridad de la información está alineado con la política de seguridad de la información en la medida que permite “la participación activa de los funcionarios, contratistas y terceros en lograr el nivel de cumplimiento adecuado de los lineamientos y requisitos de seguridad de la información | ( sensibilizaciones sobre seguridad de la información realizadas/Numero sensibilizaciones sobre seguridad de la información planeadas)x100% | 60% | 3% | A corte a 30 de septiembre se planeó realizar una sensibilización sobre seguridad de la información, donde es una experiencia digital por cinco (5) niveles, en cada uno se podrá aumentar el conocimiento sobre tres pilares fundamentales del Ministerio Nivel 1: Interland - Torre segura Nivel 2: Interland - Río de realidad Nivel 3: Acercamiento a la conciencia segura Nivel 4: Clasificación y protección de la información Nivel 5: Conocimiento de la conciencia segura La metodología es recibir una pieza de comunicaciones que dará conocimiento y una información base para superar la prueba del nivel, con un puntaje Las comunicaciones al interior del Ministerio para el mes de septiembre se realizó asi: * Expectativa de la actividad de "Security Line" el día 15 de septiembre * Lanzamiento de la actividad "Security Line- primer nivel" el día 28 septiembre Se cumple un 60% de la actividad debido a que falta ejecutar los siguientes niveles, los cuales se realizaran en el mes de octubre y dar cumplimiento al 100% | Actas de Reunión con Xertica Piezas de comunicaciones Correo electrónico de actividad "Security Line" O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la Información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 10% | Esta actividad aporta el 10%, debido a determinar el riesgo en la seguridad de la información de la entidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: El valor estratégico del proceso de información para la entidad, La criticidad de los activos de información involucrados en el procesos, Los requisitos legales y reglamentarios, así como las obligaciones contractuales, La importancia de la disponibilidad de la, confidencialidad, e integridad de la información para las operaciones y la entidad, Las expectativas y percepciones de las partes interesadas y las consecuencias negativas para el buen nombre y la reputación de la entidad. | ( Numero de seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la Información realizadas/Numero seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la Información planeadas)x100% | 75% | 7.5% | A 30 de septiembre, se realiza seguimiento a tercer trimestre al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2020, asegurando su articulación con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento
Generar lineamientos para el plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Generar lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a se definen el conjunto de actividades, roles y responsabilidades que permitan mantener la continuidad de la plataforma tecnológica de la entidad, en caso de la ocurrencia de un evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente. | (Numero de actividades para el plan de recuperación generados/numero de actividades planeados) | 30% | 3% | A 30 de septiembre de la vigencia 2020, se tiene planeado realizar una consultoría con el fin de formular y documentar el DRP (PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES), para el proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, que se ajuste a las necesidades del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Minciencias, con la intención recuperar las capacidades de tecnologías cuando se presenta una situación disruptiva (desastres, fallas de seguridad, Incendio, falla eléctrica, disponibilidad del servicio, entre otros. Se solicita al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI, autorizar el cambio en la fecha de inicio del proceso, debido a que fue necesario al finalizar el mes de agosto ajustar la modalidad de selección de concurso de méritos a mínima cuantía según recomendaciones de SEGEL; adicionalmente, según recomendación del comité en la sesión del 28 de agosto, se hizo necesario asignar los recursos inicialmente programados para este proceso, al proceso de renovación del soporte de la herramienta GINA y revisar con la DAF la posibilidad de asignación de recursos para la consultoría. Por lo anterior, el 9 de septiembre se enviaron nuevamente los estudios previos ajustados para un proceso de mínima cuantía y el 23 de septiembre se recibieron observaciones de SEGEL. Actualmente se están haciendo las modificaciones según las observaciones realizadas a la ficha técnica, y por tanto el proceso no alcanzaría a publicarse en el mes de septiembre. | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI del 30 de septiembre O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\9. PLAN DE CONTINUIDAD
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | 2020-01-20 | 2020-09-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10%, debido a que la entidad debe realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI , con el fin de un mejoramiento continuo | (Numero de hallazgos ejecutados/numero de hallazgos programados)x100 | 87% | 8.7% | A corte a 30 de septiembre, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria. | Seguimiento Auditoria MSPI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\8. AUDITORIA MSPI
Acompañar las auditorías internas y externas, y realizar seguimiento a las acciones generadas | Acompañar las auditorías relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3% | Esta actividad aporta el 3%, debido a que la entidad debe llevar a cabo auditoria internas del MSPI a intervalos planificados, para determinar si los objetivos de control, controles, procesos y procedimientos del MSPI | (Numero de Auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas)x100 | 10% | 0.3% | Se realizó una reunión con la oficina de control interno con el objetivo de programar fechas estimadas para la ejecución de la auditoria interna para el MSPI de la vigencia. Quedando como compromiso que se gestionará la posibilidad de contratar a un experto para realizar una auditoria interna del sistema de seguridad de la información y dar cumplimiento a el procedimiento de Auditoria Interna. | Lista de asistencia Seguimiento Auditoría de Seguridad de la Información K168 O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\8. AUDITORIA MSPI
TOTAL APORTE MSPI |  |  |  | 100%