## Índice
|  | MODELO PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INF
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2023 | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2021-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Mejorar la eficiencia administrativa a través de la innovación pública
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3995 - 2020). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio Ley 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'" Conpes 3995 Política Nacional de Seguridad Digital Resolución 500 de 2021, "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital". Resolución 746 de 2022, "Por lo cual se fortalece el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución No. 500 de 2021" Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
8. METAS
Meta | 100% (meta según plan de trabajo para 2023)
Indicador | Implementación de los planes integrados al plan de acción -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - OTSI
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualización del diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | Implementar eficiente, eficaz y efectiva el MSPI, el cual busca contribuir en el desarrollo y ejecución del plan estratégico institucional | 2023-01-25 | 2023-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó mesa de trabajo, con el grupo interno de Sistemas de Información de la OTSI, con el fin de establecer el plan de trabajo para la actualización del instrumento para la vigencia del Modelo de Seguridad y privacidad de la información MSPI | 1% | 2023-03-31 | 0 | *Modelo de seguridad y privacidad de información *Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1qfyFt1ZGLhjlupSlVX_PfnBRXGJGM-5Q
Actualización del inventario de activos de TI | Identificar, clasificar, valorar y asignar de responsables para el inventario de activos de información de TI. | 2023-01-25 | 2023-10-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizaron mesas de trabajo, con el grupo interno de Sistemas de Información de la OTSI, con el propósito de establecer el plan de trabajo para la actualización de los activos de información del Ministerio de la vigencia. Adicionalmente, se realizó una reunión con el proveedor de mesa de servicios, con la intención de ver la viabilidad de automatizar los activos de información | 1% | 2023-03-31 | 0 | *Listados de asistencias https://drive.google.com/drive/folders/_w0ZGUimtDKwm2csJKofRUyThFMNlvwc
Gestión de incidentes de Seguridad de la Información | Gestionar los incidentes de seguridad de la información identificados | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se identificó un (1) incidente de seguridad de la información para el primer trimestre de la vigencia, gestionando el incidente de seguridad en mesa de servicios a través del ticket # 105587 de acuerdo con los procedimientos establecidos y se documentó como: *indisponibilidad de los servicios de internet del Ministerio | 1% | 2023-03-31 | 0 | D103PR03F01 Informe de incidente de Seguridad de la información mesa de servicios CA ticket 105587 https://drive.google.com/drive/folders/10v877wv-XE1g34AbAy8xnJ5aBrkMZgLq
Revisión del manual políticas de seguridad y privacidad de la información | Realizar la actualización y seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información. | 2023-01-25 | 2023-11-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se actualizaron los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de Seguridad, conforme a definiciones respecto a la terminación de contratos, se planea para el siguiente trimestre actualizar el resto de políticas incluidas en el Manual de políticas de seguridad de la información D103M01 | 1% | 2023-03-31 | 0 | * Listas de asistencias * proyecto de Manual de políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/folders/1QFZu-4MFYNEWZ9CEXwc7QF6qpn4ZAytP
Implementación de los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Realizar seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2023-01-25 | 2023-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó seguimiento y actualizó la declaración de los 114 controles a 93 controles según la ISO 27002 versión 2022 en D103DT03 Declaración de aplicabilidad . Se planea para el siguiente trimestre enviar a Planeación e Innovación Institucional - Calidad, para la normalización del mismo y realizar seguimiento a los controles establecidos | 2% | 2023-03-31 | 0 | * controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 D103DT03 * Listados de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1P4e8ASi_u6dEz-m716hJS32Xq2dkr8yP
Análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias. Además el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica y aplicativos web que soporta el Sistema a través las pruebas de vulnerabilidades utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO. Con base a las vulnerabilidades detectadas, se construyó el plan de remediaciones y posteriormente fue enviado a los responsables, con el fin de que sean remediadas en el menor tiempo posible. Adicionalmente se inició el proceso de renovación de licencias para el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica y aplicativos web que soporta el Sistema utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO, con el propósito que se continue con la solución en la vigencia 2023. | 1% | 2023-03-31 | 0 | Informe análisis a vulnerabilidades https://drive.google.com/drive/folders/1Mn7eINqIm-ZaY--FUkAICKvteJgODRqJ
Sensibilización, toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias, Apoyar el desarrollo de pruebas de ingeniería social para evaluar el nivel de conciencia en seguridad de la información de los servidores públicos, contratistas del Ministerio | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se generó capacitación sobre como identificar un correo malicioso, actividad alineada con lo definido en el manual de políticas de seguridad de la información D103M01, y en cumplimiento al plan de capacitación institucional - PIC, permitiendo mejorar los conocimientos en ciberseguridad a toda la comunidad de Minciencias Se emitió boletín de comunicación en consejos para evitar suplantación de identidad y prevenir fraudes | 2% | 2023-03-31 | 0 | *Piezas de comunicaciones *Correo electrónico *listas de asistencia * Boletín de seguridad https://drive.google.com/drive/folders/1lb9UOxuC-MqoQC7PYXnavavh5m14YLtG
Gestión de Auditorias Internas y Externas | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría al MSPI | 2023-01-25 | 2023-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó seguimiento a las acciones de mejora, las cuales se las cuales se incluyeron en el modulo de mejoras en el aplicativo GINA identificadas como: AI-0209, AI-0210,AI-0211, AI-0212, AI-0213, AI-0214, AI-0215, AI-0216, AI-0217, AI-0218, AI-0219, AI-0220 ,AI-0221 ,AI-0222 ,AI-0223. | 1% | 2023-03-31 | 0 | Modulo de GINA Mejoras
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 10%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Con corte a primer trimestre de 2023, se registra un cumplimiento del 10% de las acciones planeadas para la gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, , garantizando la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información del Ministerio en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital. El Avance para la gestión del MSPI del 10% comprende el 100% de ejecución de las acciones planeadas para el primer trimestre, contribuyendo así en el desarrollo y ejecución del plan anual institucional del Ministerio, a través del plan de seguridad y privacidad de la información el cual tiene como objetivo la planeación del tiempo, recursos y presupuesto de las actividades que va a desarrollar relacionadas con el MSPI.
Note on B16: ====== ID#AAAAtoSn-BY LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO (2023-04-05 02:23:31) Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%