## Portada
A: 30 de Abril de 2018
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 1. Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo estratégico institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2018 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2018
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna | Más fácil menos pasos | 1. Política de Administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo de Colciencias asegurando la inclusión de los siguientes aspectos: * Su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad * El énfasis en la gestión de los riesgos de corrupción y su articulación con el Plan Estratégico Institucional. * La normatividad vigente expedida por la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública. * Las recomendaciones de mejora generadas en los ejercicios de auditoria interna efectuados por la Oficina de Control Interno y los informes de auditoria o revisiones de externos. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-06 | 2018-03-31 | Metodología de administración del riesgo Colciencias, actualizada | Se revisa y actualiza la "Guía para la gestión del riesgo y las oportunidades Colciencias" en la cual se incluyen los siguientes aspectos: * Su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad * El énfasis en la gestión de los riesgos de corrupción y su articulación con el Plan Estratégico Institucional. * La normatividad vigente expedida por la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública. * Las recomendaciones de mejora generadas en los ejercicios de auditoria interna efectuados por la Oficina de Control Interno y los informes de auditoria o revisiones de externos. Evidencia: "Guía para la gestión del riesgo y las oportunidades Colciencias" G102PR06G01 publicada el 02-03-2018 en la plataforma GINA y en la página web de la Entidad Micrositio de calidad http://colciencias.gov.co/quienes_somos/sobre_colciencias/sistema-gestion-calidad/direccion/gestion-de-procesos | 100% | Actividad programada se cumplió en forma satisfactoria; documento identificado con el código No G102PR06G01 publicada el 02-03-2018 en la plataforma GINA
|  |  |  | 1.2 | Socializar la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad Colciencias en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-05-30 |  | Se realiza socialización de los ajustes en la metodología de gestión del riesgo en los siguientes espacios: * 1 Capacitación general del 07/02/2018 con 60 asistentes. * Publicación de la metodología en la página web de la Entidad a fin de garantizar su conocimiento por parte de la ciudadanía. * 22 Capacitaciones y mesas de trabajo del 23 de febrero al 03 de abril del 07/02/2018 Evidencia: 1. Se anexan listados de asistencia 2. "Guía para la gestión del riesgo y las oportunidades Colciencias" G102PR06G01 publicada el 02-03-2018 en la plataforma GINA y en la página web de la Entidad Micrositio de calidad. | 100% | El cumplimiento de la actividad programada se encuentra soportada en las evidencias que adjuntaron como medio probatorio y que reposan en la OCI.
|  | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Crear y/o actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tendrá en cuenta: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso. ( En este sentido se deben tener encuentra los procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación) * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-16 | 2018-01-31 | Mapa de riesgos de corrupción | Se realiza la actualización, aprobación y publicación de los riesgos de corrupción, asegurando la incorporación de los siguientes aspectos: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso. ( En este sentido se deben tener encuentra los procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación) * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción la cual se realiza del 16 al 22 de Febrero de 2018 (7 días) Evidencia: 1. Riesgos de corrupción actualizados, aprobados publicados en la página web y cargados en GINA. http://awa/gina/rsk/searchers?soa=2&mdl=rsk&_sveVrs=0d5495ab32709f6f3e41803a81842dedd5ad0970&mis=rsk2 2. Resultados de la Consulta ciudadana a planes publicados en la página web de la entidad. http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_list | 100% | Los riesgos de corrupción se actualizaron oportunamente y su publicación se realizo confore a lo establecido en la norma que rige el riesgo de corrupción. Igualmente fueron socializados mediante consulta realizada el 16-01-2018, conforme a evidencias visualizadas.
|  |  |  | 2.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-01-31 | 2018-02-15 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | Se realiza consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción la cual se realiza del 16 al 22 de Febrero de 2018 (7 días) Evidencia: 1. Se anexan soportes de convocatoria a consultan de riesgos de corrupción. 2. Resultados de la Consulta ciudadana a planes publicados en la página web de la entidad. | 100% | Los riesgos de corrupción, fueron socializados mediante consulta realizada el 16-01-2018 y se publicaron al interior de la página web de la entidad, publicación que verifico la OCI.
|  |  |  | 2.3 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción basados en la observaciones generadas tanto en la etapa de consulta a los servidores de Colciencias, como de ciudadanía y demás grupos de interés. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-15 | 2018-02-28 | Mapa de riesgos de corrupción | Se realiza la mejora del mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los resultados de la consulta y mesas de trabajo realizados con los líderes, responsables de proceso y equipo de apoyo. El ajuste del mapa de riesgos se socializan en sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018, aprobando su publicación en la página web. Evidencia: 1. Sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018 2. Publicación en la página web del Mapa de riesgos de corrupción ajustado. V01 del 27-04-2018. http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento | 100% | El mapa de riesgos de corrupción y de procesos de la entidad se ajustó a requerimientos abordados al interior del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018, no obstante, la fecha que fijaron (28-02-2018) para cumplir con la actividades se incumplió; razón por la cual la OCI requiere explicaciones al respecto.
|  |  |  | 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-03-01 | 30/03//2018 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | El ajuste del mapa de riesgos se socializan en sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018, aprobando la publicación de su actualización en la página web. Evidencia: 1. Sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018 2. Publicación en la página web del Mapa de riesgos de corrupción ajustado. V01 del 27-04-2018. | 100% | El mapa de riesgos de corrupción y de procesos de la entidad se ajustó a requerimientos abordados al interior del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018, no obstante, la fecha que fijaron (30-03-2018) para cumplir con la actividades se incumplió; razón por la cual la OCI requiere explicaciones al respecto.
|  | 3. Consulta y Divulgación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción a la comunidad Colciencias, ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-03-30 | 2018-12-31 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | Se realizan 22 mesas de acompañamiento y capacitación para la divulgación y apropiación del mapa de riesgos de corrupción en la comunidad Colciencias. Se publica en mapa de riesgos en la página web de la Entidad a fin de promover el conocimiento del mismo por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés. Evidencia: 1. Se anexan listados de asistencia de las 22 mesas de trabajo realizadas 2. Publicación en la página web del Mapa de riesgos de corrupción ajustado. V01 del 27-04-2018. http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento | 33% | El seguimiento al Mapa de Riesgos y PAAC correspondientes a la vigencia 2018, se reliza a lo largo de la actual vigencia, su avance es coherente y corresponde al 33%, seguimiento a 30-04-2018.
|  |  |  | 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por la comunidad Colciencias, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad y si es del caso ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-30 | 2018-12-31 | Mapa de riesgos de corrupción | Como resultado de la consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción realizada del 16 al 22 de Febrero de 2018 (7 días), se realiza un primer ajuste del mapa de riesgos. Evidencia: 1. Se anexan soportes de convocatoria a consultan de riesgos de corrupción. 2. Resultados de la Consulta ciudadana a planes publicados en la página web. http://colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion | 33% | Los soportes que evidencias el cumplimient0o de la actividad programada se revisaron y sus copias reposan en la OCI. El avance reportado es coherente.
|  |  |  | 3.3 | De conformidad con las necesidades de ajuste identificadas publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web y cargado en GINA | El ajuste del mapa de riesgos se socializan en sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018, aprobando la publicación de su actualización en la página web. Evidencia: 1. Sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27-04-2018 2. Publicación en la página web de la entidad ajustado. V01 del 27-04-2018. | 100% | Actividad se cumplió en forma satisfactoria y mediante monitoreo a 30-04-2018 la OCI corroboro su cumplimiento.
|  | 4. Monitoreo y Revisión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Desde la oficina asesora de planeación se realiza la acompañamiento para el reporte de las acciones de control propuestas para la gestión de los riesgos identificados. Evidencia 1. Reportes de la gestión de los riesgos a 30-04-2018 en la plataforma GINA 2. Consolidación del seguimiento por parte de la OAP en la matriz de riesgos de corrupción a 30-04-2018 | 33% | Mediante monitoreo realizado a 30-04-2018, la OCI verifico y comprobó los reportes efectuados y en aquellos caso en que no se dio cumplimiento, se procedió a dejar constancia y solicitar explicación del caso respectivo.
|  |  |  | 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: * La eficacia de los controles *Cambios en el contexto externo e interno * Riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-12-30 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Como resultado de las 22 mesas de acompañamiento y capacitación para la divulgación y apropiación del mapa de riesgos de corrupción en la comunidad Colciencias, se realiza ajuste y mejoras al mapa de riesgos institucional, incluyendo los riesgos de corrupción. Evidencia: 1. Mapa de riesgos actualizado en la plataforma GINA 2. Publicación en la página web del Mapa de riesgos de corrupción ajustado. V01 del 27-04-2018. http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguimiento | 33% | Actividad que la OCI, mediante monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e incluidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, evaluó y dejo su comentario. A 30-04-2018
|  | 5. Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos, de conformidad con la normatividad vigente "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y, "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015" | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-12-30 | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | La oficina de control interno se realiza el monitoreo de las acciones de control propuestas para la gestión de los riesgos identificados, generando recomendaciones y sugerencias a los líderes de proceso, para la gestión de sus riesgos. Evidencia 1. Reportes de monitoreo a la gestión de los riesgos a 30-04-2018 en la plataforma GINA 2. Consolidación del seguimiento por parte de la OAP y la OCI en la matriz de riesgos de corrupción a 30-04-2018 | 33% | Actividad que la OCI, mediante monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e incluidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, evaluó y dejo su comentario. A 30-04-2018
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 02 FECHA: 2018-05-08 |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2018 | 72.08%

## 2. Antitrámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
[10 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Ciencia, Tecnología e innovación
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2018
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2018 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2017
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable
Único | 1564 | Calificación de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación |  | Inscrito | Una vez otorgado el beneficio tributario, el usuario debe realizar el trámite ante otras entidades para hacer uso del mismo, generando duplicidad de esfuerzos tanto para el usuario, como para las Entidades involucradas en el reconocimiento del beneficio, como es el caso del proceso de fiscalización que realiza la DIAN. | Generar interoperabilidad entre la DIAN- Colciencias , para que la notificación del beneficio sea informada entre entidades, sin que sea necesario que el usuario tramite o envíe información adicional sobre el reconocimiento obtenido. | Disminución de documentos exigidos al ciudadano para hacer uso efectivo del beneficio tributario. | Tecnológica | Ventanilla Única |  | 2018-02-02 |  | 2018-12-31 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI) | Con corte a 30 de abril de 2018, no se han iniciado las mesas trabajo requeridas para dar inicio a la interoperabilidad DIAN- Colciencias, esto en razón a que durante el primer trimestre de 2018 fue necesario remitir la totalidad de la información y soportes requeridos para tramitar los beneficios otorgados en la vigencia 2017 a la DIAN. El inicio de las mesas de trabajo se concertan a partir del mes de junio de 2018. | 0% | Actividad programada hasta 31-12-2018. Sin avance reportado.
Único | 31713 | Certificación de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional |  | Inscrito | Una vez condonado el crédito otorgado para financiar los estudios en maestría o doctorado, el beneficiario debe declarar los ingresos percibidos por el crédito condonable. En caso que desee solicitar el beneficio de ingresos no constitutivos de renta, deberá postular un nuevo proyecto, sin que sea válido el proyecto de investigación presentado como resultado de su formación de alto nivel. | Documentar un procedimiento o lineamiento que permitan acceder a beneficios tributarios por ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional, por los proyectos de investigación realizados por los becarios beneficiados en programas de formación de alto nivel de Colciencias (maestría o doctorado). | Posibilidad que los becarios beneficiados en programas de formación de alto nivel de Colciencias (maestría o doctorado), puedan acceder a beneficios tributarios por ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional, en reconocimiento del proyecto de investigación adelantado. | Normativa | Ampliación de cobertura |  | 2018-02-02 |  | 2018-12-31 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI). | El 12 de febrero de 2018, se evidencia la emisión de la respuesta 100208221- 000094 por parte de la DIAN cuyo asunto es "Tratamiento tributario para apoyos económicos en programas educativos" en la cual se explica que de acuerdo al art 11 de la Ley 1819 de 2016, " Son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos.” Así mismo se aclara que el Decreto 2250 de 2017 en su art 3 establece que "No constituyen renta ni ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos entregados a la persona natural". Con la aclaración realizada en el mes de mayo se realizaran las precisiones a que haya lugar en el aplicativo SUIT, a fin de asegurar que los usuarios tengan claridad en este trámite. El avance en esta actividad es del 50% sobre el 100% esperado. Evidencia: Respuesta 100208221- 000094 por parte de la DIAN disponible en el siguiente enlace https://cijuf.org.co/normatividad/oficio/2018/oficio-94.html | 50% | Actividad reportada se encuentra dentro del plazo fijado para que la entidad Documente un procedimiento o lineamiento que permitan acceder a beneficios tributarios por ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional, por los proyectos de investigación realizados por los becarios beneficiados en programas de formación de alto nivel de Colciencias (maestría o doctorado).
Único | 1209 | Reconocimiento de actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) |  | Inscrito | El trámite inscrito actualmente incluye: * Centros de investigación * Centros de Desarrollo Tecnológico * Centro de Innovación y productividad * Unidades de I+D+i de Empresa * Centro de Ciencia | Ampliar la cobertura del trámite, incluyendo el reconocimiento de otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) como Parques Científicos, Tecnológico y de Innovación, OTRIs, Incubadora de Empresa de base Tecnológica, Empresas Altamente Innovadoras. | Posibilidad que otros actores del SNCTI, adicionales a los ya inscritos, puedan acceder a incentivos o beneficios económicos derivados del desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación | Normativo | Ampliación de cobertura |  | 2018-02-02 |  | 2018-12-31 | Dirección de Fomento a la Investigación / Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación / Dirección de Mentalidad y Cultura | Durante los meses de febrero. Marzo y abril de 20185 se realizan 6 mesas de trabajo con la finalidad de concertar los aspectos técnicos para la emisión del nuevo procedimiento de reconocimiento de actores. A 30-04-2018 se cuenta con el procedimiento de reconocimiento de actores actualizado a la espera de la entrega de las guías de reconocimiento actualizadas y los formatos de evaluación para realizar la publicación del paquete en GINA y la plataforma SUIT. El avance en esta actividad es del 65% sobre el 100% esperado. Evidencia: 1. Listados de asistencia mesas de trabajo 2. Procedimiento de Reconocimiento de Actores concertado | 65% | Actividad reportada es coherente, el estado del procedimiento y las listas de asistencia, dan cuenta del avance presentado, documentos que verifico la OCI, en copia magnetica reportada a la oficina.
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 02 FECHA: 2018-05-08 | [14 empty] | AVANCE 1 CUATRIMESTRE DE 2018 | 38.33%

## 3. Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2018 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2018
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Cero Improvisación Comunicamos lo que hacemos Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Identificación de necesidades de los ciudadanos y grupos de interés: Revisar y ajustar la Caracterización de grupos de interés (M401M01AN03), teniendo en cuenta las siguientes acciones: * Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia 2017, se ven reflejados en la caracterización. * Incluir en la caracterización los espacios en los cuales se involucra a la ciudadanía para que incida en la toma de decisiones en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.), revisando con todas las áreas de la entidad, los temas en los cuáles tradicionalmente se ha involucrado a la ciudadanía para que incidan en la toma de decisiones. * Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determinar otras actividades en las cuales se puedan involucrar. * Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos). | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Documento de Caracterización de usuarios Colciencias, actualizado, aprobado y publicado en la página web. | Esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2018 | 0% | Actividad que no cumplio con los tiempos inicialmente establecidos, la OCI requiere explicaciones que originaron su reprogrmación para el mes de Mayo de 20218.
|  |  |  | 1.2 | Diagnosticar los canales de participación ciudadana Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Calidad Grupo Centro de Contacto Equipo de Comunicaciones | 2018-02-01 | 30/03//2018 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017 , con el diagnostico de los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana. | Durante el primer trimestre de 2018 se consolida el Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017. Los resultado generales obtenidos son socializados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional el 16 de enero de 2018, con alcance en las sesiones del 31 de Enero de 2018, 22 de febrero de 2018, del 21 de marzo del 2018 y del 27 de abril de 2018 a fin de incluir los siguientes aspectos: * Avances del componentes de participación ciudadana. * Los resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. Evidencias: 1. Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, publicado en la página web, de la entidad. 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 16 de enero de 2018, 31 de Enero de 2018, 22 de febrero de 2018, del 21 de marzo del 2018 y del 27 de abril de 2018 | 100% | Al interior de los comité de Gestión y desempeño Institucional evaluaron el informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, posteriormente se publicó en la pagina web de la entidad.
|  |  |  | 1.3 | Documentación del Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2017, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el componente de Participación Ciudadana. El informe de evaluación debe contener: * Avances del componentes de participación ciudadana. * Los resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). * Los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificando y documentando las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) * Resultado de la Identificación de necesidades de los ciudadanos y grupos de interés * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Durante el primer trimestre de 2018 se consolida el Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017. Los resultado generales obtenidos son socializados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional el 16 de enero de 2018, con alcance en las sesiones del 31 de Enero de 2018, 22 de febrero de 2018, del 21 de marzo del 2018 y del 27 de abril de 2018 a fin de incluir los siguientes aspectos: * Avances del componentes de participación ciudadana. * Los resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. Evidencias: 1. Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, publicado en la página web http://colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 16 de enero de 2018, 31 de Enero de 2018, 22 de febrero de 2018, del 21 de marzo del 2018 y del 27 de abril de 2018 | 100% | Al interior del comité de Gestión y desempeño Institucional, evaluaron el informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, ver en: http://colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/informegestion, la actas fueron evidenciadas y hacen parte de los elementos probatorios que utilizo la OCI, para corroborar el cumplimiento de la actividad desarrollada.
| Cero Improvisación Comunicamos lo que hacemos Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 2. Formulación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Conformar el equipo de trabajo para el proceso de planeación de la participación ciudadana Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Acta o Correo o Matriz de conformación del equipo de planeación de la participación ciudadana | En sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 31 de enero del 2018, se socializa el resultado del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana, quedando como compromiso "Construir de forma participativa y presentar para aprobación el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018". Durante el 12,13 y 14 de marzo de 2018 se realizan 4 meses de trabajo para conformar el equipo que liderará el proceso de planeación de la participación, con el cual se formula el Plan de Participación Ciudadana de la Entidad, el cual es presentado para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en la sesión del 21 de marzo de 2018. Evidencias: 1. Plan de Participación Ciudadana de la Entidad 2018, publicado en la página web de la entidad. 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 31 de enero de 2018, y 21 de marzo del 2018. | 100% | Al interior del comité de enero 31 de 2017, se socializo el resultado del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana, plan que posteriormente fue publicado al interior de la página web de la entidad,
|  |  |  | 2.2 | Construir el Plan de Participación Ciudadana 2018 Documentar el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018, en el cual se tenga en cuenta los siguientes aspectos: * Identificar las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados. * Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.) * Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas. * Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. * Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. * Establecer el cronograma de ejecución de las actividades identificadas que se desarrollarán para promover la participación ciudadana. * Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determinar otras actividades en las cuales se puedan involucrar. * Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc., en los cuales se presenten temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia. * Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia. * Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Plan de Participación Ciudadana documentado, aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | En sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 31 de enero del 2018, se socializa el resultado del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana, quedando como compromiso "Construir de forma participativa y presentar para aprobación el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018". Durante el 12,13 y 14 de marzo de 2018 se realizan 4 meses de trabajo para conformar el equipo que liderará el proceso de planeación de la participación, con el cual se formula el Plan de Participación Ciudadana de la Entidad, el cual es presentado para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en la sesión del 21 de marzo de 2018. Evidencias: 1. Plan de Participación Ciudadana de la Entidad 2018, publicado en la página web http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 31 de enero de 2018 y 21 de marzo del 2018. | 100% | Al interior del comité de enero 31 de 2017, se socializo el resultado del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana, plan que posteriormente fue publicado al interior de la página web de la entidad,
|  |  |  | 2.3 | Socializar y someter a consulta el Plan de Participación Ciudadana 2018 * Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente. * Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. * Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Plan de Participación Ciudadana documentado, con los ajustes a que haya lugar resultantes de la consulta ciudadana, aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2018 | 0% | Sin comentarios, y su seguimiento se hara en el proximo corte (31-08-2018)
|  |  |  | 2.4 | Mejora de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, del resultado de la revisión de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y de la evaluación de los canales de participación ciudadana, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia para la vigencia 2018. Para la actualización de la estrategia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: * Asegurar que los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana tiene en cuenta las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.) * Verificar que los canales y las metodologías que se emplean para desarrollar las actividades de participación ciudadana se encuentran identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.) * Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. * Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana. * Incluir las mejoras resultantes de la etapa de consulta al plan de participación ciudadana de la Entidad. * Incluir los lineamientos para realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, con ajustes y mejoras a que haya lugar, aprobada y cargada en GINA. | Esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2018, con el fin de incluir en la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 los resultado de la consulta al Plan de Participación Ciudadana | 0% | Actividad que no cumplio con los tiempos inicialmente establecidos, la OCI requiere explicaciones que originaron su reprogrmación para el mes de Mayo de 20218.
| Cero Improvisación Comunicamos lo que hacemos Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 3. Implementación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Construir los lineamientos para el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2018 Establecer el mecanismo para realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018, mediante el cual se facilite el reporte de los siguientes aspectos: * Preparación de la información que se entregará en el desarrollo de las actividades que se van a someter a participación. * Socialización de la información que se considere necesaria para preparar la actividad de participación, en especial a los grupos de valor que se van a convocar en el proceso de participación, y socializar las rutas de consulta de la misma. * Convocatoria a través de los medios definidos en el plan de participación a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor caracterizados, a participar en las actividades definidas habilitando los canales, escenarios mecanismos y medios presenciales y electrónicos definidos. * Sistematización de los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas. * Análisis, por parte del área que ejecutó la actividad, de las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluando la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. * Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. * Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. El formato debe contener como mínimo: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Metodología para el seguimiento del avance en el Plan de Participación Ciudadana documentada, socializada en Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | En sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 31 de enero del 2018, se socializa el resultado del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana, quedando como compromiso "Construir de forma participativa y presentar para aprobación el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018". Durante el 12,13 y 14 de marzo de 2018 se realizan 4 meses de trabajo para formular el Plan de Participación Ciudadana de la Entidad, el cual es presentado para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en la sesión del 21 de marzo de 2018, incluyendo la metodología para el seguimiento del avance en el Plan de Participación Ciudadana. A fin de garantizar su estandarización se documentarán los criterios del seguimiento al Plan de Participación Ciudadana en la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018, reprogramada para el mes de mayo de 2018. Evidencias: 1. Aprobación y publicación en la plataforma GINA del formato del Plan de Participación Ciudadana ( G101PR01F27) el cual incluye los criterios concertados para su seguimiento. 2. Plan de Participación Ciudadana de la Entidad 2018, que incluye los criterios de seguimiento, publicado en la página web http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 31 de enero de 2018 y 21 de marzo del 2018. | 50% | El 15 de marzo de 2018, con el código: G101PR01F27, se publicó al interior de la herramienta GINA, el Formato Plan de Participación Ciudadana; el cual permite a los grupos de interés y actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); evidencias que recibió la OCI oportunamente y que son soporte de los comentarios realizados.
|  |  |  | 3.2 | Implementar el Plan de Participación Ciudadana 2018 Cada área responsables de actividades de participación debe ejecutar las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamiento definidos. Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Directores Áreas Técnicas Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Seguimiento al avance en el Plan de Participación Ciudadana documentado por parte de cada responsable. Evidencia de la publicación y divulgación, por parte del área que ejecutó la actividad, de los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, y su seguimiento se hara en el proximo corte (31-08-2018)
| Cero Improvisación Comunicamos lo que hacemos Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 4. Seguimiento | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2018 Consolidar y presentar el seguimiento al avance en el Plan de Participación Ciudadana 2018, de acuerdo a la frecuencia establecida. En el seguimiento, cada área responsable debe asegurar la incorporación de los lineamientos e información requerida. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Seguimiento al avance en el Plan de Participación Ciudadana documentado, socializado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, y su seguimiento se hara en el proximo corte (31-08-2018)
| Cero Improvisación | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5.1 | Analizar resultados: Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación vigencia 2018, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. 5. Resultados de la información presupuestal de las actividades realizadas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-07-01 | 2019-01-15 | Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2018. | Tarea programada para el primer cuatrimestre de 2019 | 0% | Sin comentarios, y su seguimiento se hara en el proximo corte (31-08-2018)
|  |  |  | 5.2 | Socialización de resultados: Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-01-30 | Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2018, socializado en Comité de Gestión y desempeño Institucional y publicado en página web | Tarea programada para el primer cuatrimestre de 2019 | 0% | Sin comentarios, y su seguimiento se hara en el proximo corte (31-08-2018)
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 02 FECHA: 2018-05-08 |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2018 | 37.5%

## 4. Rend Ctas y Participación
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2018 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2018
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Cero Improvisación Comunicamos lo que hacemos Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2017, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el Componente de Rendición de cuentas. El informe de evaluación debe contener: * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en el resultado del FURAG. * Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. * Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad e información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicado en página web. | Durante el primer trimestre de 2018 se consolida el Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017. Los resultado generales obtenidos son socializados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional el 16 de enero de 2018, con alcance en las sesiones del 31 de Enero de 2018, 22 de febrero de 2018, del 21 de marzo del 2018 y del 27 de abril de 2018 a fin de incluir los siguientes aspectos: * Avances del componentes de participación ciudadana. * Los resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. Evidencias: 1. Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, publicado en la página web de la entidad. 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 16 de enero de 2018, 31 de Enero de 2018, 22 de febrero de 2018, del 21 de marzo del 2018 y del 27 de abril de 2018 | 100% | Al interior de los comité de Gestión y desempeño Institucional evaluaron el informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017. Actividad se cumplio conforme a disposiciones establecidas.
|  |  |  | 1.2 | Análisis del contexto interno y externo para la rendición de cuentas Identificar y documentar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Documento con las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2018, con el fin de incluir las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas se documentarán en la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad. No obstante la fecha final de cumplimiento se debe reprogramar
|  |  |  | 1.3 | Mejora de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia para la vigencia 2018. Para la actualización de la estrategia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: * Documentar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. * Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. * Documentar los lineamientos para coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. * Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. * Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. * Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas. * Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Líder Equipo de Comunicaciones Líder Equipo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 , con ajustes y mejoras a que haya lugar, aprobada y cargada en GINA y página web. | Esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2018, con el fin de incluir en la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 los resultado de la consulta al Plan de Participación Ciudadana | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad. No obstante la fecha final de cumplimiento se debe reprogramar
|  | 2. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas a través de: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados sobre el Plan de acción Institucional con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la Información y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación Líder Equipo de Comunicaciones | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con seguimiento a: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad. No obstante la fecha final de cumplimiento se debe reprogramar
|  |  |  | 2.2 | Audiencia de Rendición de Cuentas: Realizar la audiencia de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información a socializar de acuerdo al protocolo establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación Líder Equipo de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Evidencia de la ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Se programa la rendición de cuentas de la Entidad para el 15 de junio de 2018, con lo cual se tiene la consolidación del informe preliminar y la preparación de la logística para la rendición. Evidencia: 1. Remisión informe preliminar de rendición de cuentas a responsables. 2. Concertación de protocolo para rendición de cuentas socializado a responsabas | 50% | La Oficina Asesora de Planeación envió el 26 de abril de año en curso, el Protocolo Rendición de Cuentas, a cada una de las áreas, indicando su papel en el desarrollo de esta actividad. El soporte del correo se evidencio.
|  |  |  | 2.3 | Informe Audiencia de Rendición de Cuentas: Consolidar y publicar los resultados de la audiencia de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación Líder Equipo de Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Informe evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas publicado en página web | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad.
|  | 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores del SCNTI a través de los siguientes mecanismos: • Presencia de Colciencias en las regiones como estrategia de acompañamiento y apoyo en el proceso de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones en la política de CTeI • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de política, donde se convoca a la participación ciudadana en la construcción de documentos de política relacionados con la CTeI en el país. • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual. • Encuentros presenciales de la Dirección con públicos determinados o grupos de interés, para visibilizar la gestión que adelanta y escuchar los aportes e inquietudes a la audiencia. •Promoción de espacios de discusión con la ciudadanía como las salas de chat o foros para convocatorias donde se da explicación y aclaración, sobre el desarrollo de las diferentes etapas y se escuchan aportes al proceso. • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de los Planes Programas y proyectos. • Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Directora General Subdirector Directores Técnicos Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-02 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2018. | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad.
|  |  |  | 3.2 | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. Someter a consulta la "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", a fin de obtener aportes y elaborar con la colaboración de los grupos de interés la rendición de cuentas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Equipo de Servicio al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 , con ajustes y mejoras a que haya lugar como resultado de la consulta ciudadana, aprobada y cargada en GINA y página web. | Esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2018, con el fin de incluir en la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 los resultado de la consulta al Plan de Participación Ciudadana | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad. No obstante la fecha final de cumplimiento se debe reprogramar.
|  |  |  | 3.3 | Consolidación de aportes y sugerencias de la Ciudadanía Diseñar una estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, con el fin de enriquecer la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y para adoptar mejoras institucionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Grupo Servicio al Ciudadano | 2017-02-02 | 2018-04-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | En sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 31 de enero del 2018, se socializa el resultado del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana, quedando como compromiso "Construir de forma participativa y presentar para aprobación el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2018". Durante el 12,13 y 14 de marzo de 2018 se realizan 4 meses de trabajo para formular el Plan de Participación Ciudadana de la Entidad, el cual es presentado para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en la sesión del 21 de marzo de 2018, incluyendo la metodología para el seguimiento del avance en el Plan de Participación Ciudadana y la consolidación de manera sistemática de los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo. A fin de garantizar su estandarización se documentarán los criterios del seguimiento al Plan de Participación Ciudadana en la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018, reprogramada para el mes de mayo de 2018. Evidencias: 1. Aprobación y publicación en la plataforma GINA del formato del Plan de Participación Ciudadana ( G101PR01F27) el cual incluye los criterios concertados para su seguimiento. http://awa/gina/doc/usrdoc?soa=12&mdl=doc&_sveVrs=0d5495ab32709f6f3e41803a81842dedd5ad0970&docId=12962&__searcher_pos=s_documents:0# 2. Plan de Participación Ciudadana de la Entidad 2018, que incluye los criterios de seguimiento, publicado en la página web de la entidad. http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia 2. Acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional del 31 de enero de 2018 y 21 de marzo del 2018. | 50% | El 15 de marzo de 2018, con el código: G101PR01F27, se publico al interior de la herramienta GINA, el formato Formato Plan de Participación Ciudadana ( G101PR01F27); el cual incluye los criterios concertados para su seguimiento.
| Cero Improvisación Talento humano competente, innovador y motivado Cultura y Comunicación de cara al ciudadano | 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Adriana Prieto Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Grupo Talento Humano | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Listados de asistencia y presentaciones Seguimiento Plan Institucional de Capacitación | Durante el primer trimestre de 2018 la oficina Asesora de Planeación consolida el plan de capacitación para fortalecer las competencias en participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultado, como parte de la iniciativa estratégica "Socializar Capacitar y Apropiar". Para el primer cuatrimestre se han realizado ejercicios de capacitación con los temas relacionados, los cuales incluyen las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 31 de enero del 2018 y 21 de marzo de 2018. Así mismo se articula con la Oficina de Talento Humano la capacitación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a ejecutar en el mes de mayo, la cual incluye los temas relacionados. Evidencia: 1. Reporte del avance programa estratégico "Cero Improvisación", reporte iniciativa "Socializar Capacitar y Apropiar" en la plataforma GINA Planes. | 33% | Se visualizó el cronograma de capacitación que la entidad fijo para la actual vigencia, el cual está orientado a Sensibilizar, divulgar y capacitar sobre el Sistema de Gestión de Calidad, Políticas de Desarrollo Administrativo, Modelo Estándar de Control Interno y/o Planeación Institucional, de igual forma Promover un mayor compromiso en el logro de las metas y objetivos institucionales, así como en el desarrollo de la capacidad institucional para cumplir los requisitos del sistema de gestión y desarrollo administrativo.
|  |  |  | 4.2 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas 1. Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. 2. Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Líder Equipo de Comunicaciones Directores Técnicos | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad.
|  |  |  | 4.3 | Incentivos para los servicios ofrecidos Consultar de manera virtual y presencial a los ciudadanos sobre su satisfacción acerca de los servicios ofrecidos por Colciencias. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo Centro de Contacto | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Informe de percepción de la satisfacción del servicio | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad.
|  |  |  | 4.4 | Incentivos para la participación ciudadana Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con resultados sobre la percepción del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía | Tarea programada para el tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad.
| Cero Improvisación | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5.1 | Ejecución y seguimiento: Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Comunicaciones | 2017-03-01 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, mediante seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana | Tarea programada para el tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, su evaluación con los insumos que se generen al interior de la rendición de cuentas de la entidad.
|  |  |  | 5.2 | Evaluación y control: Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Incluir los componentes de información, diálogo e incentivos 5. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Comunicaciones | 2018-07-01 | 2019-01-15 | Informe de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2018. | Tarea programada para el primer cuatrimestre de 2019 | 0% | Tarea que se evalúa al interior del Comité de Gestión y desempeño Institucional en el primer mes de la vigencia 2019. Actividad y evaluación sobre hechos cumplidos
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 02 FECHA: 2018-05-08 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2018 | 15.53%

## 5. Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo estratégico institucional | Programa | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2018 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2018
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Cultura y comunicación de cara al ciudadano | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Secretaría General | 1.1 | Documentar los mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 29/062018 | Manual de Atención al Ciudadano actualizado. | Se realiza la revisión y actualización del Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) incluyendo los aspectos relacionados. El manual es publicado en la plataforma GINA y página web de la Entidad. Evidencia: 1. Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) actualizado y publicado en GINA y página web de la Entidad el 04 de mayo de 2018. | 100% | Manual identificado con el código No M401M01, documento que reviso la OCI, en la herramienta GINA.
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Secretaría General | 2.1 | Documentar los mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-03-01 | 29/062018 | Manual de Atención al Ciudadano actualizado. | Se realiza la revisión y actualización del Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) incluyendo los aspectos relacionados. El manual es publicado en la plataforma GINA y página web de la Entidad. Evidencia: 1. Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) actualizado y publicado en GINA y página web de la Entidad. | 100% | Manual identificado con el código No M401M01, documento que reviso la OCI, en la herramienta GINA.
|  |  |  | 2.2 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a PQRDS | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información | 2017-03-31 | 2017-12-29 | Reporte de casos por canal y tipo de solicitud Oportunidad en la respuesta | Se revisa y mejora el reporte de seguimiento a las PQRDS a fin de asegurar el reporte de casos por canal, tipo de solicitud, y oportunidad en la respuesta. Evidencia: 1. Informe de seguimiento a la atención al ciudadano a I trimestre de 2018, publicado en la página web de la entidad. | 33% | Con el fin de orientar sus acciones, para brindar una atención oportuna y de calidad que permita incorporar la voz del ciudadano en la construcción de una Entidad ágil, moderna y transparente, Colciencias implementa un modelo de servicio al ciudadano orientado a proporcionar una atención oportuna y de calidad, promoviendo la competencia, calidad e interés en la atención de las solicitudes que los Ciudadanos, grupos de interés y diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI). En tal sentido publican un informe que permite conocer el estado de repuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, recibidos en la Entidad, analizando la oportunidad en la respuesta y las causas más frecuentes de peticiones, quejas y reclamos. Ver en: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Informe%20de%20PQRDS%20Trimestre%20I%20de%202018.pdf
|  |  |  | 2.3 | Establecer una estrategia de reconocimiento al mejor desempeño en respuesta a PQRDS | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información | 2018-06-01 | 2018-12-29 | Documento evento de reconocimiento al mejor desempeño en respuesta a PQRDS | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, a lo largo de la vigencia se procede con su evaluación.
|  | 3. Talento humano para la calidad del servicio | Secretaría General | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-03-31 | 2018-12-29 | Seguimiento al Plan Estratégico Cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad | Con corte a 30 de marzo se realiza el reporte de avance a la iniciativa estratégica de "Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad", evidenciando que se realizó la formulación del plan y se presentó a la secretaría general donde se obtuvo la aprobación para realizar una serie de actividades que van orientadas para centro de contacto y otras para la entidad en general utilizando capacitaciones y medios virtuales buscando así mejorar el servicio ofrecido por la entidad. Evidencia: 1. Reporte Plan Estratégico "Cultura y Comunicación de Cara al Ciudadano 2018", iniciativa de "Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad", disponible en la plataforma GINA, módulo de Planes | 33% | Actividad reportada en coherento con el avance realizado a 30-04-2018, la OCI visualizo soportes, los cuales se encuentran en archivos de la oficina de control, como soporte del seguimiento y evalauación realizxada.
|  | 4. Normativo y procedimental | Secretaría General | 4.1 | Medir semestralmente la satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece Colciencias. Publicar el análisis de resultados de la encuesta, generando recomendaciones a la Alta de Dirección. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-12-29 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios Formulario de Encuesta de satisfacción semestral Informe de resultados de encuesta de satisfacción | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, a lo largo de la vigencia se procede con su evaluación.
|  |  |  | 4.3 | Realizar informes trimestrales con relación a las PQRS que llegan a la Entidad identificando las causas más frecuentes de su ocurrencia. Publicar el análisis de resultados con acciones de mejora para la Entidad | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano Equipo Calidad | 2018-03-31 | 2018-12-29 | Informes trimestrales de PQRS Acciones de Mejoramiento | Se consolida y publica el reporte trimestral de seguimiento a las PQRDS. Evidencia: 1. Informe de seguimiento a la atención al ciudadano a I trimestre de 2018, publicado en la página web http://www.colciencias.gov.co/ciudadano/informe-ciudadania | 33% | Con el fin de orientar sus acciones, para brindar una atención oportuna y de calidad que permita incorporar la voz del ciudadano en la construcción de una Entidad ágil, moderna y transparente, Colciencias implementa un modelo de servicio al ciudadano orientado a proporcionar una atención oportuna y de calidad, promoviendo la competencia, calidad e interés en la atención de las solicitudes que los Ciudadanos, grupos de interés y diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI). En tal sentido publican un informe que permite conocer el estado de repuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, recibidos en la Entidad, analizando la oportunidad en la respuesta y las causas más frecuentes de peticiones, quejas y reclamos.
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | Secretaría General | 5.1 | Evaluar la posibilidad de habilitar la opción para presentar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles, identificando las necesidades de recursos y su viabilidad de implementación. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Equipo de Comunicaciones | 2018-03-31 | 2018-12-29 | Informe sobre la viabilidad de implementar la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, a lo largo de la vigencia se procede con su evaluación.
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 02 FECHA: 2018-05-08 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2018 | 37.38%

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico institucional | Programa estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OAP a 30 de abril de 2018 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2018
Colciencias Ágil, Transparente y Moderna | Comunicamos los que hacemos Cero improvisación Cultura y Comunicación de cara al ciudadano Talento humano competente, innovador y motivado | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, que incluya: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Secretaria General Dirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2018-01-31 | 2018-12-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado sección contratación | Con el fin de mejorar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, durante el primer cuatrimestre de 2018 se revisa y estandariza el formato para documentar el "Esquema de Publicación de Información", el cual es presentado para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27 de Abril de 2017. De forma paralela a la revisión y estandarización de este instrumento de gestión de la información pública se solicita a cada responsable la actualización de la información requerida, generando un mayor autocontrol en la gestión de este tipo de información Evidencia 1. Formato "Esquema de Publicación de Información" (G105M02F01) publicado en GINA el 21 de febrero de 2018. 2."Esquema de Publicación de Información" actualizado y publicado en la página web de la Entidad. http://colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica 3. Disponibilidad de información sección de transparencia http://colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica | 33% | Reporte realizado es coherente.
|  |  |  | 1.2 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.nomasfilas.gov.co | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Áreas Técnicas Colciencias Líderes de trámites u OPAS Colciencias | 2018-01-31 | 2018-12-30 | Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites u OPAS identificados. | Con corte al primer cuatrimestre se realiza la revisión de cada uno de los trámites y servicios que la Entidad tiene definidos, asegurando su cargue y disponibilidad en la plataforma www.nomasfilas.gov.co Evidencia: 1. Tramites y servicios de la Entidad con acceso a la plataforma www.nomasfilas.gov.co | 33% | Tramites que la entidad tiene tiene registrados en la plataforma SUIT
|  |  |  | 1.3 | Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por Colciencias en SECOP | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-31 | 2018-12-30 | PAA actualizado y publicado | Con corte al primer cuatrimestre se realiza el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, asegurando la publicación de las actualizaciones y la contratación realizada por Colciencias en la plataforma SECOP Evidencia: 1. Actualización y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web con enlace a la plataforma SECOP II http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list | 33% | El PAAC actualizado para la vigencia 2018, se publico el 31-01-2018, cumpliendo asi con normas de obligatorio cumplimiento.
|  |  |  | 1.4 | Actualizar los set de datos abiertos de Colciencias, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2018-01-31 | 2018-12-30 | Set de datos abiertos publicados | Con corte al primer cuatrimestre se evidencia que la entidad ha realizado la revisión y actualización de los set de datos abiertos, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co. A la fecha se cuenta con los siguientes set de datos abiertos disponibles, pasando de 13 sets de datos a 17: 1. Datos Generales Grupos de Investigación – Convocatoria 737-2015 2. Revistas Homologadas en el Índice Nacional Publindex – Segunda Actualización 3. Proyectos de Investigación e Innovación años 2009 a Octubre 2016 4. Datos Doctorados Exterior 2010 - 2016 5. Revistas Indexadas en el Índice Nacional Publindex – Segunda Actualización 6. Aspirantes a becas de formación de alto nivel para las regiones 2014 a octubre 2016 7. Datos Generales Grupos de Investigación – Convocatoria 693-2014 8. Proyectos de Investigación e Innovación 9. Investigadores reconocidos por Colciencias convocatoria 640 - 2013 10. Investigadores reconocidos por Colciencias convocatoria 693 - 2014 11. Investigadores reconocidos por Colciencias convocatoria 737 - 2015 12. Proyectos de investigación e innovación 2016 13. Aspirantes a becas de formación de alto nivel para las regiones 2014 14. Aspirantes a becas de formación de alto nivel para las regiones 2015 15. Aspirantes a becas de formación de alto nivel para las regiones 2016 16. Revistas homologadas en el índice nacional Publindex - segunda actualización 17. Revistas indexadas en el índice nacional Publindex 2004 – 2017 Evidencia 1. Set de datos disponibles en la página web de la Entidad y en el sitio web www.datos.gov.co. | 33% | Actividad cumple con lineamientos establecidos por la entidad se observan los diferentes datos abiertos que la entidad ha puesto a disposición de los usuarios internos y externos y grupos de interés.
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Secretaría General | 2.1 | Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, llevando un registro de los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-28 | 2018-12-30 | Indicador de Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Se consolida y publica el reporte trimestral de seguimiento a las PQRDS presentadas en el 2018. Evidencia: 1. Informe de seguimiento a la atención al ciudadano a I trimestre de 2018, publicado en la página web http://www.colciencias.gov.co/ciudadano/informe-ciudadania | 33% | Con el fin de orientar sus acciones, para brindar una atención oportuna y de calidad que permita incorporar la voz del ciudadano en la construcción de una Entidad ágil, moderna y transparente, Colciencias implementa un modelo de servicio al ciudadano orientado a proporcionar una atención oportuna y de calidad, promoviendo la competencia, calidad e interés en la atención de las solicitudes que los Ciudadanos, grupos de interés y diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI). En tal sentido publican un informe que permite conocer el estado de repuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, recibidos en la Entidad, analizando la oportunidad en la respuesta y las causas más frecuentes de peticiones, quejas y reclamos.
|  |  |  | 2.2 | Incluir en el informe de seguimiento a PQRDS la presentación de estadísticas sobre el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa y el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada. Se debe asegurar que el informe contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Líder Grupo de Atención al Ciudadano | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-28 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento a PQRDS | Con el fin de asegurar que el informe de seguimiento a PQRDS contenga: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, se mejora el esquema de presentación del informe incluyendo estos aspectos. La aplicación de este nuevo esquema se realiza en el Informe de seguimiento a PQRDS y satisfacción del usuario de la vigencia 2017. Para mejorar la calidad de la información relacionada con el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, se crea el formato de "Seguimiento a traslado o negación de información PQRDS" el cual es publicado en GINA el 22/mar/2018 con el código M401M01F05. El formato es remitido a los responsables para su diligenciamiento y reporte trimestral, incluyendo las directrices para su diligenciamiento en la actualización del Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01), publicado en la plataforma GINA y página web de la Entidad el 04 de mayo de 2018. Evidencia: 1. Informe de seguimiento a PQRDS y satisfacción del usuario de la vigencia 2017 publicado en la página web. 2. Formato de "Seguimiento a traslado o negación de información PQRDS" publicado en GINA el 22/mar/2018 con el código M401M01F05. 3. Inclusión de lineamientos para el diligenciamiento del formato de "Seguimiento a traslado o negación de información PQRDS" M401M01F05, en la actualización del Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01), publicado en la plataforma GINA y página web de la Entidad el 04 de mayo de 2018. | 33% | Informe presentado cumple con lineamientos establecidos por la entidad.
|  | 3. Instrumentos de Gestión de la Información | Director Administrativo y Financiero | 3.1 | Elaborar y mantener actualizados instrumentos que fomenten la gestión de la información en Colciencias, asegurando su adopción por acto administrativo: - Registro o inventario de activos de Información - Esquema de Publicación de información - Índice de información clasificada y reservada | Director Administrativo y Financiero | Grupo de Gestión Documental Líder Equipo de Comunicaciones Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30/03//2018 | 2018-12-30 | Registro o inventario de activos de Información, Esquema de Publicación de información, Índice de información clasificada y reservada, aprobada mediante acto administrativo. | Con el fin de mejorar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, durante el primer cuatrimestre de 2018 se revisa y estandariza el formato para documentar el "Esquema de Publicación de Información", el cual es presentado para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27 de Abril de 2017. De forma paralela a la revisión y estandarización de este instrumento de gestión de la información pública se solicita a cada responsable la actualización de la información requerida, generando un mayor autocontrol en la gestión de este tipo de información Evidencia 1. Formato "Esquema de Publicación de Información" (G105M02F01) publicado en GINA el 21 de febrero de 2018. 2."Esquema de Publicación de Información" actualizado y publicado en la página web de la Entidad. http://colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica 3. Disponibilidad de información sección de transparencia http://colciencias.gov.co/transparencia-accesoainformacionpublica | 33% | Formato “ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN” que permite consolidar la información pública que la entidad debe publicar en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 y resolución 3564 de 2015, se publicó el 22-02-2018.
|  |  | Secretaría General | 3.2 | Garantizar que toda persona nueva en la entidad (sin importar su tipo de vinculación), reciba una capacitación introductoria antes del inicio de sus actividades. Esta capacitación debe incluir temas de transparencia y acceso a la información pública. | Líder Talento Humano | Responsable Plan Institucional de Capacitación | 30/03//2018 | 2018-12-30 | Informe de seguimiento Plan Institucional de Capacitación. | Se realiza la inducción y reinducción institucional el 9 de marzo de 2018. Los resultado de la jornada serán publicado por el proceso de Talento Humano en el informe de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación. Evidencia: 1. Correo de invitación a la jornada de inducción y reinducción | 33% | Se visualizó el cronograma de capacitación que la entidad fijo para la actual vigencia. Plan de capacitaciòn al interior de la herrrmienta GINA
|  | 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Líder Equipo de Comunicaciones | 4.1 | Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. Se deben considerar las necesidades de la población con discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo ceguera, Múltiple, Física o motora | Líder Equipo de Comunicaciones | Direcciones Técnicas Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 30/03//2018 | 2018-12-30 | Caracterización de canales e comunicación con enfoque diferencial. | Se realiza la revisión y actualización del Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) incluyendo los aspectos relacionados con la atención a personas que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. El manual es publicado en la plataforma GINA y página web de la Entidad el 04 de mayo de 2018. http://awa/gina/doc/usrdoc?soa=12&mdl=doc&_sveVrs=0d5495ab32709f6f3e41803a81842dedd5ad0970&docId=5300&__searcher_pos=s_documents:9# Evidencia: 1. Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) actualizado y publicado en GINA y página web de la Entidad http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/m401m01_manual_de_servicio_al_ciudadano_v09.pdf | 50% | Documento visualizado en la Herramienta GINA, reporte es coherente y cumple con expectativas.
|  |  | Dirección Administrativa y Financiera | 4.2 | Socializar el resultado de la verificación de requisitos de accesibilidad a las instalaciones de la nueva sede de Colciencias conforme a lo establecido en la NTC 6047 y a la política de servicio al ciudadano, proponiendo acciones de mejoramiento según en caso, para personas en condición de discapacidad. | Coordinado Grupo de Logística y Gestión Documental | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2018-03-01 | 2018-07-30 | Resultados evaluación de requisitos de accesibilidad a instalaciones socializado, con plan de mejoramiento formulado. | El resultado de la verificación de requisitos de accesibilidad a las instalaciones de la nueva sede de Colciencias conforme a lo establecido en la NTC 6047 y a la política de servicio al ciudadano es socializada en la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27 de Abril de 2018, proponiendo las acciones de mejoramiento según en caso, para personas en condición de discapacidad. Teniendo en cuenta las restricciones presupuestales existentes en la entidad las mejoras de tipo estructural se implementarán en la vigencia 2019. Evidencia: 1. Resultado de la verificación de requisitos de accesibilidad a las instalaciones de la nueva sede de Colciencias conforme a lo establecido en la NTC 6047 socializado en sesión del 27 de Abril de 2018. | 100% | Mediante informe detallado de requisitos de accesibilidad a las instalaciones de la nueva sede presentado al comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27 de abril de 2018, cumpliendo con lo dispuesto en norma NTC 6047 presentaron Autodiagnóstico de Espacios Físicos según norma NTC 6047 de 2013”, información que la OCI visualizo y conserva como medio probatorio
|  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Secretaría General | 5.1 | Incluir en la encuesta de satisfacción, una pregunta que permita determinar si los ciudadanos consideran que el acceso a los trámites y servicios de la Entidad son sencillos, facilitando que los ciudadanos indiquen que acciones de mejora proponen a los mismos. | Líder de Servicio al Ciudadano | Grupo de Contacto | 2018-03-01 | 2018-07-30 | Resultado medición de la satisfacción | Se realiza la revisión y actualización la encuesta de satisfacción de la Entidad incluyendo una pregunta que permita determinar si los ciudadanos consideran que el acceso a los trámites y servicios de la Entidad son sencillos, facilitando que los ciudadanos indiquen que acciones de mejora proponen a los mismos. La actualización se documenta en la versión del Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) publicado en la plataforma GINA y página web de la Entidad el 04 de mayo de 2018. Los resultados de la aplicación de esta encuentra se consolidarán con corte al primer semestre de 2018. Evidencia: 1. Manual de Servicio al Ciudadano (M401M01) actualizado y publicado en GINA y página web de la Entidad el 04 de mayo de 2018. http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/m401m01_manual_de_servicio_al_ciudadano_v09.pdf | 50% | El manual de Servicio al ciudadano etermina las normas y procedimientos que permiten conocer la forma correcta de actuar cuando se presta servicio a los ciudadanos, facilitando la alineación de las actuaciones públicas con la política que orienta a Colciencias a prestar un trato respetuoso, considerado, diligente, equitativo y sin distinción alguna, garantizando los derechos de los ciudadanos.
|  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5.2 | Mediar si los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, presentando los resultados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Líder de Servicio al Ciudadano | Grupo de Contacto | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Resultado medición percepción sobre transparencia, socializado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, a lo largo de la vigencia se procede con su evaluación.
|  |  | Secretaría General | 5.3 | Implementar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial. | Líder de Servicio al Ciudadano | Grupo de Contacto | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" con encuesta de satisfacción. | Tarea programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 | 0% | Sin comentarios, a lo largo de la vigencia se procede con su evaluación.
CÓDIGO: G101PR01F17 VERSIÓN: 02 FECHA: 2018-05-08 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2018 | 36.18%