## Portada
Última fecha de actualización: 31 de enero de 2017
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 2016
Corte a 31 de Diciembre

## PAA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [7 empty] | CÓDIGO: G101PR01F18
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-07-11
Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato (meses) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable | ESTADO | OBSERVACIONES
78181701 | Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos | Enero | 12 | ACUERDO MARCO DE PRECIOS | NACIÓN | 30000000 | 30000000 | NO | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. OC - 6296. 14/01/2016
90121603 | Suministro Tiquetes Aéreos | Enero | 12 | ACUERDO MARCO DE PRECIOS | NACION | 700000000 | 700000000 | NO | N.A. | Nelsy Roció Jiménez Logística nrjimenez@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. OC - 7912 . 29/01/2016
80101505 80101507 80101504 80101506; | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de las áreas de apoyo | Enero | 12 | CONTRATACIÓN DIRECTA | NACIÓN | 3223840940 | 6625687176 | NO | N.A. | Diana Blanco Garzón Dirección de gestión de recursos y logística dcblanco@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: A 31 de enero de 2016 se comprometió la suma de $3,223,840,940
80101505 80101507 80101504 80101506; | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de las áreas misionales | Enero | 12 | CONTRATACIÓN DIRECTA | NACIÓN | 3954510758 | 8228510000 | NO | N.A. | Diana Blanco Garzón Dirección de gestión de recursos y logística dcblanco@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: A 31 de enero de 2016 se comprometió la suma de $3,954,510,758
80101506; | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de las áreas de apoyo | Enero | 12 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 6625687176 | 6625687176 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: De acuerdo a necesidades de gestión de las áreas de apoyo se realiza la contratación
80101506; | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de las áreas misionales | Enero | 12 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 8228510000 | 8228510000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: De acuerdo a necesidades de gestión de las áreas misionales se realiza la contratación
84131501; | Seguro de edificios o del contenido de edificios /seguro de automóviles / seguro de equipos electrónicos. | Enero | 12 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 114936371 | 114936371 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se publicó el proceso en el SECOP, el 13 de enero de 2016. Está en curso. Se adjudicará el 18 de febrero de 2016.
77101501; | Infidelidad y riesgos financieros | Enero | 12 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 23200000 | 23200000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se publicó el proceso en el SECOP, el 13 de enero de 2016. Está en curso. Se adjudicará el 18 de febrero de 2016.
84131600; | Seguro de responsabilidad civil de servidores públicos | Enero | 12 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 69600000 | 69600000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se publicó el proceso en el SECOP, el 13 de enero de 2016. Está en curso. Se adjudicará el 18 de febrero de 2016.
80131502; | Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales (arrendamiento oficinas 121 y 122) | Enero | 8 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 282175908 | 282175908 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. CT 106- 2016
80131502; | Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales (arrendamiento depósitos) | Enero | 6 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 6253008 | 6253008 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. CT 250-2016
80131502; | Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales (arrendamiento bodega) | Enero | 6 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 24000000 | 24000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. CT 236-2016
81112502; | El servicio del Sistema Administrativo y Financiero WEBSAFI ERP, en los módulos de nómina, inventarios y control de comisiones, bajo la modalidad de arrendamiento (Software as a Service - SaaS) y el servicio de soporte técnico y mantenimiento por Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS | Enero | 12 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 57063560 | 57063560 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: En proceso de contratación CDA 31/03/2016: Contratado. CT 254-2016
80131502 | Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales (arrendamiento oficina 161) | Febrero | 8 | Contratación directa | Regalías | 172048568 | 172048568 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. CT 001-2016
82101500 | Publicación en Despachos Públicos | Febrero | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | NACIÓN | 850000 | 850000 | NO | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Se está verificando su contratación ante cumplimiento de politica de Austeridad en el gasto.
78181507; | Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros | Febrero | 11 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 37000000 | 37000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se solicitará la elaboración del contrato a SEGEL. CDA 31/03/2016: Contratado. CT 303-2016
84131603; | Pago SOAT | Febrero | 10 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 3300000 | 3300000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se realiza cotizaciones en el portal de Colombia Compra, la orden de compra saldrá en marzo. CDA 31/03/2016: Contratado. Orden de Compra No. 7507
81112200; | Mantenimiento y soporte del Sistema de Información de Gestión de Proyectos - SIGP. | Febrero | 11 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 200000000 | 200000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Contratado. CT 280-2016
43233200 43232802 | Acelerador y disponibilidad tráfico web Colciencias | Febrero | 10 | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | NACIÓN | 140000000 | 140000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
43222622 | Balanceador Data Center Renata y Colciencias. | Febrero | 11 | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | NACIÓN | 300000000 | 300000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
44101700 45101603 | Suministro de partes y repuestos para las impresoras. | Febrero | 10 | MÍNIMA CUANTÍA | NACIÓN | 40000000 | 40000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
43211600 | Accesorios, componentes y repuestos Informáticos | Febrero | 10 | MÍNIMA CUANTÍA | NACIÓN | 42000000 | 42000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
81111508 | Implementación de herramientas Microsoft de gestión de documentos sobre la red Colciencias (sharepoint) integración skype for bussiness planta telefónica y videoconferencia. | Febrero | 10 | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | NACIÓN | 200000000 | 200000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
43231500 | Fase I de manejo de identidad - Sistema automático para autogestión de claves de usuario para acceso a la red corporativa | Febrero | 10 | MÍNIMA CUANTÍA | NACIÓN | 42000000 | 42000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
81161711 | Bolsa de horas de soporte avanzado para Videoconferencia | Febrero | 11 | MÍNIMA CUANTÍA | NACIÓN | 42000000 | 42000000 | NO | N.A. | Diego Emilio Ojeda Moncayo mail: deojeda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 19/02/2016: Para validación por parte del nuevo jefe OSI. Cancelado
82101801; | Servicios de comunicación y desarrollo de conceptos creativos para programas estratégicos de CTeI | Marzo | 10 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 350320000 | 350320000 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: En proceso de contratación CDA 28/04/2016: Contrato 333-2016
80101504; | Servicios de comunicación, relacionamiento con medios. | Marzo | 10 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 368000000 | 368000000 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se solicitaron las cotizaciones, se elaboró el estudio de mercado a la fecha. CDA 31/03/2016: Contrato 322-2016
80161702; | Venta de bienes muebles que no están en uso | Marzo | 10 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 10000000 | 10000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | APLAZADO | CDA 19/02/2016: Se solicitará la elaboración del contrato a SEGEL.
56101522; | Contratar la adquisición de sillas ergonómicas | Marzo | 1 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 2500000 | 2500000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se solicitará la elaboración del contrato a SEGEL. CDA 28/04/2016: Contrato 316-2016
14111525; | Adquisición de papelería y útiles de escritorio | Marzo | 10 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 77000000 | 77000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se solicitó Feb. 18/16, a SEGEL, autorización para realizar la orden de compra, por Colombia Compra Eficiente. CDA 31/03/2016: Contratado. OC 7521-2016 y OC 12590-2016.
81112102; | Licencias de uso anual de Google Apps y el servicio de soporte técnico especializado sobre la plataforma para el dominio institucional ´´colciencias.gov.co´´ | Marzo | 9 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 402668729 | 402668729 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: Contratado.
92121504; | Servicio de vigilancia y seguridad privada | Marzo | 8 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 157000000 | 157000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: Contratado.
78111803; | Servicio de buses contratados | Marzo | 8 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 187000000 | 187000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: En proceso. Adición al CT 332-2015 por $ 79950000 hasta el 30/04/2016 CDA 24/04/2016: En proceso CDA 27/05/2016: Contratado. CT 366-2016
80101511; | Contratar la prestación de servicios para apoyar a Colciencias en la organización y ejecución de actividades contempladas dentro del Plan de Bienestar vigencia 2016, orientadas a propiciar condiciones laborales que favorezcan el desarrollo del talento humano. | Marzo | 9 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 100000000 | 100000000 | No | N.A. | Luz Adriana Saavedra | REALIZADO | CDA 31/03/2016: No iniciado CDA 24/04/2016: En proceso CDA 28/06/2016: Contratado. CT 394-2016
82131603; | Contratación del servicio de producción de material audiovisual | Marzo | 10 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 140000000 | 140000000 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: Contratado
84111601; | Realizar contratación firma auditora para terminación de proceso de auditoría vigencia 2015 | Marzo | 5 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 93885000 | 93885000 | No | N.A. | Carlos Arturo Alonso | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se han realizado los términos de referencia para respectiva contratación, los cuales se encuentran en revisión. Fecha aproximada de solicitud de contratación 22 de febrero de 2016. CDA 24/04/2016: Contratado, CT 320 -2016
81112101; | Servicio de Internet - Canal de 128 M | Marzo | 6 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 53000000 | 53000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: En proceso de contratacion CDA 24/04/2016: Contratado. OC 7676-2016
43211501; | Extensión de garantías servidores Dell y Tape | Abril | 8 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 22000000 | 22000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: En curso estudios previos, y para validación por parte del nuevo jefe OTIC CDA 31/03/2016: Contratado. 334-2016
39121321; | Productos de ferretería | Abril | 10 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 21500000 | 21500000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se solicita trasladar este proceso para iniciarlo en el mes de marzo. CDA 31/03/2016: En estudios previos CDA 24/04/2016: En proceso de contratación CDA 27/05/2016: Contratado, CT 369 -2016
43232605; | Renovación licenciamiento y soporte Ventage Point | Abril | 10 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 43000000 | 43000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: Oficina de Sistemas solicita trasladar proceso al mes de abril CDA 24/04/2016: En proceso de contratación CDA 27/05/2016: Contratado, CT 341 -2016
76111501; | Servicios de limpieza de edificios (aseo, mantenimiento locativo y cafetería e insumos) | Abril | 8 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 145000000 | 145000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: Cuenta con OC 1707-4-2015 hasta el 30 de Abril de 2016 CDA 28/04/2016: En proceso de contratación CDA 27/00/2016: Contratado, OC 8088-2016-3
80111707; | Dotación de vestido y calzado para los servidores de la entidad: | Abril | 1 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 5000000 | 5000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: DAF informa que fue adjudicado. OC 8337-2016; OC 8338-2016; OC 8339-2016; OC 8340-2016; OC 10396-2016; OC 10401-2016; OC 11183-2016
81111508 | Automatización de procesos que apoyen la gestión de la Entidad bajo BPM | Mayo | 6 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 527000000 | 527000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 28/042016: Oficina Sistemas de Información solicita Incluir nuevo proceso: "Automatización de procesos que apoyen la gestión de la Entidad bajo BPM”, por $527 mlls, a contratar en mayo. CDA 28/06/2016: A 20 de junio de 2016, la oficina TIC reporta el proceso como cancelado.
80141607; | Coordinación y Desarrollo del foro "ESTADO DE LA CIENCIA EN COLOMBIA" | Mayo | 3 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 236640000 | 236640000 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/04/2016: Oficina de Comunicaciones solicita ajuste en monto, tiempo de ejecución y el nombre CDA 29/08/2016: Contratado
81112200; | Contratación de la prestación de los servicios profesionales para el apoyo conceptual y desarrollo tecnológico en los procesos de convocatorias que son soportados con los aplicativos y módulos que hacen parte de la plataforma ScienTI - Colombia, mediante el esquema de bolsa de horas por demanda. | Mayo | 7 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 154575893 | 154575893 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Oficina TIC Informa que se encuentra en proceso CDA 28/06/2016: En suscripción del Contrato CDA 28/07/2016: Contratado. CT 573-2016
44103103; | Adquisición de tóneres para impresoras de Colciencias | Mayo | 7 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 36000000 | 36000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Contratado. CT 372-2016
81112217; | Renovación de licenciamiento del proxy y servicio de soporte especializado | Mayo | 7 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 44000000 | 44000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Contratado. CT 378-2016
81112200; | Contratación del Soporte y Mantenimiento MGI del FFJC | Mayo | 8 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 44600000 | 44600000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: En suscripción del contrato CDA 28/06/2016: Contratado. CT 397-2016
86101705; | Transformación Cultural | Mayo | 3 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 66000000 | 66000000 | No | N.A. | Karol Silva | REALIZADO | CDA 27/05/2016: La DGR solicita inclusión del proceso para contratar en mayo por $66.000.000 CDA 28/06/2016: Se encuentra en estudios previos CDA 28/0672016: En proceso de contratación CDA 29/08/2016: Contratado. CT 600-1 y 600-2 de 2016
43191504; | Ampliación de garantías de fabricante, soporte y suministro de repuestos e insumos para las diversas plataformas tecnológicas existentes en COLCIENCIAS | Junio | 6 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 354000000 | 354000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 31/03/2016: La oficina de sistema solicita trasladar proceso al mes de abril CDA 28/06/2016: Contratado
81112202; | Adquisición de una solución antivirus para la protección ambientes virtualizados y renovación de licenciamiento, soporte y mantenimiento de la suite de seguridad TrendMicro | Junio | 5 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 150000000 | 150000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC. Procesos redefinidos. Eminina dos (2): Renovación de Licencias de fabricantes, Soporte Especializado y Mantenimiento de Aplicativos y Herramientas de apoyo de Colciencias, y Traslado Tecnología - Nueva Sede. Con los recursos liberados, define siete (7) procesos. Este proceso se programa para Julio. CDA 28/06/2016: Se celebra CT 376 de 2016 por $ 10.530.000. CDA 29/08/2016: Se celebra CT 603 de 2016 por $ 19.500.000
80101507; | Asesoramiento técnico en funcionalidades básicas de Orfeo - Gestión Documental | Junio | 5 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 50000000 | 50000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Se solicita incluir por $50 Mlls. Se suscribe contrato 390 de 2016.
80141800; | Apoyo en recurso humano para la atención de actividades orientadas al cumplimiento del plan de gestión documental | Junio | 4 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 42000000 | 42000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Se solicita incluir por $42 Mlls CDA 28/07/2016. Contratado.
45111616; | Compra de Equipos de producción de audio y video | Junio | 3 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 30000000 | 30000000 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 19/02/2016: Se solicitaron las cotizaciones, se elaboró el estudio de mercado a la fecha. CDA 31/03/2016: Oficina de Comunicaciones solicita ajuste en la fecha de inicio del proceso CDA 27/05/2016. Se solicita cambio de fecha de inicio de proceso a Junio. justificación presentada: “se estaba adelantando el proceso de estudio de mercado, ya se tienen estudios previos para enviar a SEGEL” CDA 28/06/2016. Se encuentra en proceso CDA 28/07/2016. Contratado. CT 610-2016
84111601; | Realizar contratación firma auditora para auditoría vigencia 2016 | Julio | 5 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 134085000 | 134085000 | No | N.A. | Carlos Arturo Alonso Banca Multilateral | REALIZADO | CDA 28/06/2016. Se encuentra en proceso con Consultor externo CDA 28/07/2016. Radicado ante SEGEL
86101705; | Curso en normas NIIF | Julio | 2 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 9000000 | 9000000 | No | N.A. | Liudmila Poveda Vargas lpoveda@colciencias.gov.co | CANCELADO | CDA 28/07/2016. SEGEL informa cancelación del proceso
80141607; | 43232310; | Agosto | 4 | Contratación Directa | Presupuesto de entidad nacional | 260000000 | 260000000 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Se incluyó el proceso de contratación para la "Coordinación y Desarrollo del foro de Biodiversidad", en el mes de agosto, por un valor de $260 mlls CDA 29/08/2016: En proceso de contratación CDA 23/09/2016: Contrato 619-2016
81112200; | Soporte y Mantenimiento GINA | Agosto | 4 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 63850344 | 63850344 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016. Se encuentra en estudios previos CDA 28/07/2016. Contratado CDA 29/08/2016: El contrato 592 de 2016 con la firma PENSEMOS fue perfeccionado el 1 de agosto de 2016.
43222500; | Contratar una consultoría para la definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información –AE-GTI- del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS | Agosto | 4 | Concurso de méritos | Presupuesto de entidad nacional | 719000000 | 719000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/07/2016. Radicado ante SEGEL CDA 29/08/2016: El concurso de méritos 001-2016 fue abierto a través del SECOP el 23 de agosto de 2016, fecha en que se publicó el pliego definitivo de condiciones. CDA 23/09/2016: Contratado
81111800; | Fortalecimiento de la plataforma Oracle de la Entidad | Agosto | 4 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 600000000 | 600000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Oficina TIC solicita redefinir el proceso mes Julio, modalidad de contratación Selección abreviada - acuerdo marco; valor $600 mlls CDA 28/06/2016: Oficina TIC Informa que se encuentra en proceso de contratación CDA 29/08/2016: La orden de compra No. 9803 de 2016 fue emitida el 3 de agosto de 2016 a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente por valor de $659.568.992. El estudio de precios hizo necesario el incremento de presupuesto del proceso de adquisición.
81111801; | Servicio de bolsa de horas de soporte especializado para firewall Checkpoint | Agosto | 4 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 25000000 | 25000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC. Procesos redefinidos. Eminina dos (2): Renovación de Licencias de fabricantes, Soporte Especializado y Mantenimiento de Aplicativos y Herramientas de apoyo de Colciencias, y Traslado Tecnología - Nueva Sede. Con los recursos liberados, define siete (7) procesos. Este proceso se programa para Julio CDA 29/08/2016: Contratado. La invitación pública No. 09-2016 fue adjudicada a la firma Redes y Seguridad Informática mediante Comunicación de Aceptación de Oferta No. 620-2016 por valor de $8.120.000, con fecha 23 de agosto de 2016.
81111800; | Renovación suscripción Red Hat DataCenter y bolsa de horas soporte especializado | Agosto | 4 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 44000000 | 44000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 29/08/2016: La invitación pública 08-2016 fue adjudicada a la firma SEAQ Servicios Cía. Ltda. mediante Comunicación de Aceptación de Oferta No. 617-2016 por valor de $43.175.200, con fecha 18 de agosto de 2016. CDA 23/09/2016: En suscripción de contratación CDA 14/10/2016: Contratado
43232304; | Adquisición y renovación de licencias de diferentes herramientas de apoyo informático para Colciencias | Agosto | 3 | Selección abreviada subasta inversa | Presupuesto de entidad nacional | 99985697 | 99985697 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC. Procesos redefinidos. Eminina dos (2): Renovación de Licencias de fabricantes, Soporte Especializado y Mantenimiento de Aplicativos y Herramientas de apoyo de Colciencias, y Traslado Tecnología - Nueva Sede. Con los recursos liberados, define siete (7) procesos. Este proceso se programa para Julio CDA 29/08/2016:En sesión del comité de contratación realizada el 25 de agosto de 2016 se aprobó la publicación del proceso de selección el martes 30 de agosto de 2016. CDA 23/09/2016: En suscripción de contratación CDA 14/10/2016: Adjudicado 4 de octubre, por $68.450.400=
86101705; | Formación de directivos para la gestión del cambio | Agosto | 2 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 80000000 | 80000000 | No | N.A. | Liudmila Poveda Vargas lpoveda@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: SEGEL solicita incluir, por $80 mlls para el mes de agosto. CDA 29/08/2016: SEGEL informa que se encuentra en proceso de contratación CDA 23/09/2016: Contratado CDA 14/10/2016: Contratado
80141800; | Asesoramiento técnico para la elaboración y actualización de tablas de retención documental. | Agosto | 3 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 70000000 | 70000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: DAF solicita incluir, por $70 Mlls para ejecutar en julio de 2016 CDA 28/07/2016: DAF solicita modificar la fecha de julio al mes de agosto. CDA 29/08/2016: DAF informa que se encuentra en proceso de contratación CDA 23/09/2016: Contrato adjudicado por $65 mlls CDA 14/10/2016: Contratado
78101801; | Servicio integral de traslado de bienes y equipos que determine la Entidad, y que son de su propiedad desde sus sedes actuales a la nueva sede - Torre COLCIENCIAS | Agosto | 1 | Selección abreviada subasta inversa | Presupuesto de entidad nacional | 84769226 | 84769226 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/07/2016: En construcción CDA 29/08/2016: Publicado CDA 23/09/2016: En proceso de contratación CDA 14/10/2016: Contratado.
84131603; | Compra de SOAT | Agosto | 1 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 400000 | 400000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/07/2016: DAF solicita incluir la compra de SOAT a través de Selección abreviada - acuerdo marco de precios, por $400.000 a agosto de 2016. CDA 29/08/2016: DAF informa que se encuentra en proceso de contratación CDA 23/09/2016: Contrato adjudicado CDA 14/10/2016:Contratado.
43211711; | Realizar la implementación y adopción del nuevo marco normativo para entidades del Gobierno en referencia a las NICSP | Agosto | 3 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 47560000 | 47560000 | No | N.A. | Nelsy Roció Jiménez Logística nrjimenez@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Se solicita incluir para realizarse en julio, por $47 mlls. CDA 29/08/2016:Se encuentra en proceso de contratación CDA 14/10/2016: Contratado.
86101705; | Redacción y Ortografía | Septiembre | 2 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 5000000 | 5000000 | No | N.A. | Liudmila Poveda Vargas lpoveda@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: La DGR solicita inclusión del proceso para contratar en Junio por $5.000.000 CDA 28/06/2016: DAF solicita ajuste para el mes de julio CDA 28/07/2016: DAF informa que el proceso se encuentra en construcción CDA 29/08/2016: Se encuentra en proceso de contratación CDA 23/09/2016:Contrato con Corporación de educación tecnológica COLSUBSIDIO EADS CDA 14/10/2016: Contrato con Corporación de educación tecnológica COLSUBSIDIO
78131602; | Servicio de bodegaje y custodia documental, elaboración de tablas de valoración documental (1968-2001), | Septiembre | 3 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 143810134 | 143810134 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/04/2016. Según memorando 20162400045643, la DGRL reprogramó en fecha de inicio, el Servicio de bodegaje y custodia documental para iniciar en Junio. CDA 28/06/2016: DAF solicita contratar en agosto, por $170 mlls. CDA 29/08/2016:Proceso en ajustes. Espera publicarse antes del 31 de agosto. CDA 23/09/2016: Publicado. Selección Abreviada de menor cuantía 05 de 2016 - Cierre septiembre 20 de 2016 CDA 14/10/2016:Contrato 655-2016 ($98.000.000)
86101807; | Apoyo en recurso tecnológico para la atención de actividades orientadas al cumplimiento del plan de gestión documental | Septiembre | 3 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 28000000 | 28000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: DAF solicita incluir por $28 Mlls. CDA 29/08/2016: DAF Informa que el proceso se adiciona al contrato actual con 472. Se retira el proceso del PAA. CDA 23/09/2016: DAF Informa que el proceso se adiciona al contrato actual con 472. CDA 14/10/2016: Contratado. Adición a contrato actual 472.
43232304; | Adquisición de plataformas tecnológicas para la modernización y fortaleciendo de la infraestructura del Centro de Datos de Colciencias | Septiembre | 4 | Licitación Pública | Presupuesto de entidad nacional | 1230000000 | 1230000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Oficina TIC solicita ajuste: mes Agosto. CDA 28/07/2016: Oficina TIC solicita ajuste: Septiembre. CDA 29/08/2016: Estudios Previos Elaborados. Se radicará en la solicitud de apertura del proceso en la primera semana de septiembre de 2016. CDA 23/09/2016: En Elaboración de Términos. Oficina de TIC realizo radicación ante SEGEL, la cual recibió observaciones y fue devuelta para ajustes. A 20 de septiembre no se ha radicado documento con los ajustes en SEGEL. CDA 14/10/2016: Publicado en septiembre de 2016. CDA 22/11/2016: DAF informa que se encuentra en proceso CDA 19/12/2016: Contratado. CT 722-2016
43222619; | Adquisición e implementación de una solución para grabación y streaming para videoconferencia | Septiembre | 4 | Subasta Inversa | Presupuesto de entidad nacional | 220000000 | 220000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/06/2016: Oficina TIC solicita ajuste: mes Agosto, modalidad de contratación Selección abreviada menor cuantía; valor $220 mlls. CDA 28/07/2016: Oficina TIC solicita ajuste: Septiembre. CDA 29/08/2016:Radicado. Memorando No. 20161400098493 de fecha 24 de agosto de 2016, y radicado en Secretaría General el 25 de agosto de 2016. CDA 23/09/2016: Publicación en Portal. Radicado en SEGEL el día 20 de sept., memorando TIC No.20161400109583 CDA 14/10/2016: Publicado CDA 22/11/2016: Contratado. CT 686-2016
81112500; | Renovación Licenciamiento DISCOVERY ADVANTAGE + SERVICE DESK + Mantenimiento y bolsa de horas de soporte especializado | Septiembre | 3 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 32000000 | 32000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC. Procesos redefinidos. Eminina dos (2): Renovación de Licencias de fabricantes, Soporte Especializado y Mantenimiento de Aplicativos y Herramientas de apoyo de Colciencias, y Traslado Tecnología - Nueva Sede. Con los recursos liberados, define siete (7) procesos. Este proceso se programa para Septiembre CDA 29/08/2016: Estudios previos en elaboración CDA 23/09/2016: En estudio de Mercado. TIC solicitó cotizaciones para establecer estudio de mercado, radicar ante SEGEL y trámite ante Comité de Contratación. CDA 14/10/2016: Sin Contratar. Oficina TIC solicitó cotizaciones para establecer estudio de mercado, radicar ante SEGEL y trámite ante Comité de Contratación. CDA 22/11/2016: Contratado. CT 695-2016
82121505; | Diseño, implementación y testing de la comunidad virtual de beneficiarios del programa de doctorado de la entidad. | Octubre | 3 | Contratación Directa | Presupuesto de entidad nacional | 59315929 | 59315929 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 29/08/2016: Comunicaciones solicita incluir el proceso ; por un valor de $59 mlls. Modalidad de contratación directa. Estará financiado con recursos a cargo de la Subdirección general. CDA 29/08/2016: Nuevo proceso; se financiará con recursos a cargo de la Subdirección. Se radican documentos para revisión de modalidad de contratación según objeto del contrato y obligaciones. CDA 23/09/2016: En Elaboración de Términos CDA 14/10/2016: Comunicaciones solicita reagensar para Noviembre de 2016 En elaboración de borrador de términos. CDA 22/11/2016: El equipo de comunicación solicita la eliminación del proceso, programado para noviembre, teniendo en cuenta que por ser una actividad de CTeI será desarrollada con recursos del FFJC.
43232310; | Adquisición e implementación de una solución para gestión de información generada por Colciencias que facilite el análisis y toma de decisiones | Octubre | 3 | Contratación Directa | Presupuesto de entidad nacional | 622000000 | 622000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 28/07/2016: Oficina TIC solicita ajuste de fecha de publicación para Agosto de 2016. CDA 29/08/2016: Oficina TIC solicita ajuste al valor estimado a: $622 mlls; Modalidad de Contratación es Directa; y el Mes de radicación del proceso de selección en SEGEL: Octubre 2016 CDA 29/08/2016: Solución seleccionada. Proceso en consecución de recursos, por nuevo valor. Se modifica fecha de elaboración de contrato a octubre. El 25 de agosto de 2016 se definió la solución a adquirir, pero el presupuesto está por encima del disponible en el proyecto de inversión de la Oficina TIC. Se gestionará la consecución de recursos adicionales para la solución. CDA 23/09/2016: Solicitud de Modificación o Ajuste. En memorando No.20161400111033, TIC solicita ajuste en: * Fecha de inicio soportado en la consecución de recursos adicionales desde otra fuente, necesarios para la adquisición e implementación de la solución CDA 14/10/2016: TIC Solicita retirar del PAA el proceso "Adquisición e implementación de una solución para gestión de información generada para el SNCTeI que facilite el análisis y toma de decisiones" planificado por $200.000.000. En el análisis de soluciones existentes, se identificó la solución Tableau que cubre las necesidades de la Entidad, aunque el presupuesto para la implementación es aproximadamente $828 millones. Desde la SEGEL y la OAP se gestionaron los recursos para esta contratación que se realizará a través del FFJC, dado que es un proyecto que permitirá el acceso y consulta de información sobre CTeI para los distintos actores del Sistema Proceso contratación directa firma TABLEAU - Convenio FFJC.
81112101; | Servicio de Internet - Canal de 128 M - Nueva Sede | Octubre | 2 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 188714848 | 1042624 | Si | No Solicitadas | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDVA 28/07/2016 : Oficina TIC solicita reprogramar para el mes de noviembre. CDA 29/08/2016: Proceso por iniciar en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Trámite de vigencias futuras se realizará en el mes de septiembre de 2016. CDA 23/09/2016: Solicitud de Modificación o Ajuste. En memorando No.20161400111033, TIC solicita ajuste en: * Valor estimado a $188.714.848. (Fue planificado por $84.000.000) * alor de la vigencia actual pasa a: $1.042.624 (Fue planificado por $11.000.000) * Fecha estimada de inicio : Diciembre de 2016 CDA 14/10/2016: Oficina TIC solicita re-programación de adquisición para el mes de diciembre de 2016. Valor total estimado (incluye el total de la vigencia 2016, 2017 y 2018): $188.714.848. Valor total vigencia actual: $1.042.624, Modalidad de Selección: Acuerdo marco de precios. inició el tramite de vigencia futura. Solicitud de Ajuste CDA 19/12/2016: Oficina TIC informa que fue adjudicado
43232500; | Servicio de pruebas de penetración para aseguramiento de las aplicaciones y servicios de TI de Colciencias | Noviembre | 3 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 40000000 | 40000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 14/10/2016: Oficina TIC solicita incluir proceso. Modalidad de Selección: Mínima cuantía, Valor total estimado: $40.000.000.oo.Fecha Estimada de inicio: noviembre de 2016. CDA 19/12/2016: Oficina TIC informa que fue adjudicado
43211508; | Adquisición de equipos de cómputo portátiles | Noviembre | 3 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 42000000 | 42000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 14/10/2016: Oficina TIC solicita incluir proceso. Modalidad de Selección: Mínima cuantía, Valor total estimado: $42.000.000 CDA 19/12/2016: Oficina TIC informa que fue adjudicado
43231513; | Adquisición licencias productos Microsoft | Noviembre | 3 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 300000000 | 300000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | EN TRAMITE | CDA 29/08/2016:Proceso por iniciar en la plataforma de Colombia Compra Eficiente CDA 23/09/2016:En estudio de Mercado. Proceso para plataforma de Colombia Compra Eficiente. CDA 14/10/2016: Solicitud de ajustes. Oficina TIC solicita re-programación de adquisición para el mes de noviembre de 2016. Acuerdo marco de precios. Valor total estimado: $300.000.000. Proceso por iniciar en la plataforma de Colombia Compra Eficiente CDA 19/12/2016: Oficina TIC informa que esta en proceso de contratación publicado en Colombia Compra eficiente. Se encuentra abierto el proceso
43211502; | Renovación de garantía servidores (infraestructura Oracle) en datacenter externo | Noviembre | 2 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 20000000 | 20000000 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 29/08/2016:Proceso por iniciar en la plataforma de Colombia Compra Eficiente CDA 23/09/2016:En estudio de Mercado. Proceso para plataforma de Colombia Compra Eficiente. CDA 14/10/2016: Solicitud de Ajuste. Oficina TIC solicita re-programación de adquisiciones para el mes de noviembre de 2016. Acuerdo marco de precios. Valor total estimado: $200.000.000. CDA 19/12/2016: Oficina TIC informa que fue adjudicado
82121505; | Impresión de material institucional: Seleccionar la oferta más favorable para contratar el servicio de impresión de material de divulgación y promoción, requerido por Colciencias. | Noviembre | 2 | Contratación Directa | Presupuesto de entidad nacional | 43948533 | 43948533 | No | N.A. | Liseth Torres altorres@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/2016: Equipo Comunicaciones solicita ajuste fecha de inicio de proceso en Agosto y cambio de monto de $30 mlls a $50 mlls. Justificación presentada: “dado que a la fecha no se ha liquidado el actual. Sobre el monto, se requiere ampliar el rubro dada la alta demanda de eventos en los que hemos consumido material actual y aún restan varios escenarios en los que se necesita disponer material impreso”. CDA 28/06/2016: Servicios de impresión de material institucional (divulgación institucional), para fecha de inicio en agosto. CDA 29/08/2016::Oficina de Comunicaciones solicita reprogramar para noviembre de 2016. CDA 14/10/2016: Sin Contratar. Las condiciones del Contrato elaborado por Colciencias no fue aceptado por la Imprenta Nacional. A la fecha se elaboró estudios de mercado y se evalúa la posibilidad de contratación por mínima cuantía. CDA 22/11/2016: Comunicaciones solicita ajustar modalidad de contratación directa por mínima cuantía, debido a que estaba contemplado inicialmente hacer la contratación directa con la Imprenta Nacional bajo contrato interadministrativo pero al surtir el proceso no hubo aceptación por parte de la organización oferente. Por lo tanto y una vez validado con Jurídica se replanteó la modalidad de contratación a Mínima Cuantía y el ajuste al valor por $43.948.533. CDA 19/12/2016: Oficina de Comunicaciones informa que fue adjudicado
72101516; | Servicio de inspección, mantenimiento o reparaciones de extinguidores de fuego | Noviembre | 1 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 2000000 | 2000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 23/09/2016: El inicio del proceso se tiene proyectado para el mes de noviembre. CDA 22/11/2016: Está en proceso de radicación en SEGEL.
80111707; | Dotación de vestido y calzado para los servidores de la entidad: | Noviembre | 1 | Selección abreviada - acuerdo marco | Presupuesto de entidad nacional | 5000000 | 5000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 27/05/ 2016: Se solicita reprogramar. Fecha Inicial Abril CDA 29/08/2016: El 18 de agosto se inicio el proceso a través del portal de Colombia Compra Eficiente. Se realizaron cotizaciones. CDA 23/09/2016: DAF informa que el inicio del proceso se tiene proyectado para el mes de noviembre. (Fecha programada Agosto 2016) CDA 14/10/2016: DAF informa inicio del proceso CDA 22/11/2016: DAF informa que se encuentra en proceso CDA 19/12/2016: DAF informa que fue adjudicado. OC12398-2016; OC 12409-2016; OC 12411-2016
43231513; | Adquirir el Software Equitrac Express Manager para alta disponibilidad que incluya el módulo de gestión, para la solución de impresión actual del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS | Noviembre | 2 | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 32576280 | 32576280 | No | N.A. | Hernán Guiovanni Rios mail: hgrios@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 14/10/2016: Oficina TIC solicita incluir proceso. Modalidad de Selección: Contratación Directa, Valor total estimado: $32.576.280.oo. Fecha Estimada de inicio : noviembre de 2016. CDA 19/12/2016: Oficina TIC informa que fue adjudicado
82121503 | Elaboración de Carnés de presentación institucional para los colaboradores de Colciencias | Noviembre | 1 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 4000000 | 4000000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 22/11/2016: DAF solicita incluir por imagen institucional y uniformidad en la identificación de los colaboradores de la entidad, es necesario realizar un proceso de mínima cuantía para contratar el servicio de elaboración de carnés institucionales. Presupuesto para la contratación: $4.000.000 Fecha para iniciar el proceso de contratación: Noviembre de 2016 CDA 19/12/2016: DAF informa que fue adjudicado
80131802 | Realización del avalúo del inmueble de propiedad de Colciencias, ubicado en la carrera 7 B Bis No. 132-28 de Bogotá | Noviembre | 1 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | $5,300.000 | 5300000 | No | N.A. | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 22/11/2016: DAF informa que para continuar con el proceso de negociación de venta o entrega de la antigua sede a CISA, es necesario realizar un avalúo del inmueble ubicado en la cra. 7 B Bis No. 132-28. Con base en lo normado por el Decreto 1082 de 2015, se contactó al IGAC y se obtuvo cotización, con la cual se solicitó a la Secretaría General realizar un contrato interadministrativo. No obstante, el IGAC contestó a Colciencias que no le es posible suscribir el contrato propuesto y que solo hasta el año 2017 podría hacerlo por motivos de techo presupuestal, lo que hace necesario abrir una invitación pública de mínima cuantía para escoger el valuador de dicho inmueble. Presupuesto para la contratación: $5.300.000 Fecha para iniciar el proceso de contratación: Noviembre de 2016 CDA 19/12/2016: DAF informa que fue adjudicado
92121500, 92101501 | Servicio de vigilancia y seguridad privada | Noviembre | 3 | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 46030209 | 38665375 | Si | Tramitadas | Stella Quiñones Benavides Logística squinones@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 22/11/2016: DAF solicita incluir proceso de Selección abreviada de menor cuantía para: “Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego, en las sedes del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS o donde la entidad lo requiera.” Lo anterior, teniendo en cuenta que el esquema de seguridad de la entidad, aprobado en el mes de mayo de 2016, para implementarse en la nueva sede en el cual se tenía pensado solo contar con dos celadores y no se previó tener por un tiempo adicional la sede de la calle 132, se debió cambiar de acuerdo con la solicitud de la Dirección General de permitir el acceso a las instalaciones de la sede de la calle 26 por cualquier entrada de los pisos 2 al 6, y por la permanencia de algunos colaboradores en la sede de la Cra. 7 B Bis No. 132-28. Así las cosas, en la actualidad se requieren 5 puestos de vigilancia en la calle 26 y dos en la sede de la calle 132, cubiertos por 7 guardas, lo que por valor de contrato no permite adicionar y prorrogar el actual, siendo necesario iniciar un proceso nuevo de contratación. Presupuesto para la contratación: $46.030.209 Fecha para iniciar el proceso de contratación: Noviembre de 2016 CDA 19/12/2016: DAF informa que fue adjudicado
42171501 | Dotación Brigada de emergencia de la entidad | Noviembre | 1 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 12000000 | 12000000 | No | N.A. | Liudmila Poveda Vargas lpoveda@colciencias.gov.co | REALIZADO | CDA 22/11/2016: SEGEL solicita incluir proceso. Seguridad y salud en el trabajo, mínima cuantía, valor 12 millones, fecha estimada noviembre. La brigada de emergencia de Colciencias requiere la dotación adecuada para actuar eficaz y eficientemente ante una situación de emergencia. CDA 19/12/2016: SEGEL informa que fue adjudicado
82131603 | Video y modelado en 3D para señalización y rutas de evacuación | Noviembre | 1 | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 6741920 | 6741920 | no | N.A. | Liudmila Poveda Vargas lpoveda@colciencias.gov.co | DECLARADO DESIERTO | CDA 22/11/2016: SEGEL solicita incluir proceso. Video y modelado en 3D para señalización y rutas de evacuación. Mínima Cuantía, $6.741.920 , fecha de inicio del proceso noviembre. Justificación: acorde con el plan estratégico de talento humano, en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es necesario un mecanismo de socialización que permita dar a conocer las pautas de señalización y prevención en todos lo niveles de la entidad. CDA 19/12/2016: SEGEL informa que fue declarado desierto
CÓDIGO: G101PR01F12 VERSIÓN: 00 FECHA: 2016-07-11