## Portada
Versión presentada ante el Comité de Dirección del 05 de marzo de 2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
Corte a 31 de DICIEMBRE
de 2018

## CONVOCATORIAS FORMACION
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
CONVOCATORIAS DE FORMACIÓN
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META(1) | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (2) |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
NA | Formación para estudios de maestría y doctorado en el exterior COLFUTURO (3) | Becas-crédito para la formación de maestría y doctorado | 1000 | 1365 | 100% | enero de 2018 | 2018-01-09 | Banco elegibles | 38000000000 | 9200000000 | 47200000000 | 47200000000 | 100% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | La convocatoria para el Programa Crédito Beca de Colfuturo, cohorte 2018 cerró el pasado 28 de febrero de 2018. Como resultado, se presentaron 2840 aspirantes. Sobre esta base, se dio inicio al proceso de selección de los candidatos que serán financiados a través de esta convocatoria. | Se dio cierre a la convocatoria el 28 de febrero, de acuerdo con el reporte se reciben 2840 propuestas lo que permitirá dar cumplimiento a la meta. De acuerdo con los resultados publicados en la página de Colfuturo se tiene un número de 1365 becas otorogadas de las cuales 143 son de doctorado, 9 de especialización y 1213 de maestría todas en el exterior y 9 de especialización.
NA | Conformación de un banco de candidatos elegibles para estudios en el exterior Colciencias - Fulbright 2018 (4) | Becas para la formación de doctorado | 20 | 20 | 100% | febrero de 2018 | 15 de febrero de 2018 | Banco elegibles | 0 | 7500000000 | 7500000000 | 7500000000 | 100% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Al cierre de la Convocatoria COLCIENCIAS - Fulbright, el pasado 15 de mayo de 2018, se recibieron 132 postulaciones para acceder al beneficio. Durante el mes de junio se continuó el proceso de revisión académica de los candidatos, con miras a definir aquellos que continuarán en el proceso de selección. | La convocatoria dio apertura el 15 de febrero hasta el 15 de mayo. Se tendrá publicación de resultados: agosto 03 de 2018. De acuerdo con la evidencia de los financiables publicados se cumple la meta de la convocatoria al 100%.
810 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Guajira | Becas-crédito para la formación de maestría | 134 | 119 | 88.81% | marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 | Banco elegibles | 0 | 17041044800 | 17041044800 | 13828536800 | 81.15% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Información suministrada de acuerdo con la publicación del Banco de Financiables. Recuerda que esta convocatoria tiene dos modalidades: Maestría Nacional (9.759.360.000) y Maestría Exterior (4.069.176.800) | Se da apertura a la convocatoria el 22 de marzo, se destaca el cumplimiento de tareas en el plan operativo de la convocatoria. Cierre de la convocatoria el 29 de junio. De acuerdo con el quedan en el banco definitivo un total de 142 candidatos, 123 para maestrían nacional y 19 candidatos de maestría exterior.
820 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Guajira | Becas para la formación de maestría para docentes de Establecimientos Educativos Oficiales de La Guajira | 140 | 69 | 49.29% | junio de 2018 | 05 de junio de 2018 | Banco Preliminar | 0 | 7600000000 | 7600000000 | 2622000000 | 34.5% | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | El banco Definitivo de Elegible se publicará el 18 de Enero, el cual esta conformado por 69 aspirantes, los cuales serán financiados en su totalidad. | Se dio apertura a la convocatoria el 01 de junio de 2018. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 01 de octubre de 2018. Se adenda la convocatoria con aprobación del comité de Subdirección el 22 de agosto de 2018 modificando el numeral 18 Cronograma la cual tiene como argumento las solicitudes de actores que permiten el fortalecimiento de las propuestas. Se reciben 201 propuestas las cuales permitirán hasta ahora el cumplimiento de la meta planeada, sin embargo bajo la meta y el comentario del reporte no se cumple la meta a lo cual se requiere tomar una acción tanto en recursos como en el cumplimiento de la meta de la iniciativa.
823 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cauca | Becas para la formación de maestría en el departamento del Cauca | 28 | 62 | 100% | junio de 2018 | 05 de junio de 2018 | Banco definitivo | 0 | 3903744000 | 3903744000 | 3903744000 | 100% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Una vez cerrada la Convocatoria No. 823 de 2018 para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones - Cauca, se remitió la matriz de revisión de requisitos al Grupo de Registro. De acuerdo a lo pactado, el día 28 de septiembre mediante radicado No. 20182030375643 hicieron entrega de la matriz de revisión de requisitos diligencia de acuerdo a las instrucciones del área técnica. Se asignan la totalidad de los recursos. | Se dio apertura a la convocatoria el 01 de junio de 2018. Esta convocatoria cerró hasta el 30 de agosto de 2018. Se reciben 128 propuestas, cantidad suficiente para poder dar cumplimiento a la meta dependiendo de la meta. Se da un total de 70 propuestas que cumplen requisitos mínimos y que pasarán a evaluación.
822 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cauca | Becas para la formación de maestría docentes de Establecimientos Educativos Oficiales del Cauca | 105 | 43 | 40.95% | junio de 2018 | 05 de junio de 2018 | Banco defintivo primer corte - 2do corte en evaluación | 0 | 5311562400 | 5311562400 | 1522647888 | 28.67% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Surtido el proceso de verificación y subsanación de requisitos mínimos de la convocatoria, 94 aspirantes cumplen requisitos. Recursos de acuerdo al Banco Definitivo de Elegibles que esta publicado en la página de COLCIENCIAS. | Se dio apertura a la convocatoria el 01 de junio de 2018. Esta convocatoria cerró hasta el 30 de agosto de 2018. Se reciben 116 propuestas, cantidad suficiente para poder dar cumplimiento a la meta dependiendo de la meta. De acuerdo con la evidencia de la cantidad de propuestas que cumplen requisitos mínimos se evidencia incumplimiento a la meta de la convocatoria frente a la meta de 104 elegibles para formación de maestría. Se evidencia incumplimiento de la meta. Se toma como medida hacer la apertura de un segundo corte de la convocatoria para dar cumplimiento a la meta. Se debe tener en cuenta que la convocatoria tiene continuidad en 2019.
821 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cesar | Becas para la formación de maestría en el departamento del Cesar | 94 | 27 | 28.72% | junio de 2018 | 05 de junio de 2018 | Banco definitivo 1er corte, en evaluación 2do corte. | 0 | 3886000000 | 3886000000 | 783000000 | 20.15% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Luego de finalizado el periodo de ajustes en la plataforma ScienTI para la convocatoria 821 y luego de realizar la revisión correspondiente del periodo de subsanación de requisitos, el Grupo de Registro de Proyectos (GRP) informa al área técnica, que de las 62 personas debidamente inscritas, se obtuvo como resultado que 46 cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de referencia y 16 serán retiradas del proceso por el incumplimiento de uno o más requisitos. Información suministrada de acuerdo al Banco de Financiables publicado. | Se dio apertura a la convocatoria el 01 de junio de 2018. Esta convocatoria estuvo abierta hasta el 30 de agosto de 2018. De las 62 propuestas recibidas solamente 46 cumplen requisitos mínimos. Se evidencia incumplimiento de la meta. Se toma como medida hacer la apertura de un segundo corte de la convocatoria para dar cumplimiento a la meta. Se debe tener en cuenta que la convocatoria tiene continuidad en 2019.
809 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones- Atlántico | Becas-crédito para la formación de doctorado | 5 | 25 | 82.88% | marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 0 | 19241950000 | 19241950000 | 14762600000 | 76.72% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | De acuerdo al cronograma de la convocatoria 809 se da respuesta a las solicitudes que llegarán hasta el 19 de septiembre, en total se contestaron a 77 interesados en la Convocatoria en los tiempos oportunos. Como resultados del proceso, de mandan a evaluar 15 personas de Maestría Nacional, 3 de Doctorado Nacional y 1 de Doctorado Exterior. | Se da apertura a la convocatoria el 22 de marzo, se destaca el cumplimiento de tareas en el plan operativo de la convocatoria. Cierre de la convocatoria el 29 de junio. Se esperaban recibir 450 propuestas y recibimos 663. Quedan en propuestas que cumplen requisitos mínimos 484 propuestas con el suficiente número de propuestas que se aportan para ambos componentes. En septiembre se publica el banco preliminar de elegibles con los siguientes resultados: Maestría Nacional: 326, Doctorado Nacional: 97, Doctorado Exterior: 14 y Maestría Docentes Nacional: 9. Con estos resultados se daría cumplimiento a la meta. Se recomienda tomar acciones sobre los recursos que no se ejecutaron, dado el nivel de cumplimiento del 77% en la ejecución presupuestal
|  | Becas-crédito para la formación de maestría. | 141 | 96 | 68.09% | marzo de 2018
(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias (2) Recursos financieros susceptibles de modificación (3) Operada por Colfuturo (4) Operada por Fulbright | [11 empty] | #REF!

## CONVOCATORIAS INVESTIGACION
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
CONVOCATORIAS INVESTIGACIÓN
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
805 | Convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades I+D+i y su contribucion al cierre de brechas tecnologicas en el departamento de Antioquia, occidente | Proyectos de investigación apoyados | 23 | 23 | 100% | marzo de 2018 | 02 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 0 | 11500000000 | 11500000000 | 11393472515 | 99.07% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Posterior a la finalización del periodo de respuesta a las aclaraciones, se procedió a solicitar la publicación del banco definitivo de proyectos elegibles de la convocatoria 805 | Se da apertura a la convocatoria el viernes 02 de marzo con cierre el 02 de mayo. Se reportan 18 propuestas en el banco definitivo de elegibles (27 de julio de 2018) lo que evidencia incumplimiento en la meta y para lo cual se da apertura desde el área técnica a una segunda convocatoria de forma que se pueda dar cumplimiento a la meta inicial planeada. Con los resultados de la segunda convocatoria se logra la meta y se da cumplimiento.
804 | Convocatoria Regional para proyectos de I+D con el fin de fortalecer y aplicar conocimiento en la formación virtual en el Departamento De Antioquia, Occidente | Proyectos de investigación apoyados | 27 | 29 | 100% | marzo de 2018 | 01 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 0 | 19590742900 | 19590742900 | 18676514016 | 95.33% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Una vez publicado el banco de financiables de los 21 proyectos, el 03 de agosto de 2018 se envió correo notificando a los proponentes que fueron elegibles para ser financiados, y se les solicitó los documentos requeridos para proceder con la elaboración del contrato. Actualmente ya se encuentran elaborados los memorando de elaboración de contratos de 18 proyectos. Tres proyectos presentaron novedades: 64087 – 63291 (productos esperados)– 63460 (cambio de investigador principal). Se procede a relacionar los 21 memorandos de solicitud de elaboración de contratos de los proyectos que conforman el banco de financiables de la primera convocatoria regional con la Gobernación de Antioquia | El valor de los recursos en el link de la convocatoria difiere del valor del plan de convocatorias, se recuerda que el valor de la convocatoria no solo es el beneficio otorgado, también debe contemplar el valor de evaluación y seguimiento de la misma. Se envía correo con esta observación para que den cuenta de la diferencia y lo ajusten. Se da apertura a la convocatoria el jueves 01 de marzo de 2018 la cual tuvo cierre el pasado 15 de mayo. Se tienen en el banco de financiables con 21 propuestas lo que evidencia un incumplimiento a la meta planetada. Se planea dar apertura a una segunda convocatoria que permita dar cumplimiento a la meta inicial. Se debe tener en cuenta que los recursos disponibles para la financiación después de descontados los rubros de seguimiento, evaluación y divulgación, no hay diferencias con la segunda convocatoria que se plantea abrir, los recursos de financiación son COP$18.781.343.243
808 | Proyectos de CTeI y su contribución a los retos del país | Proyectos de investigación apoyados | 76 | 99 | 100% | marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 20500000000 | 6000000000 | 26500000000 | 28021249930 | 100% | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | Se adjunta base de datos que incluye las solicitudes enviadas en el marco de la convocatoria. | Se da apertura el 16 de marzo de 2018 y la convocatoria tuvo cierre el 23 de mayo de 2018. Desde la DFI se hace una modificación del los recursos de la convocatoria y bajarlos a 25.900 millones disponibles para asignar dejando los demas recursos para evaluación y seguimiento como se detalla en el micrositio de la convocatoria. Se aprueba una adenda por parte de comité de subdirección el 24 de abril que modifica los términos en los numerales 3. dirigido a y 5. Requisitos Mínimos. la adenda fue publicada el 09 de mayo de 2018. Después de la revisión de requisitos mínimos 330 propuestas cumplen y pasan a proceso de evaluación. El banco preliminar de elegibles se publicó el 05 octubre 2018 con 206 propuestas y se encuentra bajo revisión y evaluación una propuesta más. Se da cumplimiento a la meta, en parte gracias a una disposición de recursos adicionales del FIS y a la gestión desarrollada con la convocatoria para la difusión de la misma y con los resultados obtenidos en los 3 ejes de la misma.
807 | Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 2018 | Proyectos de investigación apoyados | 45 | 114 | 100% | marzo de 2018 | 12 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 42705000000 | 0 | 42705000000 | 53892621260 | 100% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | El programa se encuentra en el proceso de evalución de los propuestas recibidas. Se recibió un total de 467 propuestas, de las cuales cumplieron requisitos y están surtiendo el proceso de evaluación 414. | Se da apertura el 12 de marzo de 2018 y la convocatoria tuvo cierre el 16 de mayo de 2018. Cumplen requisitos un total de 14 propuestas para la modalidad de convocatorias que no pertenecen al banco de elegibles de la convocatoria 777 y que permitirían cumplir la meta. Se debe tener en cuenta que los recursos de esta convocatoria son parcialmente para el banco de elegibles de la convocatoria 777 ($20.267.798.030), los recursos para la convocatoria 2018 ($22.437.201.970). El banco definitivo de elegibles se publicó el 05 de octubre de 2018 con 206 elegibles. Se tiene un adicional de recursos otorgado por el FIS de manera que permitió la financiación de más propuestas. | *
818 | Convocatoria para fortalecimiento de la capacidades de investigación del departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos de CTeI. | Proyectos de investigación apoyados | 12 | 12 | 100% | mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 | Banco definitivo | 0 | 5819522469 | 5819522469 | 5779341497 | 99.31% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Actas de evaluación de 3 paneles. 2 realizados por el PNCTIA y 1 por el programa de Ambiente | Se da apertura a la convocatoria el 30 de mayo y la misma permaneció abierta hasta el 15 de agosto de 2018. Se realizazon las evaluaciones en tres paneles de evaluación en donde se consideraron las 58 evaluaciones y de las cuales quedaron como elegibles 14 propuestas. No se identifica riesgo de incumplimiento de la meta. Se da cumplimiento al 100% de la meta de la convocatoria con la publicación del bacno de financiables el 28 de diciembre de 2018.
811 | Programa de estancias postdoctorales para beneficiarios de formación Colciencias en entidades del SNCTeI | Estancias posdoctorales apoyadas | 200 | 179 | 89.5% | marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 16800000000 | 0 | 16800000000 | 16110000000 | 95.89% | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | El reporte se encuentra así: De 332 inscritos, 298 cumplen con los requisitos. De los 34 que no cumplen, 4, son por la condición inhabilitante (numeral 5): Haber sido presentado por las instituciones a la Convocatoria 784 de 2017 y hacer parte del Banco de Elegibles definitivo de dicha convocatoria; 20 no son beneficiarios financiados a través de las convocatorias de Formación de Alto Nivel de Colciencias y los restantes 10 incumplen algún requisito. Es importante aclarar que la base enviada por la oficina de TIC, reporta 380 registros, de los cuales se revisó los requisitos mínimos de 332 inscritos en razón a que la base de la Oficina TIC se depuró ya que hubo registros duplicados y otros eran de pruebas. | Se da apertura el 22 de marzo de 2018 y la convocatoria tuvo cierre el 31 de mayo de 2018. En el banco definitivo de elegibles publicado el 17 de julio de 2018, se evidencian 299 propuestas elegibles de la fase 1. Se presenta una adenda aprobada en el comité de subdirección del 18 de julio de 2018 modificando el numeral 20, cronograma. Se da cumplimiento al 90% de la meta y el 96% de los recursos, este es el segundo año se mantiene la meta sin embargo parte del proposito de la inciativa es mantener el trabajo de forma que se logre la meta de forma que se haga más inserción de doctores al SNCTeI.
826 | Segunda convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades I+D+i y su contribucion al cierre de brechas tecnologicas en el departamento de Antioquia, occidente | Proyectos de investigación apoyados | 5 | 5 | 100% | agosto de 2018 | 23 de agosto de 2018 | Banco definitivo | 0 | 2581208593 | 2581208593 | 2474681108 | 95.87% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Se adjunta matriz que incorpora los proyectos que pasaron la revisión de requisitos. | Se dio apertura el 23 de agosto como medida para cubrir el valor pendiente en la meta de la primera convocatoria. La convocatoria tuvo 29 propuestas que cumplieron requisitos mínimos. Es importante tener en cuenta que no ejecutar el 100% de los recursos se da en el escenario que no todos los proponentes solicitan el máximo ofrecido en los TdR para cada propuesta y cada proyecto es unico y particular.
825 | Segunda convocatoria Regional para proyectos de I+D con el fin de fortalecer y aplicar conocimiento en la formación virtual en el Departamento De Antioquia, Occidente | Proyectos de investigación apoyados | 6 | 8 | 100% | agosto de 2018 | 01 de agosto de 2018 | Banco definitivo | 0 | 5406974265 | 5406974265 | 5302145038 | 98.06% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | De acuerdo con el reporte enviado por el equipo de registro se relaciona documento con la verificación de requisitos de las propuestas recibidas en esta segunda convocatoria, los cuales fueron: Dirigido a, Investigador principal, carta unificada de aval, aval ético. De las 54 propuestas recibidas 50 cumplen con los requisitos. | Se dio apertura el 01 de agosto como medida para cubrir el valor pendiente en la meta de la primera convocatoria. Es importante tener en cuenta que no ejecutar el 100% de los recursos se da en el escenario que no todos los proponentes solicitan el máximo ofrecido en los TdR para cada propuesta y cada proyecto es unico y particular.
833 | Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2018 | Grupos de Investigación reconocidos | 5210 |  | 100% | noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 | Abierta | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Esta convocatoria cierra el lunes 10 junio 2019 04:00 pm, entrega resultados el 06 de noviembre de 2019 | En la revisión no se adjuntó el documento PDFAnexo 1: Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores, 2018 de forma que se hiciera integral la revisión de los TdR. Esta convocatoria tendrá cierre en 2019
|  | Investigadores reconocidos | 13010
830 | Convocatoria para indexación de revistas científicas colombianas especializadas – Publindex 2018 | Revistas científicas colombianas indexadas | 280 |  |  | noviembre de 2018 | 08 de octubre de 2018 | Abierta | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Esta convocatoria cierra el 06 de febrero de 2019, entrega resultados 03 de julio de 2019 | Esta convocatoria tendrá cierre en 2019
(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias (2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y de otras fuentes.
* Parte de la destinación de este recursos se asignará para financiar proyectos elegibles del banco definitivo de la convocatoria 777 de 2017 de salud.

## CONVOCATORIA INNOVACION
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
CONVOCATORIAS DE INNOVACIÓN
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
N.A. | Implementación de la estrategia de Sistemas de Innovación Empresarial a través de las Camaras de Comercio - Selección de empresas beneficiarias | Empresas apoyadas procesos de innovación | 147 | 147 | 100% | Convocatorias que ya están abiertas: Eje cafetero: http://www.ccmpc.org.co/noticias/738/Se-amplia-plazo-para-postularse-a-los-sistemas-de-innovacion-empresarial Cúcuta: http://www.cccucuta.org.co/convocatorias-27-m/ver-convocatorias-y-ofertas-de-empleo.htm Bucaramanga: https://www.camaradirecta.com/fortalecer-mi-empresa/innovacion/programa-sistemas-de-innovacion-2018/ Cali : Febrero 2018 Atlántico: Febrero 2018 | NA | Banco definitivo | Esta convocatoria no entrega recursos |  |  | NA |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Actualmente se está implementando la estrategia de Sistemas de Innovación Empresarial en las siguientes ciudades: Cali, Bogotá, y Barranquilla. En las ciudades de Bucaramanga, Eje Cafetero, y Cucuta, se terminó de implementar el programa. El evento de cierre en Bucaramanga se realizó el 26 de septiembre, y en las otras dos regiones se realizará durante octubre. Para los casos de Cartagena y Villavicencio, la implementación del proceso en las empresas finalizó en el mes de junio y actualmente se está realizando la recolección de la información relacionada con los resultados e impactos del programa. | Se recibe la propuesta del plan operativo, sin embargo no se reportan avances en el plan de convocatorias. La información se toma del plan de acción.
N.A. | Implementación de la estrategia de Sistemas de Innovación Empresarial a través de las Camaras de Comercio - Selección de entidades operadoras. | Entidades seleccionadas | 2 | 2 | 100% | febrero de 2018 | NA | Banco definitivo | 2096000000 | 0 | 2096000000 | 2096000000 | 100% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Sin reporte en GINA a pesar de tener tareas en donde se puede hacer el reporte. | Se recibe la propuesta del plan operativo. no se tiene reporte del avance en la gestión por el plan operativo. De acuerdo con el reporte del plan de acción se reporta una fima consultora para la ciudad de Cali que realizó un primer taller y se menciona que se seleccionará una firma consultora más que tendrá gestión en la ciudad de Barranquilla, esta información se toma del reporte de avance del plan de acción. No se tiene información para concluir si se cerró el proceso ni evidencia para conocer las firmas seleccionadas. No hay reporte de avance de las firmas seleccionadas para hacer la gestión de sistemas ni reporte de la ejecución de los recursos.
800 | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Cundinamarca | Empresas apoyadas procesos de innovación | 30 | 30 | 100% | febrero de 2018 | 19 de febrero de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 1688637225 | 1688637225 | 1650000000 | 97.71% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | El 18 de julio fue publicado el banco definitivo de elegibles de la convocatoria 800-2018, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia de la convocatoria. El banco fue publicado con la resolución 0717 de 2018 por la cual se publica el banco definitivo. | La convocatoria tuvo cierre el el 01 de junio de 2018 debido a la adenda. De acuerdo con el comité de subdirección del 03 de abril de 2018 se aprobó la modificación de los TdR en el numeral 13 cronograma. Se recibieron 45 propuestas de las cuales 30 cumplieron requisitos mínimos. Quedan en el banco de elegoibles publicado el 18 de julio de 2018 30 propuestas que serán financiadas.
801 | Selección de entidades asesoras - Sistemas de Innovación Empresarial - Cundinamarca | Entidades seleccionadas | 1 | 4 | 100% | febrero de 2018 | 19 de febrero de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 1088637224.7 | 1088638025.7 | 1050000000 | 96.45% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Colciencias y el Departamento de Cundinamarca establecieron que un máximo de dos firmas llevaran a cabo el acompañamiento en la implementación de sistemas de innovación empresarial en las empresas de Cundinamarca. Las firmas seleccionadas fueron IXL Center, a quienes se les asignaron 20 empresas e In-nova Colombia a quienes se les asignaron 10 empresas. El día 6 de julio se publicó el banco definitivo de elegibles en atención a lo establecido en los Términos de Referencia de la convocatoria 801-2018. Adjunto al banco se publicó la resolución 0672 por la cual se publica el banco. | La convocatoria tuvo cierre el 15 de marzo de 2018. De acuerdo con el comité de subdirección del 03 de abril de 2018 se aprobó la modificación de los TdR en el numeral 15 cronograma. Desde Minhacienda se cambia un procedimiento de traslado de recursos y que afectó el cronograma de la convocatoria. Se decide asignar a dos empresas para la ejecución, se debe destacar que esta convocatoria no aporta directamente a alguno de los indicadores de gestión (estrategicos o programáticos) de la entidad.
798 | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Boyacá | Empresas apoyadas procesos de innovación | 11 | 11 | 100% | febrero de 2018 | 19 de febrero de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 958459216.96 | 958459216.96 | 935000000 | 97.55% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Una vez publicado el banco preliminar de elegibles y finalizado el periodo de aclaraciones, se procede a elaborar el banco definitivo de elegibles que no sufre modificaciones. Se realiza la publicación en cumplimiento del cronograma de la convocatoria, el día 27 de julio de 2018. | Se evidencia en el portal de Colciencias la apertura de la convocatoria el 19 de febrero. La convocatoria tuvo cierre el 15 de junio. De acuerdo con el comité de subdirección del 03 de abril de 2018 se aprobó la modificación de los TdR en el numeral 13 cronograma. Se recibieron 25 propuestas de las cuales solamente 14 quedaron en el banco definitivo de elegibles y se apoyaran 11 empresas.
799 | Selección de entidades asesoras - Sistemas de Innovación Empresarial - Boyacá | Entidades seleccionadas | 1 | 7 | 100% | febrero de 2018 | 19 de febrero de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 408459216.96 | 408459216.96 | 385000000 | 94.26% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Una vez finalizado el tiempo de aclaraciones, se procede con la publicación del banco definitivo de elegibles, que no sufrió modificaciones respecto al banco preliminar de elegibles. | Se evidencia en el portal de Colciencias la apertura de la convocatoria el 19 de febrero. La convocatoria tuvo cierre el 15 de marzo de 2018. De acuerdo con el comité de subdirección del 03 de abril de 2018 se aprobó la modificación de los TdR en el numeral 13 cronograma. Desde Minhacienda se cambia un procedimiento de traslado de recursos y que afectó el cronograma de la convocatoria. El banco definitivo de elegibles se publica el 25 de julio de 2018 inluyendo 7 empresas.
814 | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Nariño | Empresas apoyadas procesos de innovación | 45 | 45 | 100% | junio de 2018 | 25 de abril de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 4095935917.25 | 4095935917.25 | 4095935917.25 | 100% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | La convocatoria cerró el 21 de septiembre de 2018, siendo recibidas por correo electrónico un total de 93 propuestas. Tras revisión de requisitos por parte del área de registro y del área técnica en conjunto; y respectiva subsanación, 77 propuestas cumplieron requisitos mínimos, 13 propuestas no cumplieron con los requisitos y 3 propuestas quedaron inhabilitadas por extemporaneidad en su postulación. Los resultados fueron obtenidos con una ponderación total de 55 puntos para los resultados del autodiagnóstico y 45 puntos para los resultados de la línea base. Una vez analizados los resultados con base en los criterios en mención y considerando que se busca fortalecer las capacidades de innovación en las empresas, el comité evaluador, consideró pertinente que a partir de 40 puntos se conforme el banco de elegibles. De esta manera se garantiza un mínimo de capacidades y condiciones por parte de las empresas para la implementación óptima del programa. Los resultados de la evaluación que se evidencian en el banco prelimininar son: 70 propuestas superaron 40 puntos y de acuerdo con lo establecido por el comité evaluador, son elegibles. 7 propuestas no superaron los 40 puntos y no son elegibles. La propuesta de mayor puntaje obtuvo 88.18 puntos y la de menor puntaje obtuvo 26.43 puntos. | Se presenta una adenda a esta convocatoria aprobada el 18 de julio de 2018 modificando el numeral 13, cronograma de la convocatoria. La convocatoria dió apertura durante el mes de junio. La convocatoria tuvo apertura el 25 de abril y cierre el 24 de agosto de 2018. Se presentaron 93 propuestas. La publicación de resultados defintivos se hará el próximo 02 de noviembre. Se tiene un grupo de 77 propuestas que cumplieron requisitos mínimos.
824 | Selección de entidades asesoras - Sistemas de Innovación Empresarial - Nariño | Entidades seleccionadas | 1 | 3 | 100% | junio de 2018 | 29 de junio de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 1620935917.25 | 1620935917.25 | 1620935917.25 | 100% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | El proceso de solicitud de aclaraciones por parte de los proponentes fue del 3 al 5 de octubre. La fecha de respuesta por parte de Colciencias para estas aclaraciones, según el cronograma especificado en los Términos de Referencia de la convocatoria, fue el 12 de octubre. En total se presentaron 5 solicitudes de aclaración las cuales fueron debidamente respondidas en los tiempos establecidos por la convocatoria, las cuales no generaron modificaciones al banco preliminar publicado. | La convocatoria dio apertura el 29 de junio. La convocatoria estuvo abierta hasta el 26 de julio de 2018 y se recibieron 15 propuestas. La publicación de resultados defintivos se hizo el 02 de noviembre.
NA | Apoyo a empresas beneficiarias del programa de Alianzas para la innovación para el desarrollo de proyectos/prototipos ejecutado a través de las alianzas regionales con Cámaras de Comercio con la coordinación a través de Confecámaras - Selección de empresas beneficiarias | Empresas apoyadas procesos de innovación | 330 | 330 | 100% | marzo de 2018 | Sin información precisa de la apertura. | Banco Definitivo | 0 | 1944390848 | 1944390848 | 1944390848 | 100% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | En el marco del Programa de Alianzas para la Innovación se seleccionaron un total de 330 empresas para implementar los prototipos en las diferentes Alianzas regionales en todo el país. La selección de las empresas se dio en conjunto con las Cámaras de Comercio, Confecámaras y Colciencias mediante un comite técnico en cada una de las Alianzas. Los resultados fueron divulgados por cada cámara de comercio coordinadora, dependiendo los procedimientos internos establecidos para este fin. | Se da cumplimiento a la meta, sin embargo se debe comentar que la oportunidad en el reporte y en el envío del plan operativo no es acorde con el procedimiento. La información que se suministra desde el micrositio de la web de Colciencias no da cuenta coherente de las fechas. Se envía correo al área técnica y a comunicaciones sobre las fechas. No se da cumplimiento a la meta de la convocatoria y dado el nivel de detalle de la misma no se permitió poder tener información para tomar acciones a tiempo que buscaran llegar a la meta planeada.
NA | Apoyo a empresas beneficiarias del programa de Alianzas para la innovación para el desarrollo de proyectos/prototipos ejecutado a través de Confecámaras - Selección de entidad operadora. | Operadores seleccionados | 1 | 1 | 100% | marzo de 2018 | 14 febrero de 2018 | Banco Definitivo | 497079152 | 0 | 497079152 | 497079152 | 100% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | La evaluación de las propuestas recibidas se hizo en conjunto con Confecámaras, en donde cada una de las entidades realizaba su evaluación y luego en el marco del tercer comité ejecutivo del convenio se compilaron los resultados mediante un promedio simple. La matriz de evaluación fue propuesta por Confecámaras y el resultado final fue que Neurocity de la Cámara de Comercio de Manizales fue la firma que obtuvo el mejor puntaje y por lo tanto es la firma que acompañará la implementación de los prototipos y/o proyectos de innovación. | Se da cumplimiento de acuerdo a las tareas reportadas en el avance del plan, sin embargo es importante recordar que las tareas deben tener un reporte de acciones de avance y especialmente revisión del área técnica. Se evidencia cumplimiento de la meta pero no se tiene reporte de ejecución presupuestal.
NA | Formación de empresas en procesos de innovación a través de sesiones de mentalidad innovadora en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá | Empresas apoyadas procesos de innovación | 550 | 550 | 100% | julio de 2018 | Sin información precisa de la apertura. | Banco Definitivo | 0 | 203469326 | 203469326 | 203469326 | 100% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Durante el tercer trimestre se adelantaron dos sesiones de degustación de innovación, las cuales se llevaron a cabo los días 10 de agosto y 20 de septiembre. En estas sesiones se apoyaron en procesos de innovación a 160 empresas, de las cuales se reportan 159 ya que la empresa Arandasoft ya había sido apoyada por Beneficios Tributarios durante los dos primeros trimestres del año. | Se alerta acerca de reportes de avances en el plan operativo de la convocatoriqas y el reporte se toma del seguiminto al PAI, dentro de los reportes se recomienda tener análisis y comentarios de las acciones que se tendrán para cumplir la meta.
816 | Cierre de Brechas Tecnológicas. | Empresas apoyadas procesos de innovación | 4 | 11 | 100% | mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 4714778513 | 4714778513 | 4347271368 | 92.21% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | El 3 de septiembre el área de registro envío el resporte de evaluación de requisitos mínimos para la convocatoria 816-2018. Desde ese momento se inció la selección de evaluadores que de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria, corresponde a dos pares evaluadores por cada uno de los proyectos. | La convocatoria tuvo apertura en el 16 de mayo y tuvo cierre el 13 de agosto de 2018 a las 4:00 pm. Se da cumplimiento al 100% de la meta considerando que los proyectos pidieron un menor valor al máximo disponible de forma que permite tener mas propuestas financiadas. Sin embargo si debe destacarse la apertura de la convocatoria de forma paralela con la convocatoria de Innovar tiene su crédito que quedo en desventaja debido a las condiciones de cada una.
817 / 831 | Innovar tiene su crédito - línea de financiación de I+D+i | Empresas apoyadas procesos de innovación | 4 | 2 | 50% | mayo de 2018 | 17 de mayo de 2018 | Banco Definitivo / Se abre segunda convocatoria | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 161056091 | 6.442% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | En el mes de septiembre la Oficina TIC evidenció un formulario por PQRS que debía ser incluido en la convocatoria debido a las fallas en el SIGP al cierre de la convocatoria. Por lo anterior, la convocatoria quedó con 9 formularios radicados de los cuales al finalizar la revisión de requisitos, el grupo de registro de la DFA, reporto solo 4 proyectos que podían continuar con el proceso de evaluación. En consecuencia, en septiembre se da inicio al proceso de selección y asignación de evaluadores (2 por proyecto) para los que cumplieron con los requisitos de los TDR. En dos casos fue necesario contactar a 8 evaluadores hasta conseguir los dos que aceptaron la evaluación y con los que la empresa y el evaluador no tenia conflicto de intereses. | La convocatoria tuvo apertura en el 16 de mayo y tuvo cierre el 13 de agosto de 2018 a las 4:00 pm. Hay cambio de nombre de la convocatoria por sugerencia del comité de dirección. Los resultados de la convocatoria como se evidencia en el reporte no tienen el grado de impacto que se espera, por condiciones de apoyo con los créditos como por el costo de los recursos para las empresas, en ambos casos son condiciones que la dejan en desventaja al manejar una convocatoria tan similar como la de Cierre de Brechas. Esta convcoatoria tendrpa continuidad en 2019 y tiene un segundo corte para dar cumplimiento a la meta, en este sentido es importante entender que de la primera fase de la convocatoria las empresas no ven tan atractiva esta línea ya que en los bancos de segundo piso no se les mantiene la tasa de beneficio que se ofrece desde la banca de primer piso, al no tener asegurado esto se pierde el interes y el crédito funciona como un crédito ordinario, por esta razón en el proceso del crédito se pide desde Colciencias el acompañamiento presencial de un funcionario de Bancoldex que apoye el diferencial de tasas en el crédito en la banca comercial.
NA | Seleccionar empresas TI para acompañar en la fase de Expansión | Empresas apoyadas procesos de innovación | 7 | 10 | 100% | julio de 2018 | 25 de julio de 2018 | Banco Definitivo | Esta convocatoria no entrega recursos |  |  | NA |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | La Convocatoria a empresas fase Expansión de negocios digitales se publicó el 25 de julio de 2018 y finalizo el termino para presentar propuestas el 16 de agosto de 2018, de acuerdo con el cronograma la publicación de resultados se realizara el 24 de agosto. | Se solicita la modificación de la fecha por segunda vez en comité de dirección para la apertura de la convocatoria al mes de julio de 2018. Se evidencia por la página del aliando MinTIC (Iniciativa Apps.co) la apertura de la convocatoria con fecha de cierre el 16 de agosto de 2018. Se da cumplimiento a la meta.
NA | Selección de emprendedores de Apps.co que desarrollen soluciones tecnológicas en la fase de Oferta y Demanda. | Empresas apoyadas procesos de innovación | 5 | 4 | 80% | mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 560730000 | 560730000 | 453100000 | 80.81% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | De acuerdo con el cronograma de las reglas de participación de la convocatoria de oferta y demanda, se publicó la notificación de seleccionados el 28 de junio de 2018. Cabe resaltar que la convocatoria fue a través de la página WEB de APPS.CO, por lo cual no se tiene memorando firmado con radicado en ORFEO y resolución firmada, fechada y numerada que contenga el banco definitivo de propuestas elegibles. Adicionalmente, para el reto No 1 las empresas que se presentaron no cumplieron con la totalidad de los requisitos habilitantes, por lo cual se declaró desierto. | Se dio apertura el 31 de mayo y tuvo cierre el 27 de junio de 2018. Se seleccionaron 4 propuestas por medio de retos establecidos por la entidad aliada. No se da cumplimiento a la meta dado que uno de los retos quedo desierto por temas de requisitos habilitantes.
NA | Formación especializada y certificación en competencias para desarrollo de tecnologías de información en la ciudad de Bogotá D.C. | Personas formadas en competencias TIC | 3140 | 2748 | 87.52% | marzo de 2018 | 20 de marzo de 2018 primer corte, 06 de junio de 2018 segundo corte. | Banco Definitivo | Esta convocatoria no entrega recursos |  |  | NA |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | De acuerdo con el desarrollo de la convocatoria "Generación de capacidades en el Ecosistema Digital de Bogotá, mediante la formación especializada en TI¿ se registraron 5.685 personas donde despues de hacer la validación correspondiente de los requisitos mínimos fueron aceptadas 4.670 personas para pasar a la fase de evaluación de la convocatoria. Debido a que el cierre de la convocatoria fue el 05 de septiembre de 2018 actualmente el proyecto se encuentra en la fase de evaluación para seleccionar las personas que pasarán a la fase de formación. En el marco del proyecto "Piensa Digital" se cumplió con un total de 2748 personas capacitadas con apoyo de Fedesoft en las 20 localidades de Bogotá. | Se evidencia apertura de la convocatoria en el link del operador Fedesoft, sin embargo se hace un recordatorio de seguimiento a la actualización del micrositio de Colciencias por parte del área responsable de la convocatoria para mantener actualizado dicho sitio a través de correo enviado el 02 de abril de 2018. Esta convocatoria cerró el 30 de abril pasado. Es operada por Fedesoft. El segundo corte de la convocatoria tendrá cierre hasta el 05 de septiembre de 2018. Propuestas que cumplen requisitos 4.670 personas. No se da cumplimiento a la meta, apenas se llega al 88% de cumplimiento de una iniciativa que no tuvo línea base para determinar el numero de personas capacitadas, se debe considerar que la convocatoria no fue operada directamente por Colciencias.
819 / 832 | Selección de beneficiarios de la Estrategia Nacional de Fomento a la Protección de Invenciones a nivel nacional e Internacional - PCT | Registros de solicitudes de patente por residentes en oficina nacional y PCT | 34 | 24 | 70.59% | mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 | Banco Definitivo 1er corte, abierta 2do corte. | 0 | 891000000 | 891000000 | 518074602 | 58.15% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Se tramita ante Secretaría General la solicitud de elaboración de resolución de banco definitivo de elegible de la Convocatoria 819-2018, mediante memorando radicado en su dependencia. Una vez finalizado el proceso de revisión la Secretaría General procede con la emisión de la resolución del banco definitivo de elegibles para que sea publicado en la página oficial de Colciencias. | Se dio apertura de la convocatoria en el mes de mayo y tuvo cierre el 10 de agosto de 2018. Se solicita desde el área técnica una segunda versión de la convocatoria como medida para cumplir con la meta como acción de mejora por el resultado frente a lo planeado, esta segunda convocatoria tendrá continuidad en el 2019. Apenas se logra ejecutar de los recursos el 58% con alcance de los resultados de 71%, se debe contemplar en la segunda convocatoria un ingreso de recursos adicionales de la SIC con lo que se espera tener el logro de la meta aunque rezagado por los tiempos. La convocatoria tiene cierre para el segundo corte en enero de 2019, por lo cual la convocatoria entrega resultados en dicha vigencia.
786 | Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI (ventanilla abierta) convocatoria 786. | Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción tributaria | 100% | 100% | 100% | Ventanilla Abierta | NA | Banco Definitivo | $640.000.000.000 Cupo disponible definido en el acuerdo No. 18 de 2017. no se entregan recursos la asignación se hace por resolución. |  | 640000000000 | NA |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Para el mes de Julio se cierra el tercer corte de vigencia 2018 de la convocatoria 786 y se presentaron 217 proyectos para revisión de requisitos mínimos y posterior evaluación. Para este mismo periodo, se presentaron 7 proyectos plurianuales a comité de la Direcciòn de Desarrollo de Tecnológico e Innovación por valor de $5.731.987.688 para un cupo a la fecha de $ 139.647.380.869 un 21.82% del total del cupo para este año. En el mes de Diciembre , se corroboro el cupo aprobado por valor de 640 mil millones, cumpliendo el 100% del cupo de 640.mil millones y 157 empresas apoyadas | Es importante destacar que la extensión de tiempo de este corte de la ventanilla abierta para el 31 de julio dado el nivel de proyectos que se estan recibiendo. Se tienen 157 empresas distribuidas en 298 proyectos presentados que suman el 100% de la asignación del cupo. con esto se cumple la meta del porcentaje del cupo para el 2018. Se asignó el 100% del cupo de inversión para el otorgamiento de beneficios tributarios a empresas que presentaran proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este porcentaje es equivalente a $640 mil millones cumpliendo con la proyecciones definidas para la vigencia.
240 | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los beneficios tributarios de Ingresos No Constitutivos de Renta y Exención del IVA (ventanilla abierta) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Ventanilla Abierta | NA | Banco definitivo | N.A. |  | N.A. | NA |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | En la convocatoria 240 de exenciones, se tramito uno proyectos de Ingresos No constitutivos, el cual fue positivo y dos proyectos de exención de iva positivos; respectivamente aprobados por el comité de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. | Sin mayor novedad al respecto, se avanza en los resultados de la convocatoria. De las 24 propuestas recibidas se dieron 23 concepto positivos, solo uno negativo.
831 | Innovar tiene su crédito - línea de financiación de I+D+i , segunda convocatoria. | Empresas apoyadas procesos de innovación | 4 |  | 0% | octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | Abierta | 0 | 2259539144 | 2259539144 | 0 | 0% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Se abre la convocatoria oportunamente el 31 de octubre. | Se abre la convocatoria oportunamente el 31 de octubre con cierre el 10 de enero de 2019
832 | Segunda convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes colombianas vía PCT | Registros de solicitudes de patente por residentes en oficina nacional y PCT | 16 |  | 0% | octubre de 2018 | 02 de noviembre de 2018 | Abierta | 0 | 572925398 | 572925398 | 0 | 0% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Se abre la convocatoria el 02 de noviembre de 2018, esperando la llegada de recursos de la SIC. | Al corte del 31 de octubre no se había dado apertura a la convocatoria. No se logra dar cumplimiento a la fecha por el retraso en la llegada de recursos de la SIC para esta segunda convocatoria. Cierre el 25 de enero de 2019.
(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias (2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y de otras fuentes.

## CONVOCATORIA CULTURA
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2017
MENTALIDAD Y CULTURA
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
812 | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica | 315 | 382 | 100% | abril de 2018 | 10 de abril de 2018 | Banco definitivo | 5500000000 | 0 | 5500000000 | 6457135068 | 100% | 1 | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | El Grupo de Registro de Proyectos hace entrega de la revisión final e informa que de las (1.605) propuestas radicadas, se obtuvo como resultado que (1.505) cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de referencia y (100) serán retirados del proceso por el incumplimiento de uno o más requisitos. | Sin mayor novedad, se recomienda avanzar en la aprobación de las tareas de los planes operativos de la convocatoria. Se abrió la convocatoria el 10 de abril y cerró el 15 de junio. Los resultados preliminares se tendrán hasta el próximo 07 de septiembre. Para esta convocatoria se recibió un total de 1.721 propuestas de las cuales 1.605 propuestas que entran en proceso de revisión de requisitos, de los cuales 1272 cumplen requisitos el resto quedan para ajustar requisitos. Esta base de propuestas permitiría cumplir sin riesgos la meta al 100%. El 19 de octubre se publica el banco preliminar de elegibles con 622 candidatos. El 27 de noviembre próximo se hizo la publicación definitiva de los resultados. Se publica una adenda aprobada por el comité de subdirección el 27 de agosto de 2018 la cual modifica el cronograma a partir de la fecha de publicación del banco preliminar de elegibles. Se da cumplimiento a la meta del 100% y se logra financiar un mayor número de jóvenes dado que se tuvieron unos reintegros de jóvenes que han desistido del programa de vigencias anteriores y se liberaron estos recursos.
770 | Jóvenes Innovadores alianza SENA | Niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica | 146 | 186 | 100% | marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 | Banco definitivo | 0 | 783000000 | 783000000 | 874413732 | 100% | 1 | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | Se solicitó a SEGEL la elaboración de la Resolución del Banco de propuestas Financiables del cuarto corte de la Convocatoria Nacional Jóvenes Investigadores e Innovadores en Alianza SENA 770 2016/2017, el cual está conformado por 170 propuestas a financiar, las cuales cumplieron requisitos y surtieron el respectivo proceso de evaluación y decisión, resultado de la convocatoria en las condiciones establecidas (estricto orden) debidamente firmado por la directora del área para la firma del Subdirector General, aprobado en Comité Técnico del 28 de Agosto de 2018. | Se da apertura al cuarto corte de la convocatoria el 23 de marzo aplicando una adenda a la misma de forma que permite dar paso al 4to corte. En sesión del 06 de marzo de 2018 se dio aprobación a la adenda en donde se modifican los numerales: 5, 7, 8 y 16 de la convocatoria 770 de 2016. Solicitamos hacer el ajuste en el plan operativo para ajustarlo en GINA de conformidad con la adenda. Esta adenda no debe considerarse como producto no conforme. Fecha del banco definitivo el 21 de agosto y se publicó el banco de financiables el 31 de agosto de 2018. Quedan finalmente 170 propuestas financiables como resultado de este 4to corte.Gracias a reintegros y desistimientos de jóvenes se tienen recursos que permiten tener algunos jóvenes adicionales para financiar en su propuesta. Se da cumplimiento a la meta del 100% y se logra financiar un mayor número de jóvenes por las razones antes expuestas.
813 | Jóvenes Investigadores e Innovadores en Medicina | Niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica | 5 | 6 | 100% | abril de 2018 | 25 de abril de 2018 | Banco definitivo | 0 | 200000000 | 200000000 | 234000000 | 100% |  | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | Se elaboró el Banco de propuestas Financiables de la convocatoria 813-2018 Jóvenes Investigadores e Innovadores en Medicina conformado por 6 propuestas a financiar, las cuales cumplieron requisitos y surtieron el respectivo proceso de evaluación y decisión. | Sin mayor novedad, se recomienda avanzar en el reporte de las tareas de los planes operativos de la convocatoria. Esta por abrir en la medida que se pueda dar tramite a alos recursos aportados por el aliado Pfizer. Fecha de cierre 12 de junio de 2018. Se recibieron un total de 26 propuestas, de las cuales 16 pasaron al proceso de evaluación y quedarón en el banco preliminar 14 propuestas. finalmente se financiarán 6 propuestas de jóvenes investigadores en medicina. Se levanta alerta de como se lográ financiar más propuestas y se adicionan recursos de la convocatoria frente a los inicialmente planeados. Se envía correo al área técnica el 02 de noviembre de 2018.
815 | Fortalecimiento en la producción de proyectos museológicos para la Apropiación Social de CTeI desarrollados por Centros de Ciencia | Proyectos museológicos para la apropiación social | 6 | 6 | 100% | abril de 2018 | 26 de abril de 2018 | Banco definitivo | 200000000 | 700000000 | 900000000 | 876832554 | 97.43% |  | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | Se adjunta el banco de propuestas financiables y la resolución correspondiente. | Se da apertura a la convocatoria el 26 de abril de 2018 y estuvo abierta hasta el 14 de junio de 2018 se publicó el banco de financiables el 21 de septiembre de 2018 con un total de 6 propuestas de la siguiente forma: 2 en la línea sin fronteras, 1 en la virtual, 1 en la línea renovada y 1 en la línea itinerante. Se da cumplimiento al 100%
NA | A Ciencia Cierta | Experiencias fortalecidas a través de procesos de apropiación social de CTeI. | 15 | 28 | 100% | junio de 2018 | 18 de junio de 2018 | Banco definitivo | 600000000 | 300000000 | 900000000 | 900000000 | 100% |  | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | En el periodo de reclamaciones, de acuerdo con el cronograma de la fase de concurso del programa A Ciencia Cierta Eco, se recibe 1 solicitud de la experiencia comunitaria identificada con el ID 393, la cual es atendida en el tiempo correspondiente. | Desde la Dirección de Mentalidad y Cultura se solicita hacer la modificación de la fecha de apertura de la convocatoria para el mes de junio de 2018 y por recomendación del comité se debe ajustar el nombre de la convocatoria. Convocatoria para apertura en junio de 2018. Se le adiciona al nombre A Ciencia Cierta ECO. La convocatoria cerró el 21 de agosto de 2018. La publicación de los resultados finales después de la votación se hará el 16 de noviembre.
NA | Estímulos Arte y Ciencia | Estímulos para la creación de contenidos audiovisuales en CTeI | 4 | 4 | 100% | enero de 2018 | 02 de enero de 2018 | Banco definitivo | 0 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 100% |  | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI | Durante este periodo, la convocatoria estuvo al aire desde el 02 de Enero y cerró el 06 de Abril, el 10 de Abril, el Ministerio a través de la coordinadora del programa nacional de estímulos, informó que para la misma fecha habían cerrado 80 convocatorias y que en ese orden de ideas, el tiempo normal que tardamos en radicar es de 3 semanas aproximadamente, pero que tan pronto tuvieran datos, nos será remitido, ya que Colciencias deberá hacer la verificación del cumplimiento de los documentos para el jurado. A la fecha de hoy recibimos 38 propuestas en el componente de Difusión dentro de la convocatoria, tales propuestas ya superaron un primer filtro por parte del Ministerio de Cultura y están siendo evaluados por el equipo técnico de la DMC. | Se da cumplimiento en la fecha de apertura, la convocatoria tuvo cierre el 06 de abril de 2018. De acuerdo con el número de propuestas recibidas no hay riesgo frente al cumplimiento de la meta.
(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias (2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y de otras fuentes.

## CONVOCATORIAS INTERNACIONAL
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
INTERNACIONALIZACIÓN
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
806 | Movilidad Académica Europa | Proyectos de investigación de CTeI fortalecidos mediante el apoyo a la movilidad académica | 18 | 14 | 77.78% | marzo de 2018 | Capítulo 1 05 de marzo de 2018 Capítulo 2 y 3 02 de mayo de 2018 | Banco definitivo | 608000000 | 0 | 608000000 | 608000000 | 100% |  | Equipo de Internacionalización | (capítulo I) - Francia: el día 2 de agosto se publica el Banco Preliminar de Elegibles el cual lo conforman 16 propuestas que cumplen con todos los requisitos exigidos en le Convocatoria de Movilidad Académica con Europa - 806-2018 - Capítulo 1 ECOS-Nord (Francia), cumpliéndose de esta forma con la meta esperada (se tenía planeado 15 propuestas e ingresan 16 propuestas). (capítulo II y III) - Alemania Durante la etapa de Solicitud y Respuesta a aclaraciones del Banco Preliminar de Elegibles de la Convocatoria 806-2018 publicado, se confirma que NO se recibió ni una sola solicitud. Esta información fue confirmada con el Centro de Contacto. | Se dio apertura el 05 de marzo al capitulo de Ecos-Nord Francia. Este capítulo cerró el 04 de mayo de 2018. Para los capítulos 2 y 3 se tuvo apertura el 02 de mayo de 2018 y se dió cierre a los capítulos de la convocatoria el 03 de julio. La entrega de resultados definitivos se hizo el martes 06 de noviembre de 2018. Se debe tener en cuenta que para las estancias de las movilidades se tendrá un apoyo mayor en días por decisión de los miembros del comité del convenio.
(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias (2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y de otras fuentes.

## CONVOCATORIAS COLOMBIA BIO
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
COLOMBIA BIO
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
802 | Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores departamentales por medio de la financiación de proyectos de investigación y desarrollo experimental que respondan a los retos en materia de Medio ambiente, Biodiversidad y Recursos Ecositémicos del Departamento de Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria | Proyectos de investigación apoyados | 19 | 12 | 63.16% | febrero de 2018 | 26 de febrero de 2018 | Banco definitivo | 0 | 6650000000 | 6650000000 | 4026716108 | 60.55% | 1 | Colombia BIO | El Banco definitivo de elegibles se publicó el 13 de julio de 2018, de conformidad con lo establecido en la Adenda Nº 1 de la Convocatoria 802. El Banco se encuentra conformado por 27 propuestas inscritas, no obstante, tan sólo 12 corresponden a los proyectos elegibles, los proyectos restantes no cumplieron con lo establecido en los TdR. | Se encuentra en curso la segunda convocatoria. La convocatoria en su primera versión tuvo cierre el 18 de mayo y apenas se lograron tener en el banco preliminar de elegibles 12 propuestas lo que evidencia el incumplimiento de la meta. Desde él área técnica se planteo en conjunto con el departamento tener una segunda convocatoria para el cumplimiento de la meta. Esta segunda convocatoria abrirá en el segundo semestre del año. Se da una adenda el 04 de mayo de 2018 aprobada en el comité de Subdirección del 03 de mayo de 2018 que modifica el numeral 15 Cronograma ampliando la fecha de cierre de la convocatoria y de autoconsulta en adelante. Se publica el banco de elegibles el 13 de julio con 12 propuestas elegibles. Se toma la decisión en el comité técnico del convenio de abrir una segunda convocatoria para dar cumplimiento a la meta. Estas nueva convocatoria se incluye en la versión 05 del plan anual de convocatorias.
803 | Convocatoria regional para fortalecer capacidades de CTeI de los actores departamentales por medio de la financiación de proyectos de validaciones precomerciales y pruebas de conceptoque potencien el desarrollo de productos bioderivados en los ejes estratégicos del Departamento de Cundinamarca. Buscará incentivar la generación de alianzas locales, nacionales e internacionales que faciliten la finalidad de la convocatoria. Se encuentra enmarcada en un proyecto de inversión financiado con recursos del FCTeI del SGR para el Departamento de Cundinamarca. | Proyectos de investigación apoyados | 13 | 5 | 38.46% | febrero de 2018 | 26 de febrero de 2018 | Banco definitivo | 0 | 3900000000 | 3900000000 | 1386070704 | 35.54% | 1 | Colombia BIO | El Banco definitivo de elegibles se publicó el 13 de julio de 2018, de conformidad con lo establecido en la Adenda Nº 1 de la Convocatoria 803. El Banco se conformó con doce (12) propuestas inscritas, no obstante, tan sólo cinco (5) corresponden a los proyectos elegibles, los proyectos restantes no cumplieron con lo establecido en los TdR. | Se encuentra en curso la segunda convocatoria. La convocatoria en su primera versión tuvo cierre el 18 de mayo y apenas se lograron tener en el banco preliminar de elegibles 5 propuestas lo que evidencia el incumplimiento de la meta. Desde él área técnica se planteo en conjunto con el departamento tener una segunda convocatoria para el cumplimiento de la meta. Esta segunda convocatoria abrirá en el segundo semestre del año Se da una adenda el 04 de mayo de 2018 aprobada en el comité de Subdirección del 03 de mayo de 2018 que modifica el numeral 15 Cronograma ampliando la fecha de cierre de la convocatoria y de autoconsulta en adelante. Se publica el banco de elegibles el 13 de julio con 5 propuestas elegibles. Se toma la decisión en el comité técnico del convenio de abrir una segunda convocatoria para dar cumplimiento a la meta. Esta nueva segunda convocatoria se incluye en la versión 05 del plan anual de convocatorias.
829 | Segunda convocatoria para proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos del departamento de Cundinamarca | Proyectos de investigación apoyados | 7 |  |  | noviembre de 2018 | 21 de septiembre de 2018 | Banco preliminar de elegibles | 0 | 2623283892 | 2623283892 |  | 0 | 1 | Colombia BIO | Se da apertura a la convocatoria de forma anticipada el 21 de septiembre y se planea cerrar el 22 de noviembre próximo. | Esta convocatoria se abre para compensar el cumplimiento de la meta rezagada de la primera convocatoria. Dió cierre el 22 de noviembre de 2018. Se publicarán resultados el 30 de enero de 2019. Se presenta una adenda aprobada en el comité de Subdirección el 10 de diciembre de 2018 la cual modifica el numeral 15 de la convocatoria, Cronograma.
828 | Segunda convocatoria de innovación entre universidades y empresas para la promoción y validación productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Cundinamarca | Proyectos de innovación apoyados | 8 |  |  | noviembre de 2018 | 21 de septiembre de 2018 | Banco preliminar de elegibles | 0 | 2513929296 | 2513929296 |  | 0 | 1 | Colombia BIO | Se da apertura a la convocatoria de forma anticipada el 21 de septiembre y se planea cerrar el 16 de noviembre próximo. | Esta convocatoria se abre para compensar el cumplimiento de la meta rezagada de la primera convocatoria. Tuvo cierre el 16 de noviembre de 2018. Se publicarán resultados el 30 de enero de 2019. Se presenta una adenda aprobada en el comité de Subdirección el 10 de diciembre de 2018 la cual modifica el numeral 15 de la convocatoria, Cronograma.
827 | Segunda convocatoria de innovación entre universidades y empresas para la promoción y validación productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá | Proyectos de innovación apoyados | 12 |  |  | octubre de 2018 | 21 de septiembre de 2018 | Banco preliminar de elegibles | 0 | 4701574808 | 4701574808 |  | 0 | 1 | Colombia BIO | Se da apertura a la convocatoria de forma anticipada el 21 de septiembre y se planea cerrar el 09 de noviembre próximo. | Esta convocatoria se abre para compensar el cumplimiento de la meta rezagada de la primera convocatoria. Tuvo cierre el 09 de noviembre de 2018. Se publicarán resultados el 30 de enero de 2019. Se presenta una adenda aprobada en el comité de Subdirección el 10 de diciembre de 2018 la cual modifica el numeral 15 de la convocatoria, Cronograma.

## CONVOCATORIAS CONSTRUCCION DE P
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
NA | Programa de Ciencia Tecnología para la paz en comunidades sostenibles en conjunto con el PNUD. | Soluciones Apropiadas en 3 comunidades. | 3 | 0 | 0% | julio de 2018 | 23 de julio de 2018 | Abierta | 6649700000 | 0 | 6649700000 | 0 | 0% |  | Direcciones Técnicas | Esta en espera de aprobación y espera de avala de la Subdirección el cambio de la persona responsable del reporte de tareas de la convocatoria. | Abierta a tiempo, se decide abrir en dos fases ya que dado que no se tienen antecedentes de la convocatoria es necesario evaluar las capacidades técnicas ya en la segunda fase se harán las propuestas por parte de las entidades preseleccionadas. Se reporta el avance frente a las actividades de la fase precalificación en donde 9 entidades
(1) Las metas pueden variar dependiendo del desarrollo y ejecución de las convocatorias (2) Recursos financieros susceptibles de modificación e incluye recursos de PGN y de otras fuentes.

## CONVOCATORIAS 2016-2017
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 00
FECHA: 2016-12-23
PLAN DE CONVOCATORIAS 2018
CONVOCATORIAS ABIERTAS EN OTRAS VIGENCIAS Y CON CIERRE EN 2018
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[9 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
797 | Convocatoria para la formación de ciudadanos en ciencia de datos | Personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | 200 | 342 | 100% | diciembre de 2017 | 22 de diciembre de 2017 | Banco Definitivo | 0 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 100% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | El área técnica público el banco definitivo tanto de la primera corte, como el de la segunda corte en las fechas establecidas en el cronograma, quedando como elegibles 342 postulaciones elegibles. Como soporte a esta actividad se adjuntan los bancos definitivo de ambas cortes. El banco definitivo fue publicado el 12 de abril de 2018. | Se da cumplimiento a la meta. Se recomienda tener seguimiento del número de personas que terminan el proceso de certificación
793 | Convocatoria para la selección de beneficiarios de la Estrategia Nacional de Fomento a la Protección de Invenciones | Registros de solicitudes de patente por residentes en oficina nacional y PCT | 160 | 262 | 100% | octubre de 2017 | 30 de octubre de 2017 | Banco Definitivo | 0 | 1150000000 | 1150000000 | 0 | 0% | 1 | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | una vez adelantado el proceso ante Secretaría General para la suscripción de cada banco preliminar se procedió con la publicación en la página web de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de los términos de referencia, en el espacio dispuesto para la información de la convocatoria. Fechas de publicación de cada banco: Primera cohorte: 23 de febrero de 2018. Segunda cohorte: 10 de abril de 2018. Tercera cohorte: 21 de mayo de 2018. Cuarta cohorte: 27 de julio de 2018. En constancia de lo anterior se adjuntan las cuatro actas emitidas al respecto y los bancos preliminares firmados. | Cierre lunes 30 abril 2018 17:00 Cierre primer Corte miércoles 31 enero 2018 17:00 Cierre segundo Corte miércoles 14 marzo 2018 17:00 Cierre tercer Corte lunes 30 abril 2018 17:00 Cierre cuarto corte: viernes 29 de junio 16:00 Aunque en los TdR aparece la siguiente nota "7 Se cuenta con un presupuesto adicional de $190.000.000, para cubrir los costos de evaluación y seguimiento total de la ejecución de la convocatoria, para un total de $1.150.000.000 dispuestos para esta convocatoria". Mediante adenda aprobada el 18 de abril de 2018 se modifica el numeral 15 Cronograma dadas las condiciones manifestadas por participantes como difultad de medios para el registro de la propuesta, desconfianza en el registro de su invención, desconocimiento de las modalidades de protección de propiedad intelectual. Primer Corte: En el banco definitivo quedaron 44 elegibles. Segundo Corte: En el banco definitivo quedaron 40 elegibles. Tercer Corte: En el banco definitivo quedaron 92 elegibles. Cuarto Corte: En el banco preliminar de elegibles se tienen 86 propuestas En banco definitivo de la cuarta cohorte se publicó el 17 de agosto de 2018. Se lográ finalmente un total de 262 propuestas.
792 | Segunda Convocatoria Ecosistema Científico para la financiación de programas de I+D+i que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior colombianas - 2017 | Proyectos de investigación apoyados | 28 | 39 | 100% | octubre de 2017 | 27 de octubre de 2017 | Banco Definitivo | 0 | 72000000000 | 72000000000 | 71796792988 | 99.72% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | El 15 de febrero cumpliendo cronograma, establecido en los términos de referencia, cierra la convocatoria, con un total de 20 propuestas de programas en los 5 focos estratégicos distribuidos así: Energía Sostenible: 7 Alimentos: 6 Sociedad: 3 Bioeconomía: 3 Salud: 1 Se publica el banco definitivo conforme al cronograma establecido en los términos de referencia. 21/may/2018 16:59 | De acuerdo con el valor el número de propuestas que se reciben permite dar cumplimiento a la meta del plan de convocatorias lo que permitiría mantener el resultado de programas de la primera versión de la convocatoria. Resultados del banco definitivo de elegibles se publicaron el 17 de mayo de 2018., dejando a 5 propuestas de programas elegibles de las cuales solamente se podrán financiar a 4 de estas de la siguiente forma: Alimentos: 1, energía sostenible 1, Bioconomía: 1, Sociedad: 2. Para el componente de salud no se tuvo propuestas de programas elegibles.
796 | II Fase convocatoria para conformar las ternas del Consejo Nacional de Bioética | Ternas seleccionadas | 15 | 14 | 93.33% | noviembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 | Banco Definitivo | Esta convocatoria no entrega recursos |  |  | NA |  | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | Convocatoria adendada. Se adjunta lista preliminar. | De acuerdo con el comité extraordinario de SubDirección del 28 de febrero de 2018, se adendó la convocatoria para modificarl el numeral 12. Cronograma, modificando el cierre a la misma el 01 de junio de 2018 y publicando resultados definitivos el 07 de septiembre de 2018. Segun el listado preliminar se tienen 17 personas inscritas en las 19 ternas propuestas. Se publicó el banco preliminar de elegibles on 35 propuestas que quedan en este banco, el banco definitivo se publicó el 06 de agosto de 2018 con un total de 14 ternas conformadas y que pasan a instancia presidencial para ser notificadas.
794 | Convocatoria para proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos del departamento de Boyacá | Proyectos de investigación apoyados | 12 | 12 | 100% | noviembre de 2017 | 07 de noviembre de 2017 | Banco Definitivo | 0 | 4632855458 | 4632855458 | 4632855458 | 100% | 1 | Equipo Colombia BIO | La convocatoria 794 cerró el pasado 23 de marzo, posterior a la ampliación de plazo (adenda) realizada para garantizar el incremento de participación de proyectos de investigación. Se registraron 37 propuestas inscritas. Se inicia el proceso de verificación de requisitos y evaluación en el mes de abril. | En sesión del 19 de febrero de 2018 del comité se aprobó la adenda que modifica los numerales 6, 15, y 17, junto con el anexo 4. El cierre de la convocatoria el 23 de marzo de 2018. Resultados Preliminares el 23 de abril. Por medio de acta del comité de subdirección del 19 de febrero de 2018 se adendo la convocatoria modificando los numerales 15. cronograma, 17 propiedad intelectual y Anexo 4. De acuerdo con el numero del banco de elegibles se cumple la meta de la convocatoria.
795 | Convocatoria de innovación entre universidades y empresas para la promoción y validación productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá | Proyectos de investigación apoyados | 12 | 0 | 0% | noviembre de 2017 | 07 de noviembre de 2017 | Banco Definitivo | 0 | 4701574808 | 4701574808 | 0 | 0% | 1 | Equipo Colombia BIO | La convocatoria 795 cerró el pasado 23 de marzo, posterior a la ampliación de plazo (adenda) realizada para garantizar el incremento de participación de proyectos de investigación. Se registraron 13 propuestas inscritas. Se inicia el proceso de verificación de requisitos y evaluación en el mes de abril. | En sesión del 19 de febrero de 2018 del comité se aprobó la adenda que modifica los numerales 6, 15, y 17, junto con el anexo 4. El cierre de la convocatoria el 23 de marzo de 2018. Resultados Preliminares el 23 de abril. Por medio de acta del comité de subdirección del 19 de febrero de 2018 se adendo la convocatoria modificando los numerales 15. cronograma, 17 propiedad intelectual y Anexo 4. De acuerdo a información evidenciada en el portal de Colciencias en el banco definitivo de elegibles la convocatoria no tuvo elegibles. No se cumple la meta bajo este escenario. Como medida correctiva se abrió la convocatoria 827 de 2018 para poder dar cumplimiento a la meta de la convocatoria.
751 | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el departamento de Caquetá. | Becas para la formación de maestría | 17 | 14 | 82.35% | 2016-11-25 | 2016-11-25 | Banco Definitivo | 0 | 1564000000 | 1564000000 | 1288000000 | 82.35% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Para dar cumplimiento con el cronograma establecido en las Resoluciones que dieron apertura al Tercer Corte de las Convocatorias No. 751, 752, 753, 754 y 755, el 21 de junio se realizó la solicitud de elaboración de las resoluciones para la publicación de los Bancos Definitivos de Elegibles. | Cierre viernes 13 abril 2018 16:00 Cierre tercer Corte viernes 13 abril 2018 16:00 Se recibieron 151 propuestas para esta convocatoria, pasaron al banco definitivo de elegibles 62 propuestas y quedaron como financiables 14 propuestas de candidatos para cursar maestrías.
[12 empty] | 0 | #DIV/0!
752 | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el departamento de Guaviare. | Jóvenes Investigadores | 15 | 2 | 13.33% | 2016-11-25 | 2016-11-25 | Banco Definitivo | 0 | 347949000 | 347949000 | 46393200 | 13.33% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Para dar cumplimiento con el cronograma establecido en las Resoluciones que dieron apertura al Tercer Corte de las Convocatorias No. 751, 752, 753, 754 y 755, el 21 de junio se realizó la solicitud de elaboración de las resoluciones para la publicación de los Bancos Definitivos de Elegibles. | Cierre viernes 13 abril 2018 16:00 Cierre segundo Corte viernes 17 marzo 2017 16:00 Cierre tercer Corte viernes 13 abril 2018 16:00 Se recibieron 15 propuestas para esta convocatoria. Se tiene incumplimiento de la convocatoria dado que el numero de propuestas a financiar es 2, después de la calificación se tienen dos propuestas elegibles. Se evidencia incumplimiento de la meta y luego de citar a mesa de trabajo se evidencia que se hizo un inventario detallado de los potenciales candidatos que pudieran llegar a participar, sin embargo con la trazabilidad no fue posible tener un suficiente número de propuestas elegibles. Se debe tener en cuenta que este proyecto no fue formulado por Colciencias y se hizo cargo cuando ya estaba aprobado.
753 | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el departamento de Norte de Santander. | Becas para la formación de doctorado | 4 | 3 | 100% | 2016-11-25 | 2016-11-25 | Banco Definitivo | 0 | 2293528000 | 2293528000 | 2782528000 | 121.3% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Para dar cumplimiento con el cronograma establecido en las Resoluciones que dieron apertura al Tercer Corte de las Convocatorias No. 751, 752, 753, 754 y 755, el 21 de junio se realizó la solicitud de elaboración de las resoluciones para la publicación de los Bancos Definitivos de Elegibles. | Cierre viernes 13 abril 2018 16:00 Cierre segundo Corte viernes 17 marzo 2017 16:00 Cierre tercer Corte viernes 13 abril 2018 16:00 Propuestas financiables: Conv. 753 - Departamento de Norte de Santander - Modalidad Jóvenes Investigadores: 18 Conv. 753 - Departamento de Norte de Santander - Modalidad Maestría Nacional: 6 Conv. 753 - Departamento de Norte de Santander - Modalidad Maestría Exterior:2 Conv. 753 - Departamento de Norte de Santander - Modalidad Doctorado Nacional: 1 Conv. 753 - Departamento de Norte de Santander - Modalidad Doctorado Exterior: 2 Se levanta observación por la disponibilidad de los recursos asignados.
|  | Becas para la formación de maestría | 7 | 8
|  | Jóvenes Investigadores | 18 | 18
754 | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el departamento de Putumayo. | Becas para la formación de doctorado | 8 | 5 | 90.48% | 2016-11-25 | 2016-11-25 | Banco Definitivo | 0 | 1783000000 | 1783000000 | 2831000000 | 158.8% | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | Para dar cumplimiento con el cronograma establecido en las Resoluciones que dieron apertura al Tercer Corte de las Convocatorias No. 751, 752, 753, 754 y 755, el 21 de junio se realizó la solicitud de elaboración de las resoluciones para la publicación de los Bancos Definitivos de Elegibles. | Cierre viernes 13 abril 2018 16:00 Cierre segundo Corte viernes 17 marzo 2017 16:00 Cierre tercer Corte viernes 13 abril 2018 16:00 Se definen propuestas financiables de la siguiente forma: Conv. 754 - Departamento de Putumayo - Modalidad Maestría Nacional:12 Conv. 754 - Departamento de Putumayo - Modalidad Maestría Exterior:2 Conv. 754 - Departamento de Putumayo - Modalidad Doctorado Nacional: 4 Conv. 754 - Departamento de Putumayo - Modalidad Doctorado Exterior: 1 Esta Adenda fue solicitada y aprobada desde 2017. Comité de SubDirección del 08 de noviembre de 2017. Se publica el 26 de enero de 2018. De forma global no se cumple la meta con las becas de mestría asignadas Se levanta observación por la disponibilidad de los recursos asignados.
|  | Becas para la formación de maestría | 13 | 14 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
755 | Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para el departamento de Tolima. | Becas para la formación de doctorado | 5 | 5 | 100% | 2016-11-25 | 2016-11-25 | Banco Definitivo | 0 | 1278240000 | 1278240000 | 1278240000 | 100% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Para dar cumplimiento con el cronograma establecido en las Resoluciones que dieron apertura al Tercer Corte de las Convocatorias No. 751, 752, 753, 754 y 755, el 21 de junio se realizó la solicitud de elaboración de las resoluciones para la publicación de los Bancos Definitivos de Elegibles. | Cierre viernes 13 abril 2018 16:00 Cierre segundo Corte viernes 17 marzo 2017 16:00 Cierre tercer Corte viernes 13 abril 2018 16:00. Se definen las propuestas elegibles de la siguiente forma: Conv. 755 - Departamento del Tolima: Modalidad Doctorado Nacional:15

## Hoja1 (hidden)
| Formación | Investigación | Innovación | Mentalidad y Cultura | Internacionalización | Colombia BIO | Construcción de Paz | Total
Abiertas | 4 | 1 | 10 | 1 |  |  | 1 | 17
Por abrir | [7 empty] | 0
Evaluación | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  | 12
Banco Definitivo/Preliminar | 2 | 2 | 6 | 2 |  | 2 |  | 14
Servicios Permanentes | 2 | [6 empty] | 2
45