## Portada
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Corte a 30 de septiembre de 2018

## Seguimiento PEI 3er trimestre
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO: G101PR01F14
VERSIÓN: 02
FECHA: 2017-11-01
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018
Objetivo estratégico | Indicador Estratégico | Frecuencia de medición | Línea de base | Meta 2015 | Resultado 2015 | Meta 2016 | Resultado 2016 | Meta 2017 | Resultado 2017 | Meta 2018 | Avance Trimestral 2018 |  |  |  | % de avance de la meta 2018 | Meta cuatrienio | Avance Meta Cuatrienio | % de avance de meta cuatrienio | Observaciones de Seguimiento Tercer trimestre de 2018 | Área responsable
[11 empty] | I | II | III | IV
Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología | Becas para la formación de maestría y doctorado nacional y exterior financiados por Colciencias y otras entidades | Trimestral | 9163 | 2500 | 2500 | 2500 | 1819 | 2160 | 2078 | 1500 | N/A | 1365 | 1398 |  | 93.2% | 8660 | 7795 | 90.01% | A 30 de septiembre de 2018, se presenta avance cuantitativo del indicador de 1.398 becas de maestría y doctorado nacional y exterior; y la gestión asociada se registra a continuación Formación de capital humano para la CTeI Respecto a la Convocatoria de formación para estudios de maestría y doctorado en el exterior COLFUTURO, su apertura se dió el 9 de enero de 2018 y el cierre 28 de febrero. Durante el mes de junio se hizo oficial el otorgamiento de 1.365 créditos beca para estudios de maestría y doctorado, con lo cual se dio inicio al proceso de legalización de los mismos. De estas becas se otorgan 143 becas de doctorado y 1222 becas para maestrías, del total de becarios se beneficio a personas de grupos priorizados así: 17 beneficiarios de grupos afrodescendientes y 8 personas procedentes de comunidades indígenas. La Convocatoria para la conformación de un banco de candidatos elegibles para estudios en el exterior Colciencias - Fulbright, cuyo propósito es apoyar la formación de alto nivel de profesionales e investigadores colombianos que deseen realizar programas de doctorado en los Estados Unidos, en universidades que se encuentren en el Academic Ranking of World University – ARWU – Ranking General de Shanghái 2017, abrió el pasado 15 de febrero y tuvo cierre el 15 de mayo. A la convocatoria se presentaron 132 propuestas de candidatos, al corte del 30 de septiembre se tiene ya definida la lista de candidatos que fueron elegidos determinando un total de 20 becas de doctorado en el exterior, de forma paralela se comenzó a trabajar en el contrato que da paso a la operación de apoyo (LASPAU) con Fulbright y se inició el proceso de acompañamiento de mejoramiento de perfil de los candidatos. Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel En este período se avanzó, en la apertura a la convocatoria para el apoyo de estancias posdoctorales la cual tuvo cierre el 31 de mayo. De esta convocatoria se recibieron propuestas de 380 interesados de los cuales 298 cumplieron requisitos mínimos, el 29 de junio se publicó el banco preliminar de elegibles con estos 298 candidatos que continuan en el proceso. Para la iniciativa del portafolio para la conformación de becarios se hace la publicación del portal en donde se encuentra la información que se enmarca en la fase 1 de la convocatoria 811 - Programa de estancias postdoctorales para beneficiarios de formación Colciencias en entidades del SNCTeI. Conclusiones/Recomendaciones El indicador presentó resultados, de acuerdo a las propuestas elegidas desde la convocatoria de COLFUTURO y Fulbright. Teniendo en cuenta el rezago frente a la meta cuatrienio, se recomienda a la Dirección de Fomento a la Investigación monitorear sobre todo los aportes desde las regiones que permitan cumplir tanto la meta para esta vigencia, como disminuir el rezago en el número de becas de años anteriores. | Dirección de Fomento a la Investigación
| Artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por investigadores colombianos **** | Trimestral | 6721 | 7000 | 7660 | 7700 | 6052 | 9100 | 9555 | 13400 | 1959 | 4716 | 7755 |  | 57.87% | 13400 | 9555 | 71.31% | Análisis cualitativo: A 30 de septiembre de 2018, se registraron 7.755 artículos, valor que salcanza la meta establecida al corte del tercer trimestre. El comportamiento puede asociarse a la tendencia de publicación en el primer semestre y tercer trimestre por parte por colombianos en revistas científicas de alto impactos incluidas en SCOPUS y Publindex. El balance por áreas de conocimiento de los artículos registrados, es la siguiente: el 14,19% corresponde al área de Medicina, 9,356% de Ingeniería, 7,671% Agricultura y Ciencias Biológicas, 7,07% Ciencias de la Computación, 7% Ciencias Sociales, 5,83% Física y Astronomía, entre otras áreas. Vale resaltar que en la clasificación, Scopus utiliza 27 áreas temáticas, en las cuales las revistas al estar multicategorizadas genera que un mismo artículo puede estar contabilizado en más de un área temática. Por otra parte, durante el tercer trimestre y luego de haber revisado el modelo de reconocimiento de grupos de investigación e investigadores, con la elaboración de un documento de análisis de la convocatoria 781 de 2017, en la cual se presentó información en una ventana de observación comprendida entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 y a partir de los datos registrados por las investigadores de los cuales 1.976.092 cumplieron con los criterios de existencia y calidad, se revisó y analizó la información para simular distintos escenarios en donde se dieron ajustes al Modelo de Grupos de Investigación e Investigadores en 2018, se elaboró la versión final de análisis de ajustes en el Modelo de Grupos de Investigación e Investigadores en 2018, con las siguientes variables: 1.Resultados de la convocatoria 781 de 2017, 2.Análisis de comportamiento entre las convocatorias, 3.Simulaciones de escenarios para los ajustes al Modelo de reconocimiento y medición de grupos e investigadores. 4. Test de medias para comportamiento de la clasificación de grupos de investigación por Grandes Áreas del Conocimiento y Áreas. 5. Conclusiones del análisis, 6. Recomendaciones, 7. Cuatro (4) Anexos con información de soporte. De los productos mencionados la mayor proporción se concentró en los asociados a la Apropiación Social del Conocimiento, seguido por los productos de Formación de Recurso Humano. En tercer lugar se ubican los productos de Nuevo Conocimiento correspondientes en su mayoría artículos de investigación. Durante el período comprendido entre 1 de julio y septiembre 30 de 2018 se adelantó el análisis del modelo de reconocimiento y medición de grupos. Conclusiones / Recomendaciones: En el período, se registraron 7.755 artículos, valor que alcanza el 100% la meta establecida. El comportamiento puede asociarse a la tendencia de publicación en el tercer trimestre por parte por colombianos en revistas científicas de alto impactos incluidas en SCOPUS y Publindex. Es importante anotar que esta medición es un conteo de los artículos publicados en SCopus y el aumento o disminución de los mismos no obedece a una gestión directa de la entidad. | Dirección de Fomento a la Investigación
| Proyectos de investigación apoyados | Trimestral | 226 | N/A | N/A | 221 | 223 | 217 | 200 | 336 | N/A | 51 | 154 |  | 45.83% | 774 | 577 | 74.55% | Análisis cualitativo: ''El registro de apoyo a proyectos de investigación por cuenta de la Dirección de Fomento a la Investigación da cuenta de un total de 154 . A continuación se detallas los resultados y avances por convocatoria: a) Convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades I+D+i y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en el departamento de Antioquia, Occidente: esta convocatoria busca Identificar proyectos que, en el corto plazo, permitan cerrar brechas tecnológicas, obteniendo productos innovadores y con alto valor agregado; así como promover la articulación de grupos de investigación que han realizado investigaciones recientes para que continúen sus procesos en alianza con otros actores, logrando mejorar la productividad y competitividad del rubro productivo. Se publica el banco de elegibles en donde se evidencia la financiación de 18 proyectos de investigación apoyados y dado que no se alcanza a dar cumplimiento a la meta de la iniciativa. b) Convocatoria para fortalecimiento de las capacidades de investigación del departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos en CTeI: esta convocatoria busca fortalecer e impulsar las capacidades científicas en la cual se sustenten la I+D y los procesos de transformación tecnológica en los focos Ambiente y Agropecuario Agroindustrial para el departamento de Nariño. La convocatoria se encuentra en proceso de evaluación y dado el momento en el que se realizó la apertura el cronograma de la misma entregará resultados en el último trimestre del año. c) Convocatoria Regional para proyectos de I+D con el fin de fortalecer y aplicar conocimiento en la formación virtual en el Departamento De Antioquia, Occidente: el propósito de esta convocatoria es contribuir a la generación de conocimiento a través de la ejecución de proyectos de investigación con desarrollos tecnológicos funcionales, que atiendan problemáticas de formación virtual para la educación en Antioquia. Tras la definición del banco de financiables el 01 de agosto en la cual se detallan los 21 proyectos apoyados desde esta iniciativa. Es importante destacar que para hacer la plena ejecución de los recursos se da la apertura de una segunda convocatoria. d) II Convocatoria de Ecosistema Científico: busca contribuir al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior colombianas participantes, a partir de la conformación de alianzas que impulsen el desarrollo regional y respondan a los retos del desarrollo social y productivo del país, mediante la financiación de programas de I+D+i en los focos estratégicos establecidos, con resultados perdurables y sostenibles en el tiempo. Conclusiones / Recomendaciones: Con esto se logra el 45% de la meta para el vigencia y un 61% de la meta de la cuatrienio. Vale resaltar que el grueso de los resultados de las convocatorias, se emitirá en cuarto trimestre.Aunque el comportamiento del indicador ha sido favorable en el cuatrienio, se recomienda revisar los mecanismos a través de los cuales se apoyan a los proyectos de investigación. | Dirección de Fomento a la Investigación
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento | Empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | Trimestral | 1254 | 1250 | 1251 | 1910 | 2408 | 1908 | 2205 | 1930 | 2 | 121 | 363 |  | 18.81% | 6998 | 6227 | 88.98% | Análisis cualitativo A septiembre 30 de 2018, se reportaron 363 empresas en procesos de innovación como producto de la gestión del los siguientes programas: -Desde el programa de Alianzas para la Innovación se apoyan 169 empresas en procesos de innovación bajo dos iniciativas: 10 empresas apoyadas desde la iniciativa de Invitación para apoyar empresas beneficiadas de Alianzas para la innovación para el desarrollo de proyectos o prototipos y 159 desde la iniciativa de Formación de empresas en procesos de innovación a través de sesiones de mentalidad innovadora en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá. - Desde el programa de Sistemas de Innovación Empresarial se han apoyado 117 empresas en procesos de innovación bajo la Iniciativa de Implementación de la estrategia de Sistemas de Innovación Empresarial para tercer trimestre (donde 80 empresas se lograron en 2 trimestre), la cual hace Seguimiento a cumplimiento y planes operativos de convenios con las Cámaras de Comercio como Operadores regionales en el componente de la estrategia de Sistemas de Innovación. La distribución de las empresas apoyadas se da de la siguiente manera: Santander 39 empresas, valle del cauca 1 empresa, Norte de Santander 20 empresas, Atlántico 30 empresas, Risaralda 8 empresas, Caldas 14 empresas, Quindío 5 empresas. -Desde el programa de Beneficios Tributarios se tuvo para primer semestre un apoyo de 39 empresas en procesos de innovación, esto a causa de que en los primeros cortes de la convocatoria 786 se presentaron un bajo número de solicitudes y los proyectos plurianuales se encontraban en evaluación. No obstante, la gestión en tercer trimestre ha permitido apoyar un total de 53 empresas apoyadas en procesos de innovación, en lo que lleva del año.Se espera apoyar las 150 empresas con el tercer corte de la convocatoria y los proyectos plurianuales aprobados al finalizar 2 semestre de 2018. - Desde el Programa TIC se aportaron 24 empresas apoyadas en procesos de Innovación programadas, cuyo proceso se dió bajo las siguientes iniciativas de: 2 empresas apoyadas en primer semestre de la iniciativa Seguimiento y Ejecución convocatoria 789 de 2017. Asimismo, 8 empresas apoyadas en procesos de innovación bajo la iniciativa de En el marco del desarrollo del proyecto "Incuba TI" para el tercer trimestre, sin embargo, dado el desarrollo de la segunda fase de la convocatoria de "INCUBA TI" se espera la creación de 2 empresas más para el cuarto trimestre debido a la prorroga realizada al contrato 257 de 2017 celebrado con la Corporación Incubadora de empresas de Basé Tecnológica de Antioquia - CREAME. Se le suman 10 empresas apoyadas en procesos de innovación de la iniciativa Convocatoria para Seleccionar empresas TI para acompañar en la fase de Expansión. Por ultimo, 4 empresas apoyadas en proceso de innovación bajo la iniciativa de Selección de emprendedores de Apps.co que desarrollen soluciones tecnológicas en la fase de Oferta y Demanda. Conclusiones/Recomendaciones Teniendo en cuenta que el reporte de empresas se concentra en cuarto trimestre de 2018, se recomienda a la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, monitorear los resultados de los programas estratégicos que aportan a la meta del indicador. Así mismo, se recomienda , en el momento del reporte, realizar una depuración períodica de las empresas apoyadas por Programa Estratégico; con el propósito de evitar duplicidades en la información reportada. | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación
| Licenciamientos tecnológicos apoyados | Anual | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 |  | 35.29% | 35 | 24 | 68.57% | A tercer trimestre de 2018 se lograron constituir tres spin off, (empresas de base tenológica de origenuniversitario) y tres contratos de licenciamientos producto del apoyo a las Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Con estos resultados se logra el 100% de la meta establecida para el período. La gestión realizada en torno a lo antes expuesto, se describe brevemente a continuación: Contratos de licenciamiento: a) Contrato de licenciamiento tecnológico entre la universidad de la Salle y Productos Familia en la ciudad de Bogotá, en el sector de papel y cartón, con el acompañamiento de la OTRI de Connect Bogotá. Es importante aclarar que este contrato de licencia corresponde a una variación de una tecnología de residuos ya probada, pero ahora será en otra línea de producción (Protección femenina). b) Contrato de licenciamiento tecnológico entre un investigador independiente y la empresa Metalmecánica Muñoz en la ciudad de Bucaramanga, en el sector metalmecánico y con el acompañamiento de la OTRI EO. c) ) Contrato de licenciamiento tecnológico entre un investigador independiente y la empresa Abono Orgánico en la ciudad de Bucaramanga, y con el acompañamiento de la OTRI EO. Sumado a lo anterior, parte del apoyo a Oficinas de Transferencia Regionales y Universitarias, ha consistido en la consolidación de la Red de Oficinas de Transferencia, denominada “JOINN - Red Nacional OTRI” con el fin de potencializar sus resultados y dar un mayor alcance nacional y cuya secretaría técnica por consenso corresponde al CRCT de Tecnnova. En tercer trimestre de la vigencia, se realizaron varias reuniones de la Red JOINN con el fin de definir procedimientos y convocatorias para la red nacional, así mismo se lanzó la primera campaña en redes sociales para Transferencia de Conocimiento y Tecnología y para el apoyo que realizan las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación en el SNCTeI. Así mismo, se realizó la firma del documento “Acuerdo de Cooperación entre Representantes del Sistema de Transferencia Tecnológica de Países Integrantes de la Alianza del Pacífico para la creación de la “Red de Transferencia Tecnológica de la Alianza del Pacífico”; en el marco de la Alianza del Pacífico para las actividades de cooperación en Transferencia de Conocimiento y Tecnología y en el cual están firmando los representantes de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, la Red de Investigación, Desarrollo e innovación de Perú y la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica de México AC, el pasado mes de agosto. Spin Off A 30 de septiembre de 2018, se han reportado 3 spin off cuya distribución geográfica, da cuenta de 2 constituidas en el departamento de Antioquia y 1 ubicada en Bogotá Disitrito Capital. Así mismo, en el marco de la convocatoria Spin Off - TIC se presentaron 42 propuestas, cumplieron requisitos 25 y quedaron seleccionadas elegibles 10. En este período TECNNOVA inició la legalización de los contratos con las 10 entidades seleccionadas para iniciar el proceso de acompañamiento y creación se las Spin Off. Una vez formalizado el proceso contractual, TECNNOVA ha venido realizando talleres sobre el proyecto de Ley Spin-off a las 12 Spin Off y sesiones cada una sobre Hoja de Ruta para la creación de Spinoff y temáticas relacionadas con emprendimientos digitales e industria TIC. Evaluación/Recomendación A septiembre de 2018, se ha logrado cumplir el 35% de la meta de la vigencia y el 68% de la meta del cuatrienio.El comportamiento del indicador de Licenciamientos Tecnológicos ha sido favorable; no obstante es importante señalar que un aporte adicional por parte del Programa TIC fue identificado a en el primer semestre de 2018. Con esto, y dado que se modificó la meta del PEI 2015-2018, es necesario que desde la DDTI se revise previo al cierre del año el cumplimiento de los compromisos de los aliados estratégicos suscritos con el Programa TIC. | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación
| Registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional y PCT**** | Trimestral | 259 | 300 | 321 | 360 | 545 | 470 | 595 | 600 | 69 | 142 | 224 |  | 37.33% | 600 | 595 | 99.17% | Análisis cualitativo: En el período de enero a septiembre se reportaron desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un total de 224 registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional y PCT (69 en primer trimestre, 73 en segundo trimestre y 82 de julio-agosto de 2018). la distribución porcentual por departamento es la siguiente: Bogotá 37%; Antioquia 17%;Valle del Cauca 9%; Santander 6,2%, Risaralda y Atlántico 5,3% cada uno , Cundinamarca 3,57%,Caldas 2,68%, Bolívar 2,23% , Quindío, Tolima, Huila y Boyacá cada uno con un 1,79%; Nariño y Norte de Santander con 1,34%, la Guajira con 0,89%, Sucre y Chocó con un 0,45% cada uno. Por lo anterior, se cumple en un 100% la meta establecida para el período. Vale señalar que el dato registrado es preliminar con corte a agosto dado los tiempos de entrega del informe emitido por la SIC. También se señala que los resultados del indicador, dan cuenta de esfuerzo conjunto entre Colciencias y la SIC y su comportamiento depende de la demanda de solicitudes por parte de los actores del SNCTeI. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la SIC recibe información adicional sobre la cual Colciencias no tiene gestión directa, lo que dificulta estimaciones o proyecciones de metas. Por lo que refiere a la convocatoria para apoyar el alistamiento y la presentación de patentes por las vías nacional e internacional, en el período analizado se avanzó junto con la SIC en la construcción, aprobación y respectiva publicación de los términos de referencia de la convocatoria. Finalmente la apertura se dio el pasado el 30 de mayo. Los recursos disponibles son del orden de $891 millones de pesos. A 30 de septiembre se encuentra en proceso de aclaraciones, por lo tanto los resultados se presentaran en cuarto trimestre de la vigencia. Con relación a la Brigada de Patentes y Fondos Regionales de Fomento a la Protección de Invenciones, los aliados regionales de Bucaramanga, Barranquilla y Cali continúan adelantando acciones para lograr cerrar la ejecución de las estrategias en la región a través de la radicación de las últimas solicitudes ante la SIC. En lo que respecta al estudio de resultados e impacto de las solicitudes de patentes apoyadas por Colciencias, finalizando junio se culminó la estructuración de la documentación de invitación. La invitación fue remitida el pasado 17 de julio y estuvo abierta hasta el 17 de agosto. Se recibieron cuatro propuestas que se encuentran en fase de evaluación: a) Universidad Nacional de Colombia, b) Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Universidad del Rosario, c) Innventa y d) Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología: OCyT. Conclusiones / Recomendaciones: Por la configuración de este indicador (flujo) se cumple en un 37% la meta establecida para el período y en99% frente a la meta del cuatrienio. Este indicador ha sido determinante para evidenciar los avances en temas de propiedad intelectual en el país. En lo que lleva del cuatrienio se ha multiplicadopor 4, las solicitudes de registros de patentes han pasado 123 en 2010 a 2017 en 595. El comportamiento del indicador es variable en la vigencia y por lo general el mayor número de solicitudes se concentran al final de año. Para cierre de 2018, es importante determinar los resultados de las estrategias asociados al programa de Brigada de Patentes y Fondo de Protección de Patentes, de cara a los lineamientos del Gobierno establecidos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación | Personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI | Trimestral | 328340 | 180000 | 193993 | 1053900 | 1423025 | 3874830 | 10249825 | 3891270 | 605965 | 1723843 | 2346579 |  | 60.3% | 15700000 | 14213422 | 90.53% | Análisis cualitativo: En el marco de la medición de Personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI, para el tercer trimestre de 2018 se reporta un total de 2.346.579 distribuidas así: - 1.263.660 personas sensibilizadas del componente de Difusión, aportadas a través de las diferentes estrategias digitales como los estrenos de los documentales Cita con la trocha y Ser o no ser en el Canal de Televisión Nacional y Señal Colombia así como de capítulos de Colombia Bio, personas impactadas en eventos presenciales, reproducciones en Youtube y visualizaciones en redes sociales - ATRÉVETE con un aporte 83.302 personas sensibilizadas con la iniciativa de Ideas para el Cambio, proyecto Especial de la comunidad Indígena del Cauca y A Ciencia Cierta en su cuarta versión continuando con los encuentros, evento y tejido de redes virtuales que se implementaron desde el primer trimestre. - Comunicamos lo que hacemos (Personas Sensibilizadas Ecosistema Digital) para el período Enero a septiembre de 2018 se lograron sensibilizar 999.017 a través de publicaciones en redes sociales y páginas web de aliados. - Programa TIC se cumple la meta establecida de 600 personas sensibilizadas mediante las iniciativas de Ejecución y Seguimiento CEA y la convocatoria 797 Formación Ciudadanos Ciencia de Datos. Conclusiones/Recomendaciones: Teniendo en cuenta el alcance del indicador de personas sensibilizadas, es necesario revisar metodológicamente para los próximas vigencias (si se decide continuar con esta métrica) depurar las estrategias que contarán, dada la línea base alcanzada durante el cuatrienio 2015-2018. | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI
| Niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica | Semestral | 2349339 | 300000 | 305995 | 600000 | 341253 | 351247 | 363491 | 198753 | 3000 | 20254 | 69733 |  | 35.09% | 1450000 | 1080472 | 74.52% | Análisis cualitativo Para tercer trimestre del 2018, se registraron un total de 69.733 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica. La cifra reportada hace parte de la gestión realizada que a continuación se detalla: - Programa Ondas reporta un acumulado de 69,473 niños, niñas y adolescentes. 3.000 de la gestión del primer trimestre, 17.000 del segundo trimestre y 49,473 del tercer trimestre (35.000 de gestión territorial "cumple la meta ya que se firman convenios con los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cáuca, Chocó, Cúndinamarca, Guanía, Guaviare, Urabá y Valle· y sólo se llega a 14,473 de Proyectos Especiales). Las acciones establecidas desde el componente de Proyectos Especiales a través de las estrategias de activaciones de niños, niñas y adolescentes “Los cracks de la ciencia” e Implementación de Clubes de Ciencia no han generado los resultados esperados; no obstante, se están planteando estrategias que permitan a cierre del cuarto trimestre alcanzar la meta establecida para el año. Referente al Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores para el tercer trimestre de 2018 se han logrado un total de 260. Este resultado proviene de Proyectos Especiales con los jóvenes que participaron en el Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores e Innovadores realizado en el mes de mayo del 2018 y la convocatoria en Medicina con Pfizer en la que se destaca 6 beneficiarios. Para el cuarto trimestre se tiene programada el cumplimiento del indicador con las demás iniciativas como son: Alianzas SENA, Sistemas de Mapeo Iniciativas País, y la Convocatoria JII. Conclusiones/Recomendaciones Se logra cumplir el 35% de la meta de la vigencia y 75% de la meta del cuatrienio. Dado el comportamiento del indicador en lo que lleva del cuatrienio, es necesario que en 2018 se implementen estrategias que permitan que el rezago del indicador de cerca de 250 mil niños y jóvenes ( año 2016) se reduzcan de manera significativa. | Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI
Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTeI | Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción tributaria**** | Semestral | 69% | 70% | 79.48% | 80% | 100% | 100% | 100 | 100% | N/A | 20.92% | 24.84% |  | 24.84% | 100% | 100% | 100% | Análisis cualitativo: A septiembre de 2018, se ha asignado el 24,84% del cupo de inversión para el otorgamiento de beneficios tributarios a empresas que presentaran proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este porcentaje es equivalente a $ 158.984 millones cumpliendo con la proyecciones definidos en el a través del cual se estableció una asignación de cupo del 20% con base en el comportamiento histórico. Para llegar al 100% del cupo, debe culminar el proceso de cierre de la vigencia 2018 que incluye el proceso de evaluación de los proyectos plurianuales, con los que se espera asignar la totalidad del cupo. Conclusiones/Recomendaciones Este indicador concentrar el logro de sus resultados tanto en %cupo asignado como en empresas, en el cuarto trimestre de la vigencia, dadas las programaciones de las sesiones del CNBT. Teniendo en cuenta los buenos resultados de los años anteriores, existe una alta probabilidad de cumplimiento de la meta. Basados en que este indicador ha aportado considerablemente la movilización de recursos de inversión en ACTI desde el sector privado del país, se recomienda darle continuidad o implementar alguna metrica asociada, de cara a los compromisos del PND 2018-2022, en el cual se pretente alcanza 1,5% del PIB de inversión en ACTI para 2022. | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación
| Ciudades con pacto por la innovación en ejecución | Semestral | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 8 | 8 | 100% | Análisis cualitativo: El indicador de Ciudades con Pacto, cumplió meta cuatrienio y se tenia prevista hasta 2017. No obstante desde la Desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, se han proyectado implementar la Sostenibilidad de Pactos, cuyos resultados aportarán a la meta de "Empresas apoyadas en Procesos de Innovación para el tercer y cuatro trimestre de la vigencia 2018. Conclusiones/Recomendaciones Finalizado el proceso de suscricpión de los pactos, es necesario que desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación se implementen estrategias de seguimiento a los resultados de dichos pactos en las ciudades que se adhirieron a este compromiso. | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación
| Políticas CTeI aprobadas y en implementación | Trimestral | N/A | N/A | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | N/A | 2 | 2 |  | 66.67% | 8 | 7 | 87.5% | Análisis cualitativo Se registran 2 política de CTeI aprobadas en el primer semestre de 2018: Política de ética, Bioética y Libro Verde. Esta última adoptada como la Política Nacional de Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible. Su objetivo es orientar la ciencia e innovación para que contribuyan en la solución de los problemas sociales, ambientales y económicos del país, desde un enfoque transformativo, es decir, actuando como catalizadores de cambio a nivel sociotécnico. Dichos problemas se consideran expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por el Gobierno nacional como hoja de ruta para el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. En lo que respecta, a la formulación de la Política Nacional de Ciencia Abierta, a 30 de septiembre aunque se avanzó en frentes estratégicos (realización de talleres para definir lineamientos de política, elaboración de estudio de marco normativo que identifica los obstáculos y bondades de la jurisprudencia colombiana para la ciencia abierta y formulación documento de política que plantea definiciones, principios y objetivos), no fue posible llevar a cabo el proceso de aporbación, dada las condiciones de cambios de Gobierno, fue necesario realizar la presentación del documento en la última versión ajustada y revisada a la nueva subdirección. Así mismo, acorde a los nuevos planteamientos e intereses se realizó una reunión técnica en la cual se recibió retroalimentación al documento de política y se presentó un cronograma proyectando actividades para socializar y tener otros insumos para su validación y cierre. En ese sentido se espera contar con un documento de política aprobado al finalizar el cuarto trimestre de 2018. Conclusión/Recomendaciones El indicador presenta un cumplimiento del 67% frente a la meta de la vigencia y de un 88% respecto a la meta cuatrienio. Existe el riesgo de incumplimiento en meta, esto debido al alcance de la política que lo respalda: Política de Ciencia Abierta. La política ha sido programada en la planeación institucional desde 2017 y no ha logrado los resultados esperados. En reuniones realizadas con la Unidad de Política se ha expresado que este documento impacta de manera directa a todos los actores del SNCTeI y por lo tanto el proceso de construcción se acomplejiza. La OAP recomienda que estos argumentos puedan ser llevados alguna instancia de decisión, en el cual se concerte las acciones a realizar para el cumplimiento con este compromiso ya sea en 2018 o paral a vigencia entrante. | Subdirección General
| Porcentaje de los recursos ejecutados a través del FFJC por entidades aportantes diferentes a Colciencias | Trimestral | 46% | 49.5% | 64.42% | 53% | 75.6% | 56.5% |  | 60% | N/A |  |  |  | 0% | 60% | #REF! | #REF! |  | Dirección de Fomento a la Investigación Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI
Desarrollar proyectos estratégicos y de impacto en CTeI a través de la articulación de recursos de la nación, los departamentos y otros actores | Planes y acuerdos suscrito y acompañados | Mensual | 0 | 18 | 20 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | N/A | 9 | 9 |  | 27.27% | 33 | 33 | 100% | Análisis cualitativo El registro de resultados en los planes y acuerdos suscritos y acompañados, Así mismo, en este período se logró acompañar 9 planes y acuerdos departamentales de CTeI (PAED) en el marco de la realización del os CODECTI en las regiones correspondientes: Chocó, Caqueta, Cauca, Huila, Atlántico, Magdalena, Atlántico, Boyacá. Conclusiones/Recomendaciones Teniendo en cuenta la normatividad que rige al FCTeI del SGR, el rol de Colciencias se determina en términos de acompañamiento. La actualización dependende directamente de los CODECTI. Se ha acompañado durante 2018, el 27% de los PAEDS de los departamentos del país. Se hace necesario que desde Gestión Territorial se tomen las medidas que permitan dar cierre a la vigencia con la totalidad de los PAEDs acompañados. | Equipo de Gestión Territorial
Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos | Alianzas Estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político**** | Semestral | 3 | N/A | N/A | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 |  | 66.67% | 9 | 7 | 77.78% | Análisis cualitativo Con corte a 30 de septiembre, se han logrado consolidar 06 alianzas estratégicas: OCDE, CYTED, ICGB, CELAC -UE, INNOV-AL y Programa de Naciones Unidas.La gestión relacionada se describe a continuación: Con el fin de hacer seguimiento a los compromisos de la Cumbre Iberoamericana, en primer trimestre de 2018, se realizó la Reunión de la Comisión para la Agenda Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciudad de México, con la participación de Colombia, México, El Salvador, España, Guatemala y Panamá. En este evento, se revisó la hoja de ruta y de los resultados de la anterior Reunión de la Comisión para la Agenda Iberoamericana de cooperación en CTI (Ciudad de Guatemala, 7 marzo 2017). Avances y principales desafíos. En el tercer trimestre en representación de Colciencias la Subdirectora general, Dra. Sonia Monroy, asistió a la reunión de la Comisión. En este espacio, se logró hacer el respectivo seguimiento a los compromisos planteados en las reuniones de Ministros y Altas Autoridades en CTeI en los años 2014 y 2016. En el segundo trimestre del año al respecto del programa CYTED y lo sucedido en la Cumbre Iberoamericana realizada en Varadero-Cuba en el año 2014, que planteo la necesidad de realizar modificaciones en los documentos base del Programa CYTED a la luz del Estatuto de las PIPAS de la Secretaria General Iberoamericana y por el cual se creó la Comisión Revisora conformada por 7 países. Colombia por ser el organizador de la Cumbre en año 2016, se estatuyó como líder de esta comisión y se definió como sede anfitriona para recibir a los países miembros de la última. El 12 y 13 de abril se reunieron los representantes de los países de Argentina, Cuba, Panamá, El Salvador, España y Uruguay, como miembros de la comisión y Brasil como país observador del proceso, para redactar los documentos soporte de los instrumentos del programa CYTED: el Estatuto Programa CYTED y el y el Reglamento Orgánico del Programa CYTED, basados en el Manual Operativo de la SEGIB. Para el tercer trimestre se logró consolidar la alianza INNOV-AL en el marco del proceso de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la innovación bajo el acuerdo de la CELAC y la UE COLCIENCIAS se ha venido apoyando la "PLATAFORMA INNOV-AL EU-LAC" la cual tiene por objetivo "apoyar la difusión y aprendizaje de la experiencia y buenas prácticas de la política regional europea y lograr una mayor cooperación entre las autoridades nacionales y regionales de 4 países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia y Perú)". Para el segundo trimestre, se ratificó el compromiso adquirido por Colombia en el marco de la Reunión de Altos Oficiales del mes de octubre de 2017 en San Salvador, para la realización del taller "Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la innovación y las infraestructuras de investigación en el marco de CELAC - UE". De igual forma en esta iniciativa en el segundo trimestre, Colciencias, participó en la primera reunión del grupo de trabajo de Infraestructuras de Investigación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y la Unión Europea, en Bruselas, con el propósito de conocer las experiencias exitosas que se han llevado a cabo en varios países. Se documento información sobre las infraestructuras de investigación más fuertes del país, para poner en consideración de la Unión Europea para posibles visitas. Frente al desarrollo de compromisos en el marco de la OEA como presidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), en el marco de los compromisos adquiridos en la V Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología - REMCyT Colciencias ha realizado seguimiento a los Grupos de Trabajo como Presidente Pro-témpore de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología - COMCyT. Durante el segundo trimestre se realizó, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral - SEDI, el seguimiento a los cuatro Grupos de Trabajo (Innovación, Educación y Recursos Humanos, Infraestructura Nacional de la Calidad, Desarrollo Tecnológico), durante la reunión de planeación de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología - COMCYT, en la que se realizó el Plan de Trabajo para los próximos 3 años, en los que Colciencias ejercerá como Presidencia de dicha Comisión. A partir del Plan de Trabajo se determinan las actividades para los grupos de la COMCyT y se les hará el seguimiento anual respectivo. Al respecto de la consolidación de alianza esta se dará hasta el cuarto trimestre dado que a pesar de tener el documento del plan de trabajo del COMCYT la reunión de aprobación con los 4 coordinadores de los grupos de trabajo se tuvo que mover en calendario ya que anualmente la OAE tiene su asamblea general en el mes de junio y posteriormente pasan al periodo de vacaciones de verano durante un mes, por otra parte el cambio de gobierno en Colombia obligó a reprogramar el encuentro para el mes de noviembre lo que generó un rezago en el logro de la meta en el trimestre, en compensación a esta alianza durante el trimestre se logró formalizar otra alianza con el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED, a través del cual se busca fomentar la cooperación multilateral en investigación e innovación para el desarrollo de la región Iberoamericana; promoviendo mecanismos de cooperación entre el sector académico e investigativo (universidades, centros de investigación y desarrollo) y el sector productivo y empresarial. Conclusiones/Recomendaciones En el período se logró establecida, con respecto a la meta de la vigencia se avanzó en un 66%. Las demás alinazas se concentrarán en cuarto trimestre de 2018. | Equipo de Internacionalización
Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente | Índice Ágil, Transparente y Moderna (ATM) | Anual | 62% | N/A | N/A | 86% | 102% | 96% | 99.15% | 100% | 67.8% | 82% | 84% |  | 84% | 100% | 84% | 84% | Análisos cualitativo: El seguimiento al índice ATM (ágil, transparente y moderno) evidencia que para el tercer de 2018, se obtiene un avance del 82% frente a una meta esperada del 88%. Los resultados discriminados por componente son los siguientes: - En el Componente de Transparencia, el cual evalúa el cumplimiento de los requisitos determinados en el Documento Metodológico Índice de Transparencia Nacional para Entidades Públicas, con un total de 388 requisitos a cumplir, se evidencia un avance del 100% . En el Componente de Modernidad, el cual se evalúa el cumplimiento de los requisitos de la estrategia de Gobierno en Línea, se evidencia un avance del 98% resultado que evidencia que se han logrado implementar y mantener los 86 aplicables, obteniendo un resultado satisfactorio, en relación a la meta planificada. En el Componente Ágil el comportamiento por subcomponente es el siguiente: Con respecto al avance del plan de optimización Con corte a 30 de septiembre de 2018, se evidencia un 43% de cumplimiento frente a un 75% esperado para el período. Los resultados se dan en términos de los retrasos presentados en la concertación y aprobación de los productos siguientes productos a cargo del proceso de Gestión de Contratación. Actualmente se encuentra en implementación la acción de mejora AC-0005 con el fin de cumplir con los productos pactados en la Optimización de Gestión Contractual a diciembre de 2018, por tanto, no se considera necesario implementar otro plan de mejora. Frente al plan de racionalización de trámites, aunque no se programó registro del indicador para el tercer trimestre, se evidencia avance en la gestión del 55% frente a un 50% programado para el primer semestre. Es importante considerar que mediante Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 29 de agosto se aprueba la inclusión de una nueva línea de optimización para la inclusión de la “Ventanilla Única de Innovación”, con lo cual se pasan de tres a cuatro acciones de racionalización. Conclusiones / Recomendaciones: Aunque se presenta un cumplimiento del 84% del índice ATM para el primer trimestre de 2018, se recomienda realizar monitoreo a las acciones de mejora propuestas para subsanar los o resultados en el componente "Agil", dado que durante el transcurso de la vigencia a presentado incumplimientos parciales reiterados. El proceso relacionado con el rezago refiere principalmente a gestión contractual. Se realiza un llamado a la SEGEL (responsable de proceso) de manera que permita agilizar la optimizacion de proceso y procedimientos en materia contractual en la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera Equipo de Comunicaciones Secretaría General Oficina de Control Interno Oficina de TIC Oficina Asesora de Planeación
Propiciar condiciones para conocer valorar conservar y aprovechar nuestra biodiversidad | Nuevos registros de especies en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aportadas por Colombia | Semestral | 250.000 (2015 | N/A | N/A | 250000 | 215607 | 285000 | 389975 | 250000 | 12870 | 92180 | 137305 |  | 54.92% | 750000 | 742887 | 99.05% | Análisis Cualitativo 'En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2018, se indexaron al Sistema de Información sobre Biodiversidad (SiB Colombia), un total de 137.305 nuevos registros de especies en el GBIF de los cuales 51.540 corresponden a resultados de las expediciones Bio y 87.765 hacen parte de los resultados de la iniciativa de fortalecimiento de Colecciones. Los registros producto de las expediciones, se asocian a la contribución en la incorporación de los datos por parte de entidades tales como Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Fundación Chimbilako, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare - CORNARE, la Fundación Ecotrópico Colombia, la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena ¿ CORMACARENA, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), la Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico John Von Neumann (IIAP), Asociación Colombiana de Ictiólgos, la Fundación Pantera Colombia, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras- INVEMAR y la Universidad Nacional de Colombia. Con relación al fortalecimiento de colecciones, los registros en el primer semestre fueron menores a los esperados, dada la dinámica de publicación de datos que está a cargo de diversas entidades a nivel nacional, las cuales manejan diferentes frecuencias de tiempo para la inclusión de datos en la plataforma. Para el tercer trimestre aun cuando no se tenía planeado un reporte en el registro de nuevas especies se reduce la brecha de los registros con un aporte de 27.297 nuevos registros de especies. Conclusiones / Recomendaciones: Según el comportamiento del indicador se ha cumplido un 55% de la meta para la vigencia y un 99% frente a la meta cuatrienio. Este indicador visibiliza el potencial del país en el registro de especies y la biodiversidas en el mundo. Se recomienda dar continuidad de las iniciativas del programa estratégico Colombia Bio en la planeación estratégica del cuatrienio entrante. | Dirección General
* Se declara el plan estratégico institucional como el mismo plan estratégico sectorial por ser Colciencias cabeza de sector y no tener instituciones o entidades adscritas ** Cifras acumuladas ***N/A: No aplica. Refiere a que no se programa meta para el trimestre
**** Este indicador es de acumulación tipo flujo, a través del cual se miden los logros en aquellas actividades que se repiten cada año y alo largo de este, sin que los resultados de un año afecten los del año anterior o el siguiente. El logro del cuatrienio está determinado por el desempeño del último año, por lo que la línea base corresponde al resultados alcanzado en el último año del cuatrienio inmediatamente anterior.