## Portada
Previa presentación al Comité de Dirección
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
Corte al 31 de julio de 2019

## FORMACIÓN
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-02-7
PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
PERIODO: I - SEMESTRE - 2019
FORMACIÓN DE ALTO NIVEL
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE JULIO DE 2019 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[10 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
| Convocatoria Doctorados COLCIENCIAS | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Colciencias y aliados | 260 |  |  | tercer trimestre 2019 |  | Por abrir | 24625365680 | $- | 24625365680 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Se envía el plan operativo en julio a la OAP | Se carga el plan operativo en la herramienta GINA, se espera dar apertura a la convocatoria la primera semana de agosto.
848 | Programa de Estancias Postdoctorales beneficiarios COLCIENCIAS | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Apoyos a propuestas de estancias postdoctorales otorgadas | 200 |  |  | segundo trimestre 2019 | 27 de mayo de 2019 | Abierta | 19326800000 | $- | 19326800000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Durante el primer trimestre de 2019 se trabajó dio apertura a la convocatoria en el segundo trimestre. Se tiene en el mismo planeada la publicación del banco preliminar de elegibles en la fase 1. | Se abre la convocatoria el 27 de mayo de 2019 y se publica el banco preliminar de elgibles el 26 de julio con un resultado de 799 elegobles y 66 propuestas no elegibles en el banco preliminar.
N.A. | Convocatoria Doctorados COLCIENCIAS CON FULBRIGHT (4) | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Colciencias y aliados | 40 |  |  | febrero de 2019 | 25 de febrero de 2019 | Evaluación | 20000000000 | $- | 20000000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | SE realiza el cierre de la convocatoria el 22 de mayo y la evaluación entre junio y julio de 2019. | Se realiza el cierre de la convocatoria el 22 de mayo y la evaluación entre junio y julio de 2019. Se realiza el proceso de entrevistas durante el mes de julio de 2019, la publicación de resultados se espera tener el 09 de agosto próximo.
N.A. | Programa Crédito Beca Colfuturo (3) | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de doctores apoyadas por Colciencias y aliados | 120 | 150 | 100% | enero de 2019 | 08 de enero de 2019 | Banco de elegibles | 58807836000 | $- | 58807836000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Se realiza la publicación de resultados en la página de Colfuturo | Se da apertura de la convocatoria a partir del 08 de enero de 2019 y con cierre el 28 de febrero de 2019, entrega de resultados el 14 de mayo de 2019 en el siguiente link: https://www.colfuturo.org/convocatoria Se logra la meta y se supera al tener 150 candidatos a estudios de doctorado y 1218 candidatos a estudios de maestría, con 28 países de destino y 44 regiones diferentes de origen.
|  |  | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Colciencias y aliados | 1080 | 1218 | 100%
835 | Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones - Docentes de Establecimientos Educativos Oficiales de Bolívar. | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Colciencias y aliados | 300 | 300 | 100% | primer trimestre 2019 | 27 de febrero de 2019 | Banco de elegibles | $- | 11989443823 | 11989443823 | 11065755000 | 92.3% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Durante el primer trimestre se dio apertura a la convocatoria. | Se da la apertura de la convocatoria el 27 de febrero de 2019. Se realizan dos recomendaciones al respecto del cronograma de la convocatoria sobre las fechas, especialmente del cierre de las mismas. Correo del 05 de marzo de 2019. Se publica el banco de financiables el 25 de junio de 2019
834 | Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones - Docentes de Establecimientos Educativos Oficiales de Boyacá. | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Colciencias y aliados | 115 | 112 | 97.39% | primer trimestre 2019 | 27 de febrero de 2019 | Banco de elegibles | $- | 4000000000 | 4000000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | En el trimestre se dio apertura a la convocatoria. | Se da la apertura de la convocatoria el 27 de febrero de 2019. Se realizan dos recomendaciones al respecto del cronograma de la convocatoria sobre las fechas, especialmente del cierre de las mismas. Correo del 05 de marzo de 2019. Se publica el banco de elegibles el 25 de junio no se publica financiables dado el resultado. 112 becas maestría
840 | Formación de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento de Huila. | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Colciencias y aliados | 15 |  |  | primer trimestre 2019 | 29 de marzo de 2019 | Banco preliminar | $- | 5439500000 | 5439500000 |  |  | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | El día 29 de marzo de 2019 se realizó la publicación de la Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento del Huila en el portal web de COLCIENCIAS. En dicha publicación se incluyó la resolución No. 0353 de 2019 junto a los términos de referencia y anexos que hacen parte de esta convocatoria. De esta manera, se da apertura a esta convocatoria pública en la cual se ofertan 25 créditos educativos condonables (10 cupos para maestría nacional, 5 cupos para maestría exterior, 5 cupos para doctorado nacional y 5 cupos de doctorado exterior) y por un monto de $5.439.500.000. | La convocatoria tuvo apertura el viernes 29 de marzo. Como recomendación se tiene la fecha de cierre que esta muy próxima sobre la semana santa como semana de receso académico (22 de abril de 2019). Se emite una adenda el 10 de mayo de 2019 en donde por solicitud del depto de Huila se quiere clasificar y priorizar a los admitidos y en proceso de admisión. La adenda modificó los numerales 8 y 10 los cuales son aprobados por el comité de subdirección del 29 de abril de 2019. De acuerdo con los Bancos de elegibles preliminar se tienen 26 candidatos de maestria nacional 17 maestrias en el exterior 21 candidatos de doctorado nacional y 10 candidatos de doctorado en el exterior, lo cual evidencia que no estaría en riesgo la meta.
|  |  | Becas, créditos beca para la formación de maestría apoyadas por Colciencias y aliados | 10
837 | Formación de Capital Humano de Alto Nivel para las Regiones - Docentes de Establecimientos Educativos Oficiales de La Guajira | Formación Recurso Humano a Nivel de Doctorados y Maestrías | Becas, créditos beca para la formación de docentes en maestría apoyadas por Colciencias y aliados | 131 | 132 | 100% | primer trimestre 2019 | 29 de marzo de 2019 | Evaluación | $- | 4978000000 | 4978000000 | 5016000000 | 100.8% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Durante el primer trimestre se dio apertura a la convocatoria. | La convocatoria tuvo apertura el viernes 29 de marzo. Como recomendación se tiene la fecha de cierre que esta muy próxima sobre la semana santa como semana de receso académico (22 de abril de 2019). Se da cumplimiento a la meta de acuerdo con el banco de financiables publicado el 25 de junio, se envía correo electrónico acerca de como se lograrón tener más recursos para la financiación.

## INVESTIGACION
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-02-7
PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
PERIODO: I - SEMESTRE - 2019
INVESTIGACIÓN
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE JULIO DE 2019 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[10 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
852 | Conectando conocimiento 2019 | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 92 |  |  | segundo trimestre 2019 | 27 de junio de 2019 | Abierta | 33714000000 | 0 | 33714000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Se da apertura a la convocatoria el 27 de junio | Esta convocatoria tiene un componente en el cual se articula con los resultados de Jóvenes Investigadores y se tendrá cierre de la convocatoria el próximo 29 de agosto de 2019.
844 | Convocatoria Pactos para la Generación de Nuevo Conocimiento a Través de Proyectos de Investigación Científica en Ciencias Médicas y de la Salud. | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 28 |  |  | primer trimestre 2019 | 29 de marzo de 2019 | Evaluación | 9650000000 | 0 | 9650000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Publicación y apertura de los términos de referencia de la convocatoria Pactos para la Generación de Nuevo Conocimiento a Través de Proyectos de Investigación Científica en Ciencias Médicas y de la Salud, en cumplimiento del Plan Anual de Convocatorias 2019 | La convocatoria tuvo apertura el 29 de marzo y tendrá cierre el 29 de mayo a las 5 pm. Se tiene un dato preliminar de las propuestas recibidas que no se ha registrado en el plan operativo con 386 propuestas del banco preliminar de elegibles.
841 | Creación de pactos para incentivar el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el área de Salud | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 14 |  |  | primer trimestre 2019 | 29 de marzo de 2019 | Evaluación | 14000000000 | 0 | 14000000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Publicación y apertura del la convocatoria Creación de pactos para incentivar el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el área de Ciencias Médicas y de la Salud, en cumplimiento del Plan de Convocatorias Anual. (Resolución 0355-2019) | La convocatoria tuvo apertura el 29 de marzo y tendrá cierre el 02 de julio a las 5 pm. Se tiene el resultado del banco preliminar de elegibles en donde se evidencian 16 propuestas de las 14 esperadas. La convocatoria cerró el 02 de julio de 2019
842 | Convocatoria para presentar programas de investigación en temáticas priorizadas en Ciencias Médicas y de la Salud. | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 4 |  |  | primer trimestre 2019 | 29 de marzo de 2019 | Evaluación | 8000000000 | 0 | 8000000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Publicación y apertura de la Convocatoria para presentar programas de investigación en temáticas priorizadas en Ciencias Médicas y de la Salud 1er trimestre, en cumplimiento del Plan Anual de Convocatorias | La convocatoria tuvo apertura el 29 de marzo y tuvo cierre el 20 de junio a las 4 pm. El banco preliminar de la revisión de requisitos muestra un total de 14 propuestas que cumplen requisitos.
849 | Convocatoria de proyectos de I+D+i para el fortalecimiento del planeamiento minero- energético | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 3 |  |  | segundo trimestre 2019 | 07 de junio de 2019 | Abierta | 0 | 1932000000 | 1932000000 |  |  | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | La convocatoria dará cierre el 06 de agosto a las 12 del medio día | La convocatoria dio apertura el 07 de junio y permenece abierta hasta el 06 de agosto. Se presenta una adenda con fecha del 02 de agosto de 2019 la cual modifica el crongrama de la convocatoria, se adiciona esta adenta dado que modifica la fecha de cierre que al momento del informe afectó la información. Se debe tener en cuenta que hubo falla en los sistemas de forma justificada y dado el nivel de propuestas en proceso de registro que se afectaron se solicita la adenda y se aprueba en el comite de subdirección de la fecha ya mencionada.
847 | Convocatoria para adelantar nueva fase de ejecución de proyectos I+D+i en recobro mejorado de hidrocarburos | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 5 |  |  | segundo trimestre 2019 | 29 de abril de 2019 | Evaluación | 0 | 8950000000 | 8950000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | La convocatoria dio cierre el 31 de julio. | Se da apertura de la convocatoria antes de tiempo. Tendra cierre el 31 de julio de 2019.
843 | Convocatoria para financiar proyectos de CTeI en salud y consolidar las capacidades técnicas y científicas de institutos públicos de I+D y Centros autónomos de investigación con reconocimiento vigente por Colciencias | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 5 |  |  | primer trimestre 2019 | 29 de marzo de 2019 | Evaluación | 5000000000 | 0 | 5000000000 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Durante el periodo revisión y ajuste del 19 al 28 de junio de 2019, se obtiene que de las 18 propuestas registradas 15 cumplieron requisitos, dos de las rechazadas no cumplieron con el requisito No.1 -Dirigido a: y la otra no cumplieron con el requisito 3 - carta de aval y requisito 5 aval ético | Se da apertura a la convocatoria el 29 de marzo de 2019 y se programa el cierre de la misma para el 18 de junio de 2019.Con el número de propuestas que cumplen requisitos se lográ la meta
| Convocatoria para el cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades I+D+i en el departamento de Boyacá. | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados | 20 |  |  | tercer trimestre 2019 |  | Por abrir | 0 | 9283768107 | 9283768107 |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación |  | Se espera dar apertura a la convocatoria en el tercer trimestre.
*Se retira del plan de convocatorias la convocatoria: Convocatoria para el cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades I+D+i en el departamento de Boyacá.

## INNOVACION Y DES TEC
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-02-7
PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
PERIODO: I - SEMESTRE - 2019
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE JULIO DE 2019 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[10 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
| Expediciones Científicas Nacionales y Fortalecimiento de Colecciones Biológicas | Expediciones Científicas Nacionales | Número de Expediciones realizadas | 4 |  |  | segundo semestre 2019 |  | Por abrir |  |  | Recursos pendientes de confirmar. | [5 empty] | Recursos de la convocatoria pendientes de confirmar.
|  |  | Registros Biológicos | 95000
NA | Bioproductos Colombia BIO | Apoyo Proyectos de I+D+i (Investigación) | Proyectos financiados con resultados de Bioproductos registrados. | 10 |  |  | segundo trimestre 2019 | 17 de junio de 2019 | Abierta | 900000000 | 3100000000 | 4000000000 |  |  |  |  | La apertura de la convocatoria se da el 07 de junio en https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/newton-fund-institutional-links se cerrará el 09 de agosto. | Se ajusta el recurso de la convocatoria 900millones de recursos Colciencias y 3.100 millones de otras fuentes (2.000 millones del British y 500 de rendimientos). La convocatoria abrió el 17 de junio y tendrá cierre el 09 de agosto. Esta convocatoria es operada por un tercero dado el convenio con recursos del aliado (UK).
| Alianzas por la Innovación como un beneficio de la estrategia de Pactos por la Innovación | Alianzas por la Innovación | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 160 |  |  | cuarto trimestre 2019 |  | Por abrir | 1200000000 | 792340000 | 1992340000 |  |  |  |  | Se llevó a cabo la alineación de conceptos para la nueva fase de Alianzas para la Innovación, en conjunto con Confecámaras. Dentro de las conclusiones obtenidas de este proceso se generó la hoja de ruta general y se consolidó el presupuesto de la estrategia durante el año 2019. | Se espera los TdR de forma que se dé la convocatoria en el marco de los tiempos y lo planeado en el plan de convocatorias. Se solicitó por parte de la Dirección de Desarrollo Tecnológico modificar la fecha de apertura al 4to trimestre.
| Sistemas de Innovación Empresarial Beneficio Pactos por la Innovación | Sistemas de Innovación Empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 170 |  |  | cuarto trimestre 2019 |  | Por abrir | 2070000000 | 800000000 | 2870000000 |  |  |  |  | NA | No se tiene información al respecto de la convocatoria. Se solicitó por parte de la Dirección de Desarrollo Tecnológico modificar la fecha de apertura al 4to trimestre.
| Alianzas de desarrollo y validación comercial de prototipos funcionales de tecnologías de alto riesgo tecnológico y alto potencial comercial | Spin Off - Emprendimiento de base tecnológica | Acuerdos de transferencia de tecnología y/o conocimiento | 5 |  |  | tercer trimestre 2019 |  |  | 5500000000 | 1000000000 | 6500000000 |  |  |  |  | La convocatoria tiene fecha de apertura en el tercer trimestre del año, esta en proceso de gestión para apertura. | Se espera la apertura a finales del mes de agosto para dar paso al proeso de selección.
10
859 | Convocatoria para el fortalecimiento a empresas de base científica, tecnológica e innovación | Spin Off - Emprendimiento de base tecnológica | Empresas de base científica, tecnológica e innovación apoyadas en sus procesos de creación y fortalecimiento. | 12 |  |  | tercer trimestre 2019 |  |  | 1500000000 | 405000000 | 1905000000 |  |  |  |  | La convocatoria se abrira en el mes agosto ya se tiene aprobación del comité de dirección técnica. | Se dio aprobación a la apertura de la convocatoria el 30 de julio de 2019 en el marco del comité de subdirección.
851 | Línea de fomento a la innovación y desarrollo tecnológico en las empresas | Spin Off - Emprendimiento de base tecnológica | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 75 |  |  | segundo trimestre 2019 | 25 de junio de 2019 | Abierta | 0 | 16383323771 | 16383323771 |  |  |  |  | Se dio apertura al 25 de junio | Se ajustó el nombre de la convocatoria, se debe recordar que la misma es en alianza con el SENA y que tiene aporte en la meta de jóvenes investigadores.
862 | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Risaralda Proyecto oferta Colciencias | Sistemas de Innovación Empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 20 |  |  | tercer trimestre 2019 |  |  | 0 | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  |  | No se tiene reporte de avance de la convocatoria. | Se espera tener la apertura de la convocatoria en el mes de agosto con cierre en septiembre.
846 | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Caldas Proyecto oferta Colciencias | Sistemas de Innovación Empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 15 |  |  | segundo trimestre 2019 | 01 de abril de 2019 | Banco preliminar | 0 | 1350000000 | 1350000000 |  |  |  |  | No se tiene reporte de avance de la convocatoria. | Se recibieron los TdR de la convocatoria del depto de Caldas, sin embargo, del depto de Risaralda no se tiene infomación. En estos términos se realiza la solicitud de tener un sistema que asegure y permita la trazabilidad de propuestas desde la recepción hasta la selección de las mismas. Se tiene en el banco preliminar 21 empresas lo cual daría para dar cumplimiento a la meta.
838 | Selección de empresas beneficiarias - Sistemas de Innovación Empresarial - Cundinamarca Proyecto oferta Colciencias | Sistemas de Innovación Empresarial | Empresas con capacidades en gestión de innovación | 4 | 5 | 100% | segundo trimestre 2019 | 22 de marzo de 2019 | Banco definitivo | 0 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 100% |  |  | Publicación del banco de financiables el 29 de mayo | Se tiene informción de la web del banco de elegibles al 29 de mayo de 2019 con el cual se cumple la meta.
861 | Selección de entidades expertas - Sistemas de Innovación Empresarial - Risaralda Proyecto oferta Colciencias | Sistemas de Innovación Empresarial | NA | NA |  |  | tercer trimestre 2019 |  | Por abrir | 0 | 700000000 | 700000000 |  |  |  |  | No se tiene reporte de avance de la convocatoria. | Se espera tener la apertura de la convocatoria en el mes de agosto con cierre en septiembre.
845 | Selección de entidades expertas - Sistemas de Innovación Empresarial - Caldas Proyecto oferta Colciencias | Sistemas de Innovación Empresarial | NA | NA |  |  | segundo trimestre 2019 | 01 de abril de 2019 | Banco preliminar | 0 | 525000000 | 525000000 |  |  |  |  | No se tiene reporte de avance de la convocatoria. | Se recibieron los TdR de la convocatoria del depto de Caldas, sin embargo, del depto de Risaralda no se tiene infomación. En estos términos se realiza la solicitud de tener un sistema que asegure y permita la trazabilidad de propuestas desde la recepción hasta la selección de las mismas. Se tiene un listado de 5 empresas que cumplenn los requisitos y son preliminares elegibles como entidades expertas.
786 | Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI (ventanilla abierta) | Beneficios Tributarios en CTeI | Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción y descuento tributario | 100% | 20.18% |  | Abierta desde vigencias anteriores. (Cierra el 31 de Enero de 2019) | N.A. | Cerrada | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  |  | Durante el primer corte de 2019 de la convocatoria 786 se presentaron 6 proyectos, de los cuales 4 fueron aprobados para acceder a beneficios tributarios. El monto total aprobado por el CNBT durante la reunion del dia 22 de febrero de 2019 fue de $12.234.149.572. Las propuestas negadas presentaron un valor de inversiones de $ 733.041.847. El cupo otorgado hasta la fecha es de $12.234.149.572. Se realizo la evaluación de los proyectos presentados en la convocatoria 786 en los cortes 4 y 5. Adicionalmente, se realizo la evaluación de los informes de avance plurianuales con cupo para 2019, dando un total de asignación de $201.774.352.821 | Esta ventanilla abierta cerró el 31 de enero de 2019. Se realizo la evaluación de los proyectos presentados en la convocatoria 786 en los cortes 4 y 5. Adicionalmente, se realizo la evaluación de los informes de avance plurianuales con cupo para 2019, dando un total de asignación de $201.774.352.821
839 | Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI 2019 | Beneficios Tributarios en CTeI | Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción y descuento tributario | 100% | 20% |  | primer trimestre 2019 | 28 de marzo de 2019 | Evaluación | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  |  | De igual manera, se presentan los términos de referencia aprobados, y se dio apertura a la convocatoria 839 de Beneficios Tributarios por inversión el día 28 de marzo de 2019. | Se da apertura a la convocatoria en una nueva versión de TdR. Cerró el 15 de julio de 2019
|  |  | Proyectos y programas de CTeI | 300 | [5 empty] | N.A. | N.A. | N.A.
| Convocatoria para el registro de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI 2020 | Beneficios Tributarios en CTeI | Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción y descuento tributario | 100% |  |  | Por abrir
| Convocatoria para el registro de proyectos de Empresas Altamente Innovadoras que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en CTeI 2020 | Beneficios Tributarios en CTeI | Porcentaje de asignación del cupo de inversión para deducción y descuento tributario | 100% |  |  | Por abrir
240 | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los beneficios tributarios de Ingresos No Constitutivos de Renta y Exención del IVA (ventanilla abierta) | Beneficios Tributarios en CTeI | N.A. | N.A. |  |  | Abierta desde la vigencia 2017 | 2017 | Cerrada | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  |  | Se realizan Términos de Referencia de Ingresos No Constitutivos, junto con anexos para su aprobación a la cual se dará apertura el 2 de julio de 2019, se presenta antes comité de Dirección Técnica, posteriormente se presentan ante Comité de Subdirección. Se realiza socialización y solicitud de apertura por medio de Resolución, la cual se encuentra en borrador. | Se espera tener un nuevo proceso de convocatoria al 2do semestre de 2019
NA | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a la exención del IVA (ventanilla abierta). | Beneficios Tributarios en CTeI | N.A. | N.A. |  |  | Abierta | NA | Abierta | NA | NA | NA
854 | Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los Ingresos No Constitutivos de Renta año 2019 | Beneficios Tributarios en CTeI | N.A. | N.A. |  |  | Segundo semestre 2019 | 02 de julio de 2019 | Abierta | NA | NA | NA |  |  |  |  | Este es un servicio permanente en donde el resultado se muestra en la página web de Colciencias | Se dio apertura el 02 de julio de 2019, cierre 30 de junio 2020
857 | Convocatoria Nacional para el apoyo a la presentacion de patentes via nacional y via PCT y apoyo a la gestión de la propiedad intelectual. | Apoyo Presentación Solicitudes de Patentes y a la Gestión de la Propiedad Intelectual | Número de solicitudes de patentes presentadas ante la oficina nacional colombiana, apoyadas por Colciencias para la redacción, alistamiento y presentación de solicitudes. | 182 |  |  | tercer trimestre 2019 | 19 de julio de 2019 |  | 2800000000 | 500000000 | 3300000000 |  |  |  |  | Conforme a lo reportado en el mes de junio, durante ese mes, se adelantaron las acciones necesarias para finalizar la construcción de los términos de refencia de la nueva convocatoria de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual para el año 2019. Adelantando el proceso interno que el procedimiento de apertura y cierre de convocatorias indica, como: i) memorandos de solicitud de conceptos a las àreas de apoyo sobre los términos de referencia, ii) preparación de los ajustes solicitados por las àreas de apoyo, ii) presentación ante el comité técnico de la DDTI, y iv) preparación de la presentación ante el comité de subdirección. | Cierre del primer corte el 30 de agosto de 2019, se tendran 4 cortes cierre segundo corte 18 de octubre cierre tercer corte 29 de noviembre cierre cuarto corte 28 de febrero 2020.
|  | Apoyo Presentación Solicitudes de Patentes y a la Gestión de la Propiedad Intelectual | Número de solicitudes de patentes presentadas a través del sistema PCT, apoyadas por Colciencias, para la redacción y/o adecuación, alistamiento y presentación de solicitudes de patentes. | 20
Note on L11: OAP: 2000 millones de British y 500 se esperan de rendimientos financieros

## MENTALIDAD Y CULTURA
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-02-7
PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
PERIODO: I - SEMESTRE - 2019
MENTALIDAD Y CULTURA
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE JULIO DE 2019 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[10 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
850 | Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de investigación de CTeI en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados | 242 |  |  | segundo trimestre 2019 | 20 de junio de 2019 | Abierta | 10000000000 | 0 | 10000000000 |  |  |  |  | Se elaboró un documento con los aspectos generales, que se deben tener en cuenta para el fortalecimiento de programas y proyectos de investigación de las ciencias médicas y de la salud con impacto regional, a través de la vinculación de talento joven nacional y el desarrollo de estrategias de apropiación social de la CTeI para promover la implementación y transferencia del conocimiento en beneficio de las comunidades afectadas. Apertura de la convocatoria a tiempo y cierre en agosto | Se desarrollaron los TdR basados en las lecciones aprendidas de la invitación desarrollada al cierre de la vigencia anterior. Se dio apertura al 20 de junio y tendrá cierre el 06 de agosto.
858 | Ideas para el Cambio | Ideas para el Cambio | Comunidades y/o grupos de interés que se fortalecen a través de procesos de Apropiación Social de Conocimiento y cultura científica | 10 |  |  | agosto 2019 | 26 de julio de 2019 |  | 1350000000 | 300000000 | 1650000000 |  |  |  |  | En el primer trimestre del año 2019 se ha realizado la conceptualización de la convocatoria Ideas para el Cambio para ello se han desarrollado las siguientes actividades: Cronograma de actividades Elaboración de términos de referencia de la convocatoria Consolidación de alianzas Conceptualización de temas | Se espera la definición de TdR para el próximo mes de forma que permita tener la apertura de la convocatoria a tiempo.
856 | Jóvenes Investigadores e Innovadores Huila | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados | 25 |  |  | tercer trimestre 2019 | 15 de julio de 2019 | Abierta | 0 | 909698620 | 909698620 |  |  |  |  | En el 2018 fue aprobado por el OCAD el proyecto de “Implementación del Proyecto de Jóvenes Investigadores e Innovadores en El Departamento del Huila” y una vez se notificó el cumplimiento de requisitos por parte de la Secretaría Técnica del Fondo de Ciencia Tecnología Innovación, se dio inicio en el mes de diciembre de 2018 a la solicitud de elaboración de convenio. | Sin comentarios al respecto, se espera información de la legalización del convenio y de la consecución del mismo para dar paso a la convocatoria. Se debería ir definiendo los TdR de la convocatoria para adelantar gestión y tener apertura de la convocatoria a tiempo. Se tendrá cierre el 22 de agosto de 2019
| Nexo Global Huila | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados | 20 |  |  | tercer trimestre 2019 |  | Por Abrir | 0 | 995352800 | 995352800 |  |  |  |  | En el 2018 fue aprobado por el OCAD el proyecto “Implementación del programa Nexo Global para despertar el espíritu investigativo y científico de jóvenes a través de pasantías internacionales de investigación que les permita insertarse en redes de conocimiento – Departamento del Huila”. Este proyecto será operado por Colciencias por lo que al finalizar el año 2018 se adelantaron los trámites del convenio para la suscripción y legalización. Este fue suscrito en el mes de febrero. | Sin comentarios al respecto, se espera información de la legalización del convenio y de la consecución del mismo para dar paso a la convocatoria. Se debería ir definiendo los TdR de la convocatoria para adelantar gestión y tener apertura de la convocatoria a tiempo.
N.A. | Nexo Global en Industrias Creativas y Culturales | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados | 50 |  |  | febrero 2019 | 19 de febrero de 2019 | Banco Definitivo | 0 | 1663800000 | 1663800000 |  |  |  |  | Desde el 2018 se venía trabajando en la consolidación de un convenio con Partners of the Americas Foundation para la implementación de la convocatoria Nexo Global con enfoque en Industrias Creativas. Esta alianza fue formalizada mediante convenio No 149 de 2019 y contó con aportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos por valor de US$200.000 y COP$1.000.000.000 por parte de Colciencias. El 19 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria en un evento organizado por la Embajada de EEUU y Colciencias que se realizó en la residencia del Embajador Kevin Whitaker. A éste asistieron representantes de distintas Instituciones de Educación Superior, SENA, Embajada de los Estados Unidos, Colciencias, entre otros. Los términos de referencia fueron publicados en la página de 100kStrong in the Americas y desde Colciencias se incluyó el link correspondiente en la sección de convocatorias de Colciencias. Se tiene previsto que ésta cerrará el 15 de mayo. | Se da apertura de la convocatoria con un tercero, en el link: http://www.100kstrongamericas.org/wp-content/uploads/2019/02/TDR%20Convocatoria%20100K-NexoGlobal_ICC.pdf, el 19 de febrero, con fecha de cierre el 31 de mayo. Aun cuando no se comunica adenda se extendió el plazo de presentación de propuestas del 15 de mayo al 31 de mayo de 2019, este cambio se da en beneficio de la comunidad a quien esta dirigida la convocatoria.
852 | Convocatoria conectando conocimiento 2019 Jóvenes Investigadores e Innovadores. | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados | 178 |  |  | segundo trimestre 2019 | 27 de junio de 2019 | Abierta | 3200000000 | 0 | 3200000000 |  |  |  |  | Se concertó de manera conjunta con la Dirección de Fomento, las fechas para la estructuración, revisión, solicitud de conceptos en las dependencias (SEGEL, OAP y DAF), aprobación en comité técnico y de subdirección y apertura de la convocatoria | Se espera recibir los TdR para la apertura de la convocatoria.
NA | Convocatoria Innovación 2019 Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes Investigadores e Innovadores | Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados | 55 |  |  | Pendiente concertación con DDTI |  | Pendiente definición de convocatorias. | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  |  |  |  | 1. Se realizaron dos reuniones con la DDTI para definir la Estrategía de Articulación de las convocatorias de Innovación con las de Jovenes Investigadores. Se acordó que la convocatoria de Jóvenes es posible articularla con la Convocatoria del SENA y se esta evaluando la articulación con las de Spinofft, Transferencia de Tecnología, Patentes y Pacto por la Innovación. Se anexan las actas 2. Se avanzó en un borrador del capítulo de Jóvenes Investigadores e Innovadores con los componentes que pueden ser incluidos en las convocatorias de Innovación. 3 Innovación acordó realizar una propuesta y revisar en qué convocatoria se puede incluir el tema de Jóvenes Investigadores para la segunda semana de mayo. 4 En cuanto al cronograma, se tiene previsto abrir las convocatorias después del periodo de Ley de Garantias, es decir en el mes de Octubre 5.En la convocatoria Pacto por la Innovación se acordó hablar con las Empresas a través de las Camaras de Comercio de 8 ciudades inicialmente para la segunda semana de mayo. 6. Se acordo revisar la propuesta para una convocatoria piloto con 20 Empresas, inicialmente para la segunda semana de mayo de parte de la DDTI. | No se tienen acciones concretas al respecto de los mecanismos dque darán apertura a una convocatoria o de las iniciativas que aportaran en la gestión para la consecución de la meta.Tener en cuenta que los procesos con las regiones y con las Cámaras de Comercio toman un tiempo largo para tener resultados en las misma vigencia. Espa pendiente por definir cual es la iniciativa que se desarrollará al respecto en conjunto con la Dirección de Innovación salvo por el aporte de la convocatoria en conjunto con el SENA y la invitación de Propiedad Intelectual.

## INTERNACIONALIZACION
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-02-7
PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
PERIODO: I - SEMESTRE - 2019
INTERNACIONALIZACION
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE JULIO DE 2019 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[10 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
836 | Convocatoria de Movilidad Académica con Europa Primer Semestre: Capítulo 1: ECOS-Nord (Francia) Segundo Semestre Capítulo 2: DAAD (Alemania) Capítulo 3: BMBF (Alemania-Regiones) | Intercambio y Movilidad de Investigadores | Proyectos de investigación de CTeI fortalecidos mediante el apoyo a la movilidad académica | 19 |  |  | marzo de 2019 agosto de 2019 | 04 de marzo de 2019 | Abierta | 935629235 | 2805000000 | 3740629235 |  |  |  | Internacionalización | Se trabajó de los escritorios geográficos una campaña de socialización y sensibilización en torno a la apuesta en Economía Naranja/Industrias Creativas como temática priorizada por el Gobierno Nacional.Se realizaron reuniones con el DAAD alemán con el fin de integrar el tema de Industrias Creativas/Economía Naranja al convenio existente entre dicha entidad e ICETEX llamada “Jóvenes Ingenieros”. También se explora la posibilidad de hacer un convenio directo entre DAAD y Colciencias con este fin específico si no es posible abrir el capítulo con el convenio con ICETEX. | Se da apertura a la convocatoria a tiempo bajo el siguiente calendario: Capítulo 1 lunes 04 marzo 2019 Capítulo 2 jueves 02 mayo 2019 Capítulo 3 jueves 15 agosto 2019 La convocatoria tendrá cierre el 27 de septiembre de 2019 a las 3:00 pm. Se riene un número de propuestas elegobles de los dos primeros capítulos en donde se cumplirían las metas institucionales, se espera tener el número de propuestas suficientes al respecto de este último capítulo.
N.A. | Convocatoria Programa STIC & MATH AmSud 2018 | Intercambio y Movilidad de Investigadores | Proyectos de investigación de CTeI fortalecidos mediante el apoyo a la movilidad académica | 4 |  |  | diciembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | Evaluación | 78000000 | 2240000000 | 2318000000 |  |  |  | Internacionalización | Uno de los temas que quedaron como compromiso de la reunión bilateral con Chile fue integrar el tema de Economía Naranja/Industrias Creativas en la agenda nacional de investigación de ambos países. A su vez, se socializó la apuesta de Colciencias con el CDTI de España enfocados en temas de innovación. | Se espera que el tema de integrar este tipo de temáticas se dé también en el marco de la convocatoria que saldrá para finales de la vigencia 2019. La convocatoria abierta en diciembre de 2018 tendrá cierre el 16 de mayo de 2019. Los resultados se conoceran el 22 de octubre dados los tiempos de los paises que participan en el proceso.

## OTROS PERIODOS CIERRE 2019
|  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONVOCATORIAS | [12 empty] | CÓDIGO: G101PR01F24
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-02-7
PLAN DE CONVOCATORIAS 2019
PERIODO: I - SEMESTRE - 2019
CONVOCATORIAS DEL PLAN 2018 con fechas de cierre en 2019
No | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | INSTRUMENTO | INDICADOR | META | AVANCE DE META | % CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA DE APERTURA PLANEADA | FECHA DE APERTURA REAL | ESTADO DE LA CONVOCATORIA AL 31 DE JULIO DE 2019 | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS |  |  | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS | % ASIGNACIÓN DE RECURSOS | No de adendas | ÁREA RESPONSABLE | Resumen de la gestión reportada en GINA | Comentarios de la OAP
[10 empty] | COLCIENCIAS | OTRAS FUENTES | TOTAL |  |  |  | Dependencia responsable
822 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cauca | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Becas para la formación de maestría docentes de Establecimientos Educativos Oficiales del Cauca | 105 | 130 | 100% | 2018 | 08 de octubre de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 5311562400 | 5311562400 | 4603354080 | 86.67% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Sin reporte en GINA | La convocatoria en su segundo corte tuvo cierre el 14 de enero de 2019, publicó banco preliminar de elegibles el 01 de marzo de 2019 y finalmente entregará resultados el 22 de marzo de 2019. Se logra 86 elegibles del banco preliminar del segundo corte y 42 del primer corte. Finalmente se financia un candidato más de cada corte con lo cual se llega a 130 candidatos y se logra financiar con el 87% de los recursos.
821 | Formación de capital humano de alto nivel para las regiones-Cesar | Formación y vinculación de Capital Humano de Alto Nivel | Becas para la formación de maestría en el departamento del Cesar | 94 | 56 | 59.57% | 2018 | 08 de octubre de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 3886000000 | 3886000000 | 1624000000 | 41.79% |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Sin reporte en GINA | La convocatoria en su segundo corte tuvo cierre el 14 de enero de 2019, publicó banco preliminar de elegibles el 01 de marzo de 2019 con 27 elegibles de forma preliminar y en el banco del priomer corte fueron 24 elegibles, sin embargo estos resultados no permitirán tener el resultado esperado de la convocatoria. Se recomienda hacer la gestión con el departamento al respecto de la consecución de las metas con este mecanismo dado el nivel de cumplimiento. Tal como se esperaba no se cumple la meta apenas con 56 financiables con las publicaciones del 22 de marzo de 2019 y del 23 de julio de 2019.
833 | Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2018 | Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación | Grupos de Investigación reconocidos | 5210 |  |  | 2018 | 30 de noviembre de 2018 | Evaluación | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Dirección de Fomento a la Investigación | Sin reporte en GINA. . | La convocatoria abrió el 30 de noviembre de 2019 y tuvo cierre el 10 de junio de 2019. Se tendrán los resultados definitivos el 06 de noviembre de 2019 y resultados preliminares el 02 de septiembre. Investigadores: Cumplen de manera preliminar los criterios para el reconocimiento un total de 16.563 currículos de investigadores. Para Grupos de investigación De los registros avalados, cumplen de manera preliminar los criterios para ser reconocidos un total de 5.276 registros de grupos. Así mismo, 6.923 registros de grupos se inscribieron al proceso de medición/clasificación.
|  |  | Investigadores reconocidos | 13010
830 | Convocatoria para indexación de revistas científicas colombianas especializadas – Publindex 2018 | Modelo de Clasificación Revistas Científicas Especializadas - PUBLINDEX | Revistas científicas colombianas indexadas | 280 |  |  | 2018 | 08 de octubre de 2018 | Banco preliminar | N.A. | N.A. | N.A. |  |  | 1 | Dirección de Fomento a la Investigación | Sin reporte en GINA | La convocatoria cerró el 14 de marzo de 2019, entregará resultados preliminares el 04 de junio de 2019 y resultados definitivos el 08 de agosto de 2019. Tiene una adenda en 2019, en donde se ajusta el numeral 10 procedimiento de evaluación y el numeral 12 cronograma, el ajuste se da por una justificación de actualización más periodíca con las revistas entendiendo las condiciones cambiantes de las mismas. Esta adenda fue aprobada en el comité de subdirección del 22 de enero de 2019. Como parte de los resultados preliminares se tiene: 573 revistas participantes, 540 revistas avaladas, 273 revistas clasificadas, A1: 4, A2: 10, B:118 y C:142.
831 | Innovar tiene su crédito - línea de financiación de I+D+i , segunda convocatoria. | Apoyo a proyectos I+D+i que promuevan beneficios sociales y económicos | Empresas apoyadas procesos de innovación | 4 | 2 | 50% | 2018 | 31 de octubre de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 2259539144 | 2259539144 | 1097539173 | 48.57% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Banco defintivo | La convocatoria tuvo cierre el 10 de enero de 2019, presentará resultados preliinares el 08 de abril de 2019 y tendrá resultados definitivos el 30 de abril de 2019. Esta convocatoria tuvo las dos empresas restantes en 2018.
832 | Segunda convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes colombianas vía PCT | Programa de Propiedad Intelectual | Registros de solicitudes de patente por residentes en oficina nacional y PCT | 16 | 27 | 100% | 2018 | 02 de noviembre de 2018 | Banco Definitivo | 0 | 572925398 | 572925398 | 542248850 | 94.65% |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Banco de financiables. | La convocatoria tuvo cierre el 25 de enero de 2019, presentó resultados preliminares el 08 de marzo de 2019 y tendra resultados definitivos el 05 de abril de 2019. En el banco defintivo se tiene como resultado 27 propuestas.