## Formato
|  | FORMATO DE SOPORTE AL INDICADOR | [7 empty] | CÓDIGO: D101PR04F01
VERSIÓN: 00
Fecha: 2020-01-20
|  | Nombre del Indicador |  |  | Implementación de los planes integrados al plan de acción - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - OTSI
|  | Aplica para: |  |  | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
|  | Fecha de reporte |  |  | 2023-09-30
|  | Período de reporte de la información |  |  | 3er Trimestre
|  | Área técnica quien diligencia |  |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
|  | Nombre de quien diligencia |  |  | Liliana Buitrago Barreto, José Ignacio Español, Reinaldo Castillo Rodríguez, Luis Felipe Méndez, Gabriel Bustos Quiroga
|  | Ext. |  |  | Ext. 3509
DESCRIPCIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | REPORTE DE AVANCE DEL INDICADOR
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | % Avance I Trimestre | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: enlace Drive, página web, intranet, Orfeo o GINA) | % Avance II Trimestre | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: enlace Drive, página web, intranet, Orfeo o GINA) | % Avance III Trimestre | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: enlace Drive, página web, intranet, Orfeo o GINA) | % Avance IV Trimestre | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: enlace Drive, página web, intranet, Orfeo o GINA)
Implementación Modelo de Gobierno de TI para Minciencias desde el marco de trabajo COBIT | Actualización contexto y alineación del sistema de gobierno de TI con la estrategia institucional Entregables: Documento de alineación y entendimiento sistema gobierno TI con estrategia institucional 2023-2026 Cascada de metas y de alineamiento | 2023-02-06 | 2023-09-30 | Liliana Buitrago | 10% | De acuerdo con la nueva estrategia institucional 2023-2026 se inicia el proceso de afinar el sistema de gobierno, avanzando en la actualización del documento de alineación y entendimiento de la estrategia institucional respecto a la estrategia de TI, que comprende la revisión de la nueva estrategia institucional 2023-2026, iniciativas institucionales, objetivos estratégicos y metas asociadas. También se avanza en la alineación de la cascada de metas de COBIT (metas institucionales y de alineamiento (éstas últimas de TI). Se realiza la revisión del marco regulatorio aplicable a TI. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ut90nII-1NWP10hGEKBNfbdXbkurM7Xo | 30% | Se realizó la revisión de necesidades identificadas en la Entidad de acuerdo con la planeación estratégica para las vigencias 2022 a 2026. las cuales deben alinearse y mapearse en metas de TI para anidarse en metas catalizadoras específicas, y útiles. Esto permitirá establecer metas concretas en las áreas de la Entidad, en apoyo a los objetivos generales; para de esta forma, soportar la alineación entre las necesidades y las soluciones y servcios de TI. Los avances reportados correspondientes al segundo trimestre se registran en la matriz de cascada de metas y catalizadores. | 2023-06-30 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ut90nII-1NWP10hGEKBNfbdXbkurM7Xo | 60% | Se finaliza la construcción de los documentos (entregables) definidos para la vigencia 2023, conforme al plan de trabajo previsto para finalizar en septiembre de 2023: Documento de alineación y entendimiento sistema gobierno TI con estrategia institucional 2023-2026, Cascada de metas y de alineamiento | 2023-09-30 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ut90nII-1NWP10hGEKBNfbdXbkurM7Xo
| Avances en componentes del sistema de gobierno Entregables: Actualización política y estándares de TI Campaña socialización política TI Matriz identificación y valoración riesgos de TI en proyectos PETI Guía de gestión presupuestal TI según buenas prácticas del marco COBIT | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Liliana Buitrago | 10% | Durante el primer trimestre de 2023 se registran los siguientes avances, conforme al plan de trabajo: * Revisión de buenas prácticas asociadas al proceso del marco de trabajo COBIT "Gestionar el presupuesto y los costos" del cual se toman como insumo lineamientos o buenas prácticas base para la construcción de la guía para la gestión del presupuesto de TI que está programada para la vigencia actual. * Revisión manual de política y estándares de TI con el fin de identificar ajustes a los lineamientos definidos, para generar una versión actualizada. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ut90nII-1NWP10hGEKBNfbdXbkurM7Xo | 30% | Se realizó la revisión y actualización del manual de política y estándares de TI, verificando las políticas generales y específicas establecidas en el documento y la eliminación de los indicadores de gestión, debido a que estos fueron retirados del sistema GINA, según el modelo de direccionamiento estratégico definido para 2023. Al interior de la OTSI, se elabora primera versión del resumen (brief) para la campaña de socialización de la política y estándares de TI. Los entregables generados corresponden a las actualizaciones realizadas al manual de política y estándares de TI y el resumen (brief). | 2023-06-30 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ut90nII-1NWP10hGEKBNfbdXbkurM7Xo | 30% | Se presentó para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño, la actualización al Manual de Política y Estándares de TI, el cual fue aprobado. La versión actualizada (04) se publicó en el sistema GINA con el código D103M08, con fecha 31 de agosto de 2023. A través del correo institucional, se realiza la socialización de los cambios realizados al manual de política y estándares de TI - versión 04. Se avanza en la elaboración de la propuesta de la guía de gestión presupuestal TI según buenas prácticas del marco COBIT. | 2023-09-30 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ut90nII-1NWP10hGEKBNfbdXbkurM7Xo
Adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | Mantenimiento y medición del cumplimiento de los lineamientos del MRAE Entregables: - Mapa del estado de cumplimiento de los lineamientos - Matriz de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los 3 modelos del Marco de Arquitectura Empresarial | 2023-02-01 | 2023-12-31 | José Español | 8% | Alineación de los 71 propósitos del habilitador "Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y la Gestión de TI" (tomado de la matriz de Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital - PGD) con 117 lineamientos que estructuran los diferentes dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) Definición del plan de trabajo relacionado con la totalidad de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura, proyectados mantener y cumplir durante el desarrollo de la vigencia. La meta proyectada no se alcanzó debido a que aún no se concerta con cada líder de dominio, el plan de trabajo para el proyecto, una vez se cumpla con esta actividad de acuerdo con el cronograma, se alcanzará el porcentaje faltante. | 2023-03-01 | Cronograma de trabajo publicado en la siguiente ruta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s95mOLeOJmCaGeKIJfdzxqpcMEI0avSO/edit?usp=share_link&ouid=114479525874501343923&rtpof=true&sd=true | 10% | Con base en el modelo de medición utilizado en vigencias anteriores para garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) adoptados por el Ministerio, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el jefe de la OTSI, con el fin optimizar el modelo de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos, centrándose en la definición de cinco (5) criterios de calidad para evaluar el nivel de madurez de los entregables presentados en cada uno de los lineamientos cumplidos en vigencias anteriores, y de esta manera, generar acciones que permitirán establecer medidas concertadas para estandarizar la construcción y el cumplimiento de los lineamientos del MRAE, el FURAG y otros informes relacionados. | 2023-06-30 | Consultar evidencia del proyecto/iniciativa: Adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial Proyecto 1: Lineamientos MRAE, en: Cronograma Proyecto adopción MRAE | 30% | Se avanza en la identificación y clasificación de los lineamientos de los diferentes dominios de cada Modelo del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) adoptados por el Minciencias, bajo una estructura de criterios de calidad que permitan comprender y evaluar la madurez en su cumplimiento. Esta actividad se soporta en los reportes históricos que se han generado en relación con la aplicación de la Arquitectura Empresarial, de manera que se definan las estrategias especificas que permitan orientar la aplicación de acciones para estandarizar y normalizar la práctica y cumplimiento consistente de las directrices que se derivan de la definición de cada uno de los lineamientos. | 2023-09-30 | Consultar evidencia del proyecto/iniciativa: Adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial Proyecto 1: Lineamientos MRAE, en: Cronograma Proyecto adopción MRAE
| Fortalecimiento de las capacidades de TI a través de la aplicación práctica de la AE Entregables: - Estudios previos - Certificado de soporte - Evaluaciones de conocimientos - Manuales técnicos de la heramienta Hopex | 2023-02-15 | 2023-07-31 | José Español | 10% | Elaboración de la documentación base (ficha técnica y justificación) para la contratación de los servicios de renovación, soporte y mantenimiento de la solución HOPEX, así como de asistencia especializada y capacitación. Documentación requerida por el equipo de contratación para el desarrollo de los Estudios Previos, conforme al plan de trabajo dispuesto en el Plan Anual de Adquisiciones de la OTSI. | 2023-03-15 | Cronograma de trabajo publicado en la siguiente ruta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s95mOLeOJmCaGeKIJfdzxqpcMEI0avSO/edit?usp=share_link&ouid=114479525874501343923&rtpof=true&sd=true | 10% | Para el segundo trimestre, el avance de este proyecto, se vio comprometido debido a las modificaciones aplicadas en la ficha técnica, relacionadas con los criterios técnicos y de ejecución presupuestal, lo cual implicó consultar a los proveedores en diferentes momentos, para que actualizaran las cotizaciones, dejando como resultado, la reprogramación de este proceso de contratación para asegurar: que los servicios contratados se ejecuten dentro de la vigencia de la suscripción anual con el fabricante MEGA y; que el rubro asignado a este proyecto se comprometa antes del corte presupuestal de la vigencia 2023. | 2023-06-30 | Consultar evidencia del proyecto/iniciativa: Adopción del Marco de Referencia Arquitectura Empresarial. Proyecto 2: Herramienta Hopex, en: Cronograma Proyecto adopción MRAE | 30% | El proceso para la contratación de los servicios de renovación, soporte y mantenimiento de la solución HOPEX, se encuentra en la etapa de aclaración a las diferentes observaciones presentadas por los proponentes por parte de los equipos evaluadores (Técnico, Financiero y Jurídico). | 2023-09-30 | Consultar evidencia del proyecto/iniciativa: Adopción del Marco de Referencia Arquitectura Empresarial. Proyecto 2: Herramienta Hopex, en: Cronograma Proyecto adopción MRAE
| Fortalecimiento de las capacidades de TI a través de la aplicación práctica de la AE Entregables: - Estudios previos - Documento As-Is - Documento To-Be - Hoja de Ruta | 2023-05-01 | 2023-12-31 | José Español | 0% | Este proyecto tiene previsto iniciar con avances y cumplir con las actividades programadas a partir del mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo. | N.A. para este período, actividad programada para iniciar en mayo de 2023 | Croograma de trabajo publicado en la siguiente ruta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s95mOLeOJmCaGeKIJfdzxqpcMEI0avSO/edit?usp=share_link&ouid=114479525874501343923&rtpof=true&sd=true | 10% | Este proyecto se encuentra en proceso de solicitud de retiro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), debido a las siguientes situaciones: 1. El presupuesto asignado para el proyecto ($300 millones) fue superado en más del 100%, según la información obtenida a través de sondeos de mercado realizados con firmas consultoras especializadas en el tema. 2. El tiempo estimado para la contratación y desarrollo de este proyecto es de 11 meses, situación que excedería el plazo disponible para el cierre de la vigencia 2023. 3. Según lo anterior, se decide reasignar el presupuesto del proyecto para atender y fortalecer otras necesidades relacionadas con las TI. | 2023-06-30 | Consultar evidencia del proyecto/iniciativa: Adopción del Marco de Referencia Arquitectura Empresarial. Proyecto 3: Consultoria para realizar un ejercicio de Arquitectura Empresarial de segmento para la DGR, en: Cronograma Proyecto adopción MRAE | 0% | Este proyecto fue retirado del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), por lo tanto, no se aportan avances sobre el mismo. | 2023-09-30 | No aplica
Implementación Política Uso Eficiente del Papel | Lineamiento: Carpetas compartidas en Drive de Google Actividades: - Atender solicitudes de creación de unidades compartidas, solicitadas por los usuarios de Minciencias a través de la Mesa de Servicios - Crear o actualizar Unidad Compartida según requerimientos del usuario. - Notificar al usuario solicitante el nombre y la ruta de acceso a la Unidad Compartida creada. Entregable: Solicitudes en la herramienta CA de creacion de unidades compartidas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reinaldo Castillo Rodríguez Equipo de Apoyo: John Sebastián Reyes Galeano | 10% | Para el trimestre reportado se atendieron 28 solicitudes de creación, acceso o actualización de miembros y permisos de unidades compartidas, de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. Posteriormente se notificó al usuario sobre la resolución del caso permedio de la herramienta CA. | 2023-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/199BHW7pXmb5GCnOGyIsrhoyQzxyxXBui?usp=share_link Solicitudes Unidades Compartidas CA | 10% | Para el trimestre reportado se atendieron 21 solicitudes de creación, acceso o actualización de miembros y permisos de unidades compartidas, de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. Posteriormente se notificó al usuario sobre la resolución del caso por medio de la herramienta CA. | 2023-06-30 | Lin5 - Carpetas compartidas Drive | 30% | Para el trimestre reportado se atendieron 12 solicitudes de creación, acceso o actualización de miembros y permisos de unidades compartidas, de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. Posteriormente se notificó al usuario sobre la resolución del caso por medio de la herramienta CA. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1jZ45fPdKkJ3A6Pjd0KKdNvqu6r1_5jg6
| Lineamiento: Información y documentos compartidos en la nube Actividades: - Divulgar por diversos medios institucionales, piezas para promover el uso y manejo básico de las aplicaciones de Google Workspace y formularios digitales al servicio de la comunidad de Minciencias. Entregables: Plan acordado con el proveedor Xértica. - Correos de las campañas publicitarias de la capacitación en el manejo de las aplicaciones de Google Workspace. - Lista de asistencia a capacitaciones | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Reinaldo Castillo Rodríguez Equipo de Apoyo: María Clemencia Reyes Gómez John Sebastián Reyes Galeano |  | Para el trimestre reportado no se realizaron actividades para este lineamiento. | N.A. para este período, actividad programada para iniciar en abril de 2023 | N/A | 0% | Para el trimestre reportado no se realizaron actividades para este lineamiento. | 2023-06-30 |  | 30% | Para el trimestre reportado se envió para todos los funcionarios, el folleto con canales para autoaprendizaje de google | 2023-09-30 | Lin6 - Información docs compartidos
| Lineamiento: Uso del correo electrónico Actividades: - Crear en el Directorio Activo y/o Suite de Google Workspace, las cuentas solicitadas por los usuarios de Minciencias a través de la Mesa de Servicios. - Garantizar que todas las cuentas de correo institucional tengan aplicada la política donde se incluya la leyenda “No imprimas si no es necesario. Seamos responsables con la protección del medio ambiente”, al final de los mensajes enviados. Entregable: Cuentas de correo institucional asignadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reinaldo Castillo Rodríguez Equipo de Apoyo: María Clemencia Reyes Gómez John Sebastián Reyes Galeano | 10% | Para el trimestre reportado se contabilizaron 885 cuentas de correo institucional asignadas, cada una de ellas con la leyenda requerida en el lineamiento. | 2023-03-31 | G:\Shared drives\OTSI - Lineamientos PUEP\2023\1 trimestre\Evidencias\Lin7 - Uso correo electrónico G:\Shared drives\OTSI - Lineamientos PUEP\2023\Implementación Lineamientos PUEP 2023\Primer Trimestre\Evidencias\Lin7 - Uso correo electrónico | 30% | Para el trimestre reportado se contabilizaron 825 cuentas de correo institucional asignadas, cada una de ellas con la leyenda requerida en el lineamiento. | 2023-06-30 | Lin7 - Uso correo electrónico | 30% | Para el trimestre reportado se contabilizaron 821cuentas de correo institucional asignadas, cada una de ellas con la leyenda requerida en el lineamiento. | 2023-09-30 | Lin7 - Uso correo electrónico
| Lineamiento: Configuración de parámetros de impresión y fotocopiado Actividades: Garantizar que cada una de las impresoras activas del Ministerio cuenta con la configuración mencionada en el lineamiento. Entregable: Configuración de parámetros de las impresoras. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reinaldo Castillo Rodríguez Equipo de Apoyo: John Sebastián Reyes Galeano | 10% | Para el trimestre reportado se garantiza que cada una de las impresoras activas del Ministerio cuenta con la configuración requerida en el lineamiento. | 2023-03-31 | G:\Unidades compartidas\OTSI - Lineamientos PUEP\2023\Implementación Lineamientos PUEP 2023\Primer Trimestre\Evidencias\Lin8 - Config parámetros impresión Software mediante el cual se configuran los parámetros de impresión | 30% | Para el trimestre reportado se garantiza que cada una de las impresoras activas del Ministerio cuenta con la configuración requerida en el lineamiento. | 2023-06-30 | Lin8 - Config parámetros impresión | 30% | Para el trimestre reportado se garantiza que cada una de las impresoras activas del Ministerio cuenta con la configuración requerida en el lineamiento. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1TEk4jI6foSnaTDZBb1YQsgKDkeTmgEjJ
| Lineamiento: Uso institucional de firma electrónica de los documentos Actividades: - Atender solicitudes de creación de certificados de firma digital, solicitadas por los usuarios de Minciencias a través de la Mesa de Servicios. - Realizar las capacitaciones a los nuevos usuarios de firma digital. Entregable: Reporte trimestral de solicitudes en CA de creacion de certificados de firma digital de los documentos. - Listados de asistencia a las capacitaciones de firma digital. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reinaldo Castillo Rodríguez Equipo de Apoyo: John Sebastián Reyes Galeano | 10% | Para el trimestre reportado se atendieron 21 solicitudes de creación de certificado de firma digital, para cada una de ellas se brindó la capacitación requerida a cada nuevo usuario de la solución. | 2023-03-31 | G:\Unidades compartidas\OTSI - Lineamientos PUEP\2023\Implementación Lineamientos PUEP 2023\Primer Trimestre\Evidencias\Lin9 - Firma electrónica docs Reporte certificados de firma digital | 30% | Para el trimestre reportado se atendieron 26 solicitudes de creación o reactivación de certificado de firma digital, para las cuales se brindaron 10 capacitaciones para los nuevos usuarios de la solución. | 2023-06-30 | Lin9 - Firma electrónica | 30% | Para el trimestre reportado se atendieron 28 solicitudes de creación o reactivación de certificado de firma digital, para las cuales se brindaron 8 capacitaciones para los nuevos usuarios de la solución. | 2023-09-30 | Lin9 - Firma electrónica
Transformación y mejora continua de sistemas de información para la automatización de procesos | Realizar mantenimiento evolutivo, administración y modernización de los Sistemas de Información y aplicaciones Entregables: 2 Informes de supervisión a contratos 4 Reportes de actividades | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre 2023 se brinda soporte y mantenimiento a las aplicaciones del Ministerio, por lo que es necesario continuar con las actividades orientadas hacia la implementación de soluciones que permitan la optimización, evolución y sostenibilidad de los servicios y sistemas de información. - Con relación al presupuesto planificado no se realizaron pagos correspondientes a la ejecución de los contratos de los Sistemas de Información. - Apoyo en la supervisión del contrato 307-2022 con la firma Software House, mediante elaboración de mesas de seguimiento mensual, se ejecuta $ 16.422.000 en el primer trimestre, correspondiente al avance de la ejecución de los recursos de la vigencia futura. - Se llevan a cabo mesas de trabajo con la supervisión del contrato y el proveedor para realizar seguimiento al contrato 023-2022 con Software Builders. - Se realiza seguimiento de casos al equipo Sistemas de Información a través de correo electrónico. Con relación al avance hacia la modernización de los sistemas de información misionales se tiene los siguientes avances: - En la plataforma ScienTI se da solución a todas las solicitudes de los Ciudadanos relacionadas con la convocatoria de medición de grupos e investigadores y en general se brinda respuesta oportuna a todas las peticiones recibidas. - Se despliega en producción, y de acuerdo con los cronogramas establecidos, los formularios para las diferentes convocatorias descritas en el periodo. - Se debe mantener el avance, mediante la ejecución de acciones que permitan la optimización, evolución y sostenibilidad de los servicios y sistemas de información. Igualmente, es necesario incluir las acciones necesarias para migrar hacia el modelo de interoperabilidad definido por el Ministerio TIC, en el marco de los Servicios Ciudadanos Digitales. Siendo necesario fortalecer la inversión para la incorporación de personal al equipo de trabajo para los Sistemas de Información, que aporten a la renovación tecnológica de las aplicaciones y servicios disponibles, así como la identificación y adquisición de herramientas tecnológicas de la cuarta revolución industrial para acelerar y fomentar la transformación digital en el Ministerio. Se da cumplimiento con el entregable: 1 Reporte de actividades, que fueron gestionadas en el equipo Sistemas de Información, con relación a los informes de supervisión se presentarán al momento de ejecutar recursos | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xpA3T8crQkq7-vatf7B8VOLZgfPoI-TO | 30% | Para el segundo trimestre 2023 se brinda soporte y mantenimiento a las aplicaciones del Ministerio, por lo que es necesario continuar con las actividades orientadas hacia la implementación de soluciones que permitan la optimización, evolución y sostenibilidad de los servicios y sistemas de información. - Con relación al presupuesto planificado ✔ Se realiza informe de supervisión del último pago del contrato 307-2022 con el proveedor software house por valor de $15.481.900 ✔ Apoyo en la supervisión del contrato 307-2022 con la firma Software House. ✔ Se realiza estudio previo y acta de inicio para la legalización del contrato 422-2023 con el proveedor software house. ✔ Apoyo en la supervisión del contrato 422-2023 con la firma Software House, mediante elaboración de mesas de seguimiento mensual, se encuentra en los pagos correspondientes a abril y mayo por cambio de jefatura, el proceso de cambios de supervisor en Olimpia, secop ha generado demoras en el proceso total, $ 12.590.300. ✔ Se llevan a cabo mesas de trabajo con la supervisión del contrato y el proveedor para realizar seguimiento al contrato 023-2022 con Software Builders, se radica factura por valor $ 35.741.650 por el FFJC. ✔ Se realiza seguimiento de casos al equipo Sistemas de Información a través de correo electrónico. ✔ Se realiza seguimiento de los radicados del equipo Sistemas de información recibidos mediante Orfeo. Con relación al avance hacia la modernización de los sistemas de información misionales se tiene los siguientes avances: - En la plataforma ScienTI se da solución a todas las solicitudes de los Ciudadanos relacionadas con la convocatoria de medición de grupos e investigadores y en general se brinda respuesta oportuna a todas las peticiones recibidas. - Se despliega en producción, y de acuerdo con los cronogramas establecidos, los formularios para las diferentes convocatorias descritas en el periodo. - Se debe mantener el avance, mediante la ejecución de acciones que permitan la optimización, evolución y sostenibilidad de los servicios y sistemas de información. Igualmente, es necesario incluir las acciones necesarias para migrar hacia el modelo de interoperabilidad definido por el Ministerio TIC, en el marco de los Servicios Ciudadanos Digitales. Siendo necesario fortalecer la inversión para la incorporación de personal al equipo de trabajo para los Sistemas de Información, que aporten a la renovación tecnológica de las aplicaciones y servicios disponibles, así como la identificación y adquisición de herramientas tecnológicas de la cuarta revolución industrial para acelerar y fomentar la transformación digital en el Ministerio. Se da cumplimiento con el entregable: Informes de supervisión y reporte de reporte de actividades, que incluye el detalle de la gestión realizada por el equipo Sistemas de Información y de los pagos generados en el trimestre. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf TMSI_Evi_3_Pagos_contratos.zip https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer trimestre del año 2023 se atienden los requerimientos recibidos de soporte y mantenimiento a las aplicaciones del Ministerio, apoyando los diferentes procesos de negocio soportados. Al mismo tiempo se avanza en la transformación digital por medio de la implementación de nuevas funcionalidades, tecnologías y servicios que simplifican las actividades y habilitan la optimización, evolución y sostenibilidad con seguridad de los servicios y sistemas de información. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Gestionar las solicitudes que se generen en las plataformas Entregables: 4 Reportes de atención de casos en CA del equipo SI 4 Reportes de atención de tareas de workflow en CA del equipo SI 4 Reporte de atención de PQRDS en Orfeo de la atención de PQRDS por el equipo SI | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Se reciben 435 solicitudes en la mesa de servicios por el grupo Sistemas de Información durante el primer trimestre, realizando el respectivo trámite por la herramienta CA - Se recibe la asignación de 1064 tareas por los agentes del grupo Sistemas de Información a través de la herramienta mesa de servicios CA, realizando el respectivo trámite por la misma. - Se recibe la asignación de 249 radicados por el grupo Sistemas de Información a través del gestor documental Orfeo Se da cumplimiento con los entregables: 1 Reporte de atención de casos en CA del equipo SI, 1 reporte de atención de tareas de workflow en CA del equipo SI y 1 Reporte de atención de PQRDS en Orfeo de la atención de PQRDS por el equipo SI | 2023-03-31 | Reporte de atención de tareas de workflow.xlsx Reporte de atención de PQRDS.xlsx Reporte de atención de casos en CA.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xpA3T8crQkq7-vatf7B8VOLZgfPoI-TO | 30% | Para el segundo trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Se reciben 695 solicitudes en la mesa de servicios por el grupo Sistemas de Información durante el segundo trimestre, realizando el respectivo trámite por la herramienta CA - Se recibe la asignación de 438 tareas por los agentes del grupo Sistemas de Información a través de la herramienta mesa de servicios CA, realizando el respectivo trámite por la misma. - Se recibe la asignación de 337 radicados por el grupo Sistemas de Información a través del gestor documental Orfeo Se da cumplimiento con los entregables: Reporte de atención de casos en CA del equipo SI, reporte de atención de tareas de workflow en CA del equipo SI y Reporte de atención de PQRDS en Orfeo de la atención de PQRDS por el equipo SI | 2023-06-30 | TMSI_Evi_1_Reporte_casos_ca_trim2.xlsx TMSI_Evi_2_Reporte_radicados_orfeo_trim2.xlsx TMSI_Evi_4_Reporte_tareas_ca_trim2.xlsx Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf TMSI_Evi_3_Pagos_contratos.zip https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: Se reciben 504 solicitudes en la mesa de servicios por el grupo Sistemas de Información durante el segundo trimestre, revisadas y atendidas por la herramienta CA Se recibe la asignación de 686 tareas por los agentes del grupo Sistemas de Información a través de la herramienta mesa de servicios CA, realizando el respectivo trámite por la misma. Se recibe la asignación de 144 radicados por el grupo Sistemas de Información a través del gestor documental Orfeo Se da cumplimiento con los entregables: Reporte de atención de casos en CA del equipo SI, reporte de atención de tareas de workflow en CA del equipo SI y Reporte de atención de PQRDS en Orfeo de la atención de PQRDS por el equipo SI | 2023-09-30 | TMSI_202309_ADM_Evi1_Reporte de atención de casos en CA.xlsx TMSI_202309_ADM_Evi2_Reporte de atención de PQRDS.xlsx Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Brindar soporte a la herramienta Orfeo Entregables: 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Atención de solicitudes de usuarios internos a través de la herramienta de mesa de servicios - CA de 538 solicitudes y 985 tareas de usuarios internos atendidas. - Atención de incidentes o requerimientos para ajustes o nuevos desarrollos del Sistema de Gestión Documental – Orfeo - Alertas Orfeo radicados asignados por terminación de contratos. - Reorganización en Orfeo de la estructura de la Dirección de Gestión de Recursos y sus equipos de trabajo - Comités de Migración AZDigital, entrega de información Orfeo Piloto Contratos 2016 - Análisis información para definir volumetría datos a migrar a AZDigital - Análisis generación de reportes para entrega de datos a migrar de acuerdo con lo definido por Gestión Documental - Definición de unidad o repositorio para entrega de la información de migración datos de ORFEO -CA 108145 – Falla con los permisos de descarga y Vo. Bo. de algunas cuentas de usuarios de Orfeo - Análisis y entrega de información extraída de Orfeo para la fase de alistamiento para la migración, de la ejecución del proyecto OC 92694-2022 suscrita con la firma Analítica - AZDigital Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-G1ceN-Eg8BizP8VLX1yfRWSUsarUyMQ | 30% | Para el segundo trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Reorganización en Orfeo de la estructura de la Dirección de Gestión de Recursos-DGR y sus equipos de trabajo. - Se inactivan dependencias - Comités de Migración AZDigital, entrega de información Orfeo Piloto Contratos 2016. Se realizan entregas de la data de los contratos y convenios 2017 al 2019, radicados con y sin expedientes año 2020, en los comités semanales de migración se verifica el resultado de la revisión de la data entregada por Minciencias para migración a la nueva herramienta AZDigital. Se realizaron reuniones los días 7, 14, 21 y 28 de marzo-23. 11, 18 y 25 de abril-23. 02, 09, 16, 23 y 30 de mayo-23 - Análisis información para definir volumetría datos a migrar a AZDigital. -Análisis generación de reportes para entrega de datos a migrar de acuerdo con lo definido por Gestión Documental. -Definición de unidad o repositorio para entrega de la información de migración datos de ORFEO. - Análisis y entrega de información para Gestión del Cambio plan de capacitación- SGDEA AZDigital Se genera el reporte de las cuentas activas en Orfeo -Elaboración de Script para entrega de archivos migración bodega Orfeo al servidor de Analítica. Se da cumplimiento con los entregables: Reporte de actividades y avance al cronograma propuesto. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: Proceso de actualización del sistema Orfeo conforme a la estructura establecida en el Decreto 1449 de 2022. Consolidación y análisis para entrega de información Gestión del Cambio para el plan de capacitación- SGDEA AZDigital (cuentas activas de Orfeo con corte al 05/09/2023). Se atienden distintos casos de reportes y traslado de radicados de un usuario a otro Se crean exports de información capturada de los ciudadanos en Orfeo para migración al SGDEA Se modifica código en Orfeo para aumentar el límite de subida de archivos de la dependencia 245 a 40MB | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Soporte y Mantenimiento Sistema de Gestión de proyectos - SIGP Entregables: 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto 5 informes técnicos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Atención de 124 solicitudes internas, de la categoría SIGP radicadas a través de la herramienta de mesa de servicios. - Atención de 304 tareas de work flow, en la herramienta de CA para crear y generar permisos en la aplicación SIGP. - Atención de 62 solicitudes de PQRDS recibidas por el Sistema de Gestión Documental – ORFEO. - Se realiza la configuración de 9 convocatorias, en la aplicación SIGP para el primer semestre de 2023 - Se configuran 5 matrices de evaluación para las convocatorias. - Se realizan ajustes y generar nuevas funcionalidades en el formulario de proyectos y/o programas y aplicativo de Gestión de Proyectos SIGP. - Seguimiento contractual: Se realiza prorroga al contrato 023-2022 para cumplir con las metas establecidas para el año 2023, donde se quiere llevar a cabo ajustes a las convocatorias, mejoras en el módulo Gestión SIGP, para que los proponentes tengan información de las convocatorias a las cuales se han postulado así: ✔ Se Unifica el modelo de matrices de evaluación para todos los módulos que componen el sistema proyectos SIGP, debe mantener las características para todos los módulos ser flexibles en su configuración, indicaciones más claras, permite asociar listas dándole valor. ✔ Se permite que para las convocatorias que lo requieran postular únicamente personas naturales ✔ Se incluye un ítem en el que se pueda seleccionar el Eje temático al cual se inscribirán el Programa I+D+i y los proyectos asociados, de la convocatoria de Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. ✔ Se incluye un ítem en el que se pueda seleccionar los Niveles de Madurez ✔ Se crea un menú en el formulario proyectos denominado “Experiencia en Proyectos de I+D+I": ✔ Se incluye dentro de las validaciones del formulario programas / proyectos la opción de excluir rubros: Para el caso de la contrapartida que debe ser mínimo del 30% del monto financiable. ✔ Se atiende el requerimiento sobre parametrización de la convocatoria para el registro de propuestas que accederán al beneficio tributario de ingresos no constitutivos de renta. Se requiere que para esta convocatoria se configuren las fechas de inicio y final del año fiscal aprobado Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación a los informes técnicos serán presentados en la ejecución de pagos. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zeEaeL395wxlzYmjtdMCAy0b2QGKR6t3 | 30% | Para el segundo trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: ✔ Programación de mesas de trabajo con el supervisor del contrato y el proveedor para realizar seguimiento al contrato 023-2022 con Software Builders, se radica factura por valor $ 35.741.650 por el FFJC. ✔ Atención de 149 solicitudes internas, de la categoría SIGP radicadas a través de la herramienta de mesa de servicios. ✔ Atención de 198 tareas de work flow, en la herramienta de CA para crear y generar permisos en la aplicación SIGP. ✔ Atención de 255 solicitudes de PQRDS recibidas por el Sistema de Gestión Documental – ORFEO. ⮚ Se configuran 5 matrices de evaluación para las convocatorias ⮚ Se realiza la configuración de 9 convocatorias, en la aplicación SIGP para el primer semestre de 2023 ✔ Permitir a los proponentes acceder al SIGP y descargar los conceptos de evaluación de las propuestas que hayan presentado. ✔ Permitir a los pares evaluadores acceder al SIGP y descargar certificados de las evaluaciones realizadas. ✔ Mejorar los tiempos de parametrización, en sentido se requiere que los procesos como por ejemplo la inclusión de las demandas territoriales se realicen a través de otros métodos ya que esta requiere un tiempo para adicionar la cantidad de demandas parametrizadas por convocatoria las cuales, en la actualidad se requiere realizar una a una. Migrar la información existente en base de datos a sistema de archivos. ✔ Para la revisión de los requisitos visualizar la información enviada por el proponente (Requisitos Documentales), para facilitar la fase de revisión de requisitos. ✔ Hora de cierre para las convocatorias de Beneficios tributarios y proyectos /programas, Visualizar la fecha y hora de cierre de la convocatoria para que el usuario tenga la información en pantalla Se da cumplimiento con los entregables: Reporte de actividades y avance al cronograma propuesto. Con relación a los informes técnicos, se encuentra un (1) informe en la carpeta de pagos contratos. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf TMSI_Evi_3_Pagos_contratos.zip Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB https://drive.google.com/file/d/19DT5qU6W8ro5jTXkvqi6dFoP1EiuuFoK/view?usp=drive_link | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: Organizar y centralizar los documentos en un solo repositorio en un servidor dedicado para el almacenamiento de los archivos. Permitir la parametrización de listas anidadas, campos numéricos y campos de texto, como parte de ajuste de los sistemas misionales al momento de que el proponente se encuentre diligenciando el formulario proyectos. La creación de un documento para crear y replicar un ambiente de desarrollo para la plataforma SIGP. Este documento incluye: Especificaciones mínimas requeridas para el ambiente Herramientas requeridas, versiones requeridas y repositorio de donde se puedan tomar en caso de que no esté disponible la misma versión en el sitio oficial Instructivo paso a paso de la instalación de herramientas Documentación de tipo paso a paso de como descargar el código fuente del repositorio y puesta a punto del ambiente en desarrollo y recomendaciones en caso de ser necesario. Con el fin de facilitar la autenticación de los usuarios internos (funcionarios de MINCIENCIAS) se desarrolló la autenticación a través del directorio activo del ministerio. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Soporte y Mantenimiento Aplicaciones colaborativas Entregables: 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Asistir a las reuniones de los diferentes aplicativos, comités de migración y respectivas al traspaso de ORFEO a AZDigital, migración a AZDigital, varias reuniones de ondas, reunión específica donde se habla acerca del decreto CODECTI donde se especifica la creación de un formulario para consulta ciudadana en marzo. - Se realiza actualización de certificados SSL de los distintos sitios de minciencias - soluciona problema de plantillas ODT en orfeo, se soluciona problemas de búsqueda en Orfeo, se generan consultas para migración a AZDigital, se ajusta reportes de orfeo de pqrds creadas, se crea permiso especial para personas que apoyen a atención al ciudadano en reasignar radicados sin necesidad de haber aplicado una TRD. - Se brinda soporte a Inveracti activando componentes y retirando restricciones, adicionalmente se ajusta el reporteador de Inveracti. - Con relación al portal web se ajusta vistas y archivos solicitados por Comunicaciones y se crea formulario de consulta ciudadana CODECTI donde se le pregunta al ciudadano su opinión con distintos artículos del decreto, generando al final un reporte de las respuestas. - Se realiza ajustes al formulario de PQRDS - Por solicitud de los desarrolladores de CETIIA se actualiza contenido cargado en plataforma laravel de pactos por la innovación. -Se realiza actualización de contraseñas de todos los usuarios de los grupos de usuario asesores, estudiantes y profesores en Héroes Ondas. - Se realiza modificaciones en la aplicación de vinculación redcol. - Se realiza manual de solución a problemas con plantillas ODT Orfeo - Se realiza manual de solución a problemas de búsqueda ORFEO Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zr7jXWnozEMn8yvKDFw_DqlE5SSXbbf9 | 30% | Para el segundo trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: • Se crea nuevo formulario de donaciones que consume los servicios de AZDigital manteniendo la imagen de los antiguos formularios • Se añade webService a orfeo para envío de correo por relay, esto para comunicarse con el formulario de donaciones, debido a que se estaban presentando problemas con el servidor del portal web (No enviaba correos). • Se añade formulario de donaciones ICETEX a los formularios de donación •Se asiste en junio a distintas reuniones con el proveedor biointropic para revisar el traspaso de un portafolio de productos Bio a la entidad, aparte de a 4 reuniones de comités de migración a AZDigital, una reunión para revisar el detalle de un posible módulo de minciencias ágil, entre otras. •Se termina funcionalidad de respuesta rápida específica para trámites para atención al ciudadano. •Generar la versión inicial de los documentos para el aseguramiento de la calidad de las aplicaciones de software del ministerio. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades:  Se implementa sistema MANTIS para realizar pruebas funcionales en el ministerio  Se termina el traspaso de archivos de la bodega de Orfeo al servidor de analítica  Se crean dos máquinas específicas para unos micrositios solicitados por el despacho de la Ministra: (programa orquídeas e inteligencia artificial Minciencias)  Se actualiza WordPress de la intranet  Se ayuda a los responsables del sistema de apropiaconsentido a aumentar la velocidad de su WordPress realizando un bloqueo de solicitudes externas debido a que el servidor no tenía salida a internet.  Revisión de acción de mejora para la encuesta de satisfacción al cliente semestral  Evaluación de metodologías de desarrollo de software para implementación en el Ministerio y/o sus proveedores  Análisis de identificación de herramientas y/o tendencias de entornos de integración y distribución continua CI/CD  Ejecución y documentación de planes de pruebas funcionales del módulo de categorías e Indexación y funcionalidad de Formularios del sistema de AzDigital. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Soporte y Mantenimiento SCIENTI Entregables: 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto 2 informes técnicos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Atención de 30 solicitudes internas, de la categoría SIGP radicadas a través de la herramienta de mesa de servicios. - Atención de 8 tareas de work flow, en la herramienta de CA para crear y generar permisos en la aplicación ScienTI (Centro de Contacto WEB, Pares Evaluadores, Registro y Publindex). - Atención de 185 solicitudes de PQRDS recibidas por el Sistema de Gestión Documental – ORFEO. - Se realiza el análisis documental, verificación de evidencias, seguimiento para atender solicitudes de inconvenientes presentados en la participación de Convocatoria estancias con propósito empresarial. Fortalecimiento de la relación entre el sector académico, actores del SNCTI y empresas colombianas- 932. - Se realiza el análisis, seguimiento técnico y funcional de las comunicaciones y evidencias para la validación de las evidencias aportadas en las peticiones PQRDS Nos. 20234020069742, 20234020066822, 20234020089222, 20234020062032, 20234020065062, 20234020071092, 20234020033652, 20234020041762 y 20234020049252, de ciudadanos que relacionaron dificultades en la postulación a la Convocatoria estancias con propósito empresarial. Fortalecimiento de la relación entre el sector académico, actores del SNCTI y empresas colombianas- 932 - Se generan ajustes en las funcionalidades en el aplicativo de ScienTI , para resolución de incidentes presentados por medio de las siguientes actividades: - Sincronización CvLAC - Actualización del índice para grupos - Sincronización del war de Pares de Evaluadores - Realizar el desarrollo de una aplicación web que permita gestionar las ofertas de empleo para personas naturales disponibles en el Ministerio - Se realizó la documentación en Confluence del proceso de Eliminar duplicado en la aplicación de Ciencia para Todos Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación a los informes técnicos serán presentados en la ejecución de pagos. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zBKGL7XqrxmjAVVNe_7KzRzE-dZ9fata | 30% | Para el segundo trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: - Atención de 14 solicitudes internas, de la categoría ScienTI radicadas a través de la herramienta de mesa de servicios. - Atención de 1 tareas de workflow, en la herramienta de CA para inactivar usuario en la aplicación ScienTI (Centro de Contacto WEB). - Atención de 96 solicitudes de PQRDS recibidas por el Sistema de Gestión Documental – ORFEO. Se realiza el análisis y organización de información para la auditoría de Evaluación de Calidad Bases de datos en aplicaciones ScienTI - Medición de grupos. - Se realiza el análisis y organización de información para la auditoría de Evaluación de Calidad Bases de datos en Publindex - Se realiza el escalamiento de la revisión de la infografía - Se genera la verificación y actualización del portafolio de doctores. - Revisión y actualización del listado de revistas homologadas para la vigencia 2023. - Revisar y ejecución del script de base de datos para la actualización del directorio de pares evaluadores. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación a los informes técnicos serán presentados en la ejecución de pagos. -Conforme a la necesidad de realizar la actualización del logo en las aplicaciones de ScienTI, se logra homogeneizar. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación al informe técnico no se han realizado pagos al proveedor en la vigencia 2023 por lo que no se han generado dichos informes. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades:  Actualización y estandarización de imagen institucional.  Depuración, organización y traslado de la base de datos hacia la versión Oracle 19c, avance en las actividades de pruebas al sistema.  Actualización del directorio de Pares Evaluadores. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
Implementación de un sistema de información de gestión documental electrónico y de archivo y gestión multicanal del servicio al ciudadano | Parametrización, configuración y migración (piloto) del SGDEA - Radicación Entregables: 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto 2 informes técnicos | 2023-01-01 | 2023-08-22 | Gabriel Bustos | 10% | Para el primer trimestre se avanza en las siguientes actividades: Fase 2 - Parametrización y Configuración del SGDEA – Radicación Analítica realiza la socialización en el ambiente de pruebas de Minciencias: https://minciencias-qa.analitica.com.co/AZDigital_Pruebas/Admin/index.php de la Parametrización de Radicación de Comunicados, Correo Electrónico y Compendios Fase 2 - Parametrización y Configuración de módulo de PQRDS Analítica desarrolla el módulo de PQRDS, realiza las pruebas internas de QA y no fueron aprobadas, por solicitud de Analítica, se cancela la socialización que estaba agendada para el 30/03/2023 Fase 2 - Parametrización y Configuración de las Integraciones - MGI, CA, DA, Donaciones Se realizan mesas de trabajo para verificar y configurar las integraciones de AZDigital con MGI, Directorio activo, Donaciones. Con relación a la integración de Azure contra el ambiente de pruebas de AZDigital, fueron satisfactorias, ya se está autenticando a través de DA. Fase 2 - Parametrización y Configuración Migración series documentales Orfeo. Se avanza en mesas de trabajo y Comités de Migración en los que se analiza y define data a migrar a la herramienta AZDigital, la data migrada está relacionada con las TRDS convalidadas por el AGN, de Colciencias y del Ministerio, Piloto de Contratos 2016, Contratos y Convenios de años 2017 al 2019 Fase 2 - Parametrización y Configuración de Actos Administrativos y Notificaciones. Se cita a los involucrados para realizar el levantamiento de requerimientos de dicho procedimiento. El responsable de Actos Administrativos y Notificaciones, elabora el pasos a paso, documento que será insumo para la parametrización de este procedimiento. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación al informe corresponde al pago del proyecto el cuál se dará en el tercer trimestre. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-G1ceN-Eg8BizP8VLX1yfRWSUsarUyMQ | 30% | Para el segundo trimestre se avanza en las siguientes actividades Fase 2 - Parametrización y Configuración del SGDEA – Radicación La firma Analítica realiza la socialización en el ambiente de pruebas de Minciencias: https://minciencias-qa.analitica.com.co/AZDigital_Pruebas/Admin/index.php de la Parametrización de Radicación de Comunicados, Correo Electrónico y Compendios Fase 2 - Parametrización y Configuración de módulo de PQRDS La firma Analítica desarrolla el módulo de PQRDS, realiza las pruebas internas de QA y no fueron aprobadas, por solicitud de Analítica, se cancela la socialización que estaba agendada para el 30/03/2023. El desarrollo será entregado el 30/06/2023 Fase 2 - Parametrización y Configuración de las Integraciones - MGI, CA, DA, Donaciones Se realizan mesas de trabajo los días 09, 16, 23 y 30-05-2023 para verificar y configurar las integraciones de AZDigital con MGI Directorio activo, con relación a la integración de Azure contra el ambiente de pruebas de AZDigital, fueron satisfactorias, ya se está autenticando a través de Directorio Activo Donaciones. Este formulario que se encuentra ubicado en el portal de Minciencias será ajustado por el Desarrollador_OTSI quién modificó los servicios web para integrarlo con la solución AZDigital. Fase 2 - Parametrización y Configuración Migración Orfeo. Se avanza en mesas de trabajo y Comités de Migración en los que se analiza y define data a migrar a la herramienta AZDigital, la data migrada está relacionada con: - Usuarios activos en el Ministerio con corte al 04-05-2023 - TRDS convalidadas por el AGN, de Colciencias y del Ministerio - Piloto de Contratos 2016 - Contratos y Convenios de años 2017 al 2019 - Radicados con y sin expediente año 2020 - El 03-05-2023 se entrega la bodega de archivos Orfeo en repositorio de Analítica - Verificación documentos relacionados con la integración MGI - Mesas de trabajo los días 9, 16, 23 y 30 de mayo-2023 Análisis y verificación de servicios web requeridos en la integración entre MGI y AZDigital Fase 2 - Parametrización y Configuración de Actos Administrativos y Notificaciones. Se cita a los involucrados para realizar el levantamiento de requerimientos de dicho procedimiento. El responsable de Actos Administrativos y Notificaciones, Andrés Fabián González elabora el paso a paso, documento que será insumo para la parametrización de este procedimiento. El 20/04/2023 Se llevó a cabo reunión para mostrar prototipo El 10/05/2023 Se realizó reunión para mostrar avances de AA y notificaciones Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación al informe técnico no se han realizado pagos al proveedor en la vigencia 2023 por lo que no se han generado dichos informes. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: Aprobación prórroga Nro. 2 OC-92694-2022 – Radicado 20230040121513 Minciencias realizó el Pago Factura FE1830 el 21/09/2023 Fase 2 - Parametrización y Configuración del SGDEA – Radicación Analítica realiza los ajustes de acuerdo con el reporte de fallas de las pruebas del módulo de radicación de comunicados, correo electrónico y compendios. El 30/08/2023 Minciencias en cabeza de la líder del proceso de Gestión Documental, avala parametrización y configuración satisfactorias y entrega de conformidad con lo establecido en la ficha técnica, específicamente lo relacionado con los requerimientos funcionales del SGDEA, en lo relacionado con los módulos de: o Gestión de Contenido o Correspondencia Fase 2 - Parametrización y Configuración de las Integraciones - MGI, CA, DA, Donaciones Se realizan mesas de trabajo para verificar y configurar la integración de AZDigital con MGI, en los servicios web de doble vía, se realizaron reuniones en las siguientes fechas: o Julio-2023 los días 12,18, 25 y 31 o Agosto-2023 los días 9, 10, 15, 16, 24 y 28 o Septiembre-2023 los días 06, 11 Fase 2 - Parametrización y Configuración Migración Orfeo. Se avanza en mesas de trabajo y Comités de Migración en los que se analiza y define data a migrar a la herramienta AZDigital, la data migrada corresponde a 1.057.573 registros | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Verificación y aceptación Entregables: 3 Reportes de actividades 3 Avances al cronograma propuesto 2 informes técnicos | 2023-04-17 | 2023-08-22 | Gabriel Bustos |  | Para el primer trimestre se avanza en las actividades de parametrización, teniendo en cuenta que el sistema estará en producción en el segundo semestre del 2023, por lo que a la fecha no se cuenta con la verificación y aceptación de la parametrización realizada. | No aplica para el 1er. trimestre de 2023, actividad programada para iniciar en abril de 2023 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-G1ceN-Eg8BizP8VLX1yfRWSUsarUyMQ | 30% | Para el segundo trimestre se avanzó en las actividades así: Fase 3 - Verificación y Aceptación Radicación Para el inicio de la Fase 3 de Verificación, en conjunto con el supervisor de la orden de compra, se elaboró un plan de pruebas contemplando dos ciclos por cada módulo de la solución. Analítica entregó los documentos SmokeTest de los módulos a probar, serán el insumo para documentar las pruebas funcionales de aceptación de Minciencias las cuales se documentarán en el formato D103PR02F02. Pruebas módulo de Radicación – Ciclo1. Entregadas por el Grupo de Gestión Documental el 24/04/2023. El 26/04/2023 Analítica entrega las correcciones identificadas Ciclo1 por Minciencias. Fase 3 - Verificación y Aceptación Gestor de Contenidos – Comunicados El 05 y 11/05/2023 Se recibió socialización sobre Gestión de Contenido El 18/05/2023 el Grupo de Gestión Documental entregó los resultados de pruebas del ciclo 1 de Gestión de Contenido Fase 3 - Verificación y Aceptación Administración de Usuarios y Parametrización General El 30/04/2023 entregamos el resultado de las pruebas ciclo 1 Parametrización General se dejará pendiente hasta recibir la capacitación de este módulo Fase 3 - Verificación y Aceptación de las Integraciones - MGI, CA, DA, Donaciones -Directorio activo, con relación a la integración de Azure contra el ambiente de pruebas de AZDigital, fueron satisfactorias, ya se está autenticando a través de DA - El 15/05/2023 se realizaron pruebas de las 3 modalidades del formulario (FFJC, Mineducación e Icetex) involucrando a la usuaria funcional, las cuales fueron satisfactorias. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto, con relación al informe técnico no se han realizado pagos al proveedor en la vigencia 2023 por lo que no se han generado dichos informes. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: Fase 3 – Verificación y Aceptación Administración de Usuarios y Parametrización General Fase 3 - Verificación y Aceptación de las Integraciones - MGI, CA y Donaciones (Esta integración fue desarrollada por el Ing. Diego Andrés Molina) Fase 3 - Verificación y Aceptación de los módulos de seguimiento en el cumplimiento de la etapa de Pruebas. Fase 3 - Verificación y Aceptación - Gestión del Cambio, Plan de capacitación a usuarios. El 28/08/2023 a través del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional – CGDSI No. 20 se aprobó el Plan de Gestión del cambio del SGDEA-AZDigital. Del 30/08/2023 al 15/09/2023, se llevó a cabo la etapa de expectativa El 06/09/2023 Quedó radicado en GINA, el PGC-Implementación del Sistema Integral de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) AZDigital, etapas de planeación y ejecución del plan de capacitación, fecha de cierre 30/10/2023. El 18/09/2023 se inició el plan de capacitación. Para el desarrollo del plan de capacitación se tiene como base una matriz de usuarios activos en el Ministerio con corte al 05/09/2023. Se identifican los diferentes tipos de usuarios y los módulos a capacitar, se dará prioridad a los usuarios tipo multiplicadores y administradores del SGDEA Del 18 al 30/09/2023 se han invitado un total de 537 colaboradores de Minciencias a sesiones 1 (Gestión de Contenido) y 2 (Caso práctico de radicación de memorando y oficio). Se espera terminar el plan de capacitación el 31/10/2023. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
Gobierno, gestión y calidad de los datos institucionales | Gobierno del Dato Entregables: 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Ejecutar procedimientos para actualizar la clasificación y homologación de revistas en el sistema PUBLINDEX. -Ejecutar scripts remitidos para la creación de componentes de capa de datos que utiliza la aplicación de ofertas de contratación. -Revisar y ejecutar script en base de datos de SIGP para el avance en la construcción de funcionalidades de administración del sistema. -Revisar y ejecutar scripts para la inclusión de ajustes en el funcionamiento del sistema WEBSAFI. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-KpZFE1FfGACrk7NzmyURfK5DL61nFHb | 30% | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: - Inclusión de ajustes y mejoras al sistema WEBSAFI. - Atención oportuna de PQRDS relacionados con ajustes en información de grupos e investigadores, también para la información de pares evaluadores. - Documentación actualizada del modelo entidad relación del cosechador para el producto REDCOL. - Gestión, organización, participación y presentación de los soportes y respuestas para atender al requerimiento de información que realiza la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las auditorías de calidad de las base de datos para las operaciones estadísticas - Definición de un plan de mejoramiento por procesos para atender a los hallazgos de la auditoría de calidad de bases de datos para la operación estadística de grupos e investigadores. - Vista VW_SCIENTI_PERSONAS actualizada facilitando la entrega de un reportes desde el sistema SIGP. - Documentación actualizada para la especificación de los atributos que soportan la operación estadística de grupos e investigadores. - Avance en el restablecimiento de los datos de cartera en el sistema WEBSAFI y coordinar las acciones para fortalecer su uso y apropiación. - Actualización de la capa de datos y ejecución del proceso de migración hacia la nueva estructura que utiliza la versión 10 del sistema GINA. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 2 avance al cronograma propuesto. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades:  Inclusión de ajustes y mejoras al sistema WEBSAFI.  Atención oportuna de PQRDS relacionados con ajustes en información de grupos e investigadores, también para la información de pares evaluadores.  Organización depuración, traslado y verificación de la base de datos del sistema SCIENTI hacia Oracle 19c.  Portafolio de Doctores actualizado.  Definición de acciones para establecer la integración a nivel de componentes de datos de la información de revistas.  Atención oportuna para afrontar la situación presentada con el proceso de evaluación de la convocatoria 933 en el sistema SIGP.  Extractos de datos actualizados. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Datos abiertos Entregables: 3 Reportes de actividades 3 Avances al cronograma propuesto | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos |  |  | No aplica para el 1er. trimestre de 2023, actividad programada para iniciar en abril de 2023 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-KpZFE1FfGACrk7NzmyURfK5DL61nFHb | 30% | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: - Actualizar el listado de revistas homologadas para la vigencia 2023. - Mantener la información actualizada para el producto de difusión de datos: La ciencia en cifras. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades:  Conjuntos de datos revisados y actualizados para su publicación en el portal de datos abiertos.  Construcción de aportes para el reporte de transparencia.  Ajustes en la información de becas, a partir de los cambios que se aplicaron desde la OAPII.  Mantener la información actualizada para el producto de difusión de datos: La ciencia en cifras. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Interoperabilidad Entregables: 3 Reportes de actividades 3 Avances al cronograma propuesto | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos |  | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Revisar y realizar las configuraciones para la actualización de la plantilla que se utiliza para la sincronización de indicadores con el DANE bajo el estándar SDMX. | No aplica para el 1er. trimestre de 2023, actividad programada para iniciar en abril de 2023 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-KpZFE1FfGACrk7NzmyURfK5DL61nFHb | 30% | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: - Establecimiento del intercambio de datos entre Minciencias y la fiduciaria Fiducoldex. - Entrega del indicador de productos BIO al DANE a través del servicio de interoperabilidad SDMX. - Avances en la implementación de las integraciones con el sistema AZ-Digital. - Mantenimiento del enlace con la Agencia Nacional Digital para la continuidad en la implementación de interoperabilidad con el Ministerio de Educación. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades:  Documentación de los servicios web creados para la integración del sistema AZDigital con los servicios ciudadanos digitales.  Fortalecimiento de capacidades en lo relacionado con X-ROAD y su puesta en operación.  Establecimiento de un plan de actividades para la implementación de X-ROAD en el Ministerio, enlace con la Agencia Nacional Digital, recepción de inducción y de instrumentos para avanzar en la especificación. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
| Operación estadistíca 4 Reportes de actividades 4 Avances al cronograma propuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gabriel Bustos | 10% | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Acompañar la sesión de trabajo para la revisión y reporte a control interno de las acciones de mejora generadas para el proceso de la operación estadística. -Apoyar las actividades para el avance en la construcción de los documentos soporte de la operación estadística de investigadores y grupos. -Revisar y actualizar las fechas finales para algunas activades del plan de acción para la Política de Gestión de Información Estadística 2023. -Revisar y realizar aportes para la actualización de la ficha metodológica de la operación estadística de grupos e investigadores. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 1 avance al cronograma propuesto. | 2023-03-31 | Trim1_1-Reportes de actividades_equipo_SI.pdf Trim1_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-KpZFE1FfGACrk7NzmyURfK5DL61nFHb | 30% | Se avanzó mediante la ejecución de las siguientes actividades: - Definición del plan propuesto para el autodiagnóstico de la OE para la medición de revistas y publicaciones. - Procedimiento de Gestión de la información estadística actualizado con las acciones y responsabilidades vigentes. - Revisión y atención de los requerimientos para el apoyo por parte de la OTSI en el avance en el plan de gestión de información estadística 2023. - Actualización del documento con la distribución de las áreas que deben construir los apartados del documento metodológico para la OE de Publindex. Se da cumplimiento con los entregables: 1 reporte de actividades y 2 avance al cronograma propuesto. | 2023-06-30 | Trim2_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim2_2-Cronograma_Sistemas_información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7SHEf4AmnYH3yNF-xTDyoXBv83xoOXB | 30% | Durante el tercer 3er trimestre se llevan a cabo las siguientes actividades:  Documento metodológico actualizado con el resultado de las últimas revisiones. | 2023-09-30 | Trim3_1-Reportes de actividades_equipo.pdf Trim3_2-Cronograma_Sistemas_información.xlsx https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5UCxIjtBUEJqEUYz02qTtBBsnYF_wgY
Garantizar la operación de la Infraestructura TI y sus servicios asociados | Fortalecimiento de las plataformas tecnológicas del Ministerio. Entregables: -Fichas técnicas trimestrales -Matriz de seguimiento de avance de ejecución PAA 2023 -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Para el primer trimestre se estructuran, consolidan y elaboran siete (7) fichas técnicas, que involucran dos (2) procesos que fueron planeados para el periodo reportado y se adelantaron 5 para los procesos del segundo trimestre: Se entrega como evidencia: a. Ficha técnica RedHat b. Ficha técnica Veritas c. Ficha técnica Lacnic d. Ficha técnica Licenciamiento comunicaciones e. Ficha técnica AD. Manager f. Ficha técnica iPads g. Ficha técnica Audiovisulaes Matriz de seguimiento de todos los procesos de contratación que presenta el avance en la ejecución del PAA a cargo del equipo de infraestrucutra TI. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/14FYzbuBppDfyvCBwrv3VJll1S13wAq5W?usp=share_link | 30% | Se llevan a cabo reuniones técnicas con el fin de acordar las actualizaciones que se deben incluir en el PAA teniendo en cuenta las necesidades técnicas del equipo de infraestructura TI, adicionalmente se construyen, elaboran y consolidan las fichas técnicas correspondientes a los siguientes procesos en curso: 1. Renovación del Backup Híbrido. 2. Adquisición de UPS. 3. Adquisición de switches de borde. 4. Adquisición suscripción WAF-CLOUD. 5. Renovación soporte y garantía ADC Fortinet. 6. Renovación licenciamiento antivirus XDR. 7. Renovación suscrpición Proxy-CLOUD. 8. Renovación del sistema de monitoreo PRTG. 9. Renovación del Sistema integral de seguridad y control RFID. 10. Renovación soporte NGFW fortinet. 11. Renovación de la plataforma de aprendizaje OPEN LMS. 12. Renovación del soporte y garantía de la planta telefónica. Se participó en cómites de contratación programados, y se ha dado respuesta a las observaciones técnicas presentadas por los oferentes en el marco de los procesos de contratación antes mencionados, se avanzó en el cronograma correspondiente a los procesos de contratación planeados en la OTSI-Infraestructura para el periodo reportado, además se apoyó a la supervisión de contratos, en la ejecución de las actividades y cumplimiento de obligaciones contractuales. | 2023-06-30 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DyImyDQIkVITPXNKvZ45HEf0rcWdS3er/edit?usp=drive_link&ouid=117141132709153107901&rtpof=true&sd=true | 30% | Se llevan a cabo reuniones técnicas con el fin de acordar las actualizaciones que se deben incluir en el PAA teniendo en cuenta las necesidades técnicas del equipo de infraestructura TI, adicionalmente se construyen, elaboran y consolidan las fichas técnicas correspondientes a los siguientes procesos en curso: 1. Renovación del servicio de soporte y garantía del sistema de Backup. 2. Adquisición de UPS para el datacenter. 3. Adquisición de switches de borde. 4. Adquisición suscripción WAF-CLOUD. 5. Renovación soporte y garantía ADC fortinet. 6. Renovación licenciamiento antivirus XDR. 7. Renovación suscrpición Proxy-CLOUD. 8. Sistema de monitoreo PRTG. 9. Sistema integral de seguridad y control RFID. 10. Renovación soporte NGFW fortinet. 11. Renovación plataforma de aprendizaje OPEN LMS. 12. Renovación soporte y garantía para telefonía. Se sostuvieron cómites de contratación programados, se han dado respuesta a las observaciones técnicas presentadas por los oferentes en el marco de los procesos de contratación antes mencionados, se adelantan y agilizan los tramites contractuales correspondientes a los procesos de contratación planeados en la OTSI-Infraestructura para el periodo reportado, ademas se apoya a la supervisión de la ejecución de las actividades y cumplimiento de obligaciones contractuales, por lo cual, se adjunta como evidencia la Matriz de seguimiento. Ademas se muestra el evence en la ejecución presupuestal con los radicados de la cuenta s de cobro correspondientes a los siguientes procesos: 1. Adquisición del licencimiento Linux RedHat. 2. Renovación del direccionamiento público LACNIC. 3. Renovación WEBSAFI 4. Licenciemiento para la OAC. 5. Adquisición de Google WorkSpace. 6. Adquisición de licencias Microsoft. 7. Google SmartKey. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1KmIfjz2E7nauxL-ZA60PUt3iZehQxNhZ?usp=drive_link
| Gestión de la Operación de Mesa de servicios. Entregables: -Informe de gestión mesa de servicios trimestral. -Reporte trimestral Check List revisión servicios tecnológicos. -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Se elaboran y presentan dos (2) informes mensuales de gestión de la Mesa de Servicios correspondiente a los niveles 1 y 2 de los meses febrero y marzo, que contienen la información referente al cumplimiento de los niveles de servicio respecto a las solicitudes e incidentes recibidos. Se presenta el documento Check list con la revisión de servicios tecnológicos que realiza el grupo Mesa de Servicios dos (2) veces al día todos los días hábiles correspondiente al periodo a reportar, por lo tanto se adjunta como evidencia el informe y archivo Check List de los servicios tecnológicos. Se entrega Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1Zr_DbTb7oaN7uq1Zp-Hv5IqG7_BVGzfT?usp=share_link | 30% | Se presenta el Check list con la revisión de servicios que realiza el grupo Mesa de Servicios 2 veces al día todos los días hábiles. No se presentan informes de gestión de la Mesa de Servicios | 2023-06-30 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YOtyvvYyppk38E6Mzy_rPiCMQyKoq7MA/edit#gid=781400656 | 30% | Se presenta el Check list con la revisión de servicios que realiza el grupo Mesa de Servicios 2 veces al día todos los días hábiles. No se presentan informes de gestión de la Mesa de Servicios | 2023-09-30 | https://drive.google.com/open?id=1Dky0ac2yWKennfvJF29ZfOfkEPqB4cKg&usp=drive_fs
| Administracion y gestion del directorio Activo. Entregables: -Reportes trimestrales estado de cuentas DA. -Documento HealthCheck DA (assesment primer trimestre). -Matriz de seguimiento, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Se realizan informes de gestión y administración del directorio activo, donde se presenta reporte cuentas vencidas, deshabilitadas, próximas a vencer y las cuentas de los 715 usuarios activos con su respectiva vigencia, ademas informe de hallazgos y opciones de mejora sobre la gestión del directorio activo correspondientes al trimestre reportado. Se entrega Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1hhij50UyMmF-4DbyCrAOr1V-azoTRlhQ?usp=share_link | 30% | Reportes generados producto de las actividades de administración del Directorio Activo en el período | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1YX0c5G37JJ91CC4LTdycHRDdfa77E8C3 | 30% | Reportes generados, producto de las actividades de la gestión y administración del Directorio Activo del Ministerio durante el periodo reportado. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1nKI26952iCbsl4GFF8y8Vdrl2S2i_9tF
Realizar seguimiento y mejora continua de la seguridad en la Infraestructura de TI | Apoyar en el cumplimiento de política de seguridad de la información. Entregables: -Plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para el primer trimestre). -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para los trimestres 2 al 4) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Se construye plan de trabajo para ejecutar en la vigencia 2023, donde se crean y asignan actividades para apoyar en el cumplimiento de politica de seguridad de la información. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1e7l1d94DVHqGQ_BcREcsd-bVBTNE18Qw?usp=share_link | 30% | - Se realizaron pruebas de cargue de los activos de información y validación de campos en CA, con el fin de automatizar los activos de información. Queda pendiente para el siguiente trimestre, realizar el cargue de los activos de información en CMDB de la aplicación de CA. - Se realizó el seguimiento y actualización la declaración de aplicabilidad a los 93 controles conforme a la norma ISO 27002 versión 2022. - Se tiene planeado para el siguiente trimestre, realizar el seguimiento a los controles establecidos. - Se realizó seguimiento a los temas de seguridad de la información a través de mesas de trabajo realizadas. | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1JQSxoGjl26A6BdN8ddMu6tBJKlumzFhM?usp=drive_link | 30% | Matriz de activos de los sistemas de información actualizada, donde se detalla cada uno de los activos críticos con los que cuenta el Ministerio. | 2023-09-30 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NtdT5SWpq-r_KDcYpv15GYDsEI6niuAV/edit?usp=drive_link&ouid=117141132709153107901&rtpof=true&sd=true
| Aplicar políticas de copias de respaldo de la información, Entregables: -Reporte trimestral de copias de respaldo al correo institucional y Google Drive. -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Se realizan copias de respaldo de los archivos institucionales a 19 cuentas de usuarios, se realizan pruebas mensuales de restauración, con el fin de validar la confiabilidad de las copias de respaldo y la integridad de los datos y se realizan las diferentes tareas de backup de la información que se aloja en la infraestructura del Datacenter. Se entrega Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1r_53YCDlWkCySOMoK828K1xLjIfja-ra?usp=share_link | 30% | - Reportes de la solución Veritas DLO - Informes de copias de seguridad realizadas. - Reporte de los respaldos de correo y Google Drive realizados en el periodo (152) | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1mlcH6wag9kSLnsUgyKRtdHmRwpEr4Bb6?usp=drive_link | 30% | - Reportes de gestión y administración de la solución de respaldo Veritas DLO. - Reportes de las restauraciones realizadas. - Informes de copias de seguridad realizadas. - Respaldos de correo y Google Drive 3 trimestre. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1Db_Nz2OnYqdkVacwmLMxhaUSXEpFfzXx?usp=drive_link
| Implementar y realizar seguimiento de las soluciones y herramientas de seguridad informática en los servicios tecnológicos del Ministerio. Entregables: -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 - Informes mensuales de gestión de las soluciones de: Firewall, Antivirus (XDR), WAF, Balanceador y proxy | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Para el primer trimestre se implementaron y realizaron los seguimientos a las cinco (5) soluciones y herramientas de seguridad: Firewall, Antivirus, WAF, balanceadores y proxy, se aporta como evidencia del seguimiento los diez (10) informes de gestión mensules para el periodo reportado. Se entrega Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1n6WxL-RbQfDntc1Ofmyhiig1A6Gs8YIF?usp=share_link | 30% | * Se realizó la actividad de actualización de firmware en la solución de seguridad perimetral NGFW, instalando la última versión estable lanzada por el fabricante. * Los equipos de la entidad cuentan con las herramientas de seguridad para end points correctamente instaladas y configuradas. * Se realizó la actividad de seguimiento a las siguientes plataformas de seguridad informática: - Gestión a la solución de seguridad perimetral NGFW Fortinet. - Gestión a la solución antivirus XDR Trendmicro. - Gestión de la solución de detección de amenzas LUMU. - Gestión de la solución de Proxy-Cloud Netskope. - Gestión de la plataforma WAF-Cloud FortiWaf. | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1Fig6qKjZw4F2zjk7GB5c4LzhY-HqWl6K?usp=drive_link | 30% | - Se realizó mantenimiento a las plataformas de TrendMicro, LUMUy Deep Security - Se realiza mantenimiento a la solución de la Red Inalambrica. - Se realiza mantenimiento a la solución de seguridad perimetral Firewall NGFW. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/16zX15d1dmrBouGHxeb5R5bX4uFM81q1V?usp=drive_link
Fomentar el trabajo colaborativo en el Ministerio y sus grupos de interés y de valor | Fomentar el uso de herramientas de colaboración - Ofimática Entregables: -Plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para el primer trimestre). -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para los trimestres 2 al 4) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Para el primer trimestre se construye plan de trabajo para ejecutar en la vigencia 2023, donde se crean y asignan actividades para fomentar el uso de las herramientas colaborativas. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/10qHTGW9SY-8xuOGO53ag3sMMI2LhfTx8?usp=share_link | 30% | Se diseñó pieza informativa acerca de los canales de autoaprendizaje de Google Workspace | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1c2y5JyONIyHEeKcmiCzdwA2ZSlXutO4B?usp=drive_link | 30% | Se diseña pieza informativa acerca de los canales de autoaprendizaje de Google Workspace | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1Qgk_e29Ucsp0YgFNEnIk4VIUnZuEGvUo?usp=drive_link
| Mantenimiento, gestión y actualización de los formularios digitales. Entregables: -Plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para el primer trimestre). -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para los trimestres 2 al 4) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Para el primer trimestre se construye plan de trabajo para ejecutar en la vigencia 2023, donde se asignan actividades de mantenimiento, gestión y actualización de los los formularios digitales que se encuentran disponibles al servicio de la comunidad. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/10qHTGW9SY-8xuOGO53ag3sMMI2LhfTx8?usp=share_link | 30% | Se realizó la actualización del formulario para solicitud de creación de servidores, de acuerdo con las necesidades actuales, y con el fin de mejorar la gestión de este tipo de solicitudes. | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1_qJLiN9OLPgDNW6Cr1l9BgHqJR1feBox?usp=drive_link | 30% | Se finaliza actualización del formulario para solicitud de creación de servidores, de acuerdo con las necesidades actuales, y con el fin de mejorar la gestión de este tipo de solicitudes. Se actualizan los asignatarios en el flujo de tareas, de acuerdo con los responsables en el grupo de infraestructura. | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1RLn454U-wxCYUmWNRS52YZt1I47bhJRQ?usp=drive_link
| Uso y apropiación de la firma digital Entregables: -Plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para el primer trimestre). -Matriz de seguimiento trimestral, avances al plan de trabajo para la vigencia 2023 (entregable solo para los trimestres 2 al 4) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Luis Felipe Mendez | 10% | Para el primer trimestre se construye plan de trabajo para ejecutar en la vigencia 2023, donde se evidencia la realización de transferencias de conocimiento sobre el uso de la herramienta de firma digital. | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/10qHTGW9SY-8xuOGO53ag3sMMI2LhfTx8?usp=share_link | 30% | Para el trimestre reportado se atendieron 26 solicitudes de creación o reactivación de certificados de firma digital, para las cuales se brindaron 10 capacitaciones dirigidas a los nuevos usuarios de la solución. | 2023-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1a0e-t2AqdA17TFuSeyoiWvpKmRZSZqX5?usp=drive_link | 30% | Para el trimestre reportado se atendieron 29 solicitudes de creación o reactivación de certificado de firma digital, para las cuales se brindaron 9 capacitaciones para los nuevos usuarios de la solución. Adicional se realiza video con el paso a paso para configuración y uso | 2023-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1E7KoE2RvZf1QUIsEjLEg9HNwwVi41s7o?usp=drive_link
Plan de Continuidad del negocio (BCP) y Plan de recuperación de desastres (DRP) para el proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Definición y planeación de la estructura y gestión del proyecto para su adecuado cumplimiento Entregables: - Diseño de Ficha Técnica Plan de Continuidad del negocio (BCP) y Plan de recuperación de desastres (DRP) - Proyecto de estudios previos Plan de Continuidad del negocio (BCP) y Plan de recuperación de desastres (DRP) | 2023-01-25 | 2023-03-31 | Erika Chacon | 10% | Para el trimestre se realizaron actividades para establecer el alcance del proyecto a fin de implementar un Plan de Continuidad del negocio (BCP) para todos los procesos del Ministerio y Plan de recuperación de desastres (DRP) para dos sistemas de información críticos del Ministerio, por tal razón se diseña la ficha técnica y estudios previos de acuerdo con el alcance. Se planea para el siguiente trimestre de la vigencia la aprobación de la ficha técnica y estudios previos, con el fin de iniciar la implementación del BCP - DRP | 2023-03-31 | Las evidencias se pueden consultar en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t7gIJHDTUpeKQqeCWA5PzrFdEDyAhEDU | 20% | De acuerdo con el plan de choque definido en el mes de junio, orientado a garantizar la ejecución de los procesos del plan anual de adquisiciones de manera exitosa, se tomó la decisión de solicitar la eliminación del proceso de contratación del Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, considerando que para llevar a cabo este proceso se contempla actividades de consultoría que hacen que la modalidad de selección corresponda a un concurso de méritos, y conforme a la revisión realizada en el seguimiento al plan, no se considera viable ejecutar en la vigencia 2023, por lo tanto, la OTSI adelantará actividades parciales que son viables de ejecutar en la vigencia actual a través de la contratación de una persona natural que apoye el proceso de definición y planeación de la estructura y gestión para la implementación del plan de continuidad del negocio, realice un análisis de impacto del negocio (BIA – Business Impact Analysis) para todos los procesos del Ministerio teniendo presente los sistemas de información, servicios de TI y soluciones de TI que los soportan, entre otras estrategias y escenarios que se deben considerar para garantizar la continuidad del negocio; y así en la vigencia 2024, con los insumos generados en la fase llevada a cabo en 2023 se pueda realizar la implementación del plan de recuperación ante desastres (DRP) de la infraestructura tecnológica del Ministerio. | 2023-06-30 | Presentación, lista de asistencia comité desempeño sectorial e institucional | 30% | Se llevo a cabo la contratación de una persona natural con el fin de apoyar el proceso de definición y planeación de la estructura y gestión para la implementación del plan de continuidad del negocio, realice un análisis de impacto del negocio (BIA – Business Impact Analysis) para todos los procesos del Ministerio teniendo presente los sistemas de información, servicios de TI y soluciones de TI que los soportan, entre otras estrategias y escenarios que se deben considerar para garantizar la continuidad del negocio | 2023-09-30 | Secop II Contrato 282 - 2023
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN |  |  |  |  | 9.571% |  |  |  | 26.25% |  |  |  | 30%

## ListaOficial_General (hidden)
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CÓDIGO MUNICIPIO | DEPARTAMENTO PARA VALIDACIÓN | CÓDIGO DEPARTAMENTO | REGION PARA VALIDACIÓN | REGION | DEPARTAMENTO |  | Gran área OCDE | Area de Conocimiento OCDE | Gran_Area_OCDE | GRAN ÁREA | ÁREA | DISCIPLINA | Programa_Estrategia | Tipo de Entidad | Tipo de Entidad | 'Subtipo de Entidad | Tipo de Centro | Naturaleza | Empresa 4 | Dirección técnica | Tipo de financiación | Sector | Áreas STEM 1 |  | Campos STEM 3 | Beneficiario ONDAS | Tipo recurso | TXT_PERFIL | TXT_NME_NIV_FORMACION | TXT_MES | TXT_CLASIF | Moneda | Iniciativa_JI | Participantes_JI | Trimestre | Reporte | Plan_PS | Población_PS | Iniciativa_PS | Fase o acción de sensibilización_PS | Tipo de usuarios digitales_PS | Tipo de medio_PS | Tipo de medio digital_PS | Iniciativa_FAN | Modalidad_FAN | Ambito_FAN | Tipo_BT | Tipologia | Estrategia | Tipo de Proyecto | Tipo | Sector según CIIU | Grupos Etários | Grupo étnico | Sexo | Discapacidad | Conflicto_armado | Tipo_Grupo | Tipo_Identificación | Edad | Grado | Cohorte
- | - | - | - | - | - | - | - |  | Ciencias_Naturales | Matemática | Ciencias_Naturales | Ciencias Naturales | Matemática | Matemáticas puras | - | - | Centros | Centros o institutos de Investigación | - | Público | Empresa innovadora | - | - | Agricultura | Ciencia |  | Agroecología y Agricultura | Niños | Colciencias | Investigador Asociado | Especialidad Médica | Enero | A | Euros | Alianzas SENA | Niños | 1er Trimestre | 1 Enero - 31 Marzo | Atrévete | Indígenas | Ejecución y Seguimiento CEA | Postulación | Usuarios únicos (aplica sólo para WEB) | Televisión | Portales WEB | Colfuturo - Doctorado | Doctorado | Nacional | Deducción de Renta por Inversión | Investigación | 010303 Promoción de la circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global | Desarrollo Experimental | Programa | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | Primera Infancia (0-5 años) | Campesino | Femenino | Ninguna | Conyugue | Abierto | NUIP | 1 | 1° | 2018 - 2019
Amazonas | El Encanto | 91263 | Amazonas | 91 | Caribe | Caribe | Atlántico | Caribe | Ciencias_Naturales | Computación y Ciencias de la Información | Ingeniería_y_Tecnología |  |  | Matemáticas aplicadas | PNCTeI Ciencias Agropecuarias | Centros |  | Centros de desarrollo tecnológico | Autónomo | Privado | Empresa altamente innovadora | Fomento a la investigación | Modalidad de cofinanciación | Alimentos | Tecnología |  | Ciencia y Tecnología Alimentaria | Niños Indígenas | Regalías | Investigador Junior | Maestría/Magister | Febrero | A1 | Dólares | Alianzas Pfizer | Jóvenes | 2do Trimestre | 1 Enero - 30 Junio | Difusión | Afrodescendientes | Conv 797 Formación Ciudadanos Ciencia de Datos | Votación | Engagement (aplica sólo para Redes sociales) | Radio | Redes Sociales | Colfuturo - Maestria | Maestria | Internacional | Deducción de Renta por Donación | Innovación | 020101 Conectando Conocimiento - 2019- Convocatoria Nacional para la conformación de un banco de proyectos elegibles de I+D que contribuyan al fortalecimiento de la comunidad científica - 2019 | Desarrollo Tecnológico | Proyecto | Explotación de minas y canteras | Infancia (6-11 años) | Indígena | Masculino | Física | Compañero o compañera permanente | Pre-estructurado | Tarjeta de Identidad | 2 | 2° | 2019 - 2020
Amazonas | La Chorrera | 91405 | Antioquia | 05 | Distrito_Capital | Caribe | Bolívar | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias Físicas | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud |  |  | Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) | PN Ciencias Básicas | IES |  | Centros de innovación y de productividad | Dependiente | Mixto | Empresa con unidad I+D+I | Innovación y desarrollo tecnológico | Recuperación Contingente | Ambiente Y Desarrollo Sostenible | Ingeniería |  | Ciencias de las Plantas | Maestros | Otra | Integrante Vinculado con Doctorado | Doctorado | Marzo | B | Libras Esterlinas | Sistemas de Mapeo Iniciativas País |  | 3er Trimestre | 1 Enero - 30 Septiembre | Comunicamos_lo_que_hacemos | Campesinos | Personas Formadas Competencias TIC | Fortalecimiento |  | Impresos |  | Fulbright Doctores | Especialización Medica |  | Exención de IVA |  | 020102 Financiación de proyectos de I+D+i de las Fuerzas Armadas de Colombia | Innovación |  | Industrias manufactureras | Adolescencia (12-18 años) | Ningún grupo étnico | Intersexual | Auditiva | Parejas del mismo sexo |  | Cédula de Ciudadania | 3 | 3° | 2020 - 2021
Amazonas | La Pedrera | 91407 | Arauca | 81 | Centro_Oriente | Caribe | Cesar | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias Químicas | Ciencias_Agrícolas |  | Computación y ciencias de la información | Ciencias de la computación | PNCTeI Salud | Empresas |  | Parques científicos, tecnológicos o de innovación | No reconocido | No Aplica (Internacional) |  | Mentalidad y cultura | Reembolso Condicional | Ciencia Y Tecnología | Matemáticas |  | Ciencias del Suelo | Instituciones |  | Investigador Sénior | Postdoctorado | Abril | C | Pesos Colombianos | Proyectos Especiales - Gestión territorial |  | 4to Trimestre | 1 Enero - 31 Diciembre | Programa_TIC | ROM | Contenidos multi formato | Implementacion de soluciones |  |  |  | Becas Programa TIC | Posdoctorado |  | Nuevo software |  | 020103 Implementación de la política de ética y bioética | Investigación Aplicada |  | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | Juventud (14-26 años) | Palenquero |  | Visual | Familiar en primer grado de consanguinidad |  | Otro | 4 | 4° | 2021 - 2022
Amazonas | La Victoria | 91430 | Atlántico | 88 | Centro_Sur | Caribe | Córdoba | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | Ciencias_Sociales |  |  | Ciencias de la información y bioinformática | PNCTeI Seguridad y Defensa | Otros |  | Incubadoras de empresas de base tecnológica |  |  |  | Internacionalización | Sin financiación | Comercio, Industria Y Turismo |  |  | Ciencias de la vida | Grupos |  | Integrante Vinculado con Maestría o Especialización Médica | Especialización | Mayo | D |  | Proyectos Especiales - Comunidad Jóvenes |  |  |  | Centros_de_Ciencia | Estudiantes | Activaciones Regionales | Taller - Capacitación |  |  |  | Territorial - Guajira Maestrias |  |  | Ingreso no contitutivo_ Renta o Ganancia(art_57-2) |  | 020104 Convocatoria Nacional Pactos para la Generación de Nuevo Conocimiento a través de proyectos de investigación científica | Investigación Basica |  | Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | Adultez (27-59 años) | Población negra / Afrocolombiano / Afrodescendiente |  | Sordoceguera | Primero civil de la víctima directa (cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida) |  |  | 5 | 5°
Amazonas | Leticia | 91001 | Bogotá | 08 | Llano | Caribe | La_Guajira | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias Biológicas | Humanidades |  | Ciencias físicas | Física atómica, molecular y química | PNCTeI Energía y Minería | Internacional |  | Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) |  |  |  | Colombia BIO | Otra | Comunicaciones |  |  | Conservación e Investigación de Recursos Naturales |  |  | Estudiante de Doctorado | Pregrado/Universitario | Junio | Reconocido |  | Proyectos Especiales - Fortalecimiento Alianzas SENA |  |  |  |  | Comunidad científica | Estrategia Digital TECH | Exposicion itinerante |  |  |  | Territorial - Atlántico Doctorados |  |  |  |  | 020105 Creación de pactos para incentivar el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el área de Ciencias Médicas y de la Salud |  |  | Construcción | Persona Mayor (60 años o más) | Raizal |  | Intelectual | Segundo grado de consanguinidad ascendente (A falta de las anteriores) |  |  | 6 | 6°
Amazonas | Mirití - Paraná | 91460 | Bolívar | 11 | Eje_Cafetero | Caribe | Magdalena | Caribe | Ciencias_Naturales | Otras ciencias naturales |  |  |  | Física de la materia | PNCTeI Geociencias | Entidades_Gobierno |  | Centros de ciencia |  |  |  | Otra | N.A. | Creación de Emp. Base Tech. |  |  | Agua, humedales y manejo de recursos marinos |  |  | Estudiante de Maestría | Técnico | Julio |  |  | Convocatoria JI |  |  |  |  | Empresarios | Ideas para el cambios TIC para la PAZ | Visita a centro de ciencia |  |  |  | Territorial - Atlántico Maestrias |  |  |  |  | 020106 Invitación para presentar proyectos de CTeI en salud ambiental relacionados con contaminación por vertimiento de hidrocarburos |  |  | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas |  | Rrom (gitano) |  | Psicosocial |  |  |  | 7 | 7°
Amazonas | Puerto Alegría | 91530 | Boyacá | 13 | Pacífico | Caribe | San_Andrés | Caribe | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Civil |  |  |  | Física de partículas y campos | PNCTeI Ciencias Humanas, Sociales y Educación |  | IES | Instituciones Técnicas Profesionales | [5 empty] | Cultura |  |  | Silvicultura |  |  | Integrante Vinculado con Pregrado | Tecnólogo | Agosto | [7 empty] | Público General | Ideas para el cambios Encuentro Nacional Cierre | Charla inspiracionales |  |  |  | Territorial - Cauca Maestrias |  |  |  |  | 020107 Convocatoria para presentar programas de investigación en temáticas priorizadas en Ciencias Médicas y de la Salud |  |  | Transporte y almacenamiento |  |  |  | Múltiple |  |  |  | 8 | 8°
Amazonas | Puerto Arica | 91536 | Caldas | 15 |  | Caribe | Sucre | Caribe | Ingeniería_y_Tecnología | Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática |  |  |  | Física nuclear | PNCTeI Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos |  |  | Instituciones Tecnológicas | [5 empty] | Defensa Y Seguridad |  |  | Vida silvestre, pesca y administración y ciencia de áreas silvestres |  |  | Integrante Vinculado con Especialización |  | Septiembre | [8 empty] | A ciencia cierta 4ta versión | Encuentros |  |  |  | Territorial - Cauca Docentes Maestrias |  |  |  |  | 020108 Proyecto con la Universidad del Cauca Convocatoria 807-2018 |  |  | Alojamiento y servicios de comida |  |  |  | Talla baja |  |  |  | 9 | 9°
Amazonas | Puerto Nariño | 91540 | Caquetá | 17 |  | Distrito_Capital | Bogotá | Distrito_Capital | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Mecánica |  |  |  | Física de plasmas y fluidos | PNCTeI Ingeniería |  |  | Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas | [5 empty] | Educación |  |  | Ciencias/Tecnología de la arquitectura y la construcción |  |  | Investigador Emerito |  | Octubre | [8 empty] | Proyectos Especiales |  |  |  |  | Territorial - Guajira Docentes Maestrias |  |  |  |  | 020109 Convocatoria de proyectos de I+D+i para el fortalecimiento del planeamiento minero- energético |  |  | Información y comunicaciones | [7 empty] | 10 | 10°
Amazonas | Puerto Santander | 91669 | Casanare | 18 |  | Centro_Oriente | Boyacá | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Química |  |  |  | Óptica | PNCTeI Tecnologías de la Información y la Comunicación |  |  | Universidades | [5 empty] | Ideas para el cambio |  |  | Radio, televisión y comunicación digital |  |  | Joven Investigador |  | Noviembre | [8 empty] | Centros_de_Ciencia |  |  |  |  | Territorial - Cesar Docentes Maestrias |  |  |  |  | 020110 Convocatoria para adelantar nueva fase de ejecución de proyectos I+D+i en recobro mejorado de hidrocarburos |  |  | Actividades financieras y de seguros | [7 empty] | 11 | 11°
Amazonas | Tarapacá | 91798 | Cauca | 85 |  | Centro_Oriente | Cundinamarca | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería de los Materiales |  |  |  | Acústica | PNCTeI Biotecnología |  | Empresas | Microempresa | [5 empty] | Inclusión Social |  |  | Comunicación Gráfica |  |  |  |  | Diciembre | [8 empty] | Comunicamos_lo_que_hacemos |  |  |  |  | Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel | [7 empty] | Actividades inmobiliarias | [7 empty] | 12 | Otro
Antioquia | Abejorral | 05002 | Cesar | 19 |  | Centro_Oriente | Norte_De_Santander | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Médica |  |  |  | Astronomía | PNCTeI Ambiente, Hábitat y Biodiversidad |  |  | Pequeña | [5 empty] | Interior |  |  | Ciencias de la Computación | [26 empty] | Actividades profesionales, científicas y técnicas | [7 empty] | 13
Antioquia | Abriaquí | 05004 | Chocó | 20 |  | Centro_Oriente | Santander | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Ambiental |  |  | Ciencias químicas | Química orgánica | Programa Formación De Alto Nivel |  |  | Mediana | [5 empty] | Justicia |  |  | Educación | [26 empty] | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | [7 empty] | 14
Antioquia | Alejandría | 05021 | Córdoba | 27 |  | Centro_Sur | Amazonas | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Biotecnología Ambiental |  |  |  | Química inorgánica y nuclear | Publindex |  |  | Grande | [5 empty] | Justicia Y Derecho |  |  | Ingeniería | [26 empty] | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | [7 empty] | 15
Antioquia | Amagá | 05030 | Cundinamarca | 23 |  | Centro_Sur | Caquetá | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Biotecnología Industrial |  |  |  | Química física | Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial |  | Otros | Hospitales y Clínicas | [5 empty] | Mineria Y Energía |  |  | Tecnologías de la Ingeniería | [26 empty] | Educación | [7 empty] | 16
Antioquia | Amalfi | 05031 | Guainía | 25 |  | Centro_Sur | Huila | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Nanotecnología |  |  |  | Ciencias de los polímeros | Beneficios Tributarios |  |  | Entidades Sin Ánimo de Lucro (Asociaciones, Fundaciones) | [5 empty] | Otros |  |  | Ciencias Biológicas y Médicas | [26 empty] | Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | [7 empty] | 17
Antioquia | Andes | 05034 | Guaviare | 94 |  | Centro_Sur | Putumayo | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Otras Ingenierías y Tecnologías |  |  |  | Electroquímica | Programa Ondas |  |  | Organizaciones No Gubernamentales | [5 empty] | Salud Y Protección Social |  |  | Matemáticas y Estadística | [26 empty] | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | [7 empty] | 18
Antioquia | Angelópolis | 05036 | Huila | 95 |  | Centro_Sur | Tolima | Centro_Sur | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Medicina Básica |  |  |  | Química de los coloides | Jóvenes Investigadores |  |  | Colegios | [5 empty] | Social |  |  | Ciencias Militares y Estudios Operacionales | [26 empty] | Otras actividades de servicios | [7 empty] | 19
Antioquia | Angostura | 05038 | La_Guajira | 41 |  | Llano | Arauca | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Medicina Clínica |  |  |  | Química analítica | Nexo Global |  | Entidades_Gobierno | Nacional | [5 empty] | Trabajo |  |  | Tecnologías Militares y Ciencias Aplicadas | [26 empty] | Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | [7 empty] | 20
Antioquia | Anorí | 05040 | Magdalena | 44 |  | Llano | Casanare | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Ciencias de la Salud |  |  | Ciencias de la tierra y medioambientales | Geociencias | Apropiación Social Del Conocimiento |  |  | Departamental | [5 empty] | Transporte |  |  | Estudios Multi/Inter disciplinarios | [26 empty] | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales
Antioquia | Anzá | 05044 | Meta | 47 |  | Llano | Guainía | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Biotecnología en Salud |  |  |  | Mineralogía | Regalías |  |  | Municipal | [5 empty] | (en blanco) |  |  | Ciencias Físicas
Antioquia | Apartadó | 05045 | Nariño | 50 |  | Llano | Guaviare | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Otras Ciencias Médicas |  |  |  | Paleontología | Internacionalización |  | Internacional | No Aplica | [8 empty] | Tecnologías de la Ciencia
Antioquia | Arboletes | 05051 | Norte_De_Santander | 52 |  | Llano | Meta | Llano | Ciencias_Agrícolas | Agricultura, Silvicultura y Pesca |  |  |  | Geoquímica y geofísica | Colombia BIO | [10 empty] | Psicología
Antioquia | Argelia | 05055 | Putumayo | 54 |  | Llano | Vaupés | Llano | Ciencias_Agrícolas | Ciencias Animales y Lechería |  |  |  | Geografía física | No Aplica | [10 empty] | Ciencia Forense y Tecnología
Antioquia | Armenia | 05059 | Quindío | 86 |  | Llano | Vichada | Llano | Ciencias_Agrícolas | Ciencias Veterinarias |  |  |  | Geología | [11 empty] | Ciencias Geográficas y de la información y Cartografía
Antioquia | Barbosa | 05079 | Risaralda | 63 |  | Eje_Cafetero | Antioquia | Eje_Cafetero | Ciencias_Agrícolas | Biotecnología Agrícola |  |  |  | Vulcanología | [11 empty] | Aeronáutica / Aviación / Ciencia y Tecnología Aeroespacial
Antioquia | Bello | 05088 | San_Andrés | 66 |  | Eje_Cafetero | Caldas | Eje_Cafetero | Ciencias_Agrícolas | Otras Ciencias Agrícolas |  |  |  | Ciencias del medio ambiente | [11 empty] | Profesiones de la Salud y Ciencias Clínicas Relacionadas
Antioquia | Belmira | 05086 | Santander | 68 |  | Eje_Cafetero | Quindío | Eje_Cafetero | Ciencias_Sociales | Psicología |  |  |  | Meteorología y ciencias atmosféricas | [11 empty] | Farmacia, Ciencias Farmacéuticas y Administración
Antioquia | Betania | 05091 | Sucre | 70 |  | Eje_Cafetero | Risaralda | Eje_Cafetero | Ciencias_Sociales | Economía y Negocios |  |  |  | Investigación del clima | [12 empty] | Informática Médica
Antioquia | Betulia | 05093 | Tolima | 73 |  | Pacífico | Cauca | Pacífico | Ciencias_Sociales | Ciencias de la Educación |  |  |  | Oceanografía, hidrología y recursos del agua | [12 empty] | Ciencias de la Gestión y Métodos Cuantitativos
Antioquia | Briceño | 05107 | Valle_Del_Cauca | 76 |  | Pacífico | Chocó | Pacífico | Ciencias_Sociales | Sociología |  |  | Ciencias biológicas | Biología celular y microbiología
Antioquia | Buriticá | 05113 | Vaupés | 97 |  | Pacífico | Nariño | Pacífico | Ciencias_Sociales | Derecho |  |  |  | Virología | [12 empty] | Fuente: https://www.uc.edu/content/dam/uc/international/docs/services/content/OPTSTEMfields.pdf
Antioquia | Cáceres | 05120 | Vichada | 99 |  | Pacífico | Valle_Del_Cauca | Pacífico | Ciencias_Sociales | Ciencias Políticas |  |  |  | Bioquímica y biología molecular
Antioquia | Caicedo | 05125 | [6 empty] | Ciencias_Sociales | Geografía Social y Económica |  |  |  | Métodos de investigación en bioquímica
Antioquia | Caldas | 05129 | [6 empty] | Ciencias_Sociales | Periodismo y Comunicaciones |  |  |  | Micología
Antioquia | Campamento | 05134 | [6 empty] | Ciencias_Sociales | Otras Ciencias Sociales |  |  |  | Biofísica
Antioquia | Cañasgordas | 05138 | [6 empty] | Humanidades | Historia y Arqueología |  |  |  | Genética y herencia (aspectos médicos en 3) | [12 empty] | Posible agregación
Antioquia | Caracolí | 05142 | [6 empty] | Humanidades | Idiomas y Literatura |  |  |  | Biología reproductiva (aspectos médicos en 3) | [12 empty] | https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2016/stem-list.pdf
Antioquia | Caramanta | 05145 | [6 empty] | Humanidades | Filosofía, Ética y Religión |  |  |  | Biología del desarrollo | [12 empty] | http://mentornet.org/service/stem_fields.html
Antioquia | Carepa | 05147 | [6 empty] | Humanidades | Arte |  |  |  | Botánica y ciencias de las plantas
Antioquia | Carolina | 05150 | [6 empty] | Humanidades | Otras Humanidades |  |  |  | Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento
Antioquia | Caucasia | 05154 | [11 empty] | Biología marina y del agua
Antioquia | Chigorodó | 05172 | [11 empty] | Ecología
Antioquia | Cisneros | 05190 | [11 empty] | Conservación de la biodiversidad
Antioquia | Ciudad Bolívar | 05101 | [11 empty] | Biología (Teórica, matemática, criobiología, evolutiva…)
Antioquia | Cocorná | 05197 | [11 empty] | Otras biologías
Antioquia | Concepción | 05206 | [10 empty] | Otras ciencias naturales | Otras ciencias naturales
Antioquia | Concordia | 05209 | [9 empty] | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería Civil | Ingeniería civil
Antioquia | Copacabana | 05212 | [11 empty] | Ingeniería arquitectónica
Antioquia | Dabeiba | 05234 | [11 empty] | Ingeniería de la construcción
Antioquia | Donmatías | 05237 | [11 empty] | Ingeniería estructural y municipal
Antioquia | Ebéjico | 05240 | [11 empty] | Ingeniería del transporte
Antioquia | El Bagre | 05250 | [10 empty] | Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática | Ingeniería eléctrica y electrónica
Antioquia | El Carmen De Viboral | 05148 | [11 empty] | Robótica y control automático
Antioquia | El Santuario | 05697 | [11 empty] | Automatización y sistemas de control
Antioquia | Entrerríos | 05264 | [11 empty] | Ingeniería de sistemas y comunicaciones
Antioquia | Envigado | 05266 | [11 empty] | Telecomunicaciones
Antioquia | Fredonia | 05282 | [11 empty] | Hardware y arquitectura de computadores
Antioquia | Frontino | 05284 | [10 empty] | Ingeniería Mecánica | Ingeniería mecánica
Antioquia | Giraldo | 05306 | [11 empty] | Mecánica aplicada
Antioquia | Girardota | 05308 | [11 empty] | Termodinámica
Antioquia | Gómez Plata | 05310 | [11 empty] | Ingeniería aeroespacial
Antioquia | Granada | 05313 | [11 empty] | Ingeniería nuclear
Antioquia | Guadalupe | 05315 | [11 empty] | Ingeniería del audio
Antioquia | Guarne | 05318 | [10 empty] | Ingeniería Química | Ingeniería química (plantas y productos)
Antioquia | Guatapé | 05321 | [11 empty] | Ingeniería de procesos
Antioquia | Heliconia | 05347 | [10 empty] | Ingeniería de los Materiales | Ingeniería mecánica
Antioquia | Hispania | 05353 | [11 empty] | Cerámicos
Antioquia | Itagüí | 05360 | [11 empty] | Recubrimientos y películas
Antioquia | Ituango | 05361 | [11 empty] | Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales
Antioquia | Jardín | 05364 | [11 empty] | Papel y madera
Antioquia | Jericó | 05368 | [11 empty] | Textiles
Antioquia | La Ceja | 05376 | [10 empty] | Ingeniería Médica | Ingeniería médica
Antioquia | La Estrella | 05380 | [11 empty] | Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías para el diagnóstico)
Antioquia | La Pintada | 05390 | [10 empty] | Ingeniería Ambiental | Ingeniería ambiental y geológica
Antioquia | La Unión | 05400 | [11 empty] | Geotécnicas
Antioquia | Liborina | 05411 | [11 empty] | Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles
Antioquia | Maceo | 05425 | [11 empty] | Sensores remotos
Antioquia | Marinilla | 05440 | [11 empty] | Minería y procesamiento de minerales
Antioquia | Medellín | 05001 | [11 empty] | Ingeniería marina, naves
Antioquia | Montebello | 05467 | [11 empty] | Ingeniería oceanográfica
Antioquia | Murindó | 05475 | [10 empty] | Biotecnología Ambiental | Biotecnología ambiental
Antioquia | Mutatá | 05480 | [11 empty] | Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) en manejo ambiental
Antioquia | Nariño | 05483 | [11 empty] | Ética relacionada con biotecnología ambiental
Antioquia | Nechí | 05495 | [10 empty] | Biotecnología Industrial | Biotecnología industrial
Antioquia | Necoclí | 05490 | [11 empty] | Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación
Antioquia | Olaya | 05501 | [11 empty] | Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados
Antioquia | Peñol | 05541 | [10 empty] | Nanotecnología | Nanomateriales (producción y propiedades)
Antioquia | Peque | 05543 | [11 empty] | Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala)
Antioquia | Pueblorrico | 05576 | [10 empty] | Otras Ingenierías y Tecnologías | Alimentos y bebidas
Antioquia | Puerto Berrío | 05579 | [11 empty] | Otras ingenierías y tecnologías
Antioquia | Puerto Nare | 05585 | [11 empty] | Ingeniería de producción
Antioquia | Puerto Triunfo | 05591 | [11 empty] | Ingeniería industrial
Antioquia | Remedios | 05604 | [9 empty] | Ciencias Médicas y de la Salud | Medicina básica | Anatomía y morfología
Antioquia | Retiro | 05607 | [11 empty] | Genética humana
Antioquia | Rionegro | 05615 | [11 empty] | Inmunología
Antioquia | Sabanalarga | 05628 | [11 empty] | Neurociencias
Antioquia | Sabaneta | 05631 | [11 empty] | Farmacología y farmacia
Antioquia | Salgar | 05642 | [11 empty] | Medicina química
Antioquia | San Andrés De Cuerquía | 05647 | [11 empty] | Toxicología
Antioquia | San Carlos | 05649 | [11 empty] | Fisiología (incluye citología)
Antioquia | San Francisco | 05652 | [11 empty] | Patología
Antioquia | San Jerónimo | 05656 | [10 empty] | Medicina Clínica | Andrología
Antioquia | San José De La Montaña | 05658 | [11 empty] | Obstetricia y ginecología
Antioquia | San Juan De Urabá | 05659 | [11 empty] | Pediatría
Antioquia | San Luis | 05660 | [11 empty] | Cardiovascular
Antioquia | San Pedro De Los Milagros | 05664 | [11 empty] | Vascular periférico
Antioquia | San Pedro De Urabá | 05665 | [11 empty] | Hematología
Antioquia | San Rafael | 05667 | [11 empty] | Respiratoria
Antioquia | San Roque | 05670 | [11 empty] | Cuidado crítico y de emergencia
Antioquia | San Vicente Ferrer | 05674 | [11 empty] | Anestesiología
Antioquia | Santa Bárbara | 05679 | [11 empty] | Ortopédica
Antioquia | Santa Fé De Antioquia | 05042 | [11 empty] | Cirugía
Antioquia | Santa Rosa De Osos | 05686 | [11 empty] | Radiología, medicina nuclear y de imágenes
Antioquia | Santo Domingo | 05690 | [11 empty] | Trasplantes
Antioquia | Segovia | 05736 | [11 empty] | Odontología, cirugía oral y medicina oral
Antioquia | Sonsón | 05756 | [11 empty] | Dermatología y enfermedades venéreas
Antioquia | Sopetrán | 05761 | [11 empty] | Alergias
Antioquia | Támesis | 05789 | [11 empty] | Reumatología
Antioquia | Tarazá | 05790 | [11 empty] | Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)
Antioquia | Tarso | 05792 | [11 empty] | Gastroenterología y hepatología
Antioquia | Titiribí | 05809 | [11 empty] | Urología y nefrología
Antioquia | Toledo | 05819 | [11 empty] | Oncología
Antioquia | Turbo | 05837 | [11 empty] | Oftalmología
Antioquia | Uramita | 05842 | [11 empty] | Otorrinolaringología
Antioquia | Urrao | 05847 | [11 empty] | Psiquiatría
Antioquia | Valdivia | 05854 | [11 empty] | Neurología clínica
Antioquia | Valparaíso | 05856 | [11 empty] | Geriatría
Antioquia | Vegachí | 05858 | [11 empty] | Medicina general e interna
Antioquia | Venecia | 05861 | [11 empty] | Otros temas de medicina clínica
Antioquia | Vigía Del Fuerte | 05873 | [11 empty] | Medicina complementaria (sistemas alternativos)
Antioquia | Yalí | 05885 | [10 empty] | Ciencias de la Salud | Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración de hospitales, financiamiento)
Antioquia | Yarumal | 05887 | [11 empty] | Políticas de salud y servicios
Antioquia | Yolombó | 05890 | [11 empty] | Enfermería
Antioquia | Yondó | 05893 | [11 empty] | Nutrición y dietas
Antioquia | Zaragoza | 05895 | [11 empty] | Salud pública
Arauca | Arauca | 81001 | [11 empty] | Medicina tropical
Arauca | Arauquita | 81065 | [11 empty] | Parasitología
Arauca | Cravo Norte | 81220 | [11 empty] | Enfermedades infecciosas
Arauca | Fortul | 81300 | [11 empty] | Epidemiología
Arauca | Puerto Rondón | 81591 | [11 empty] | Salud ocupacional
Arauca | Saravena | 81736 | [11 empty] | Ciencias del deporte
Arauca | Tame | 81794 | [11 empty] | Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)
San_Andrés | Providencia | 88564 | [11 empty] | Ética
San_Andrés | San Andrés | 88001 | [11 empty] | Abuso de substancias
Atlántico | Baranoa | 08078 | [10 empty] | Biotecnología en Salud | Biotecnología relacionada con la salud
Atlántico | Barranquilla | 08001 | [11 empty] | Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)
Atlántico | Campo De La Cruz | 08137 | [11 empty] | Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y encimas y como influencian la enfermedad)
Atlántico | Candelaria | 08141 | [11 empty] | Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, sensores)
Atlántico | Galapa | 08296 | [11 empty] | Ética relacionada con la biomedicina
Atlántico | Juan De Acosta | 08372 | [10 empty] | Otras Ciencias Médicas | Forénsicas
Atlántico | Luruaco | 08421 | [11 empty] | Otras ciencias médicas
Atlántico | Malambo | 08433 | [11 empty] | Fonoaudiología
Atlántico | Manatí | 08436 | [9 empty] | Ciencias Agrícolas | Agricultura, Silvicultura y Pesca | Agricultura
Atlántico | Palmar De Varela | 08520 | [11 empty] | Forestal
Atlántico | Piojó | 08549 | [11 empty] | Pesca
Atlántico | Polonuevo | 08558 | [11 empty] | Ciencias del suelo
Atlántico | Ponedera | 08560 | [11 empty] | Horticultura y viticultura
Atlántico | Puerto Colombia | 08573 | [11 empty] | Agronomía
Atlántico | Repelón | 08606 | [11 empty] | Protección y nutrición de las plantas
Atlántico | Sabanagrande | 08634 | [10 empty] | Ciencias animales y lechería | Ciencias animales y lechería
Atlántico | Sabanalarga | 08638 | [11 empty] | Crías y mascotas
Atlántico | Santa Lucía | 08675 | [10 empty] | Ciencias Veterinarias | Ciencias Veterinarias
Atlántico | Santo Tomás | 08685 | [10 empty] | Biotecnología Agrícola | Biotecnología agrícola y de alimentos
Atlántico | Soledad | 08758 | [11 empty] | Tecnología MG (sembradíos y ganado), clonamiento de ganado, selección asistida, diagnóstico (con chips ADN, biosensores).
Atlántico | Suan | 08770 | [11 empty] | Ética relacionada a biotecnología agrícola
Atlántico | Tubará | 08832 | [10 empty] | Otras Ciencias Agrícolas | Otras ciencias Agrícolas
Atlántico | Usiacurí | 08849 | [9 empty] | Ciencias Sociales | Psicología | Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)
Bogotá | Bogotá, D.C. | 11001 | [11 empty] | Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales)
Bolívar | Achí | 13006 | [10 empty] | Economía y Negocios | Economía
Bolívar | Altos Del Rosario | 13030 | [11 empty] | Econometría
Bolívar | Arenal | 13042 | [11 empty] | Relaciones Industriales
Bolívar | Arjona | 13052 | [11 empty] | Negocios y management
Bolívar | Arroyohondo | 13062 | [10 empty] | Ciencias de la Educación | Educación general (incluye capacitación, pedagogía)
Bolívar | Barranco De Loba | 13074 | [11 empty] | Educación especial (para estudiantes dotados y aquellos con dificultades del aprendizaje)
Bolívar | Calamar | 13140 | [10 empty] | Sociología | Sociología
Bolívar | Cantagallo | 13160 | [11 empty] | Demografía
Bolívar | Cartagena De Indias | 13001 | [11 empty] | Antropología
Bolívar | Cicuco | 13188 | [11 empty] | Etnografía
Bolívar | Clemencia | 13222 | [11 empty] | Temas especiales (Estudios de Género, Temas Sociales, Estudios dela Familia, Trabajo Social,)
Bolívar | Córdoba | 13212 | [10 empty] | Derecho | Derecho
Bolívar | El Carmen De Bolívar | 13244 | [11 empty] | Penal
Bolívar | El Guamo | 13248 | [10 empty] | Ciencias Políticas | Ciencias políticas
Bolívar | El Peñón | 13268 | [11 empty] | Administración pública
Bolívar | Hatillo De Loba | 13300 | [11 empty] | Teoría organizacional
Bolívar | Magangué | 13430 | [10 empty] | Geografía Social y Económica | Ciencias ambientales (aspectos sociales)
Bolívar | Mahates | 13433 | [11 empty] | Geografía económica y cultural
Bolívar | Margarita | 13440 | [11 empty] | Estudios urbanos (planificación y desarrollo)
Bolívar | María La Baja | 13442 | [11 empty] | Planificación del transporte y aspectos sociales del transporte
Bolívar | Mompós | 13468 | [10 empty] | Periodismo y Comunicaciones | Periodismo
Bolívar | Montecristo | 13458 | [11 empty] | Ciencias de la información (aspectos sociales)
Bolívar | Morales | 13473 | [11 empty] | Bibliotecología
Bolívar | Norosí | 13490 | [11 empty] | Medios y comunicación social
Bolívar | Pinillos | 13549 | [10 empty] | Otras Ciencias Sociales | Ciencias sociales, interdisciplinaria
Bolívar | Regidor | 13580 | [11 empty] | Otras ciencias sociales
Bolívar | Río Viejo | 13600 | [9 empty] | Humanidades | Historia y Arqueología | Historia
Bolívar | San Cristóbal | 13620 | [11 empty] | Arqueología
Bolívar | San Estanislao | 13647 | [11 empty] | Historia de Colombia
Bolívar | San Fernando | 13650 | [10 empty] | Idiomas y Literatura | Estudios generales del lenguaje
Bolívar | San Jacinto | 13654 | [11 empty] | Idiomas específicos
Bolívar | San Jacinto Del Cauca | 13655 | [11 empty] | Estudios literarios
Bolívar | San Juan Nepomuceno | 13657 | [11 empty] | Teoría literaria
Bolívar | San Martín De Loba | 13667 | [11 empty] | Literatura específica
Bolívar | San Pablo | 13670 | [11 empty] | Lingüística
Bolívar | Santa Catalina | 13673 | [10 empty] | Filosofía, Ética y Religión | Filosofía
Bolívar | Santa Rosa | 13683 | [11 empty] | Historia y filosofía de la ciencia y tecnología
Bolívar | Santa Rosa Del Sur | 13688 | [11 empty] | Ética (excepto la ética relacionada con campos específicos)
Bolívar | Simití | 13744 | [11 empty] | Teología
Bolívar | Soplaviento | 13760 | [11 empty] | Estudios religiosos
Bolívar | Talaigua Nuevo | 13780 | [10 empty] | Arte | Artes plásticas y visuales
Bolívar | Tiquisio | 13810 | [11 empty] | Historia del arte
Bolívar | Turbaco | 13836 | [11 empty] | Música y musicología
Bolívar | Turbaná | 13838 | [11 empty] | Danza o Artes danzarías
Bolívar | Villanueva | 13873 | [11 empty] | Teatro, dramaturgia o Artes escénicas
Bolívar | Zambrano | 13894 | [11 empty] | Otras artes
Boyacá | Almeida | 15022 | [11 empty] | Artes audiovisuales
Boyacá | Aquitania | 15047 | [11 empty] | Arquitectura y urbanismo
Boyacá | Arcabuco | 15051 | [11 empty] | Diseño
Boyacá | Belén | 15087 | [10 empty] | Otras Humanidades | Otras Humanidades (Se incluye Estudios del folclor)
Boyacá | Berbeo | 15090
Boyacá | Betéitiva | 15092
Boyacá | Boavita | 15097
Boyacá | Boyacá | 15104
Boyacá | Briceño | 15106
Boyacá | Buenavista | 15109
Boyacá | Busbanzá | 15114
Boyacá | Caldas | 15131
Boyacá | Campohermoso | 15135
Boyacá | Cerinza | 15162
Boyacá | Chinavita | 15172
Boyacá | Chiquinquirá | 15176
Boyacá | Chíquiza | 15232
Boyacá | Chiscas | 15180
Boyacá | Chita | 15183
Boyacá | Chitaraque | 15185
Boyacá | Chivatá | 15187
Boyacá | Chivor | 15236
Boyacá | Ciénega | 15189
Boyacá | Cómbita | 15204
Boyacá | Coper | 15212
Boyacá | Corrales | 15215
Boyacá | Covarachía | 15218
Boyacá | Cubará | 15223
Boyacá | Cucaita | 15224
Boyacá | Cuítiva | 15226
Boyacá | Duitama | 15238
Boyacá | El Cocuy | 15244
Boyacá | El Espino | 15248
Boyacá | Firavitoba | 15272
Boyacá | Floresta | 15276
Boyacá | Gachantivá | 15293
Boyacá | Gámeza | 15296
Boyacá | Garagoa | 15299
Boyacá | Guacamayas | 15317
Boyacá | Guateque | 15322
Boyacá | Guayatá | 15325
Boyacá | Güicán De La Sierra | 15332
Boyacá | Iza | 15362
Boyacá | Jenesano | 15367
Boyacá | Jericó | 15368
Boyacá | La Capilla | 15380
Boyacá | La Uvita | 15403
Boyacá | La Victoria | 15401
Boyacá | Labranzagrande | 15377
Boyacá | Macanal | 15425
Boyacá | Maripí | 15442
Boyacá | Miraflores | 15455
Boyacá | Mongua | 15464
Boyacá | Monguí | 15466
Boyacá | Moniquirá | 15469
Boyacá | Motavita | 15476
Boyacá | Muzo | 15480
Boyacá | Nobsa | 15491
Boyacá | Nuevo Colón | 15494
Boyacá | Oicatá | 15500
Boyacá | Otanche | 15507
Boyacá | Pachavita | 15511
Boyacá | Páez | 15514
Boyacá | Paipa | 15516
Boyacá | Pajarito | 15518
Boyacá | Panqueba | 15522
Boyacá | Pauna | 15531
Boyacá | Paya | 15533
Boyacá | Paz De Río | 15537
Boyacá | Pesca | 15542
Boyacá | Pisba | 15550
Boyacá | Puerto Boyacá | 15572
Boyacá | Quípama | 15580
Boyacá | Ramiriquí | 15599
Boyacá | Ráquira | 15600
Boyacá | Rondón | 15621
Boyacá | Saboyá | 15632
Boyacá | Sáchica | 15638
Boyacá | Samacá | 15646
Boyacá | San Eduardo | 15660
Boyacá | San José De Pare | 15664
Boyacá | San Luis De Gaceno | 15667
Boyacá | San Mateo | 15673
Boyacá | San Miguel De Sema | 15676
Boyacá | San Pablo De Borbur | 15681
Boyacá | Santa María | 15690
Boyacá | Santa Rosa De Viterbo | 15693
Boyacá | Santa Sofía | 15696
Boyacá | Santana | 15686
Boyacá | Sativanorte | 15720
Boyacá | Sativasur | 15723
Boyacá | Siachoque | 15740
Boyacá | Soatá | 15753
Boyacá | Socha | 15757
Boyacá | Socotá | 15755
Boyacá | Sogamoso | 15759
Boyacá | Somondoco | 15761
Boyacá | Sora | 15762
Boyacá | Soracá | 15764
Boyacá | Sotaquirá | 15763
Boyacá | Susacón | 15774
Boyacá | Sutamarchán | 15776
Boyacá | Sutatenza | 15778
Boyacá | Tasco | 15790
Boyacá | Tenza | 15798
Boyacá | Tibaná | 15804
Boyacá | Tibasosa | 15806
Boyacá | Tinjacá | 15808
Boyacá | Tipacoque | 15810
Boyacá | Toca | 15814
Boyacá | Togüí | 15816
Boyacá | Tópaga | 15820
Boyacá | Tota | 15822
Boyacá | Tunja | 15001
Boyacá | Tununguá | 15832
Boyacá | Turmequé | 15835
Boyacá | Tuta | 15837
Boyacá | Tutazá | 15839
Boyacá | Úmbita | 15842
Boyacá | Ventaquemada | 15861
Boyacá | Villa De Leyva | 15407
Boyacá | Viracachá | 15879
Boyacá | Zetaquira | 15897
Caldas | Aguadas | 17013
Caldas | Anserma | 17042
Caldas | Aranzazu | 17050
Caldas | Belalcázar | 17088
Caldas | Chinchiná | 17174
Caldas | Filadelfia | 17272
Caldas | La Dorada | 17380
Caldas | La Merced | 17388
Caldas | Manizales | 17001
Caldas | Manzanares | 17433
Caldas | Marmato | 17442
Caldas | Marquetalia | 17444
Caldas | Marulanda | 17446
Caldas | Neira | 17486
Caldas | Norcasia | 17495
Caldas | Pácora | 17513
Caldas | Palestina | 17524
Caldas | Pensilvania | 17541
Caldas | Riosucio | 17614
Caldas | Risaralda | 17616
Caldas | Salamina | 17653
Caldas | Samaná | 17662
Caldas | San José | 17665
Caldas | Supía | 17777
Caldas | Victoria | 17867
Caldas | Villamaría | 17873
Caldas | Viterbo | 17877
Caquetá | Albania | 18029
Caquetá | Belén De Los Andaquíes | 18094
Caquetá | Cartagena Del Chairá | 18150
Caquetá | Curillo | 18205
Caquetá | El Doncello | 18247
Caquetá | El Paujíl | 18256
Caquetá | Florencia | 18001
Caquetá | La Montañita | 18410
Caquetá | Milán | 18460
Caquetá | Morelia | 18479
Caquetá | Puerto Rico | 18592
Caquetá | San José Del Fragua | 18610
Caquetá | San Vicente Del Caguán | 18753
Caquetá | Solano | 18756
Caquetá | Solita | 18785
Caquetá | Valparaíso | 18860
Casanare | Aguazul | 85010
Casanare | Chámeza | 85015
Casanare | Hato Corozal | 85125
Casanare | La Salina | 85136
Casanare | Maní | 85139
Casanare | Monterrey | 85162
Casanare | Nunchía | 85225
Casanare | Orocué | 85230
Casanare | Paz De Ariporo | 85250
Casanare | Pore | 85263
Casanare | Recetor | 85279
Casanare | Sabanalarga | 85300
Casanare | Sácama | 85315
Casanare | San Luis De Palenque | 85325
Casanare | Támara | 85400
Casanare | Tauramena | 85410
Casanare | Trinidad | 85430
Casanare | Villanueva | 85440
Casanare | Yopal | 85001
Cauca | Almaguer | 19022
Cauca | Argelia | 19050
Cauca | Balboa | 19075
Cauca | Bolívar | 19100
Cauca | Buenos Aires | 19110
Cauca | Cajibío | 19130
Cauca | Caldono | 19137
Cauca | Caloto | 19142
Cauca | Corinto | 19212
Cauca | El Tambo | 19256
Cauca | Florencia | 19290
Cauca | Guachené | 19300
Cauca | Guapí | 19318
Cauca | Inzá | 19355
Cauca | Jambaló | 19364
Cauca | La Sierra | 19392
Cauca | La Vega | 19397
Cauca | López De Micay | 19418
Cauca | Mercaderes | 19450
Cauca | Miranda | 19455
Cauca | Morales | 19473
Cauca | Padilla | 19513
Cauca | Páez | 19517
Cauca | Patía | 19532
Cauca | Piamonte | 19533
Cauca | Piendamó | 19548
Cauca | Popayán | 19001
Cauca | Puerto Tejada | 19573
Cauca | Puracé | 19585
Cauca | Rosas | 19622
Cauca | San Sebastián | 19693
Cauca | Santa Rosa | 19701
Cauca | Santander De Quilichao | 19698
Cauca | Silvia | 19743
Cauca | Sotara | 19760
Cauca | Suárez | 19780
Cauca | Sucre | 19785
Cauca | Timbío | 19807
Cauca | Timbiquí | 19809
Cauca | Toribío | 19821
Cauca | Totoró | 19824
Cauca | Villa Rica | 19845
Cesar | Aguachica | 20011
Cesar | Agustín Codazzi | 20013
Cesar | Astrea | 20032
Cesar | Becerril | 20045
Cesar | Bosconia | 20060
Cesar | Chimichagua | 20175
Cesar | Chiriguaná | 20178
Cesar | Curumaní | 20228
Cesar | El Copey | 20238
Cesar | El Paso | 20250
Cesar | Gamarra | 20295
Cesar | González | 20310
Cesar | La Gloria | 20383
Cesar | La Jagua De Ibirico | 20400
Cesar | La Paz | 20621
Cesar | Manaure Balcón Del Cesar | 20443
Cesar | Pailitas | 20517
Cesar | Pelaya | 20550
Cesar | Pueblo Bello | 20570
Cesar | Río De Oro | 20614
Cesar | San Alberto | 20710
Cesar | San Diego | 20750
Cesar | San Martín | 20770
Cesar | Tamalameque | 20787
Cesar | Valledupar | 20001
Chocó | Acandí | 27006
Chocó | Alto Baudó | 27025
Chocó | Atrato | 27050
Chocó | Bagadó | 27073
Chocó | Bahía Solano | 27075
Chocó | Bajo Baudó | 27077
Chocó | Bojayá | 27099
Chocó | Carmen Del Darién | 27150
Chocó | Cértegui | 27160
Chocó | Condoto | 27205
Chocó | El Cantón Del San Pablo | 27135
Chocó | El Carmen De Atrato | 27245
Chocó | El Litoral Del San Juan | 27250
Chocó | Istmina | 27361
Chocó | Juradó | 27372
Chocó | Lloró | 27413
Chocó | Medio Atrato | 27425
Chocó | Medio Baudó | 27430
Chocó | Medio San Juan | 27450
Chocó | Nóvita | 27491
Chocó | Nuquí | 27495
Chocó | Quibdó | 27001
Chocó | Río Iró | 27580
Chocó | Río Quito | 27600
Chocó | Riosucio | 27615
Chocó | San José Del Palmar | 27660
Chocó | Sipí | 27745
Chocó | Tadó | 27787
Chocó | Unguía | 27800
Chocó | Unión Panamericana | 27810
Córdoba | Ayapel | 23068
Córdoba | Buenavista | 23079
Córdoba | Canalete | 23090
Córdoba | Cereté | 23162
Córdoba | Chimá | 23168
Córdoba | Chinú | 23182
Córdoba | Ciénaga De Oro | 23189
Córdoba | Cotorra | 23300
Córdoba | La Apartada | 23350
Córdoba | Lorica | 23417
Córdoba | Los Córdobas | 23419
Córdoba | Momil | 23464
Córdoba | Montelíbano | 23466
Córdoba | Montería | 23001
Córdoba | Moñitos | 23500
Córdoba | Planeta Rica | 23555
Córdoba | Pueblo Nuevo | 23570
Córdoba | Puerto Escondido | 23574
Córdoba | Puerto Libertador | 23580
Córdoba | Purísima De La Concepción | 23586
Córdoba | Sahagún | 23660
Córdoba | San Andrés De Sotavento | 23670
Córdoba | San Antero | 23672
Córdoba | San Bernardo Del Viento | 23675
Córdoba | San Carlos | 23678
Córdoba | San José De Uré | 23682
Córdoba | San Pelayo | 23686
Córdoba | Tierralta | 23807
Córdoba | Tuchín | 23815
Córdoba | Valencia | 23855
Cundinamarca | Agua De Dios | 25001
Cundinamarca | Albán | 25019
Cundinamarca | Anapoima | 25035
Cundinamarca | Anolaima | 25040
Cundinamarca | Apulo | 25599
Cundinamarca | Arbeláez | 25053
Cundinamarca | Beltrán | 25086
Cundinamarca | Bituima | 25095
Cundinamarca | Bojacá | 25099
Cundinamarca | Cabrera | 25120
Cundinamarca | Cachipay | 25123
Cundinamarca | Cajicá | 25126
Cundinamarca | Caparrapí | 25148
Cundinamarca | Cáqueza | 25151
Cundinamarca | Carmen De Carupa | 25154
Cundinamarca | Chaguaní | 25168
Cundinamarca | Chía | 25175
Cundinamarca | Chipaque | 25178
Cundinamarca | Choachí | 25181
Cundinamarca | Chocontá | 25183
Cundinamarca | Cogua | 25200
Cundinamarca | Cota | 25214
Cundinamarca | Cucunubá | 25224
Cundinamarca | El Colegio | 25245
Cundinamarca | El Peñón | 25258
Cundinamarca | El Rosal | 25260
Cundinamarca | Facatativá | 25269
Cundinamarca | Fómeque | 25279
Cundinamarca | Fosca | 25281
Cundinamarca | Funza | 25286
Cundinamarca | Fúquene | 25288
Cundinamarca | Fusagasugá | 25290
Cundinamarca | Gachalá | 25293
Cundinamarca | Gachancipá | 25295
Cundinamarca | Gachetá | 25297
Cundinamarca | Gama | 25299
Cundinamarca | Girardot | 25307
Cundinamarca | Granada | 25312
Cundinamarca | Guachetá | 25317
Cundinamarca | Guaduas | 25320
Cundinamarca | Guasca | 25322
Cundinamarca | Guataquí | 25324
Cundinamarca | Guatavita | 25326
Cundinamarca | Guayabal De Síquima | 25328
Cundinamarca | Guayabetal | 25335
Cundinamarca | Gutiérrez | 25339
Cundinamarca | Jerusalén | 25368
Cundinamarca | Junín | 25372
Cundinamarca | La Calera | 25377
Cundinamarca | La Mesa | 25386
Cundinamarca | La Palma | 25394
Cundinamarca | La Peña | 25398
Cundinamarca | La Vega | 25402
Cundinamarca | Lenguazaque | 25407
Cundinamarca | Machetá | 25426
Cundinamarca | Madrid | 25430
Cundinamarca | Manta | 25436
Cundinamarca | Medina | 25438
Cundinamarca | Mosquera | 25473
Cundinamarca | Nariño | 25483
Cundinamarca | Nemocón | 25486
Cundinamarca | Nilo | 25488
Cundinamarca | Nimaima | 25489
Cundinamarca | Nocaima | 25491
Cundinamarca | Pacho | 25513
Cundinamarca | Paime | 25518
Cundinamarca | Pandi | 25524
Cundinamarca | Paratebueno | 25530
Cundinamarca | Pasca | 25535
Cundinamarca | Puerto Salgar | 25572
Cundinamarca | Pulí | 25580
Cundinamarca | Quebradanegra | 25592
Cundinamarca | Quetame | 25594
Cundinamarca | Quipile | 25596
Cundinamarca | Ricaurte | 25612
Cundinamarca | San Antonio Del Tequendama | 25645
Cundinamarca | San Bernardo | 25649
Cundinamarca | San Cayetano | 25653
Cundinamarca | San Francisco | 25658
Cundinamarca | San Juan De Rioseco | 25662
Cundinamarca | Sasaima | 25718
Cundinamarca | Sesquilé | 25736
Cundinamarca | Sibaté | 25740
Cundinamarca | Silvania | 25743
Cundinamarca | Simijaca | 25745
Cundinamarca | Soacha | 25754
Cundinamarca | Sopó | 25758
Cundinamarca | Subachoque | 25769
Cundinamarca | Suesca | 25772
Cundinamarca | Supatá | 25777
Cundinamarca | Susa | 25779
Cundinamarca | Sutatausa | 25781
Cundinamarca | Tabio | 25785
Cundinamarca | Tausa | 25793
Cundinamarca | Tena | 25797
Cundinamarca | Tenjo | 25799
Cundinamarca | Tibacuy | 25805
Cundinamarca | Tibirita | 25807
Cundinamarca | Tocaima | 25815
Cundinamarca | Tocancipá | 25817
Cundinamarca | Topaipí | 25823
Cundinamarca | Ubalá | 25839
Cundinamarca | Ubaque | 25841
Cundinamarca | Une | 25845
Cundinamarca | Útica | 25851
Cundinamarca | Venecia | 25506
Cundinamarca | Vergara | 25862
Cundinamarca | Vianí | 25867
Cundinamarca | Villa De San Diego De Ubaté | 25843
Cundinamarca | Villagómez | 25871
Cundinamarca | Villapinzón | 25873
Cundinamarca | Villeta | 25875
Cundinamarca | Viotá | 25878
Cundinamarca | Yacopí | 25885
Cundinamarca | Zipacón | 25898
Cundinamarca | Zipaquirá | 25899
Guainía | Barranco Minas | 94343
Guainía | Cacahual | 94886
Guainía | Inírida | 94001
Guainía | La Guadalupe | 94885
Guainía | Mapiripana | 94663
Guainía | Morichal | 94888
Guainía | Pana Pana | 94887
Guainía | Puerto Colombia | 94884
Guainía | San Felipe | 94883
Guaviare | Calamar | 95015
Guaviare | El Retorno | 95025
Guaviare | Miraflores | 95200
Guaviare | San José Del Guaviare | 95001
Huila | Acevedo | 41006
Huila | Agrado | 41013
Huila | Aipe | 41016
Huila | Algeciras | 41020
Huila | Altamira | 41026
Huila | Baraya | 41078
Huila | Campoalegre | 41132
Huila | Colombia | 41206
Huila | Elías | 41244
Huila | Garzón | 41298
Huila | Gigante | 41306
Huila | Guadalupe | 41319
Huila | Hobo | 41349
Huila | Íquira | 41357
Huila | Isnos | 41359
Huila | La Argentina | 41378
Huila | La Plata | 41396
Huila | Nátaga | 41483
Huila | Neiva | 41001
Huila | Oporapa | 41503
Huila | Paicol | 41518
Huila | Palermo | 41524
Huila | Palestina | 41530
Huila | Pital | 41548
Huila | Pitalito | 41551
Huila | Rivera | 41615
Huila | Saladoblanco | 41660
Huila | San Agustín | 41668
Huila | Santa María | 41676
Huila | Suaza | 41770
Huila | Tarqui | 41791
Huila | Tello | 41799
Huila | Teruel | 41801
Huila | Tesalia | 41797
Huila | Timaná | 41807
Huila | Villavieja | 41872
Huila | Yaguará | 41885
La_Guajira | Albania | 44035
La_Guajira | Barrancas | 44078
La_Guajira | Dibulla | 44090
La_Guajira | Distracción | 44098
La_Guajira | El Molino | 44110
La_Guajira | Fonseca | 44279
La_Guajira | Hatonuevo | 44378
La_Guajira | La Jagua Del Pilar | 44420
La_Guajira | Maicao | 44430
La_Guajira | Manaure | 44560
La_Guajira | Riohacha | 44001
La_Guajira | San Juan Del Cesar | 44650
La_Guajira | Uribia | 44847
La_Guajira | Urumita | 44855
La_Guajira | Villanueva | 44874
Magdalena | Algarrobo | 47030
Magdalena | Aracataca | 47053
Magdalena | Ariguaní | 47058
Magdalena | Cerro De San Antonio | 47161
Magdalena | Chivolo | 47170
Magdalena | Ciénaga | 47189
Magdalena | Concordia | 47205
Magdalena | El Banco | 47245
Magdalena | El Piñón | 47258
Magdalena | El Retén | 47268
Magdalena | Fundación | 47288
Magdalena | Guamal | 47318
Magdalena | Nueva Granada | 47460
Magdalena | Pedraza | 47541
Magdalena | Pijiño Del Carmen | 47545
Magdalena | Pivijay | 47551
Magdalena | Plato | 47555
Magdalena | Puebloviejo | 47570
Magdalena | Remolino | 47605
Magdalena | Sabanas De San Ángel | 47660
Magdalena | Salamina | 47675
Magdalena | San Sebastián De Buenavista | 47692
Magdalena | San Zenón | 47703
Magdalena | Santa Ana | 47707
Magdalena | Santa Bárbara De Pinto | 47720
Magdalena | Santa Marta | 47001
Magdalena | Sitionuevo | 47745
Magdalena | Tenerife | 47798
Magdalena | Zapayán | 47960
Magdalena | Zona Bananera | 47980
Meta | Acacías | 50006
Meta | Barranca De Upía | 50110
Meta | Cabuyaro | 50124
Meta | Castilla La Nueva | 50150
Meta | Cubarral | 50223
Meta | Cumaral | 50226
Meta | El Calvario | 50245
Meta | El Castillo | 50251
Meta | El Dorado | 50270
Meta | Fuente De Oro | 50287
Meta | Granada | 50313
Meta | Guamal | 50318
Meta | La Macarena | 50350
Meta | Lejanías | 50400
Meta | Mapiripán | 50325
Meta | Mesetas | 50330
Meta | Puerto Concordia | 50450
Meta | Puerto Gaitán | 50568
Meta | Puerto Lleras | 50577
Meta | Puerto López | 50573
Meta | Puerto Rico | 50590
Meta | Restrepo | 50606
Meta | San Carlos De Guaroa | 50680
Meta | San Juan De Arama | 50683
Meta | San Juanito | 50686
Meta | San Martín | 50689
Meta | Uribe | 50370
Meta | Villavicencio | 50001
Meta | Vistahermosa | 50711
Nariño | Albán | 52019
Nariño | Aldana | 52022
Nariño | Ancuyá | 52036
Nariño | Arboleda | 52051
Nariño | Barbacoas | 52079
Nariño | Belén | 52083
Nariño | Buesaco | 52110
Nariño | Chachagüí | 52240
Nariño | Colón | 52203
Nariño | Consacá | 52207
Nariño | Contadero | 52210
Nariño | Córdoba | 52215
Nariño | Cuaspúd | 52224
Nariño | Cumbal | 52227
Nariño | Cumbitara | 52233
Nariño | El Charco | 52250
Nariño | El Peñol | 52254
Nariño | El Rosario | 52256
Nariño | El Tablón De Gómez | 52258
Nariño | El Tambo | 52260
Nariño | Francisco Pizarro | 52520
Nariño | Funes | 52287
Nariño | Guachucal | 52317
Nariño | Guaitarilla | 52320
Nariño | Gualmatán | 52323
Nariño | Iles | 52352
Nariño | Imués | 52354
Nariño | Ipiales | 52356
Nariño | La Cruz | 52378
Nariño | La Florida | 52381
Nariño | La Llanada | 52385
Nariño | La Tola | 52390
Nariño | La Unión | 52399
Nariño | Leiva | 52405
Nariño | Linares | 52411
Nariño | Los Andes | 52418
Nariño | Magüí | 52427
Nariño | Mallama | 52435
Nariño | Mosquera | 52473
Nariño | Nariño | 52480
Nariño | Olaya Herrera | 52490
Nariño | Ospina | 52506
Nariño | Pasto | 52001
Nariño | Policarpa | 52540
Nariño | Potosí | 52560
Nariño | Providencia | 52565
Nariño | Puerres | 52573
Nariño | Pupiales | 52585
Nariño | Ricaurte | 52612
Nariño | Roberto Payán | 52621
Nariño | Samaniego | 52678
Nariño | San Andrés De Tumaco | 52835
Nariño | San Bernardo | 52685
Nariño | San Lorenzo | 52687
Nariño | San Pablo | 52693
Nariño | San Pedro De Cartago | 52694
Nariño | Sandoná | 52683
Nariño | Santa Bárbara | 52696
Nariño | Santacruz | 52699
Nariño | Sapuyes | 52720
Nariño | Taminango | 52786
Nariño | Tangua | 52788
Nariño | Túquerres | 52838
Nariño | Yacuanquer | 52885
Norte_De_Santander | Ábrego | 54003
Norte_De_Santander | Arboledas | 54051
Norte_De_Santander | Bochalema | 54099
Norte_De_Santander | Bucarasica | 54109
Norte_De_Santander | Cáchira | 54128
Norte_De_Santander | Cácota | 54125
Norte_De_Santander | Chinácota | 54172
Norte_De_Santander | Chitagá | 54174
Norte_De_Santander | Convención | 54206
Norte_De_Santander | Cúcuta | 54001
Norte_De_Santander | Cucutilla | 54223
Norte_De_Santander | Durania | 54239
Norte_De_Santander | El Carmen | 54245
Norte_De_Santander | El Tarra | 54250
Norte_De_Santander | El Zulia | 54261
Norte_De_Santander | Gramalote | 54313
Norte_De_Santander | Hacarí | 54344
Norte_De_Santander | Herrán | 54347
Norte_De_Santander | La Esperanza | 54385
Norte_De_Santander | La Playa | 54398
Norte_De_Santander | Labateca | 54377
Norte_De_Santander | Los Patios | 54405
Norte_De_Santander | Lourdes | 54418
Norte_De_Santander | Mutiscua | 54480
Norte_De_Santander | Ocaña | 54498
Norte_De_Santander | Pamplona | 54518
Norte_De_Santander | Pamplonita | 54520
Norte_De_Santander | Puerto Santander | 54553
Norte_De_Santander | Ragonvalia | 54599
Norte_De_Santander | Salazar | 54660
Norte_De_Santander | San Calixto | 54670
Norte_De_Santander | San Cayetano | 54673
Norte_De_Santander | Santiago | 54680
Norte_De_Santander | Sardinata | 54720
Norte_De_Santander | Silos | 54743
Norte_De_Santander | Teorama | 54800
Norte_De_Santander | Tibú | 54810
Norte_De_Santander | Toledo | 54820
Norte_De_Santander | Villa Caro | 54871
Norte_De_Santander | Villa Del Rosario | 54874
Putumayo | Colón | 86219
Putumayo | Mocoa | 86001
Putumayo | Orito | 86320
Putumayo | Puerto Asís | 86568
Putumayo | Puerto Caicedo | 86569
Putumayo | Puerto Guzmán | 86571
Putumayo | Puerto Leguízamo | 86573
Putumayo | San Francisco | 86755
Putumayo | San Miguel | 86757
Putumayo | Santiago | 86760
Putumayo | Sibundoy | 86749
Putumayo | Valle Del Guamuez | 86865
Putumayo | Villagarzón | 86885
Quindío | Armenia | 63001
Quindío | Buenavista | 63111
Quindío | Calarcá | 63130
Quindío | Circasia | 63190
Quindío | Córdoba | 63212
Quindío | Filandia | 63272
Quindío | Génova | 63302
Quindío | La Tebaida | 63401
Quindío | Montenegro | 63470
Quindío | Pijao | 63548
Quindío | Quimbaya | 63594
Quindío | Salento | 63690
Risaralda | Apía | 66045
Risaralda | Balboa | 66075
Risaralda | Belén De Umbría | 66088
Risaralda | Dosquebradas | 66170
Risaralda | Guática | 66318
Risaralda | La Celia | 66383
Risaralda | La Virginia | 66400
Risaralda | Marsella | 66440
Risaralda | Mistrató | 66456
Risaralda | Pereira | 66001
Risaralda | Pueblo Rico | 66572
Risaralda | Quinchía | 66594
Risaralda | Santa Rosa De Cabal | 66682
Risaralda | Santuario | 66687
Santander | Aguada | 68013
Santander | Albania | 68020
Santander | Aratoca | 68051
Santander | Barbosa | 68077
Santander | Barichara | 68079
Santander | Barrancabermeja | 68081
Santander | Betulia | 68092
Santander | Bolívar | 68101
Santander | Bucaramanga | 68001
Santander | Cabrera | 68121
Santander | California | 68132
Santander | Capitanejo | 68147
Santander | Carcasí | 68152
Santander | Cepitá | 68160
Santander | Cerrito | 68162
Santander | Charalá | 68167
Santander | Charta | 68169
Santander | Chima | 68176
Santander | Chipatá | 68179
Santander | Cimitarra | 68190
Santander | Concepción | 68207
Santander | Confines | 68209
Santander | Contratación | 68211
Santander | Coromoro | 68217
Santander | Curití | 68229
Santander | El Carmen De Chucurí | 68235
Santander | El Guacamayo | 68245
Santander | El Peñón | 68250
Santander | El Playón | 68255
Santander | Encino | 68264
Santander | Enciso | 68266
Santander | Florián | 68271
Santander | Floridablanca | 68276
Santander | Galán | 68296
Santander | Gámbita | 68298
Santander | Girón | 68307
Santander | Guaca | 68318
Santander | Guadalupe | 68320
Santander | Guapotá | 68322
Santander | Guavatá | 68324
Santander | Güepsa | 68327
Santander | Hato | 68344
Santander | Jesús María | 68368
Santander | Jordán | 68370
Santander | La Belleza | 68377
Santander | La Paz | 68397
Santander | Landázuri | 68385
Santander | Lebrija | 68406
Santander | Los Santos | 68418
Santander | Macaravita | 68425
Santander | Málaga | 68432
Santander | Matanza | 68444
Santander | Mogotes | 68464
Santander | Molagavita | 68468
Santander | Ocamonte | 68498
Santander | Oiba | 68500
Santander | Onzaga | 68502
Santander | Palmar | 68522
Santander | Palmas Del Socorro | 68524
Santander | Páramo | 68533
Santander | Piedecuesta | 68547
Santander | Pinchote | 68549
Santander | Puente Nacional | 68572
Santander | Puerto Parra | 68573
Santander | Puerto Wilches | 68575
Santander | Rionegro | 68615
Santander | Sabana De Torres | 68655
Santander | San Andrés | 68669
Santander | San Benito | 68673
Santander | San Gil | 68679
Santander | San Joaquín | 68682
Santander | San José De Miranda | 68684
Santander | San Miguel | 68686
Santander | San Vicente De Chucurí | 68689
Santander | Santa Bárbara | 68705
Santander | Santa Helena Del Opón | 68720
Santander | Simacota | 68745
Santander | Socorro | 68755
Santander | Suaita | 68770
Santander | Sucre | 68773
Santander | Suratá | 68780
Santander | Tona | 68820
Santander | Valle De San José | 68855
Santander | Vélez | 68861
Santander | Vetas | 68867
Santander | Villanueva | 68872
Santander | Zapatoca | 68895
Sucre | Buenavista | 70110
Sucre | Caimito | 70124
Sucre | Chalán | 70230
Sucre | Colosó | 70204
Sucre | Corozal | 70215
Sucre | Coveñas | 70221
Sucre | El Roble | 70233
Sucre | Galeras | 70235
Sucre | Guaranda | 70265
Sucre | La Unión | 70400
Sucre | Los Palmitos | 70418
Sucre | Majagual | 70429
Sucre | Morroa | 70473
Sucre | Ovejas | 70508
Sucre | Palmito | 70523
Sucre | Sampués | 70670
Sucre | San Benito Abad | 70678
Sucre | San Juan De Betulia | 70702
Sucre | San Luis De Sincé | 70742
Sucre | San Marcos | 70708
Sucre | San Onofre | 70713
Sucre | San Pedro | 70717
Sucre | Santiago De Tolú | 70820
Sucre | Sincelejo | 70001
Sucre | Sucre | 70771
Sucre | Tolú Viejo | 70823
Tolima | Alpujarra | 73024
Tolima | Alvarado | 73026
Tolima | Ambalema | 73030
Tolima | Anzoátegui | 73043
Tolima | Armero Guayabal | 73055
Tolima | Ataco | 73067
Tolima | Cajamarca | 73124
Tolima | Carmen De Apicalá | 73148
Tolima | Casabianca | 73152
Tolima | Chaparral | 73168
Tolima | Coello | 73200
Tolima | Coyaima | 73217
Tolima | Cunday | 73226
Tolima | Dolores | 73236
Tolima | Espinal | 73268
Tolima | Falan | 73270
Tolima | Flandes | 73275
Tolima | Fresno | 73283
Tolima | Guamo | 73319
Tolima | Herveo | 73347
Tolima | Honda | 73349
Tolima | Ibagué | 73001
Tolima | Icononzo | 73352
Tolima | Lérida | 73408
Tolima | Líbano | 73411
Tolima | Melgar | 73449
Tolima | Murillo | 73461
Tolima | Natagaima | 73483
Tolima | Ortega | 73504
Tolima | Palocabildo | 73520
Tolima | Piedras | 73547
Tolima | Planadas | 73555
Tolima | Prado | 73563
Tolima | Purificación | 73585
Tolima | Rioblanco | 73616
Tolima | Roncesvalles | 73622
Tolima | Rovira | 73624
Tolima | Saldaña | 73671
Tolima | San Antonio | 73675
Tolima | San Luis | 73678
Tolima | San Sebastián De Mariquita | 73443
Tolima | Santa Isabel | 73686
Tolima | Suárez | 73770
Tolima | Valle De San Juan | 73854
Tolima | Venadillo | 73861
Tolima | Villahermosa | 73870
Tolima | Villarrica | 73873
Valle_Del_Cauca | Alcalá | 76020
Valle_Del_Cauca | Andalucía | 76036
Valle_Del_Cauca | Ansermanuevo | 76041
Valle_Del_Cauca | Argelia | 76054
Valle_Del_Cauca | Bolívar | 76100
Valle_Del_Cauca | Buenaventura | 76109
Valle_Del_Cauca | Bugalagrande | 76113
Valle_Del_Cauca | Caicedonia | 76122
Valle_Del_Cauca | Cali | 76001
Valle_Del_Cauca | Calima | 76126
Valle_Del_Cauca | Candelaria | 76130
Valle_Del_Cauca | Cartago | 76147
Valle_Del_Cauca | Dagua | 76233
Valle_Del_Cauca | El Águila | 76243
Valle_Del_Cauca | El Cairo | 76246
Valle_Del_Cauca | El Cerrito | 76248
Valle_Del_Cauca | El Dovio | 76250
Valle_Del_Cauca | Florida | 76275
Valle_Del_Cauca | Ginebra | 76306
Valle_Del_Cauca | Guacarí | 76318
Valle_Del_Cauca | Guadalajara De Buga | 76111
Valle_Del_Cauca | Jamundí | 76364
Valle_Del_Cauca | La Cumbre | 76377
Valle_Del_Cauca | La Unión | 76400
Valle_Del_Cauca | La Victoria | 76403
Valle_Del_Cauca | Obando | 76497
Valle_Del_Cauca | Palmira | 76520
Valle_Del_Cauca | Pradera | 76563
Valle_Del_Cauca | Restrepo | 76606
Valle_Del_Cauca | Riofrío | 76616
Valle_Del_Cauca | Roldanillo | 76622
Valle_Del_Cauca | San Pedro | 76670
Valle_Del_Cauca | Sevilla | 76736
Valle_Del_Cauca | Toro | 76823
Valle_Del_Cauca | Trujillo | 76828
Valle_Del_Cauca | Tuluá | 76834
Valle_Del_Cauca | Ulloa | 76845
Valle_Del_Cauca | Versalles | 76863
Valle_Del_Cauca | Vijes | 76869
Valle_Del_Cauca | Yotoco | 76890
Valle_Del_Cauca | Yumbo | 76892
Valle_Del_Cauca | Zarzal | 76895
Vaupés | Carurú | 97161
Vaupés | Mitú | 97001
Vaupés | Pacoa | 97511
Vaupés | Papunaua | 97777
Vaupés | Taraira | 97666
Vaupés | Yavaraté | 97889
Vichada | Cumaribo | 99773
Vichada | La Primavera | 99524
Vichada | Puerto Carreño | 99001
Vichada | Santa Rosalía | 99624
Note on H1: ====== ID#AAAA0Eh8J8c Julia Andrea Rojas Izaquita (2023-07-06 20:34:30) Según Clasificacion de Regalias
Note on J1: ====== ID#AAAA0Eh8J8U USUARIO (2023-07-06 20:34:30) http://maparegalias.sgr.gov.co/#/proyectos/?zoom=8&center=4.5279844340173625,-70.15955&topLeft=6.69049200946931,-73.86468916015625&bottomRight=2.3654768585654153,-66.45441083984375&departamento=99&region=01
Note on P1: ====== ID#AAAA0Eh8J8Y Julia Andrea Rojas Izaquita (2023-07-06 20:34:30) Según Clasificacion de Regalias