## Modelo 3
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2021-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Generar lineamientos a nivel nacional y regional para implementación de procesos de innovación que generen valor público
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - Arquitectura de TI - Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales, Infraestructura Digital
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas"
8. METAS
Meta | 100% de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) del Ministerio
Indicador | Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) del Ministerio
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualización del inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI para cuando se presenta alguna de las siguientes novedades : Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, Inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados, materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó la verificación en los activos de información de TI, para determinar si el activo continúa o no siendo parte del inventario, en la revisión se determinó que algunos activos se deben reclasificar debido a que no se consideran como críticos, por tal razón se planea para el siguiente trimestre continuar con la actualización y depuración de la matriz de inventarios de activos de tecnologías de información (código D103M02F01), a través de mesas de trabajo con los procesos responsables de la actualización. | 4.9% | 2021-09-30 | 0 | Matriz de inventarios de activos de tecnologías de información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_ 2021\3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RyQJeuXY3mUKICbr2O-GLtnrfX5Z_jh_
Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Identificación y seguimiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realiza seguimiento a tercer trimestre de la vigencia 2021 a los cuatro (4) riesgos identificados de seguridad digital para el Ministerio son: R68-2021 Posibilidad de Acceso indebido o mal intencionado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando perdida o alteración de información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio R69-2021 Posibilidad de indisponibilidad de la información, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. R70-2021 Posibilidad de Daño en el Sistema de Información o Data del Ministerio del Ministerio debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. Afectando el principio de Integridad R74-2021 Posibilidad de Daños o fallas en la infraestructura del datacenter del Ministerio por eventos relacionados con la infraestructura física como: (Derrumbes, Incendios, Inundaciones, entre otros) afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Ministerio, debido a daños o fallas en la infraestructura tecnológica y física del datacenter Se puede evidenciar en : Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento | 7.5% | 2021-09-30 | 0 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento
Gestión de incidentes de Seguridad de la Información | Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Durante el segundo trimestre se reportaron los siguientes Incidentes: - 80502 Ataque de Malware - 81223 Perdida de información - 82413 Modificación de Data en GrupLAC Se realizó la gestión a los incidentes reportados de manera oportuna y apropiada ante la ocurrencia de un evento y/o incidente de seguridad de la información presentados en el Ministerio, los cuales se puede evidenciar en la herramienta de mesa de servicios a través de numero de casos: 80502 - 81223 - 82413 | 6% | 2021-09-30 | 0 | Mesa de Servicios O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\11. INCIDENTES DE SEGURIDAD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vtx4zdDMc9EvQJs97b6vgQo7hjFuV3Oa
Revisión Manual Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar la actualización y seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información. | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó revisión y ajuste al Manual de políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, donde el manual incluye la política general y las 14 políticas específicas, esta actualización se realiza junto con los responsables de cada política. Queda pendiente la aprobación del manual por parte del comité de Gestión de desempeño Sectorial e Institucional, el cual se planea sesionar en el último trimestre de la vigencia . | 9% | 2021-09-30 | 0 | Manual de Políticas de Seguridad de Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_ 2021\1. POLITICAS DE SEGURIDAD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g_NhhO3PIt17zY5n2pTpxZj6yoFkdIVK
Seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Realizar seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se realizó seguimiento a la declaración de aplicabilidad, la cual permite evidenciar el tratamiento de los controles de acuerdo a la norma ISO/IEC-27001 Anexo A , describiendo el control, su aplicación, justificación y la declaración de aplicabilidad. Para el tercer trimestre de la vigencia se revisaron los 114 controles establecidos en la declaración de aplicabilidad bajo la norma ISO/IEC-27001 Anexo A, midiendo el grado de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Queda pendiente la aprobación de la declaración de aplicabilidad por parte del comité de Gestión de desempeño Sectorial e Institucional, el cual se planea sesionar en el último trimestre de la vigencia . | 7.5% | 2021-09-30 | 0 | Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) D103DT03 O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\2. CONTROLES https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11yh8EGgc7Uu-BREeaoDNB2iucmq387e1
Actualización de procedimientos de seguridad de la información | Elaborar y actualizar los documentos del sistema de gestión de seguridad de la información requeridos por la Norma ISO 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la Información recomendado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Para el tercer trimestre de la vigencia, se realiza una revisión de los documentos para privacidad y seguridad de la información, la cual constituye una base sólida para el mantenimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Se proyecta guía para el respaldo de la información, la cual se planea incluir en sistema de gestión de Calidad para el último trimestre de la vigencia | 7.5% | 2021-09-30 | 0 | Aplicativo GINA, modulo documentos O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\16. DOCUMENTOS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/117wI8_AH5CNfmq_YchZsn5xNPjpHU_MW
Protección de datos personales | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se actualizaron las bases de datos que contiene datos personales de Scienti y MGI. Se planea para el siguiente trimestre actualizar las bases de datos SIGP y Contratistas | 2.5% | 2021-09-30 | 0 | https://rnbd.sic.gov.co/sisi/rnbd/baseDatos/
Análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias. Así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 74000000 | Trimestral | Se planificó, ejecutó y gestionó para el tercer trimestre de la vigencia el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica y aplicativos web que soporta el Sistema a través las pruebas de vulnerabilidades utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO. Los informes programados para el análisis a vulnerabilidades en aplicaciones web son: * www.minciencias.gov.co * Centros de Ciencia * Expresarte Conciencia * Héroes Ondas * Mujer Ciencia Equidad * Red Colombia de Información Colombiana * Todo es Ciencia Con base en la vulnerabilidades detectadas, se construye el plan de remediaciones y posteriormente fue enviado a los responsables, con el fin de que sean remediadas en el menor tiempo posible. Se planea para el siguiente trimestre realizar seguimiento al plan de remediaciones. | 7.5% | 2021-09-30 | 0 | Plan de Remediación a vulnerabilidades O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2021\7. VULNERABILIDADES https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17qD4tYCyG8JWb0OU8zFyB85xCBseL1mW
Realizar pruebas de ingeniería social. | Apoyar el desarrollo de pruebas de ingeniería social para evaluar el nivel de conciencia en seguridad de la información de los Servidores públicos, contratistas del Ministerio | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Se gestiona con el equipo interno de Infraestructura Tecnológica de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para realizar las exclusiones o listas blancas en la plataforma de correo Gsuite y poder enviar la simulación de phishing a los colaboradores del Ministerio y realizar una prueba de Ingeniería Social, queda pendiente la aprobación por parte del jefe de la oficina de Tecnologías de Información para iniciar con el phishing controlado, esta actividad se planea realizar para el siguiente trimestre de la vigencia | 1.5% | 2021-09-30 | 0 | Piezas de comunicaciones Correo electrónico Listas de Asistencia O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\12. INGENIERIA SOCIAL
Sensibilización sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Las sensibilizaciones en seguridad de la información están alineadas con la política de seguridad de la información en la medida que permite la participación activa de los funcionarios, contratistas y terceros en lograr el nivel de cumplimiento adecuado de los lineamientos y requisitos de seguridad de la información, para el trimestre de la vigencia se da cumplimiento a las capacitaciones planeadas así : Piezas de Comunicación - Campaña Spam "Recomendaciones para evitarlos (06-07-2021) - Alerta correo maliciosos DIAN (13-07-2021) - Claves para identificar correo malicioso (20-08-2021) Se programan Smartkey en Contraseñas seguras y archivos seguros, las cuales se publicaran para el siguiente trimestre de la vigencia | 7.5% | 2021-09-30 | 0 | Piezas de comunicaciones Correo electrónico Listas de Asistencia O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mHzTYopmYlgqhJ45vNHByuwV6nokdELZ
Plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Acompañar en la implementación del plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 238000000 | Trimestral | Se realizó una ficha técnica con objeto de Contratar una solución en la nube como contingencia de las soluciones misionales de TI. Se realizan estudio de mercado y estudios previos . Queda pendiente que sesione el comité de contratación para su aprobación. Se planea para el último trimestre de la vigencia ejecutar el contrato, el cual busca restablecer los servicios tecnológicos o dar continuidad TI, cuando ocurra un evento que interrumpa los sistemas de información misionales del Ministerio | 2.5% | 2021-09-30 | 0 | Ficha Técnica plan de Continuidad de Negocio TI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\9.PLAN CONTINUIDAD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RxkqNu8stOcnResOUfyO8E3CmakXigqK
| Acompañar en el diagnóstico, diseño e implementación del Plan de Continuidad de Negocio | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 95200000 | Trimestral | Se realizó una ficha técnica con objeto de Contratar una solución en la nube como contingencia de las soluciones misionales de TI. Se realizan estudio de mercado y estudios previos . Queda pendiente que sesione el comité de contratación para su aprobación. Se planea para el último trimestre de la vigencia ejecutar el contrato, el cual busca restablecer los servicios tecnológicos o dar continuidad TI, cuando ocurra un evento que interrumpa los sistemas de información misionales del Ministerio | 2.5% | 2021-09-30 | 0 | Ficha Técnica plan de Continuidad de Negocio TI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\9.PLAN CONTINUIDAD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RxkqNu8stOcnResOUfyO8E3CmakXigqK
Auditorias Internas y Externas | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría al MSPI | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 0 | Trimestral | Para el tercer trimestre se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con la auditoría realizada en el 2020 al Modelo de Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI, que subsane las cinco (05) no conformidades en el sistema de gestión- GINA las acciones de mejora *Acceso al Cuarto Eléctrico y de Rack- 2020 AI-0161 *Acciones para tratar Riesgos y Oportunidades a seguridad de la información – 2020 AI-0165 *Actividades de los usuarios (Registro de eventos) – 2020 AI-0163 *Asignación de Responsabilidades al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información – 2020 AI-0164 *Cableado de Telecomunicaciones en el Data Center 2020 AI-0162 El seguimiento a las actividades propuestas para la subsanación de las no conformidades se pueden evidenciar en el Sistema de Gestión de Calidad GINA, el módulo de Mejoras Para la auditoría al MSPI vigencia 2021 obteniendo cinco (5) oportunidades de mejora, de las cuales se realiza seguimiento al plan de mejora generado: *Realizar los planes de continuidad de negocio, análisis de impacto del negocio (planes de contingencias, sedes alternas) y planes de recuperación desastre * Sensibilizar a los empleados y contratistas para tomar conciencia de su responsabilidad de reportar eventos de seguridad de la información * Realizar con más frecuencia pruebas controladas sobre dispositivos de seguridad electrónica (controles de acceso) * Realizar procedimientos para cada una de las operaciones y/o servicios del centro de cómputo * Verificar los detectores de humedad debajo del piso, el día de la visita se evidenció agua en los ductos debajo del piso falso del centro de cómputo. | 3.75% | 2021-09-30 | 0 | Aplicativo GINA, modulo acciones de mejora Seguimiento Auditoria MSPI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\8. AUDITORIA MSPI https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o8E_H1-yBLdhq3G3qpsyD6VsYr7faM_X
| Certificación ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Contratista Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - Responsable del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 15000000 | Trimestral | Con el fin de obtener una certificación en ISO 27001, es necesario de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2013, verificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información de la Política de Gobierno Digital, de lo cual se realizó una auditoría al MSPI vigencia 2021 obteniendo cinco (5) oportunidades de mejora, de las cuales se genera un plan de mejora Se realiza seguimiento a las oportunidades de mejora, sin embargo no se han asignado recursos para la Certificación ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, lo que puede dificultar el cumplimiento del 100% de la actividad. Se planeó en presupuesto 2022 obtener una certificación en ISO 27001. | 1.5% | 2021-09-30 | 0 | Informe Final Auditoria MSPI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN_2021\8. AUDITORIA MSPI https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o8E_H1-yBLdhq3G3qpsyD6VsYr7faM_X
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 71.65%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.
Note on B16: LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO: Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%

## Hoja1
|  | FICHA DE REPORTE INDICADORES DE GESTIÓN | [7 empty] | Código: D101PR04F04
Versión:00
Fecha:2020-01-21
Página: pag 1 de 1
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje de implementación al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) - Ministerio
Proceso |  | Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información
Periodo Reportado |  | Tercer trimestre vigencia 2020
Responsable del Reporte |  | Erika Viviana Chacon Gamba
Fecha de reporte | 30 de septiembre 2020 |  | Avance por primer trimestre |  | 11% | Porcentaje Total de Implementación MSPI
Periodo de reporte de la información | 01 de enero a 30 de septiembre de 2020 |  | Avance por segundo trimestre |  | 36% | 65.1%
|  |  | Avance por tercer trimestre |  | 18%
65%
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | APORTE AL MSPI | JUSTIFICACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR PARA LA ACTIVIDAD | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 12% | Esta actividad aporta el 12% debido a que los activos de información son el resultado de la construcción de un inventario y clasificación de los activos que posee la entidad de acuerdo con la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, la cual determina que activos posee la entidad, cómo deben ser utilizados, así como los roles y responsabilidades que tienen los funcionarios, contratistas y terceros sobre los mismos. | (Número de procesos actualizados con el inventario de activos de información de TI/ Número de procesos de la Entidad) x 100% | 80% | 9.6% | Con Corte a 30 de septiembre. Se realizó verificación en los activos de información, para determinar si un activo de información continúa o no siendo parte del inventario, adicional se verificó si los valores de evaluación asignados en el inventario y clasificación de activos de Información deben ser modificados, los cuales a la fecha no se modificó la clasificación. Una vez identificados los activos de información para el Ministerio en la matriz de inventarios de activos de tecnologías de información (código D103M02F01) , se observa una falencia, en cuanto que los dueños de los activos desconocen cuales activos tienen a cargo, por tal razón se muestra un avance del 80% en el desarrollo de la actividad, lo cual se hace necesario realizar sensibilizaciones para el siguiente trimestre y dar un cumplimiento del 100% | Matriz de inventarios de activos de tecnologías de información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Actualizar, publicar y realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información | Realizar la actualización y seguimiento periódico del manual de políticas de seguridad de la información. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a través de la aplicación de la política de seguridad y privacidad de la información para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información alineado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | (Número de políticas aprobadas/Número total de políticas del Manual de políticas de seguridad de la información) x100% | 100% | 10% | Con corte a 30 de Septiembre, se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI, las politicas de seguridad de la información y se incluyó en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC como Manual de Politicas de seguridad de la Información (Código D103M01). En el Manual de políticas de Seguridad en el numeral 6.14.2 Revisiones de Seguridad de la Información se incorpora la actividad la periodicidad o intervalos planificados para su revisión, asegurado de lograr su conveniencia, adecuación y eficacia continuas dentro del SG-SI | Manual de Políticas de Seguridad de Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\1. POLITICAS DE SEGURIDAD
Generar, actualizar , aprobar y publicar los siguientes documentos 1. Manual de gestión técnica 2. Manual de atención de incidentes de seguridad de la información 3. Lineamientos para realizar las copias de respaldo | Generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a que la documentación para privacidad y seguridad de la información constituye una base sólida para el mantenimiento del MSPI | (Numero de documentos publicados/numero de documentos planeados)x100% | 50% | 5% | Con corte a 30 de septiembre, se actualizó los siguientes documentos - Manual de Políticas de seguridad de Información (Código D103M01) - Manual de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de la Información (Código D103M02) Estos documentos corresponden al 50% de cumplimiento, se planea de generar, actualizar,aprobar y publicar, para el cuarto trimestre los documentos de: Manual de gestión técnica, Manual de atención de incidentes de seguridad de la información y dar asi cumplimiento al 100% | Manual de Políticas de Seguridad de Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\1. POLITICAS DE SEGURIDAD Manual de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de la Información O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Realizar seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2013-01-20 | 2020-12-31 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a Protege la información de la entidad , los mecanismos utilizados para el procesamiento de la información, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. | (Numero de controles con seguimiento/Numero de Controles establecidos) x 100% | 80% | 8% | Con corte a 30 de septiembre, se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles), el cual es una declaración de los controles aplicables para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. La presente declaración de aplicabilidad será revisada conjuntamente con los resultados de cada nuevo proceso de valoración de riesgos y/o ante cambios significativos de los elementos de la plataforma tecnológica y/o de personal. Se incluyó en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC como documento técnico Declaración de aplicabilidad para la seguridad de la Información (Código D103DT03) Queda pendiente establecer plan de trabajo a cada una de los controles con el fin de establecer que le falta al Ministerio para aplicar correctamente el control de acuerdo a las buenas prácticas de la seguridad de la Información | Declaración de Aplicabilidad controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\2. CONTROLES
Realizar seguimiento a las áreas funcionales de Minciencias que tengan bases de datos con datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | Realizar seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 5% | Esta actividad aporta el 5% debido a que la Entidad debe reconocer y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, por tal razón se debe mantener actualizada, las bases que contengan datos personales | (Numero de bases actualizadas/Numero de bases que contengan datos personales) x 100% | 10% | 0.5% | A corte a 30 de septiembre, se realizo seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales a la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos y se actualizó la base de datos de ScienTI, donde paso de Cantidad de Titulares 494506 registros a 696645 registros. Para el cuarto trimestre se revisarán las nueve (9) bases de datos inscritas, con el fin de validar si continuan igual o deben actualizarse. Adicional queda pendiente actualizar la razón social, al realizar el cambio no lo registra, actualmente se realizó la consulta Registro Nacional de Base de Datos. | https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/#
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red institucional y a los sistemas de información de Min ciencias, así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a que por medio de las pruebas de Ethical Hacking pretende identificar los riesgos asociados a los servicios de la entidad desde una perspectiva interna o externa al negocio bajo escenarios definidos (Usuario Interno, contratista, etc.) | (Numero de pruebas de vulnerabilidad realizadas/pruebas de vulnerabilidad planeadas)x100% | 90% | 9% | A corte a 30 de septiembre, se planificó, ejecutó y gestionó el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica que soporta el Sistema a través de Ethical Hanking. Se realiza seguimiento al análisis de vulnerabilidades por medio del Plan de remediación de vulnerabilidades con cada uno de los responsables de: - Centros de Innovación, - Orfeo, - GINA, - Sistemas de Información - MGI - Websafi Una vez realizado las remediaciones recomendadas en el Ethical Hanking con cada uno de los responsables, se programa para el cuarto trimestre una actividad de restenting , con el fin de identificar en tiempo real, si las remediaciones a las vulnerabilidades fueron ejecutadas, por tal razón da cumplimiento del 90%, el 10% restante se ejecutará cuando se realice el restenting a las vulnerabilidades identificadas, para dar cumplimiento al 100% | Plan de Remediación a vulnerabilidades O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\7. VULNERABILIDADES
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 5% | Esta actividad aporta el 5% ya que ingeniería social consiste en engañar a la gente para que cedan su información personal como contraseñas o datos bancarios o para que permitan el acceso a un equipo con el fin de instalar software malicioso de forma inadvertida. Los ladrones y estafadores utilizan la ingeniería social porque es más fácil engañar a alguien para que revele su contraseña que vulnerar su seguridad | (Numero de evaluaciones del nivel de seguridad realizadas/Numero de evaluaciones del nivel de seguridad planeadas)x100% | 10% | 0.5% | A corte a 30 de septiembre, se realizó una evaluación del nivel de seguridad de la información con el fin de identificar cuantos usuarios del directorio activo del Ministerio abrian un correo electronico que posiblemente contenia información malicioso, donde el resultado fue, de los 511 usuarios activos del Ministerio, 347 usuarios lo abrieron , lo que corresponde al 68% de usuarios al interior del Ministerio posiblemente pudieron ser victimas de Ingenieria Social. Estos resultados se comunicaran al transcurso de la actividad de sensibilización y concientización "Security Line", la cual se encuentra en ejecución | Usuarios activos septiembre en el DA O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN
Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 5% | Esta actividad aporta el 5% ya que sensibilización en seguridad de la información está alineado con la política de seguridad de la información en la medida que permite “la participación activa de los funcionarios, contratistas y terceros en lograr el nivel de cumplimiento adecuado de los lineamientos y requisitos de seguridad de la información | ( sensibilizaciones sobre seguridad de la información realizadas/Numero sensibilizaciones sobre seguridad de la información planeadas)x100% | 60% | 3% | A corte a 30 de septiembre se planeó realizar una sensibilización sobre seguridad de la información, donde es una experiencia digital por cinco (5) niveles, en cada uno se podrá aumentar el conocimiento sobre tres pilares fundamentales del Ministerio Nivel 1: Interland - Torre segura Nivel 2: Interland - Río de realidad Nivel 3: Acercamiento a la conciencia segura Nivel 4: Clasificación y protección de la información Nivel 5: Conocimiento de la conciencia segura La metodología es recibir una pieza de comunicaciones que dará conocimiento y una información base para superar la prueba del nivel, con un puntaje Las comunicaciones al interior del Ministerio para el mes de septiembre se realizó asi: * Expectativa de la actividad de "Security Line" el día 15 de septiembre * Lanzamiento de la actividad "Security Line- primer nivel" el día 28 septiembre Se cumple un 60% de la actividad debido a que falta ejecutar los siguientes niveles, los cuales se realizaran en el mes de octubre y dar cumplimiento al 100% | Actas de Reunión con Xertica Piezas de comunicaciones Correo electrónico de actividad "Security Line" O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\5. CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la Información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 10% | Esta actividad aporta el 10%, debido a determinar el riesgo en la seguridad de la información de la entidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: El valor estratégico del proceso de información para la entidad, La criticidad de los activos de información involucrados en el procesos, Los requisitos legales y reglamentarios, así como las obligaciones contractuales, La importancia de la disponibilidad de la, confidencialidad, e integridad de la información para las operaciones y la entidad, Las expectativas y percepciones de las partes interesadas y las consecuencias negativas para el buen nombre y la reputación de la entidad. | ( Numero de seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la Información realizadas/Numero seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la Información planeadas)x100% | 75% | 7.5% | A 30 de septiembre, se realiza seguimiento a tercer trimestre al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2020, asegurando su articulación con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento
Generar lineamientos para el plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Generar lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 10% | Esta actividad aporta el 10% debido a se definen el conjunto de actividades, roles y responsabilidades que permitan mantener la continuidad de la plataforma tecnológica de la entidad, en caso de la ocurrencia de un evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente. | (Numero de actividades para el plan de recuperación generados/numero de actividades planeados) | 30% | 3% | A 30 de septiembre de la vigencia 2020, se tiene planeado realizar una consultoría con el fin de formular y documentar el DRP (PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES), para el proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, que se ajuste a las necesidades del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Minciencias, con la intención recuperar las capacidades de tecnologías cuando se presenta una situación disruptiva (desastres, fallas de seguridad, Incendio, falla eléctrica, disponibilidad del servicio, entre otros. Se solicita al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI, autorizar el cambio en la fecha de inicio del proceso, debido a que fue necesario al finalizar el mes de agosto ajustar la modalidad de selección de concurso de méritos a mínima cuantía según recomendaciones de SEGEL; adicionalmente, según recomendación del comité en la sesión del 28 de agosto, se hizo necesario asignar los recursos inicialmente programados para este proceso, al proceso de renovación del soporte de la herramienta GINA y revisar con la DAF la posibilidad de asignación de recursos para la consultoría. Por lo anterior, el 9 de septiembre se enviaron nuevamente los estudios previos ajustados para un proceso de mínima cuantía y el 23 de septiembre se recibieron observaciones de SEGEL. Actualmente se están haciendo las modificaciones según las observaciones realizadas a la ficha técnica, y por tanto el proceso no alcanzaría a publicarse en el mes de septiembre. | Acta de Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional - CGDSI del 30 de septiembre O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\9. PLAN DE CONTINUIDAD
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | 2020-01-20 | 2020-09-30 | 10% | Esta actividad aporta el 10%, debido a que la entidad debe realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI , con el fin de un mejoramiento continuo | (Numero de hallazgos ejecutados/numero de hallazgos programados)x100 | 87% | 8.7% | A corte a 30 de septiembre, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria. | Seguimiento Auditoria MSPI O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\8. AUDITORIA MSPI
Acompañar las auditorías internas y externas, y realizar seguimiento a las acciones generadas | Acompañar las auditorías relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3% | Esta actividad aporta el 3%, debido a que la entidad debe llevar a cabo auditoria internas del MSPI a intervalos planificados, para determinar si los objetivos de control, controles, procesos y procedimientos del MSPI | (Numero de Auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas)x100 | 10% | 0.3% | Se realizó una reunión con la oficina de control interno con el objetivo de programar fechas estimadas para la ejecución de la auditoria interna para el MSPI de la vigencia. Quedando como compromiso que se gestionará la posibilidad de contratar a un experto para realizar una auditoria interna del sistema de seguridad de la información y dar cumplimiento a el procedimiento de Auditoria Interna. | Lista de asistencia Seguimiento Auditoría de Seguridad de la Información K168 O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\8. AUDITORIA MSPI
TOTAL APORTE MSPI |  |  |  | 100%