## Modelo 3
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fomentar un Minciencias Integro, Efectivo e Innovador (IE+i)
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC para la CTeI |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - Estrategia TI y Gobierno TI - Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales, Infraestructura Digital
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854). |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
DRP | Plan de Recuperación de Desastres
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIRT | Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas"
8. METAS
Meta | 90% de avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
Indicador | Avance en la atención de incidentes de seguridad de la información
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Actualizar el inventario de activos de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | 2020-01-20 | 2020-06-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | La Entidad contaba con un inventario y clasificación de los activos, el cual determina que activos posee la entidad, pero debido al Decreto 2226 de 2019 “Por la cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación" se debe ajustar el inventario de activos de acuerdo a la conformación del Ministerio, por tal razón para el siguiente trimestre se ejecutará la actividad | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el segundo trimestre
Actualizar, publicar y realizar seguimiento al manual de políticas de seguridad de la información | Realizar la actualización y seguimiento periódico del manual de políticas de seguridad de la información. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, se ajustaron las políticas de acuerdo a las necesidades de la Entidad, sin embargo queda pendiente la aprobación de las mismas por parte de los responsables, por tal razón para el siguiente trimestre se ejecutará la actividad | 20% | 2020-03-30 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTION 2020\MANUAL
Generar, actualizar , aprobar y publicar los siguientes documentos 1. Manual de gestión técnica 2. Manual de atención de incidentes de seguridad de la información 3. Lineamientos para realizar las copias de respaldo | Generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, no se planeo generar, actualizar, elaborar, aprobar y publicar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI, por tal razón para los siguientes trimestres se ejecutará la actividad | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el tercer trimestre
Realizar seguimiento a los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 (114 controles) | Seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 | 2013-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, se ajustaron las políticas de acuerdo a las necesidades de la Entidad e identificaron los controles necesarios, frente a amenazas internas o externas sin embargo queda pendiente la aprobación de las mismas por parte de los responsables, por tal razón para el siguiente trimestre se ejecutará la actividad | 10% | 2020-03-30 | 0 | O:\OSI\MSPI\GESTIÓN 2020\MANUAL
Realizar seguimiento a las áreas funcionales de Minciencias que tengan bases de datos con datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | Realizar seguimiento a las beses de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, no se realizo seguimiento a las bases de datos que contengan datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el cuarto trimestre
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red institucional y a los sistemas de información de Minciencias, así como el seguimiento a la implementación de mejoras a los resultados obtenidos en la vigencia anterior | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática, con el fin de medir las vulnerabilidades de la red y sistema de información, e implementar las acciones necesarias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, se planificó, ejecutó y gestionó el análisis de vulnerabilidades a los componentes de plataforma tecnológica que soportará el Sistema, realizando seguimiento a los hallazgos identificados, el cual se generó el plan de remediaciones, queda pendiente que los responsables apliquen las recomendaciones para cerrar las vulnerabilidades, por tal razón para el siguiente trimestre se ejecutará la actividad . | 50% | 2020-03-30 | 0 | Anexo1. Plan de Remediación a vulnerabilidades
Realizar pruebas de ingeniería social. | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-08-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, no se planeó realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Minciencias, por tal razón para los siguientes trimestres se ejecutará la actividad | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el tercer trimestre
Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | Realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información al personal de Minciencias | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, no se planeó realizar sensibilizaciones sobre seguridad de la información, por tal razón para los siguientes trimestres se ejecutará la actividad | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el cuarto trimestre
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A 30 de marzo se elaboró plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2020, asegurando su articulación con el Plan Estratégico de TI, el cual se aprobó en comité de Gestión y Desempeño institucional el cual sesionó el 30 de enero de 2020 Mediante acta N° 1 y se encuentra publicado en la página web | 25% | 2020-03-30 | 0 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Pagina Web https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento
Generar lineamientos para el plan de continuidad del negocio aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | Generar lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Trimestral | A corte a 30 de marzo, no se generaron lineamientos para el plan de recuperación de desastres aplicable al proceso de gestión de tecnologías y sistemas de información, esta actividad se ejecutará para el cuarto trimestre | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el cuarto trimestre
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI | 2020-01-20 | 2020-09-30 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria, debido al Decreto 2226 de 2019 “Por la cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación" se hace necesario reprogramar unas actividades y ejecutarlas en los siguientes trimestres | 14% | 2020-03-30 | 0 | Anexo 2. Matriz Seguimiento Auditoria MSPI
Acompañar las auditorías internas y externas, y realizar seguimiento a las acciones generadas | Acompañar las auditorías relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Oficial de seguridad de la información | 0 | Mensual | A corte a 30 de marzo, no se han programada auditorias relacionadas con seguridad de la información, con el objetivo de medir el nivel de maduración del MSPI | 0% | 2020-03-30 | 0 | No se programaron actividades de ejecución para este trimestre, actividad planeada para el cuarto trimestre
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [7 empty] | 11%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.
Note on B16: LILIANA BEATRIZ BUITRAGO BARRETO: Esta meta debe ser la del indicador del MSPI que para 2018 está definida en 100%